Общественная организация развития сельской территории

села Подвязье Богородского муниципального округа

Нижегородской области

«Село Подвязье»

607619, Нижегородская область, село Подвязье, ул. Окская, д. 46 А

ИНН/КПП 5252046891, 525201001

Приложение № 6

к Соглашению

от 20 июня 2022 г. № 320-22-59/22

Отчет

о достижении результата предоставления гранта на реализацию проекта «Сообщество деятельных людей «Счастливые люди»

- название СО НКО - получателя гранта

Общественная организация развития сельской территории села Подвязье Богородского муниципального округа Нижегородской области «Село Подвязье»

- название проекта

«Сообщество деятельных людей «Счастливые люди»

- цель реализации проекта

Создать условия для развития, популяризации и продвижение местных народных промыслов и авторских изделий hand made, фермерской продукции, услуг творческой сферы с помощью организации сообщества «Счастливые люди», и устойчивое развитие территории в Богородском районе, в формате сельского туризма.

- размер гранта

299 440 рублей

- сроки реализации проекта

01.07.2022 г. – 30.09.2022 г.

- ФИО и контактная информация руководителя проекта

Лаврентьева Ирина Игоревна

8-910-120-60-17

podvyazye@mail.ru

- Описание содержания деятельности по проекту;

Сообщество «Счастливые люди» было создано в 2020 году по принципу самоорганизации в целях более активного развития, совместными усилиями, без каких либо внешних ресурсов.

Благодаря выигранному гранту, сообщество смогло выйти на новый уровень развития и реализации своих планов.

В рамках проекта  перед нами стояли задачи:

• Организовать деятельность сообщества «Счастливые люди» в селе Подвязье

• Покупка и реализация необходимого оборудования для проведения мероприятий проекта

• Создание и запуск сайта «Сельмага» с каталогом продукции сообщества «Счастливые люди»

• Организация и проведение мероприятий, мастер классов и ярмарок для жителей села Подвязье и туристов

В рамках реализации проекта мы смогли привлечь новых участников в сообщество, также постоянно ведется работа с потенциальными участниками,  знакомство на различных площадках, написание статей.

За период проекта нам удалось представить деятельное сообщество мастеров, ремесленников, фермеров, творческих людей и предпринимателей Богородского округа на базе сельского общественного пространства «Сельмаг» в селе Подвязье и реализовать мероприятия в следующих форматах:

- Создание мобильной ярмарочной площадка для организации ярмарок сообщества, как в селе Подвязье при Сельмаге, так и в других населенных пунктах;

- Продажа продукции местных производителей, сувенирной продукции, услуг туристической сферы в «Сельмаге»;

- Создание мастерской титульного Богородского гончарного промысла совместно с участником нашего сообщества Егором Шибановым (Богородский мастер гончарного дела) и организация мастер-классов, выставок и творческих мероприятий.

- Организация событий (праздников) с участием сообщества в формате ярмарок и мастер-классов и других форм реализации

- Активное продвижение на информационных площадках проекта (соц сети), а также создание сайта для продвижения участников сообщества и продажи продукции.

- Обзор (описание) проведенных мероприятий с указанием даты, места, количества участников (запланированные (по приведенному календарному плану), фактически выполненные);

С 1 по 10 июля – участники сообщества «Счастливые люди» оповещены о начале реализации проекта в рамках гранта, приглашение к участию (через личное общение, в социальных сетях, в пабликах партнерах). К деятельности проекта привлечены 16 участников, действующие члены сообщества «Счастливые люди»

Фактически выполненные: К деятельности в рамках проекта привлечены 20 участников, действующие члены сообщества «Счастливые люди», а также 10 новых участников находятся в разработке

С 1 по 22 июля  территория Сельмага и села благоустраивалась, село готовилось к празднику День села, закупались необходимые материалы для празднования, стола, оформления площадок.

Фактически выполненные: Вся необходимая продукция закуплена, территория благоустроена. К Празднику произвели 5 ярмарочных деревянных модулей типа "Qbik" для организации ярмарки Счастливых. На территории работал оформитель, подготовил площадку к празднику.

С 1 по 22 июля проходило обустройство Гончарной мастерской на площадке Сельмага, закупалось оборудование (печь) и расходные материалы для проведения мастер классов (глина и одноразовые принадлежности)

Фактически выполненные: с 01 июля по 30 сентября - Обустройство мастерской и проведение мастер-классов на гончарном круге и ручной лепке проходили на протяжении всего проекта, расходные материалы для проведения мастер классов закупались, печь заказана и доставлена.

С 01 по 31 июля - Лекции для участников сообщества «Счастливые люди». 2 лекции (на тему предпринимательства и участия в городских ярмарках и проектах) на территории Сельмага в селе Подвязье (при усложнении ситуациях с пандемией, возможны онлайн лекции)

Фактически выполненные: В связи с большой загруженностью в рамках подготовки к мероприятиям организаторов и участников все лекции перенесены на сентябрь. Встреча счастливых для подведения итогов и проведения лекций была назначена на 24 сентября, но поскольку всю неделю накануне шли непрекращающиеся дожди, участники не смогли проехать в село, так как до села отсутствует асфальтовое покрытие, многие застряли.

В итоге было принято решение сделать персональную рассылку лекций и презентаций с полезными материалами для развития бизнеса и личного бренда и он – лайн встреча в зуме. Предоставлено 5 лекции, презентаций, 20 участников получили новые знания.

С 01 по 31 июля - Разработка сайта «Сельмага» с каталогом продукции для сообщества «Счастливые люди». Необходимо найти подрядчика, поставить задачу и сроки реализации.

Фактически выполненные: с 01 июля по 30 сентября работали над разработкой дизайна сайта и его созданием. Сайт создан, презентован, работает в тестовом режиме. Происходит заполнение ассортимента.

С 01 июля по 15 сентября - Разработка фирменного стиля и логотипа для продукции участников сообщества «Счастливые люди». Совместно с дизайнером разработаны логотипы и фирменный стиль для нескольких участников сообщества «Счастливые люди», которые в будущем будут размещены на продукции всех участников сообщества, так же в интернет ресурсах (сайт, группы в соц.сетях)

Фактически выполненные: Разработаны логотипы и фирменный стиль для нескольких участников сообщества «Счастливые люди»

24 июля состоялся праздник ДЕНЬ СЕЛА с Ярмаркой, мастер - классами, работа мастерской (мастер классы: гончарное мастерство, лепка, кулинарный, мягкая игрушка).

Фактически выполненные: Праздник ДЕНЬ СЕЛА состоялся, прошла первая Ярмарка Счастливых, состоялись мастер - классы, работа мастерской. Празднование дня села прошло с чаепитием, гуляниями, песнями.

С 1 июля по 30 сентября продукция - презентация и продажа товаров участников сообщества «Счастливые люди» в Сельмаге (глиняная продукция, сувениры, пряники, молоко, сыр, мед, постельное белье, саженцы, услуги ландшафтного дизайнера)

С 23 июля по 30 сентября - работа Гончарной мастерской на площадке Сельмага (Презентация от мастера, показательные работы, мастер класс)

Фактически выполненные: Организовано и проведено открытие гончарной мастерской в селе Подвязье. Проводятся мастер классы (каждые выходные, всего 8 мастер классов). Информацию о проведения мастер классов мы публикуем в наших социальных сетях. В связи с большим проходящим трафиком туристов, кол-во участников выше заявленного.

24 сентября - Праздник "ОСЕННЯЯ ПАСХА", Ярмарка с мастер классами

Фактически выполненные: Поскольку всю неделю накануне шли непрекращающиеся дожди, участники не смогли проехать в село, так как до села отсутствует асфальтовое покрытие, многие застряли. Программа мероприятия состоялась не в полном объеме, прошел мастер-класс по карвингу и консервации, лекции для жителей села по органическому земледелию и ландшафтному дизайну от участников сообщества «Счастливые люди», организован стол с фирменными Подвязскими пряниками и чаепитием.

Дополнительные мероприятия:

20 августа – Ярмарка Счастливых на Дне деревни Швариха, более 400 участников праздника, проведено 2 мастер-класса от участников сообщества по цветочной открытке и мягкой игрушке

28 августа – Ярмарка Счастливых на Фестивале Детского творчества «АВГУСТ – ФЕСТ» в г. Богородск, проходимость мероприятия (парк около горы Крутушка) около 1000 человек. проведено 2 мастер-класса от участников сообщества по гончарному ремеслу и мягкой игрушке.

- Достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок реализации проекта.

В части количественных результатов СО НКО, реализовавшая проект, определяет достигнутые за весь срок его реализации значения:

а) показателей количественных результатов, предусмотренных описанием проекта;

В рамках проекта количественные результаты по некоторым пунктам превысили заявленные в описании проекта

• Жители села, принявшие участие в мероприятиях проекта: 320

• Участники мастер классов за проект: было запланировано 250 человек, с учетом расширения территорий участия и большой проходимости мероприятий (День села Подвязье, День деревни Швариха, детский творческий фестиваль АВГУСТ-ФЕСТ в г. Богородск, а также мастер-классы на базе «Сельмага», количество участников мастер-классов составило не менее 360 человек

• Крупные мероприятия проекта (праздники): 2

• Мастер классы проекта: 18

• Публикаций о проекте в СМИ и социальных сетях : 10. За период проекта количество  публикаций разного формата получилось существенно выше заявленного. С учетом публикаций на страницах проекта (Счастливые люди, Село Подвязье, Общественное пространство «Сельмаг») и публикаций партнеров (отзывы участников, партнерские организации) составил более 50 публикаций и репостов.

• Охват аудитории СМИ и социальных сетей: 500000

• Участники крупных, праздничных мероприятий проекта, в том числе туристы: 600 чел. По результатам проведенных мероприятий можно судить, что охват участников праздничных мероприятий, а также участников мастер-классов по гончарному ремеслу по выходным дням,  в том туристического трафика выше заявленного количества и составляет в общем объеме за период проекта не менее 800 человек

• Проведено лекций, встреч для участников сообщества «Счастливые люди»: 5

• Создан сайт сообщества «Счастливых людей»: 1

б) базовых показателей мониторинговой оценки результатов проекта «объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав)», «количество благополучателей проекта» и «количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта»;

в) иных показателей (если СО НКО выявила значимые количественные результаты по другим показателям и считает целесообразным отметить их в составе результатов проекта).

| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | 407 000 тыс. руб. | Куратор ярмарок – 10000 руб. Куратор оформления площадок – 10000 руб. Куратор направления творческих мастер классов – 10000 руб. Куратор гончарной Мастерской – 45000 руб. Куратор Сельских мероприятий, работа с местными жителями – 20000 руб. Руководитель проекта – 60000 руб. Производство мобильных ярмарочных деревянных модулей типа "Qbik" (плюс расходные материалы, краска) – 30000 руб. Аренда гончарного круга – 45000 руб. Создание сайта (включая дизайн) – 40000 руб. Затраты на продвижение сайта – 20000 руб. Услуги дизайнера по комплексной проработке бренда, разработке логотипов для участников сообщества – 50 000 руб. Расходные материалы для мастер-классов – 30000 руб Транспортные расходы на ярмарки (перевозка мобильных домиков) – 12000 руб. Расходы на призовой фонд для мероприятий – 15000 руб. Расходы по доставке гончарной печи транспортной компанией (с Урала) – 10000 руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество благополучателей проекта | Не менее 1 510 чел. | Жители села, принявшие участие в мероприятиях проекта : 320 чел. Участники мастер классов за проект: 360 чел. Участники крупных, праздничных мероприятий проекта, в том числе туристы: 800 чел. Участники сообщества «Счастливые люди» (действующие и в процессе работы) – 30 чел. |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта | Около 5000 чел. (включая профессиональную аудиторию и туричтический траффик) | Население Богородского муниципального округа (на 2019 год составляет – 59 360 чел. Согласно статистике сайта Интерфакс https://spark-interfax.ru/statistics количество ИП в Богородском округе более – 1280 – ИП Статистики самозанятых и других категорий активных и предприимчивых людей (частная деятельность) не имеется |

В части качественных результатов СО НКО, реализовавшая проект, оценивает полученный ко дню завершения проекта социальный эффект, в частности определяет изменения, которые благодаря осуществлению проекта произошли в состоянии целевой группы (целевых групп), жизни конкретных людей и (или) решении общественно значимой проблемы (в том числе создании условий для ее решения);

По итогам реализации проекта более 320 жителей села Подвязье приняли участие в мероприятиях проекта. Было проведено 18 мастер классов с 360 участниками за время проекта, которые получили новые интересные навыки, приобщились к традиционному народному промыслу Богородского района. С участниками сообщества «Счастливые люди» более 16 человек, были проведены он-лайн встречи, а также разосланы полезные для развития лекции. Полученные знания помогут участникам сообщества в дальнейшей самореализации и продвижению бизнеса. О проекте и о сообществе «Счастливые люди» вышло более 50 публикаций в социальных сетях, тем самым распространили информацию о нас на аудиторию в 500000 человек, часть из них станет потенциальными туристами, а возможно и участниками сообщества «Счастливые люди». На праздниках проекта «День села Подвязье» и «Осенняя Пасха» и на мастер-классах присутствовали более 800 гостей, они приобщились к традициям села, разнообразили свой досуг, получили новые интересные умения, провели время с пользой, обрели новые знакомства. Полученные качественные результаты способствуют развитию сельской территории, улучшению благосостояния жителей и предпринимательского сообщества, делают жизнь на сельских территориях интересной и насыщенной, а значит сокращают риск оттока населения из сельской местности.

- электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети);

| 1 | Группа Счастливые люди | Приглашение на Первую Ярмарку Счастливых | 20.07 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_106 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Группа Счастливые люди | Новость с ярмарки Подвязья | 25.07 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_110 |
| 3 | Группа Села Подвязье | Анонс Престольного праздника (День села) и Ярмарки | 20.07 | https://vk.com/selo_podvyazye?w=wall-184014435_2168 |
| 4 | Группа Села Подвязье | Новость и фотоотчет с Престольного праздника | 25.07 | https://vk.com/selo_podvyazye?w=wall-184014435_2194 |
| 5 | Группа Села Подвязье | Новость и фотоотчет с Престольного праздника | 27.07 | https://vk.com/selo_podvyazye?w=wall-184014435_2214 |
| 6 | Группа Нижегородская Епархия | Новость и фотоотчет с Престольного Праздника | 25.07 | https://vk.com/nn_eparhia?w=wall-109661651_53025 |
| 7 | Группа РССМ | Новость и фотоотчет с Престольного Праздника | 25.07 | https://vk.com/nn.rssm?w=wall-35130077_777 |
| 8 | Альтуризм (Незавалинка) | Новость и фотоотчет с Престольного Праздника | 03.08 | https://t.me/altourism/3166 |
| 9 | Страница Александра Пономарева | Новость и фотоотчет с Престольного Праздника | 04.08 | https://vk.com/id193012491?w=wall193012491_2474%2Fall |
| 10 | Группа Араповские посиделки (с. Арапово) | Новость и фотоотчет с Престольного праздника | 25.07 | https://vk.com/public194742894?w=wall-194742894_2407 |
| 11 | Группа Шварихинский Дом культуры | Новость с Престольного праздника Подвязье | 24.07 | https://vk.com/public194066125?w=wall-194066125_3020 |
| 12 | Группа Шварихинский Дом культуры | Новость с Престольного праздника Подвязье | 24.07 | https://vk.com/public194066125?w=wall-194066125_3021 |
| 13 | Группа Шварихинский Дом культуры | Новость с Престольного праздника Подвязье | 25.07 | https://vk.com/public194066125?w=wall-194066125_3026 |
| 14 | Группа Шварихинский Дом культуры | Видеооткрытка с Престольного праздника Подвязье | 26.07 | https://vk.com/public194066125?w=wall-194066125_3030 |
| 15 | Группа Шварихинский Дом культуры | Анонс праздника День деревни Швариха с Ярмаркой Счастливых | 10.08 | https://vk.com/public194066125?w=wall-194066125_3082 |
| 16 | Группа Шварихинский Дом культуры | Новость про День деревни и яомарку Счастливых | 21.08 | https://vk.com/public194066125?w=wall-194066125_3127 |
| 17 | Группа Шварихинский Дом культуры | Мастер-класс от Счастливых на Дне деревни Швариха | 21.08 | https://vk.com/public194066125?w=wall-194066125_3139 |
| 18 | Группа Шварихинский Дом культуры | Мастер-класс от Счастливых на Дне деревни Швариха | 21.08 | https://vk.com/public194066125?w=wall-194066125_3142 |
| 19 | Группа Шварихинский Дом культуры | Новость про Ярмарку Счастливых на Дне деревни Швариха | 22.08 | https://vk.com/public194066125?w=wall-194066125_3161 |
| 20 | Группа Сельмага | Новость про Ярмарку Счастливых на Дне деревни Швариха | 20.08 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_140 |
| 21 | Сельмаг | Новость с ярмарки Подвязья | 25.07 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_114 |
| 22 | Сельмаг | Новость с ярмарки Подвязья | 26.07 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_115 |
| 23 | Группа Счастливые люди | Новость с бизнес игры "Займись делом!" | 03.08 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_116 |
| 24 | Группа Счастливые люди | Анонс Ярмарки Счастливых на Дне деревни Швариха | 11.08 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_122 |
| 25 | Группа Счастливые люди | Новость с Ярмарки в Шварихе | 20.08 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_128 |
| 26 | Группа Шварихинский Дом культуры | Репост новости про Ярмарку Счастливых |  | https://vk.com/public194066125?w=wall-194066125_3123 |
| 27 | Группа "СОНиЯ" | Анонс Ярмарки на Август-фест | 27.08 | https://vk.com/tekstilsonia?w=wall-182027015_1352 |
| 28 | Городской Дом культуры г. Богородск | Анонс Август - фест с участием Счастливых, в качестве партнеров по призам и Ярмарка | 22.08 | https://vk.com/gdkbg?w=wall-172673768_2681 |
| 29 | Городской Дом культуры г. Богородск | Анонс Август - фест с участием Счастливых | 24.08 | https://vk.com/gdkbg?w=wall-172673768_2686 |
| 30 | Городской Дом культуры г. Богородск | Репост новости про Ярмарку Счастливых на Август-фест | 29.08 | https://vk.com/gdkbg?w=wall-172673768_2814 |
| 31 | Городской Дом культуры г. Богородск | Фотоотчет с Фестиваля Август - Фест | 31.08 | https://vk.com/album-172673768_286172756 |
| 32 | Группа Счастливые люди | Новость с Ярмарки на Август - Фест | 28.08 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_133 |
| 33 | Группа Сельмага | Новость с Ярмарки на Август - Фест | 28.08 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_143 |
| 34 | Группа Счастливые люди | Анонс Мастер-классов по Гончарному ремеслу | 08.09 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_141 |
| 35 | Группа Села Подвязье | Анонс Мастер-классов по Гончарному ремеслу | 08.09 | https://vk.com/selo_podvyazye?w=wall-184014435_2279 |
| 36 | Группа Сельмага | Новость и фотоальбом с мастер-классов по Гончарному ремеслу | 12.09 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_155 |
| 37 | Группа Сельмага | Анонс Мастер-классов по Гончарному ремеслу | 16.09 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_159 |
| 38 | Группа Сельмага | Новость про МК по гончарному ремеслу | 17.09 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_161 |
| 39 | Группа Сельмага | ФОТОАЛЬБОМ С МАСТЕР-КЛАССОВ | 17.09 | https://vk.com/album-193012105_286519481 |
| 40 | Группа Сельмага | Отзыв организатора туристической группы про посещение сельмага и Мастер-класса | 18.09 | https://vk.com/id529885811?w=wall529885811_279%2Fall |
| 41 | Группа Сельмага | Новость про МК по гончарному ремеслу | 19.09 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_168 |
| 42 | Группа ГБУ НО "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса" | Статья про Сельмаг и Сообщество "Счастливые люди" | 12.09 | https://vk.com/id568865405?w=wall568865405_380%2Fall |
| 43 | Группа Счастливые люди | Анонс встречи Счастливы | 22.09 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_147 |
| 44 | Группа Счастливые люди | Анонс лекций | 23.09 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_149 |
| 45 | Группа Счастливые люди | Анонс лекций | 23.09 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_152 |
| 46 | Группа Счастливые люди | Анонс лекций | 24.09 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_153 |
| 47 | Группа Счастливые люди | Новость про ГОНЧАРНУЮ ПЕЧЬ | 30.09 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_155 |
| 48 | Группа Сельмага | Новость про ГОНЧАРНУЮ ПЕЧЬ | 30.09 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_177 |
| 49 | Группа Счастливые люди | Новость про Сайт Сельмага и Сообщества "Счастливые люди" | 30.09 | https://vk.com/happypeople.bogorodsk?w=wall-193012159_156 |
| 50 | Группа Села Подвязье | Анонс Осенней Пасхи | 22.09 | https://vk.com/selo_podvyazye?w=wall-184014435_2301 |
| 51 | Группа Сельмага | Анонс Осенней Пасхи | 22.09 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_169 |
| 52 | Группа Села Подвязье | Новость и фотоальбом про Осеннюю Пасху | 25.09 | https://vk.com/selo_podvyazye?w=wall-184014435_2302 |
| 53 | Группа Сельмага | Новость и фотоальбом про Осеннюю Пасху | 25.09 | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_172 |
| 54 | Группа Сельмага | Отзыв участницы сообщества "Счастливые люди" |  | https://vk.com/selmag_podvyazye?w=wall-193012105_174 |

- фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручения дипломов, премий, призов, приобретенных за счет средств гранта), а также видео-и аудиозаписи выступлений (докладов) участников. На фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие);

- Фотоотчеты прилагаются на флешке

- копии и электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных материалов), созданных с использованием гранта;

- Не было в рамках проекта

- информацию о собственном вкладе организации,  использованном на реализацию проекта за весь срок реализации проекта;

- Сумма софинансирования составила - 407 000 тыс. руб.

Также полностью была задействована площадка общественного пространства «Сельмаг» в селе Подвязье, для позиционирования и продвижения сообщества «Счастливые люди».

8) наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта;

В ходе реализации проекта мы получили приглашения на участие с Ярмаркой в празднике – «День деревни Швариха» и в Фестивале детского творчества «АВГУСТ – ФЕСТ» в городе Богородск, что  расширило нашу целевую аудиторию и количество благополучателей. Также удалось презентовать проект на площадке бизнес - игры "Займись делом!", организованной "Богородским центром развития предпринимательства" и Минпромторгом Нижегородской области на которой присутствовали активные предприниматели округа.

9) недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;

- короткий период проекта (3 мес.), в результате насыщенной деятельности в летний период и увеличением количества ярмарок все планы проекта реализовывали в ускоренном темпе, также в процессе стало известно, что срок изготовления и доставки гончарной печи, составил 2 мес. плюс дорога.
Также, сделали вывод, что в дальнейшем не будем проводить крупные мероприятия в сентябре из-за возможности дождей и размывания дороги, в итоге в село невозможно проехать участникам.

10) общие выводы по результатам реализации проекта.

- Результаты проекта считаем успешными, мы убедились в том, что формат Ярмарок востребован среди участников сообщества, ярмарки проходят в рамках насыщенных мероприятий, привлекают большую аудиторию и дают участникам прямой выход на потенциальных клиентов, возможность показать «товар лицом», достичь узнаваемости своего «бренда», получить непосредственное общение с аудиторией, а также получить широкую информационную поддержку.  Все это помогает в раскрутке своего дела, а также дает толчок к дальнейшему развитию. Считаем это позитивным аспектом и будем и дальше расширять возможности ярмарочной площадки.

- Мастер-классы проведенные участниками сообщества (гончарный, карвинг, мягкая игрушка и т.д.) вызвали повышенный интерес со стороны аудитории, что привлекло внимание к самим мастерам и их деятельности, а также к прикладному творчеству и народным промыслам.

- Также, площадка общественного пространства «Сельмаг» является перспективной для дальнейшего продвижения сообщества, так как имеет регулярный туристический трафик (продажа продукции и услуг) и ресурсы для реализации совместных проектов (мероприятия, мастер-классы, ярмарки) на его базе, что позволяет развиваться в формате сельского туризма и увеличивать узнаваемость местных брендов. Созданный сайт и проработка брендов участников также будет способствовать поставленным задачам.

Реализация проекта в данном формате помогла нам еще активнее развить местное сообщество ремесленников, поддержать предпринимательские инициативы, увеличить узнаваемость и продвижение локальных брендов, предоставить места сбыта продукции, познакомить широкую аудиторию, жителей округа и области, туристов с местными ремеслами, локальной продукцией, услугами и интересными людьми;

Деятельности в данном формате станет основой устойчивого развития территории за счет сельского туризма: создание сувенирной продукции с акцентом на местную идентичность поможет представить авторов и продвинуть конкретные территории (на примере Подвязья).

Также результатом деятельности в рамках проекта становятся творческие коллаборации, реализация новых совместных проектов (например биолог, агроном  Ольга Корябкина и ландшафтный дизайнер Анастасия Ленская, познакомившись в рамках сообщества стали сотрудничать).

Фотографии, презентации, методические, информационные, аудио-, видео- и прочие материалы, произведенные в результате проекта, сопровождаются указанием на использование гранта в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. 
№ 298 при софинансировании Фонда президентских грантов.

Председатель

__________________________  И.И. Лаврентьева