|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Автономная некоммерческая организация

«Центр всесторонней поддержки детей и молодежи

с ограниченными возможностями здоровья «СНАМИ»

607225, Нижегородская область, город Арзамас, ул. Вахтерова, д. 24, кв. 1

E-mail: snami.arzamas@yandex.ru

тел.8 910 387 77 28

**Отчет**

**о достижении результата предоставления гранта на реализацию проекта** «Открывая новые горизонты»

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация «Центр всесторонней поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «СНАМИ»

Наименования проекта: «Открывая новые горизонты»

Цель реализации проекта: Развитие инклюзивного туризма для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в г. Арзамас Нижегородской области путем организации и проведения проекта "Открывая новые горизонты" в период с 01.07.2022 по 15.10.2022 г.

Размер гранта: 446 330,00рублей

Сроки реализации проекта: 01.07.2022 по 15.10.2022 г

ФИО и контактная информация руководителя проекта:

Барскова Янина Валерьевна, +7 930 707-30-98, Yaninavalerevna@yandex.ru

|  |  |
| --- | --- |
| Президент | Барскова Я.В. |
|  |  |

Описание содержания деятельности по проекту:

Проект "Открывая новые горизонты" позволил расширить географию походов, и посмотреть красивейшие места Нижегородской области семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. Так же целью расширения направлений волонтерской деятельности в г. Арзамас прошел дополнительный набор волонтеров, которые прошли обучение по работе с людьми с ОВЗ. По итогам проекта создана команда из 20 человек - волонтеров по работе с инклюзивный аудиторией в г. Арзамас. Данные навыки помогут людям расширить спектр услуг по проведению походов, сплавов и других туристских мероприятий для людей с ограниченными возможностями.

В рамках проекта проведен сплав на САП-досках по р. Суринь, туристический многодневный лагерь для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в зоне отдыха "Пруд 408 км". И заключительное спортивно-туристическое мероприятие «Прощай, лето» в зоне отдыха "Пруд 408 км" для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, и учащихся школ и техникумов г. Арзамаса, с установленными нормами, и в ФОК «Звездный» г. Арзамас.

В проекте "Открывая новые горизонты" приняло участие 70 семей воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, и 10 семей, с детьми с установленными нормами. А так же команда волонтеров - 20 человек.

Обзор (описание) проведенных мероприятий с указанием даты, места, количества участников (запланированные (по приведенному календарному плану), фактически выполненные):

Вовлечение бОльшева количества волонтеров в команду волонтеров для работы с семьями, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Информирование путем рассылки пресс-релизов о наборе волонтеров для проекта "Открывая новые горизонты", набор в команду волонтеров – не менее 20 чел. Проведение обучения для волонтеров.

02.07.2022

Место проведения: Актовый зал ФОК «Звездный» г. Арзамас

Кол-во участников: 20 чел.

Проведена рассылка, и набрана 20 человек в команду волонтеров проекта. Проведено обучение 20 волонтеров для работы с людьми с ограниченными возможностями и обучение навыкам туризма и работы на туристических мероприятиях.

Освещение мероприятий проекта "Открывая новые горизонты" в средствах массовой информации и социальных сетях.

01.07.2022 по 15.10.2022 г.

Место проведения: СМИ и социальные сети проекта, и команды проекта

Кол-во – 20 упоминаний в СМИ и видеоролики

Итогом стало не менее 20 упоминаний о проекте в социальных сетях и СМИ, и итоговый видео ролик, размещённый на страницах организации и проекта.

Повышение привлекательности туризма среди семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня их знаний в области спортивного мастерства, туристских навыков и умений, путем проведения спортивно-туристических мероприятий проекта.

Запланировано: Однодневный сплав на САП-доска по р. Теша Дата будет выбрана в соответствие с погодными условиями. Примут порядка 20 семей воспитывающих детей с ОВЗ, команда волонтеров 20 чел., команда проекта.

Смена места проведения мероприятия связана с компанией партнером – Туристический клуб «Довольный песец» в дату мероприятия смогли предоставить САП-доски в нужном количестве (10 ед.) на Ворсминские озера. Смена места проведения согласована с Министерством внутренней региональной и муниципальной политики.

Проведено: Однодневный сплав на САП-досках по р. Суринь, Нижегородская область. В программе: мероприятие с 10.00 до 18.00, включая обед на всех участников события. Сплав на САП-досках по р. Суринь, доски оборудованы специальными сидениями для людей с ОВЗ, и рафтах – для ребят, кто не может использовать САП-доски.

09.07.2022

Место проведения: р.Суринь и Ворсминские озера, Нижегородская область.

Кол-во участников: приняло участие 20 семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 20 волонтеров, команда проекта. Сплав проводили, разделив семьи на 2 части по 10 семей до и после обеда. Так же использовали рафты – для ребят на колясках, тех, кто не может держать спину, и не может использовать САП-доску.

Повышение привлекательности туризма среди семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня их знаний в области спортивного мастерства, туристских навыков и умений, путем проведения спортивно-туристических мероприятий проекта.

Запланировано: Туристический слет для семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Мероприятие выходного дня - 2 ночи, 2 дня. Место проведения Нижегородская область, Ворсма, оз. Ключик

Смена места проведения связана с тем, что мы провели однодневное мероприятие в данной локации. Смена места проведения согласована с Министерством внутренней региональной и муниципальной политики.

Проведено: Туристический слет для семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Мероприятие выходного дня - 2 ночи, 2 дня. Место проведения: Зона отдыха «Пруд 409 км», г. Арзамас, Нижегородская область. В программе: обучение семей навыкам обустройство лагеря - установка палаток, тента, разведение костров, использование горелок для приготовления пищи. Сплав на байдарках, рафтах. Совместное приготовление туристического обеда и ужина. Песни и совместные настольные и активные игры вечером. Команда волонтеров, и команда проекта будет все время находиться в лагере, и помогать семьям.

20-21 августа 2022г.

Место проведения: Зона отдыха «Пруд 409 км», г. Арзамас, Нижегородская область.

Кол-во участников: приняло участие 20 семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 20 волонтеров, команда проекта.

Использование совместных занятия туризмом, для решения проблем взаимодействия детей из различных групп - детей с установленными нормами, и детей ОВЗ. Проведение спортивно-туристического мероприятия - закрытие сезона "Прощай, лето!".

Проведено: спортивно-туристическое мероприятии "Прощай, лето!". В рамках мероприятия в ФОК «Звездный» проведен турнир по игре в Бочча, волейбол на колясках, футбол, дартс, городки, веселые старты

Соревнования по водному туризму (байдарки, рафты,) среди семей, воспитывающих детей с ОВЗ (испытания на время, с препятствиями и др.) проведены в зоне отдыха «Пруд 409 км».

17.09.22

Место проведения: Зона отдыха «Пруд 409 км», ФОК «Звездный» г.Арзамас

Кол-во участников – 30 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, команда волонтеров 20 чел., 10 семей школьников и учащихся г. Арзамаса, дети с установленными нормами.

Достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок реализации проекта:

Количественные результаты:

• Количество проведенных туристических мероприятий для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья - 3 шт.;

• Количество волонтеров, обученных для работы с людьми с ограниченными возможностями участвовавших в проекте – 20 человек;

• Количество семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья участвовавших в проекте – 70 семей;

• Количество семей, школьников и учащихся г. Арзамаса, с детьми с установленными нормами участвовавших в проекте – 10 семей;

• Количество упоминаний о проекте в социальных сетях и СМИ, на страницах организации и проекта – 20 шт.

В части количественных результатов АНО «Центр всесторонней поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «СНАМИ», реализовавшая проект, определила достигнутые за весь срок его реализации значения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных  товаров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 512 525,00 руб. |
| 2. | Количество благополучателей проекта | семей | 80 семей |
| 3. | Количество волонтеров | чел. | 20 чел. |

В части качественных результатов АНО «Центр всесторонней поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «СНАМИ», оценила полученный ко дню завершения проекта социальный эффект, в частности определила изменения, которые благодаря осуществлению проекта произошли в состоянии целевой группы (целевых групп), жизни конкретных людей и (или) решении общественно значимой проблемы (в том числе создании условий для ее решения).

Качественные результаты и способы их измерения:

Благодаря реализации проекта целевая аудитория проекта:

- Проект позволил расширить географию походов/поездок, и посмотреть красивейшие места Нижегородской области семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.

- Важнейшим из результатов является сплочение семей, имеющих одинаковые проблемы. Сформированная команда семей, воспитывающих детей с ОВЗ, смогут самостоятельно планировать походы и путешествия.

- Улучшение ситуации взаимодействия детей из различных групп - детей с установленными нормами, и детей ОВЗ.

- По итогам проекта создана команда волонтеров по работе с инклюзивный аудиторией в г. Арзамас. Волонтеры прошли обучение и практику для работы с инклюзивной аудиторией. Для целевой аудитории – семей, воспитывающих детей с ОВЗ нужна постоянная команда волонтеров. Это дает возможность планировать различные мероприятия, поездки и турслеты, и быть уверенными, что есть волонтеры умеющие работать с особенными детьми.

Общие результаты:

- Популяризация и развитие внутреннего инклюзивного туризма для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

- Вовлечение бОльшева количества молодых людей в волонтерское движение.

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети):

Группа проекта в соц сети - <https://vk.com/gorizont2021>

<https://vk.com/snamiv_arzamase?z=video-135307567_456239290%2F3c787ec42df96ed767%2Fpl_wall_-135307567>

<https://vk.com/snamiv_arzamase?z=video-135307567_456239287%2F4205fc1cdbbcd077e8%2Fpl_wall_-135307567>

<https://vk.com/snamiv_arzamase?w=wall-135307567_6400>

<https://vk.com/snamiv_arzamase?z=video-135307567_456239286%2F754452ae041873296e%2Fpl_wall_-135307567>

<https://vk.com/snamiv_arzamase?z=video-135307567_456239280%2F0abbd4995ba3372286%2Fpl_wall_-135307567>

<https://vk.com/snamiv_arzamase?z=video-135307567_456239279%2F2e1e440e84d0faaf49%2Fpl_wall_-135307567>

<https://vk.com/snamiv_arzamase?w=wall-135307567_6097>

<https://vk.com/snamiv_arzamase?w=wall-135307567_6094>

<https://vk.com/snamiv_arzamase?w=wall-135307567_5922>

<https://www.asi.org.ru/news/2022/07/20/uzryutova-v-nizhegorodskoj-oblasti-sostoyalsya-inklyuzivnyj-splav-na-sap-doskah/>

<https://vk.com/snamiv_arzamase?w=wall-135307567_5865>

<https://vk.com/wall-189163142_288>

<https://vk.com/wall403500670_565>

<https://vk.com/feed?w=wall552342314_2221>

<https://vk.com/id541650536?w=wall541650536_1887%2Fall>

<https://vk.com/im?sel=c226&z=video343945548_456239499%2Fa6f8d3ef06de7ddf4e%2Fpl_post_343945548_611>

<https://vk.com/fokzvezdnii?w=wall-94904470_6399%2Fall>

<https://vk.com/wall87983959_3306>

<https://vk.com/crushvera?w=wall180848807_5505>

<https://vk.com/im?sel=87983959&w=wall87983959_3306%2F1103ff75789ac35b01>

<https://vk.com/wall6105137_2302>

<https://vk.com/wall348699592_3752>

Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручения дипломов, премий, призов, приобретенных за счет средств гранта), а также видео-и аудиозаписи выступлений (докладов) участников. На фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие) ссылка на фотоотчет - <https://cloud.mail.ru/public/41Lz/p7RKtoPPq>

Копии и электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных материалов), созданных с использованием гранта – отсутствуют;

Информация о собственном вкладе организации, использованном на реализацию проекта за весь срок реализации проекта:

Работа команды проекта:

Оплата труда:

Руководитель проекта - 5 000 руб., 3 мес., всего: 15 000 руб.

Выплаты физическим лицам (инструктор-проводник) - 3 000 руб/15 договоров, всего:

45 000 руб.

Cтраховые взносы: 76 725 руб.

Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы:

Баня походная Вольный Ветер 22 000 руб.

Кресло складное Fiesta MAESTRO 3 000 руб.

Активная акустическая система Yamaha DHR10 44 000 руб.

Экспедиционные моторафты 40 000 руб.

3-местная байдарка «Хатанга» 18 000 руб.

Спасательный жилет 52 500 руб.

Каяки 8 000 руб.

Коврик ППЭ 7 500 руб.

Набор для игры в Бочча 45 000 руб.

Дартс магнитный 2 100 руб.

Щитки ф/б Sports 7 500 руб.

Городки буковые "Юниор" 1600 руб.

Баллон газовый 27 л 8 000 руб.

Кровельная газовоздушная горелка 2 000 руб.

Таганок Вольный Ветер РАЗДВИЖНОЙ 6 000 руб.

Пила Truper STP-12PX 3600 руб.

Набор котелков Роза Ветров 18 000 руб.

Пазл Ravensburger Джунгли 3 000 руб.

Игра "Attivio Актив тайм" 5000 руб.

САП-доска 30 000 руб.

Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы:

Печать X-BANNER (Х-стенд) 6 000

Прочие прямые расходы:

Трансфер участников 41 000 руб.

Итого: 512 525 руб.

Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта – отсутствуют;

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта - отсутствуют;

Общие выводы по результатам реализации проекта – проект выполнен в полном объеме, достигнуты запланированные результаты.

Фотографии, презентации, методические, информационные, аудио-, видео- и прочие материалы, произведенные в результате проекта, сопровождались указанием на использование гранта в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 при софинансировании Фонда президентских грантов.

Президент АНО «СНАМИ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В. Барскова