НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ

# ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# ПЕТРОВСКИЙ СОЮЗ            603090, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 73, пом. 420

Отчет

о достижении результата предоставления гранта на реализацию проекта «Исторический квест ВМЕСТЕ ЗА ОДНО»

Получателя гранта: Нижегородская региональная историко-культурная общественная организация «Петровский союз»

Название проекта: «Исторический квест ВМЕСТЕ ЗА ОДНО»

Цель реализации проекта: Содействие патриотическому воспитанию студенческой молодежи и сохранению исторической памяти через участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

Размер гранта: 1 355 575 (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Сроки реализации проекта: 01.09.2022 – 30.11.2022

Руководитель проекта: Гувва Анатолий Юрьевич, +79202931050,

e-mail: guvva_anatol@mail.ru

г. Нижний Новгород

2022

Проект «Исторический квест ВМЕСТЕ ЗА ОДНО» (далее – проект) был реализован на средства гранта в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 при софинансировании Фонда президентских грантов (Соглашение № 320-22-22/22 от 07 июня 2022 г.) Проект посвящался 350-летию императора Петра Великого и был направлен на создание молодежного формата празднования Дня народного единства, неразрывно связанного с подвигом народного ополчения Минина и Пожарского. Проект предусматривал проведение серии выездных однодневных Исторических квестов ВМЕСТЕ ЗА ОДНО (далее – квесты) с участием студентов-первокурсников нижегородских вузов. Участники квестов, используя игровые технологии, в интерактивной форме познакомились с воинским подвигом народных ополчений, созданных на территории Нижегородской области в различные периоды истории. Команды-ополчения, проходя по условному маршруту: 1612 г. – 1812 г. – 1941 г., выполняли упражнения на командообразование, сдавали тесты на знание истории ополчений, соревновались в ополченческом многоборье (стрельба из лука, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, стрельба из электронного ружья) и познакомились с исторической традицией поклонения памяти гражданина Минина первыми лицами Российского государства, установленной Петром Великим в 1722 году. В преддверии Дня народного единства активисты проекта приняли участие в интерактивном действе "Завет Петра Великого". По результатам проведения квестов был сформирован студенческий актив добровольцев (волонтеров) для участия в организации и проведении молодежных мероприятий, посвященных государственным праздникам России.

Реализация проекта включала в себя в период с 01 по 30 сентября 2022 года формирование штаба проекта. Был сформирован персональный состав штаба проекта. Утверждены должностные обязанности членов штаба. Разработан плана-график работы по проекту. Создана правовая основа взаимодействия с коммерческими организациям и ИП, с Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и вузами. Работа по организационно-административному сопровождению проекта велась в течение всего срока активной фазы проекта.

Важное место в работе штаба занимало обеспечение информационной открытости проекта. Проект освещался в электронных СМИ (телевидение, радио, Интернет) и в печати. Было установлено рабочее взаимодействие с Отделом общественных проектов Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и с пресс-службой Правительства Нижегородской области. Анонсы, пресс-релизы, пост-релизы размещались перед и по итогам проведения каждого из публичных этапов проекта. Участники проекта размещали информацию в своих социальных сетях.

С 12 по 28 октября 2022 года проводились однодневные выездные квесты. Всего было проведено 13 квестов. Участниками квестов были 650 студентов-первокурсников нижегородских вузов (НГСХА – 150 чел., НГТУ им. Р.Е.Алексеева – 100 чел., ННГАСУ – 100 чел., НФ РГУП – 50 чел., НГПУ им. К.Минина – 250 чел.). Квесты проводились на территории загородного спортивно-оздоровительного лагеря НГСХА «Киселиха» (г.о.г. Бор). Студенты из г. Нижнего Новгорода до ст. Киселиха и обратно доставлялись на электропоездах. Модераторы курировали команды-ополчения, а инструктора и техники обеспечивали работу тематических площадок ополченческого многоборья.

Программа проведения квеста:

8.00 – сбор участников на Московском вокзале.

8.40 – отправление электрички № 6510 «Нижний Новгород – Семенов».

9.02 – прибытие на ст. Киселиха.

9.20 – прибытие в СОЛ «Киселиха».

9.20-9.40 – построение, переодевание.

9.40-12.20 – Тематическая военно-спортивная программа «Вместе за одно»:

- видеопрезентация «Мининский урок»;

- упражнения на командообразование;

- прохождение этапов: 1612 г., 1812 г., 1941г., XXI век.

12.20-12.45 – привал у костра, прием пищи (каша гречневая с говядиной 250 г - 1 шт./ галеты армейские из муки пшеничной /хлеб в нарезке 100 г - 2 шт./ чай чёрный 2 г - 1 шт./ сахар-песок 20 г - 1 шт./ тарелка пластмассовая - 1 шт./ стакан пластмассовый - 1 шт./ ложка пластмассовая - 1 шт., бутилированная вода - 1 л.).

12.45-13.05 – построение, анкетирование, подведение итогов.

13.05-13.20 – переодевание.

13.20 – построение и убытие из СОЛ «Киселиха» на ст. Киселиха.

13.46 – отправление электрички № 6527 «Семенов – Нижний Новгород».

14.08 – прибытие в Нижний Новгород (Московский вокзал).

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении квестов должны были соблюдены следующие условия:

- квест проводился на открытом воздухе;

- квест проводился без участия зрителей;

- на входе в СОЛ НГСХА «Киселиха» был организован «входной фильтр» с проведением термометрии путем бесконтактного контроля температуры тела и обязательным отстранением от нахождения на территории проведения мероприятия лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания;

- единовременное участие в квесте не превышало 50 человек.

02 ноября 2022 года в рамках празднования Дня народного единства и 350-летия императора Петра Великого 150 участников квеста и 150 студентов-первокурсников приняли участие интерактивном действе «Завет Петра Великого», которое прошло в актовом зале НГСХА. 40 активистов проекта (модераторы, инструктора, техники) получили сертификаты участников проекта.

В ноябре месяце в ходе встреч с руководителями вузов обсуждались вопросы отработки механизма межвузовского взаимодействия в рамках проекта. Была отмечена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии проекта.

По итогам реализации проекта были достигнуты количественные результаты, предусмотренные описанием проекта:

- количество студентов, принявших участие в мероприятиях проекта – 650 чел.;

- количество квестов – 13 шт.

| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 1 088, 90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 650 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта | чел. | 800 |

По итогам реализации проекта были достигнуты качественные результаты, предусмотренные описанием проекта:

- разработан единый идейно-смысловой и организационный цикл мероприятий молодежного формата празднования государственного праздника День народного единства;

- получило развитие добровольческое (волонтерское) движение по участию молодежи в организации и проведении государственного праздника День народного единства, как действенный элемент развития гражданского общества на основе российских демократических и патриотических ценностей;

- получили развитие интерактивные формы изучения историко-патриотического наследия России;

- создан человеческий потенциал для дальнейшего участия молодежи в масштабных мероприятиях историко-патриотической направленности.

Реализация проекта вновь обозначила потребность Нижегородской области в территории с хорошей логистикой, с современной инфраструктурой и оборудованием, приспособленной для проведения массовых патриотических мероприятий, привлекательных для молодежи. Решение этой проблемы неразрывно связано с формированием системного подхода к осмыслению отечественного исторического наследия в целях патриотического воспитания граждан.

Электронные ссылки на публикации и материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет»:

- https://government-nnov.ru/?id=312347

- pravda-nn.ru/news/bolee-600-studentov-pervokursnikov-nizhegorodskih-vuzov-uchastvuyut-v-istoricheskih-kvestah-vmeste-za-odno/

- https://moyaokruga.ru/sn-gazeta/Articles.aspx?articleId=557174

- https://mirtesen.ru/dispute/43012077162/Bolee-600-studentov-pervokursnikov-nizhegorodskih-vuzov-uchastvu

- https://daytimenews.ru/nn/bolee-600-studentov-pervokursnikov-nizhegorodskih-vuzov-uchastvuyut-v-istoricheskih-kvestah-vmeste-z-25229.html

- https://vk.com/wall-215961071_35

- https://mvp.government-nnov.ru/?id=315749#group_315749

- https://pravda-nn.ru/news/v-nizhnem-novgorode-nagradili-pobeditelej-istoricheskih-kvestov-vmeste-za-odno/

- https://nntv.tv/?id=258029

- https://nnews.nnov.ru/posts/84874

- https://ннов.гранты.рф/public/news/d6ee06fa-1f21-410a-9187-36567cd4c128

- https://vk.com/video-22160508_456249733

Председатель

__________________________ С.В.Малиновский