**Общественная организация ветеранов городского округа**

**города Саров Нижегородской области**

**«ВОИН»**

**Всероссийского союза Общественных объединений ветеранов десантных войск**

**«Союз десантников России»**

** Индивидуальному предпринимателю**

Приложение № 6

к Соглашению

от \_\_\_\_07.06.2022\_\_\_\_ № \_\_320-22-14/22\_\_

**Отчет**

**о достижении результата предоставления гранта на реализацию проекта**

**«**Десантник, подвиг твой бессмертен»

Получатель гранта - Общественная организация ветеранов городского округа города Саров Нижегородской области «ВОИН».

Название проекта - **«**Десантник, подвиг твой бессмертен».

Цель реализации проекта:

- организация и проведение поисковых работ в целях выявления неизвестных воинских захоронений и не погребённых останков, установление имён погибших или имён и судеб, пропавших без вести при защите Отечества и розыске их родственников;

- осуществление комплекса исторических архивных исследований в целях выявления неизвестных исторических фактов и противодействия фальсификации истории нашей Родины.

Размер гранта – 319000 (Триста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Сроки реализации проекта: 01.08.2022 г. – 30.11.2022 г.

Руководитель проекта – Новаев Павел Анатольевич, контактный телефон: 8 (904) 787 58 96

Проект «Десантник, подвиг твой бессмертен» приурочен к юбилею создания Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» 24 декабря 2022 года и является частью поисковой экспедиции "ВАХТА ПАМЯТИ-2022". Деятельность по проекту можно разделить на четыре этапа: подготовка, проведение мероприятия (участие в экспедиции), оформление экспозиций в музеях школ, военно-патриотических клубов, объединений и проведение экскурсий для школьников, учащихся СПТ и других групп населения.

Подготовка проходила в сентябре месяце на базе клубов: поисковый отряд "РУБЕЖ" (г. Саров); военно-патриотический клуб "Дух Воина" (р/п Вознесенское); военно-патриотический клуб "Каскад" (г. Кулебаки). Ветераны ВДВ, инструктора клубов провели учебные занятия по поисковой деятельности: ориентирование на местности, инженерная подготовка, основы пребывания в лесной и заболоченной местности. На базе военно-патриотического центра “Полигон” г. Саров занятия проводились в выходные (10-11.09.22, 17-18.09.22 и 24-25.09.22). В них принимало участие от 10 до 15 курсантов.

С 23.10.2022 по 30.10.2022 на территории Демянского и Старорусского районов, Новгородской области проведена поисковая экспедиция «Вахта Памяти-2022», в которой приняло участие 20 человек - объединенная группа поисковиков из числа военно-патриотических объединений Нижегородской области. В ходе экспедиции курсанты побывали на местах боёв ВОВ, поучаствовали в поисках останков бойцов РККА, при проведении раскопок собрали экспонаты для будущих экспозиций (личные предметы бойцов: ложки, котелки, лопатки, а также элементы экипировки и вооружения).

В период с 31.10.2022 по 30.11.2022 года на базе клубов: поисковый отряд "РУБЕЖ" (г. Саров), военно-патриотический клуб "Дух Воина" (р/п Вознесенское), военно-патриотический клуб "Каскад" (г. Кулебаки), военно-патриотический центр “Полигон” (г. Саров) и военно-патриотический клуб “Воин” (р/п Кадом) была обновлена экспозиция и проведены экскурсии для целевых групп населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных  товаров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 180 |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 120 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта | чел. | 120 |

И.о. Председателя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Зубов