**Отчет**

**о достижении результата предоставления гранта на реализацию проекта**

«Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52»»

**Название СО НКО - получателя гранта:**

Межрегиональное общественное движение «Здоровая нация»

**Название проекта:**

«Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52»»

**Цель реализации проекта:**

Популяризация социального проектирования путем проведения Акселератора проектных инициатив «Инсайт 52» для обучения не менее 300 представителей молодежи навыкам социального проектирования, а так же проведение конкурса проектных инициатив по 6 направлениям с реализацией не менее 15-ти итоговых проектных инициатив

**Размер гранта:**

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

**Сроки реализации проекта:**

01.07.2022 г. – 20.12.2022 г.

**ФИО и контактная информация руководителя проекта**:

Кучева Ксения Юрьевна, 89307033170

1. **Описание содержания деятельности по проекту**

Реализованный проект направлен на обучение молодежи в сфере социального проектирования, включая полное сопровождение участника от момента старта инициативы до подготовки отчетных документов совместно с экспертами в лице членов Молодежного правительства Нижегородской области, Ассоциации молодежных правительств России, а так же представителей экспертных сообщества при Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) из Нижегородской области и других субъектов РФ.
Тематика и содержание проектных инициатив соответствует системе ключевых показателей профильных министерств Правительства Нижегородской области и содержательно были определены вокруг федеральных компонентов (Федеральный закон « О молодежной политике в Российской федерации», национальные проекты) и региональных компонентов (Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, Закон «О молодежной политике в Нижегородской области", планы совместной работы молодежных министров Молодежного правительства и профильных региональных министерств).

Для проекта разработаны следующие направления, в рамках которых проходил конкурсный отбор проектных инициатив молодежи Нижегородской области:

1. Экология (проекты в области экологического просвещения, развития агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, лесного хозяйства и животного мира);

2. Социальные инициативы (развитие Soft-Skills навыков; содействие в трудоустройстве; профориентацию молодежи; поддержку молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; развитие благоприятных условий жизни граждан региона в области благоустройства общественных пространств и в области транспортной инфраструктуры;

3. Спорт, ЗОЖ и туризм (вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятиям спортом, профилактика заболеваний, увеличение туристической привлекательности региона и популяризация молодежного туризма);

4. Молодежное предпринимательство и финансовое благополучие (проекты в области развития молодежного предпринимательства, роста социально-экономических показателей, увеличением уровня финансовой грамотности и благосостояния жителей региона);

5. Гражданские инициативы и патриотическое воспитание (формирование российской идентичности, профилактика негативных проявлений в области межкультурного и межнационального взаимодействия, содействие укреплению межконфессионального и межнационального согласия в молодежной среде, профилактику и противодействие экстремизму);

6. Культура и образование (создание вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью, проекты, направленные на развитие и поддержку архитектуры, дизайна, урбанистики; театра и кино; музыка и хореография; художественного творчества; раскрытие творческого потенциала молодежи и создание социокультурной среды для творческого самовыражения; развитие молодежных творческих клубов и творческих коллективов; организацию молодежных событий в сфере культуры и творчества).

В ходе реализации проекта путем проведения мероприятий были решены следующие задачи:

1. Создание условий для получения теоретических навыков социального проектирования и навыков реализации проектных инициатив экспертами.

Была проведена образовательная программа Акселератора проектных инициатив «Инсайт 52» для получения навыков социального проектирования и навыков реализации проектных инициатив экспертами в лице членов Молодежного правительства Нижегородской области, Ассоциации молодежных правительств России, а так же представителей экспертных сообщества при Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) из Нижегородской области и других субъектов РФ, по следующим темам:

- Введение в социальное проектирование. Ключевые понятия и принципы проектного подхода.

- Идея для социального проекта: целевая группа, технология, услуга, партнерство. Управленческо-организационные возможности для развития идей проекта.

- Как рождаются проектные идеи? Технология разработки идеи социального проекта: аргументация, критерии.

- Проектная логика: от проблемы до оценки. Этапы и элементы разработки идеи проекта.

- Ресурсы и партнеры в реализации социального проекта. Файдрайзинг. Особенности и технологии работы с различными типами партнеров. Составление бюджета проекта.

- Оформляем конкурсную заявку на грантовый конкурс. Типичные ошибки. Рекомендации экспертов. Консультация участников.

- Команда проекта. Лидер и руководитель проекта, делегирование и контроль этапов проекта.

- Реализация проекта, управление ключевыми показателями. Подготовка отчета по проекту.

1. Создание условий для конкурсного отбора проектных инициатив молодежи.

Был проведен конкурс проектных инициатив «Инсайт 52», состоящий из этапов: оценка проектной заявки и очная презентация проектной инициативы. Задача включала ряд подзадач: утверждение Положения конкурса, распространение информации о конкурсе, проведение экспертных консультаций, проведение этапов конкурса, подведение итогов конкурса.

1. Создание условий для получения практических навыков реализации проектных инициатив под руководством кураторов.

Были реализованы 15 проектных инициатив, направленных на развитие молодежной политики Нижегородской области в рамках указанных направлений:

* «Практикум «Контакт» для детских домов» / Руководитель: Агафонова Виктория, г. Арзамас;
* «Трек «GR: Мост между молодежью и властью» в рамках первого молодежного предпринимательского форума «BizONN»»/ Руководитель: Асеева Алина, г. Нижний Новгород;
* «Нижегородская мастерская экскурсий» / Руководитель: Астафьева Анастасия, г. Нижний Новгород;
* «Серия открытых областных тренировок «Улицы спорта»/ Руководитель: Буторин Алексей, Нижегородская область (Нижний Новгород, Первомайск, Кулебаки, Дзержинск, Чкаловск);
* «Кубок молодёжи Нижегородской области» по волейболу» / Руководитель: Василькова Анна, г. Нижний Новгород;
* «Открытие пространства для функциональных тренировок «CROSS RECORD»»/ Руководитель: Редькин Дмитрий, г. Нижний Новгород;
* Проект «Команда развития» / Руководитель: Филимонов Алексей, Нижегородская область (Вадский, Починковский, Шатковский и Лукояновский муниципальные округ, городской округ Перевозский);
* Патриотический проект «Юная Гвардия» / Руководитель: Мария Бяшерова-Сметанина, г. Нижний Новгород;
* «Образовательный акселератор «Вектор наставника»» / Руководитель: Артём Витушкин, Нижегородская область (г. Нижний Новгород, г. Дзержинск и Володарский район);
* «Социальный проект для детей с расстройством аутического спектра «Альтернативное общение»» / Руководитель: Алена Давыдова, Нижегородская область (Княгинининский и Лукояновский районы);
* «Амбассадоры «Пушкинской карты»», Автор: Кудрявцева Татьяна, г. Нижний Новгород;
* «Шагни в историю. Экскурсии для детей из школы-интерната» / Руководитель: Владислав Казаков, г. Нижний Новгород;
* «Диалог 52. Встречи-дискуссии молодежи Нижегородской области с представителями власти» / Автор: Алёна Крылова, г. Нижний Новгород;
* «Открывая Нижний» / Автор: Вера Ложкина , г. Нижний Новгород;
* Нижегородский региональный кейс-чемпионат по решению отраслевых задач в сфере государственного и муниципального управления «Молодые решения», Автор: Бортникова Ирина, г. Нижний Новгород.
1. **Обзор (описание) проведенных мероприятий**

2.1 Календарный план по реализации ключевых событий проекта «Акселератор проектных инициатив « Инсайт 52»» представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Наименование** | **Краткое описание мероприятия** | **Количество участников** |
| 1 | 12.07 | Первичная информация о проекте Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52» | Информация о победе в конкурсном отборе для предоставления из областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) в 2022 году[**https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616\_325**](https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_325)[**https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616\_349**](https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_349) | Информационный охват более 450 человек |
| 2 | 12.07 - 07.08 | Подготовка к запуску и запуск проекта Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52», в том числе подготовка сайта проекта <http://инсайт52.рф> | Запуск регистрации на проект ИНСАЙТ 52 - акселератор проектных инициатив, направленный на обучение молодёжи навыкам социального проектирования и конкурс проектных инициатив с последующей реализацией совместно с Молодёжным правительством Нижегородской области. В рамках проекта можно разработать свою проектную инициативу по шести направлениям.<https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_344>(охват более 450 человек)<https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-200280616_346>(охват более 450 человек)<https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-111817473_17253> (охват более 21 000 человек)<https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-191344191_31210> (охват более 53 000 человек) | Информационный охват более 74 000 человек |
| 3 | 13.08 | Встреча-презентация Акселератора проектных инициатив «Инсайт 52» | Встреча-презентация о проекте, конкурсе и консультациях в молодёжном центре «Высота» состоится (онлайн и офлайн)<https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-200280616_349> (охват более 450 человек)[https://vk.com/video/@molprav52?z=video-200280616\_456239036%2Fclub200280616%2Fpl\_-200280616\_-2](https://vk.com/video/%40molprav52?z=video-200280616_456239036%2Fclub200280616%2Fpl_-200280616_-2) (охват более 400 человек) | Информационный охват более 450 человек |
| 4 | 15.08 – 24.08 | Образовательная программа, программа консультаций | 15 августа (понедельник)Онлайн презентация о проекте, конкурсе и консультациях.Регистрация: [https://molodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru/event/213..](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmolodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru%2Fevent%2F2138866%2F&post=-200280616_353&cc_key=)17 августа (среда). Эксперт - [Шапкин Михаил](https://vk.com/shapkin)18:00 - 19:30 Лекция "Основы социального проектирования"- Ключевые понятия и принципы проектного подхода.- Идея для социального проекта: целевая группа, технология, услуга, партнерство. - Технология разработки идеиРегистрация здесь: [https://molodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru/event/213..](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmolodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru%2Fevent%2F2138882%2F&post=-200280616_353&cc_key=)С 19:30 Консультация с экспертом по вашей идее/заявке/проектной инициативе 19 августа (пятница) Эксперт - [Екатерина Тимукина](https://vk.com/katya19961215) 18:00 - 19:30 Лекция «Ресурсы и партнеры в реализации социального проекта. - Файдрайзинг. - Особенности и технологии работы с различными типами партнеров. - Составление бюджета проекта.Регистрация: [https://molodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru/event/213..](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmolodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru%2Fevent%2F2138895%2F&post=-200280616_353&cc_key=) 21 августа (воскресенье)Эксперт - [Старова Татьяна](https://vk.com/starovasan)18:00 - 19:30 Лекция «Оформление конкурсной заявки»- Типичные ошибки.- Проектная логика: от проблемы до оценки. Этапы и элементы разработки идеи проекта.Регистрация здесь: [https://molodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru/event/213..](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmolodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru%2Fevent%2F2138900%2F&post=-200280616_353&cc_key=)С 19:30 Консультация с экспертом по вашей идее/заявке/проектной инициативе.24 августа - Консультация по заявкам<https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_353><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_359><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_361><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_364> | Информационный охват более 450 человек |
| 5 | 03.09 – 04.10 | Отбор проектных инициатив | Отбор проектных инициатив для финансового обеспечения проектных инициатив, разработанных молодежью с учетом направлений реализации молодежной политики, указанных в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", а так же специфики содержания региональных компонентов Стратегии социально-экономического развития нижегородской области до 2035 г. и деятельности профильных министерств Правительства Нижегородской области, лежащих в области молодежной политики региона.https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616\_372https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616\_383<https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_378><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_399> | Информационный охват более 450 человек |
| 6 | 04.10 – до окончания проекта | Информирование о ходе проектных инициатив победителей | Информирование о содержании проектных инициатив и о том, что проводится совместно с Молодежным правительством Нижегородской области в рамках проекта «Инсайт 52», который является победителем Конкурсного отбора для предоставления из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям нижегородской области грантов форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) в 2022-м году<https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_404><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_407><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_410><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_415><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_417><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_427>и другие(охват более 450 человек) | Информационный охват более 450 человек |

* 1. Календарный план по реализации проектных инициатив «Инсайт 52»» представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Наименование** | **Краткое описание мероприятия** | **Количество участников** |
| 1 | 30 октября 2022 | «Открытие пространства для функциональных тренировок «CROSS RECORD»»/ Руководитель: Редькин Дмитрий, г. Нижний Новгород | В рамках проекта проведения спортивных тренировок по функциональному многоборью «CROSS RECORD», состоялось открытие нового уличного пространства на территории Гребного канала и спорткомплекса «Горадром». В рамках мероприятия прошло торжественное открытие и общая тренировка в честь открытия.Проектная инициатива была реализована в рамках содействия исполнения федеральной программы «Спорт – норма жизни». Мероприятие приурочено к дню тренера. | 30 |
| 2 | 7 октября 2020 -17 ноября  | «Серия открытых областных тренировок «Улицы спорта»/ Руководитель: Буторин Алексей, Нижегородская область (Нижний Новгород, Первомайск, Кулебаки, Дзержинск, Чкаловск); | Выездное мероприятие команды тренеров проекта «Улицы спорта» в город Саров с показательными выступлениями, тренировками и проведением соревнований по ОФП на уличной спортивной площадке.Проектная инициатива была реализована в рамках содействия исполнения федеральной программы «Спорт – норма жизни». Мероприятие приурочено к дню тренера.Так же были были проведены 24 бесплатных открытых уличных тренировки на открытом воздухе в городах Нижегородской области: Нижний Новгород, Первомайск, Кулебаки, Дзержинск, Чкаловск | 150 |
| 3 | 27 октября – 20 ноября 2022  | «Практикум «Контакт» для детских домов» / Руководитель: Агафонова Виктория, г. Арзамас | Практикум для детей из детских домов “Контакт” объединил ряд мастер-классов для развития социальных навыков у подростков, которые находятся в сложной жизненной ситуации.Программа реализована с выездрм для детей из детских домов (Детский дом №3, ГБУ СРЦН «Улыбка) по следующей двухдневной программе: 1 день: иммерсивный тренинг на знакомства участников с командой организаторов, с целью настроиться на предстоящую совместную работу, и проведения двух мастер-классов со спикерами. 2 день: проведение мастер-классов со спикером, беседой с командой организаторов, сбором обратной связи. | 60 |
| 4 | 26 ноября 2022 | «Трек «GR: Мост между молодежью и властью» в рамках первого молодежного предпринимательского форума «BizONN»»/ Руководитель: Асеева Алина, г. Нижний Новгород | В рамках первого молодежного предпринимательского форума «BizONN» организован трек GR для создания коммуникативной площадки представителей бизнеса и власти. BizONN – 2-дневный молодежный предпринимательский форум специально для молодежи, которая хочет развивать бизнес в Нижнем Новгороде! Мероприятие способствовало выявлению проблем в коммуникации у государственных структур и представителей предпринимательства. В рамках лекций и дискуссий для данных проблем были выработаны пути решения и разработаны шаги дальнейшей работы в молодежной среде. | 250 |
| 5 | 15 октября – 28 ноября 2022 | Нижегородская мастерская экскурсий» / Руководитель: Астафьева Анастасия, г. Нижний Новгород | Нижегородская мастерская экскурсий - комплекс обучающих интенсивов и практических занятий для молодежи, которые направлены на получение знаний и навыков в экскурсионной сфере.В мастерской участники узнали, как придумать идею и маршрут экскурсии, как собрать информацию и создать целостный рассказ. Дополнительно прошли мастер-классы по ораторскому мастерству и с современным технологиям продвижения.15 октября на территории Корпоративного университета Правительства НО прошли первые занятия в «Нижегородской мастерской экскурсии».Также в ходе реализации проекта участники разработали личные маршруты и провели свои первые экскурсии. | 110 |
| 6 | 19 ноября 2022  | «Кубок молодёжи Нижегородской области» по волейболу» / Руководитель: Василькова Анна, г. Нижний Новгород | Основная идея проекта - создание в регионе масштабного ежегодного турнира по волейболу, который будет способствовать росту количества молодых людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.12 региональных команд в возрасте от 16 до 35 лет сразились в турнире за Кубок молодёжи Нижегородской области. В рамках турнира также определены 6 лучших игроков (защитник, нападающий, связующий) по волейболу среди молодежи в мужском и женском разряде.Впервые на площадке одновременно сразились лучшие студенты, рабочая молодежь и молодые специалисты со всего региона. | 200 |
| 7 | 25 октября – 26 ноября 2022  | Проект «Команда развития» / Руководитель: Филимонов Алексей, Нижегородская область (Вадский, Починковский, Шатковский и Лукояновский муниципальные округ, городской округ Перевозский) | Создано сообщество активной молодежи в отдаленных районах Нижегородской области посредством проведения серии мастер-классов и конкурса проектов для представителей молодежи Вадского, Починковского, Шатковского, Лукояновского муниципальных округов, городского округа Перевозский25 октября прошла первая встреча - презентация проекта «Команда развития» в Починковском сельскохозяйственном техникуме и Лукояновском педагогическом колледже им. А.М. Горького. | 300 |
| 8 | 20 декабря | «Диалог 52. Встречи-дискуссии молодежи Нижегородской области с представителями власти» / Автор: Алёна Крылова, г. Нижний Новгород | Проект "Диалог 52" направлен на выявление интересов и проблем молодёжи, а также поиск путей решения проблем. Открытый диалог молодежи, общественных организаций с представителями власти о важных задачах региона, о духовном состоянии молодёжи и ключевых аспектах нравственного и патриотического воспитания. В рамках проекта разработано более 6 встреч-дискуссий по направлениям:- патриотическое воспитание- культура и образование- экология- социальные инициативы- спорт, ЗОЖ и туризм- предпринимательство и финансовое благополучие. | 400 |
| 9 | 7 – 15 декабря 2022 | Нижегородский региональный кейс-чемпионат по решению отраслевых задач в сфере государственного и муниципального управления «Молодые решения», Автор: Бортникова Ирина, г. Нижний Новгород | Региональный этап Всероссийского кейс-чемпионата «Молодые решения» (далее – Чемпионат) – система соревнований по решению кейсов в сфере государственного управления для студентов и молодых специалистов в области государственного и муниципального управления.В рамках проекта прошли 3 этапа:I этап – Отборочный этап Чемпионата в онлайн формате;II этап – Четвертьфинал Чемпионата в онлайн формате;III этап – Полуфинал и финал кейс-чемпионата в очном формате в Нижнем Новгороде. | 100 |
| 10 | 8 ноября – 15 декабря 2022 | Патриотический проект «Юная Гвардия» / Руководитель: Мария Бяшерова-Сметанина, г. Нижний Новгород | Серия выездных занятий и посещений Центра исторического фехтования "Легион" для детей из школы-интерната №39Выездные занятие по историческому фехтованию в школе-интернате состоялись 8 и 23 ноября, так же дети посещали Центр исторического фехтования "Легион" для подготовки к итоговому турниру, который прошел 15 декабря 2022 года. | 60 |
| 11 | 9 – 16 ноября | «Шагни в историю. Экскурсии для детей из школы-интерната» | Серия экскурсий с элементами реконструкции и по стенам Нижегородского кремля для учеников коррекционных школ( 9 ноября ученики школы-интерната №39, 16 ноября ученики из школы-интерната №95). | 60 |
| 12 | 27 ноября – 7 декабря 2022 | «Образовательный акселератор «Вектор наставника»» / Руководитель: Артём Витушкин, Нижегородская область (г. Нижний Новгород, г. Дзержинск и Володарский район) | В рамках проектной инициативы был проведен образовательный акселератора по формированию сообщества и лидеров изменений на территории муниципальных образований Дзержинск и Володарск. Состав выездных программ (открытие программы и образовательные лекции по темам «Команда и лидерство», «Управление проектами и социальное проектирование», «Публичные выступления и ораторское мастерство», «Организация мероприятий»). Так же в рамках проекта команда формировала предложения в дорожную карту возможностей развития молодежных инициатив в муниципалитетах. | 200 |
| 13 | 1 – 30 ноября 2022 | «Социальный проект для детей с расстройством аутического спектра «Альтернативное общение»» / Руководитель: Алена Давыдова, Нижегородская область (Княгинининский и Лукояновский районы); | Проведена серия обучающих мероприятий для создани условий по выстраиванию коммуникаций между молодыми родителями и детьми с РАС (семьи Лысковского и Княгининского муниципальных округов). | 30 |
| 14 | 10 ноября – 15 декабря 2022 | «Амбассадоры «Пушкинской карты»», Автор: Кудрявцева Татьяна, г. Нижний Новгород | Совместно с Министерством образования и науки Нижегородской области разработана концепция и программа по популяризация «Пушкинской карты» среди обучающейся молодежи посредством выбора амбассадоров, которые будут создавать онлайн контент и вовлекающие акции о возможностях «Пушкинской карты» в 2023 году. | 20 |
| 15 | 21 -28 ноября 2022 | «Открывая Нижний» / Автор: Вера Ложкина , г. Нижний Новгород | Серия экскурсий-викторин «Открывая Нижний» для 100 студентов Нижегородских вузов, в рамках которых обучающиеся познакомились с культурой и достопримечательностями Нижнего Новгорода, а так же с важными социально-значимыми объектами города, которые помогли иногородним студентам в социально-бытовом устройстве в новом городе.  | 100 |

1. **Достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок реализации проекта:**

Показатели **количественных** результатов, предусмотренных описанием проекта выполнены:

* Количество участников образовательного блока – 300 человек;
* Количество публикаций – 35;
* Количество просмотров – 30000;
* Количество реализованных проектных инициатив – 15.

Так же рассчитаны базовые показатели мониторинговой оценки результатов проекта:

- Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта рассчитан с учетом аренды площадок, оснащения звуковым, световым, презентационным оборудованием, волонтерского сопровождения, экспертного сопровождения (в том числе расходы на проживание, питание и трансфер), работы специалистов в части таргетинга, безвозмездной работы организационного комитета проекта;

- Количество благополучателей проекта рассчитано исходя из количества участников реализованных проектных инициатив;

 - Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта рассчитано исходя из количества информационного охвата целевой аудитории, а так же участников ставших зрителями и косвенными участниками мероприятий, реализованных в рамках проектных инициатив.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученныхтоваров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 500 |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 2070 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта  | чел. | 50 000 |

В части реализованных качественных результатов, проект оценен с точки зрения полученного ко дню завершения проекта социального эффекта, а именно проект позволил создать условия для получения теоретических навыков социального проектирования и навыков реализации проектных инициатив, создать условия для конкурсного отбора проектных инициатив молодежи, а так же создать условия для получения практических навыков реализации проектных инициатив путем сопровождения участника-автора проектной инициативы на всех стадиях реализации проектной инициативы.

Данный позволил обучить новичков в сфере социального проектирования, и в отличии от многих подобных проектов он включил полное сопровождение участника – от момента старта инициативы до подготовки отчетных документов наставниками, которые являются экспертами в лице членов Молодежного правительства Нижегородской области, Ассоциации молодежных правительств России, а так же представителей экспертных сообщества при Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) из Нижегородской области и других субъектов РФ.

Сами тематики проекта и содержание проектных инициатив разработаны и отобраны с учетом системы ключевых показателей профильных министерств Правительства Нижегородской области, содержательно были определены вокруг федеральных компонентов (Федеральный закон « О молодежной политике в Российской федерации», национальные проекты) и региональных компонентов (Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, Закон «О молодежной политике в Нижегородской области", планы совместной работы молодежных министров Молодежного правительства и профильных региональных министерств). Это позволяет оценить результаты проектных инициатив с точки зрения эффективности практического решения задач государственной молодежной политики на территории региона путем реализации молодежных социальных инициатив.

1. **Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети):**

4.1 Информационный отчет о реализации ключевых событий проекта «Акселератор проектных инициатив « Инсайт 52»» охватом более 30 000 просмотров (заявленный в показателях охват) представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ключевое содержание**  | **Ссылки** | **Количество участников** |
| 1 | Первичная информация о проекте Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52» | [**https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616\_325**](https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_325)[**https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616\_349**](https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_349) | Информационный охват более 450 человек |
| 2 | Подготовка к запуску и запуск проекта Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52», в том числе подготовка сайта проекта <http://инсайт52.рф> | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_344>(охват более 450 человек)<https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-200280616_346>(охват более 450 человек)<https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-111817473_17253> (охват более 21 000 человек)<https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-191344191_31210> (охват более 53 000 человек) | Информационный охват более 74 000 человек |
| 3 | Встреча-презентация Акселератора проектных инициатив «Инсайт 52» | <https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-200280616_349> (охват более 450 человек)[https://vk.com/video/@molprav52?z=video-200280616\_456239036%2Fclub200280616%2Fpl\_-200280616\_-2](https://vk.com/video/%40molprav52?z=video-200280616_456239036%2Fclub200280616%2Fpl_-200280616_-2) (охват более 400 человек) | Информационный охват более 450 человек |
| 4 | Образовательная программа, программа консультаций | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_353><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_359><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_361><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_364> | Информационный охват более 450 человек |
| 5 | Отбор проектных инициатив | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_372><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_383><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_378><https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_399> | Информационный охват более 450 человек |

4.2 Информационный отчет о реализации проектных инициатив «Инсайт 52»представлен в таблице охватом более 30 000 просмотров (заявленный в показателях охват):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название СМИ** | **Характер СМИ** | **Дата выхода** | **Гиперссылка** | **Кол-во просмотров** |
| 1 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 26.09.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_76> | 400 |
| 2 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 02.10.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_26%2Fall> | 510 |
| 3 | Официальный канал Зак.собрания | Telegram | 02.10.2022 | <https://web.telegram.org/z/#-1686159627_1360> | 387 |
| 4 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 03.10.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_78> | 1570 |
| 5 | Нижний Новгород: события | Социальная сеть Вконтакте | 04.10.2022 | <https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-31225042_10417> | 220 |
| 6 | Бяшерова Мария | Социальная сеть Вконтакте | 04.10.2022 | <https://vk.com/biasherova?w=wall77477457_3098%2Fall> | 193 |
| 7 | Нижний Новгород LIVE | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | <https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-216031463_1890> | 7000 |
| 8 | Культурная афиша ★ Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | <https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-166212683_6171> | 550 |
| 9 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_29%2Fall> | 419 |
| 10 | Nevvod | Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | <https://vk.com/nevvodnn?w=wall-88734088_9086> | 400 |
| 11 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | <https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-200280616_407> | 320 |
| 12 | Арзамас Объявления Н. Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | <https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-56479510_108316> | 200 |
| 13 | Афиша - Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 08.10.2022 | <https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-40583748_180462> | 7400 |
| 14 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 08.10.2022 | <https://vk.com/hrodi?w=wall124393906_2549> | 554 |
| 15 | Личная страница Алена Давыдова | Социальная сеть Вконтакте | 08.10.2022 | <https://vk.com/id226091136?w=wall226091136_1192%2Fall> | 99 |
| 16 | Альтернативное общение | Социальная сеть Вконтакте | 08.10.2022 | <https://vk.com/public216379329> | 58 |
| 17 | АФИША НИЖНИЙ | Куда сходить в Нижнем Новгороде | Социальная сеть Вконтакте | 09.10.2022 | <https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-44094203_16776> | 500 |
| 18 | Бяшерова Мария | Социальная сеть Вконтакте | 09.10.2022 | <https://vk.com/biasherova?w=wall77477457_3100%2Fall> | 299 |
| 19 | Вместе мы - Сила! | Социальная сеть Вконтакте | 10.10.2022 | <https://vk.com/wall-170765847_297> | 49 |
| 20 | Будь Как Невский | Социальная сеть Вконтакте | 10.10.2022 | <https://vk.com/budkaknevsky?w=wall-214038795_7> | 21 |
| 21 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 11.10.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_30%2Fall> | 219 |
| 22 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 12.10.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_83> | 917 |
| 23 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 18.10.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_90> | 675 |
| 24 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 18.10.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_89> | 332 |
| 25 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 19.10.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_91> | 800 |
| 26 | Марианна Мастер | Социальная сеть Вконтакте | 19.10.2022 | <https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall23730650_6329> | 150 |
| 27 | Университет Лобачевского | ННГУ | Социальная сеть Вконтакте | 20.10.2022 | <https://vk.com/imomi_unn?z=photo-73108225_457261947%2Fwall-86457930_3686> | 11000 |
| 28 | НГЛУ портал | Портал НГЛУ | 20.10.2022 | <https://lunn.ru/news/11003> | 6300 |
| 29 | Нижегородский государственный лингвистический  | Социальная сеть Вконтакте | 20.10.2022 | <https://vk.com/linguistica?w=wall-23331338_16324> | 3500 |
| 30 | ННГУ им. Н.И. Лобачевского  | Портал ННГУ им. Н.И. Лобачевского  | 21.10.2022 | <http://www.imomi.unn.ru/about/press-tsentr/news/2547-studenty-imomi-provedut-v-detdomakh-master-klassy-dlya-uspeshnoj-integratsii-vospitannikov-v-sovremennoe-obshchestvo> | 18000 |
| 31 | Институт международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Официальный сайт учреждения | 21.10.2022 | <http://www.imomi.unn.ru/about/press-tsentr/news/2547-studenty-imomi-provedut-v-detdomakh-master-klassy-dlya-uspeshnoj-integratsii-vospitannikov-v-sovremennoe-obshchestvo> | 100 |
| 32 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 24.10.2022 | <https://vk.com/feed?obj=-158354443&ref=gntf&section=mentions&w=wall-200280616_427> | 345 |
| 33 | Студенческий Совет ИМОМИ ННГУ | Социальная сеть Вконтакте | 26.10.2022 | <https://vk.com/studsovet_imomi?z=photo-64243530_457259318%2Falbum-64243530_00%2Frev> | 1300 |
| 34 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 27.10.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_94> | 520 |
| 35 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 28.10.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_240> | 1700 |
| 36 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 28.10.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_31%2Fall> | 471 |
| 37 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 30.10.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_95> | 610 |
| 38 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 01.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1630> | 880 |
| 39 | Официальная группа ЗакСо | Социальная сеть Вконтакте | 02.11.2022 | <https://vk.com/zsno52?w=wall-161188333_2980> | 3210 |
| 40 | Личная страница депутата Законодательного Собрания Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 02.11.2022 | <https://vk.com/i.sedykh?w=wall3134994_1743> | 1974 |
| 41 | Воркаут НН | Нижегородская область |  | 02.11.2022 | <https://vk.com/wall-52759617_2231> | 590 |
| 42 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 02.11.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_33%2Fall> | 407 |
| 43 | Нижегородский Экспериментальный Театр NEXT | Социальная сеть Вконтакте | 03.11.2022 | <https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-131075941_4465> | 5000 |
| 44 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 03.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_243> | 3000 |
| 45 | Волейбол в Нижнем Новгороде | Социальная сеть Вконтакте | 03.11.2022 | <https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-23136815_33527> | 1200 |
| 46 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 04.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_244> | 900 |
| 47 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 04.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1632> | 770 |
| 48 | Воркаут Кулебаки |Workout| | Социальная сеть Вконтакте | 06.11.2022 | <https://vk.com/wall-198257016_842> | 1000 |
| 49 | Личная страница Евгений Гаврилов | Социальная сеть Вконтакте | 06.11.2022 | <https://vk.com/parkour.nnov?w=wall1475165_14443> | 810 |
| 50 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Основная группа проекта (кол-во подписчиков 770) | 06.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1633> | 720 |
| 51 | Молодежный центр Саров | Социальная сеть Вконтакте | 07.11.2022 | <https://vk.com/mc_sar?w=wall-57159868_6908> | 3310 |
| 52 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Основная группа проекта (кол-во подписчиков 770) | 07.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1637> | 2380 |
| 53 | Затоновости Саров | Социальная сеть Вконтакте | 08.11.2022 | <https://vk.com/wall-35911547_491024> | 6250 |
| 54 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 08.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_246> | 2000 |
| 55 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 08.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1644> | 460 |
| 56 | СПТ - разносторонний | Социальная сеть Вконтакте | 09.11.2022 | <https://vk.com/wall-198998851_3091> | 920 |
| 57 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 09.11.2022 | <https://vk.com/wall124393906_2556> | 920 |
| 58 | Молодёжь.Спорт.Саров | Социальная сеть Вконтакте | 09.11.2022 | <https://vk.com/dmis_sarov?w=wall-31956656_7929> | 580 |
| 59 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Основная группа проекта (кол-во подписчиков 770) | 09.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1651> | 470 |
| 60 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Основная группа проекта (кол-во подписчиков 770) | 09.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1648> | 420 |
| 61 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 09.11.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_99> | 250 |
| 62 | Будь Как Невский | Группа проекта-партнёра | 09.11.2022 | <https://vk.com/wall-214038795_9> | 14 |
| 63 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 10.11.2022 | <https://vk.com/wall124393906_2557> | 352 |
| 64 | Воркаут НН | Нижегородская область | Социальная сеть Вконтакте | 10.11.2022 | <https://vk.com/wall-52759617_2242> | 270 |
| 65 | Клуб Исторического Фехтования Легион | Группа основного партнёра проекта | 10.11.2022 | <https://vk.com/wall-29998505_1454> | 232 |
| 66 | ПАВЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА | Социальная сеть Вконтакте | 10.11.2022 | <https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-204567640_476> | 200 |
| 67 | Будь Как Невский | Группа проекта-партнёра | 10.11.2022 | <https://vk.com/wall-214038795_10> | 10 |
| 68 | Затоновости Саров | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2022 | <https://vk.com/wall-35911547_491704> | 7650 |
| 69 | Молодежный центр Саров | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2022 | <https://vk.com/wall-57159868_6922> | 950 |
| 70 | Молодёжь.Спорт.Саров | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2022 | <https://vk.com/wall-31956656_7965> | 360 |
| 71 | Личная страница Антона Козлова | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2022 | <https://vk.com/anton_kozlov_92?w=wall86191832_5485> | 320 |
| 72 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2022 | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_442> | 230 |
| 73 | Говорит Саров | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | <https://vk.com/govoritsarov?w=wall-32444926_152687> | 6940 |
| 74 | МЫ ИЗ САРОВА | НОВОСТИ САРОВ | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | <https://vk.com/iz_sarova?w=wall-252491_280567> | 2700 |
| 75 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1660> | 2490 |
| 76 | Молодежный центр Саров | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | <https://vk.com/mc_sar?w=wall-57159868_6929> | 2230 |
| 77 | Молодёжь.Спорт.Саров | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | <https://vk.com/dmis_sarov?w=wall-31956656_7973> | 1250 |
| 78 | Здоровая Нация | Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | <https://vk.com/healthynations?w=wall-53600891_9782> | 420 |
| 79 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_34%2Fall> | 387 |
| 80 | Анна Вингурт | Социальная сеть Вконтакте | 13.11.2022 | <https://vk.com/id51232585?w=wall51232585_6797> | 2900 |
| 81 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 13.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1666> | 440 |
| 82 | Молодёжное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 13.11.2022 | <https://vk.com/wall-200280616_444> | 313 |
| 83 | ТРК Канал-16 | Саров | Репортаж Новостной / Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | <https://vk.com/kanal_16?w=wall-15361773_31304> | 3650 |
| 84 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | <https://vk.com/wall-103398452_1672> | 950 |
| 85 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1680> | 720 |
| 86 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_35%2Fall> | 407 |
| 87 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум  | Сообщество Вконтакте | 14.11.2022 | <https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_42> | 386 |
| 88 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1681> | 360 |
| 89 | Воркаут НН | Нижегородская область | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | <https://vk.com/wall-52759617_2245> | 270 |
| 90 | ТРК Канал-16 | Саров | Страница в одноклассниках | 14.11.2022 | <https://ok.ru/trk.kanal16/statuses/154377260037087> | 130 |
| 91 | Сайт Молодежного центра г. Саров | Сайт молодежного центра | 14.11.2022 | <http://mc-sarov.ru/sostoyalos-otkrytie-sportivnoj-ploshhadki-u-molodezhnogo-centra/> |  |
| 92 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 15.11.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_100> | 490 |
| 93 | Ютуб канал "Канал-16. Телевидение Сарова" | Видео-хостинг | 15.11.2022 | <https://www.youtube.com/watch?v=mzXdjNHMAH8&ab_channel=%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B-16.%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0> | 430 |
| 94 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 15.11.2022 | <https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1686> | 400 |
| 95 | Сайт Саров24 | Сайт города | 15.11.2022 | <https://sarov24.ru/video/novosti/15731-novosti-sarova-14112022.html> | 110 |
| 96 | DARK SIDE шаурма & гриль | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | <https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-157027045_11217> | 5400 |
| 97 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_254> | 4500 |
| 98 | Молодежный центр Саров | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | <https://vk.com/wall-57159868_6948> | 1250 |
| 99 | ТРК Канал-16 | Саров | Репортаж Новостной / Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | <https://vk.com/wall-15361773_31333> | 820 |
| 100 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_255> | 500 |
| 101 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | <https://vk.com/wall-103398452_1688> | 450 |
| 102 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | <https://vk.com/wall124393906_2562> | 306 |
| 103 | ТРК Канал-16 | Саров | Страница в одноклассниках | 16.11.2022 | <https://ok.ru/trk.kanal16/statuses/154381702591455> | 160 |
| 104 | Будь Как Невский | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | <https://vk.com/wall-214038795_11> | 18 |
| 105 | <https://www.vremyan.ru/> | СМИ (веб-сайт) | 17.11.2022 | <https://www.vremyan.ru/news/505299> | 15000 |
| 106 | Новости Нижнего НОвгорода | СМИ (веб-сайт) | 17.11.2022 | <http://nn-news.net/sport/2022/11/17/531368.html> | 7700 |
| 107 | Seldon.News | СМИ (веб-сайт) | 17.11.2022 | <https://news.myseldon.com/ru/news/index/274931759> | 3900 |
| 108 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_257> | 800 |
| 109 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | <https://vk.com/wall-103398452_1564> | 600 |
| 110 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_256> | 600 |
| 111 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | <https://vk.com/wall-103398452_1692> | 460 |
| 112 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | <https://vk.com/wall124393906_2563> | 314 |
| 113 | Нижний Новгород: события | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | <https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-31225042_10681> | 300 |
| 114 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_36%2Fall> | 174 |
| 115 | Будь Как Невский | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | <https://vk.com/wall-214038795_12> | 10 |
| 116 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_103> | 2000 |
| 117 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_260> | 1800 |
| 118 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_263> | 1200 |
| 119 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_264> | 700 |
| 120 | Волейбол в Нижнем Новгороде | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | <https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-23136815_33592> | 700 |
| 121 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_259> | 600 |
| 122 | Центр развития добровольчества "Мой город" | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | <https://vk.com/crdmycity?w=wall-64740585_8260> | 400 |
| 123 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2736> | 200 |
| 124 | ВК «НА МВД России» (Нижний Новгород) | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | <https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-83032021_626> | 150 |
| 125 | Динамо НН | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | <https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-217192261_8> | 100 |
| 126 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 19.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_265> | 1300 |
| 127 | Дмитрий Кириллов | Социальная сеть Вконтакте | 20.11.2022 | <https://vk.com/kirillov_dimon?w=wall5016122_5725> | 3000 |
| 128 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 20.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_279> | 1200 |
| 129 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_278> | 2500 |
| 130 | ВК ННГУ | ССК «Лобачевский» | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | <https://vk.com/unn_volley?w=wall-78736974_1518> | 2000 |
| 131 | Дмитрий Кириллов | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | <https://vk.com/kirillov_dimon?w=wall5016122_5730> | 1600 |
| 132 | Сообщество "Спорткомплекс "Вадский" | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | <https://vk.com/sportkompleksvadskiy?w=wall-188942896_5237> | 883 |
| 133 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_38%2Fall> | 184 |
| 134 | Анастасия Погодина | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | <https://vk.com/pogodinanastya?w=wall120491407_19711> | 100 |
| 135 | Людмила Матвеева-Леногова | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | <https://vk.com/matveevalyuda?w=wall407197116_1066> | 100 |
| 136 | ВК «НА МВД России» (Нижний Новгород) | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | <https://vk.com/volley_na_mvd?w=wall-83032021_627> | 100 |
| 137 | Егор Дубов | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | <https://vk.com/ed___4?w=wall614183935_80> | 100 |
| 138 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум  | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_73> | 53181 |
| 139 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_279> | 1600 |
| 140 | Сообщество Молодежь Лукояновский район | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/molodoy_lukoyanov?w=wall-140152273_1256%2Fall> | 1551 |
| 141 | Группа районный дом культуры Лукоянов | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/rdk_lukoyanov?w=wall-148619353_7989> | 1467 |
| 142 | MININ BULLS | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/wall-208964755_461> | 1100 |
| 143 | MININ BULLS | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-208964755_461> | 900 |
| 144 | Группа ФОК "Лукоянов" | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/fok_kolos?w=wall-41762590_4429> | 728 |
| 145 | Подслушано Арзамас | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/public161456272?from=notifications&w=wall-161456272_50298> | 720 |
| 146 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/wall-103398452_1575> | 660 |
| 147 | Группа МБОУ СШ 2 г. Лукоянова | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/public174984135?w=wall-174984135_1641> | 536 |
| 148 | Группа Дом Детского творчества г.Лукоянов | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/ddt_lukoyanov52?w=wall-168184445_1131> | 446 |
| 149 | Группа МБ "Разинская СШ" | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/public187127283?w=wall-187127283_2815> | 311 |
| 150 | Группа МБОУ "Ульяновская СОШ" | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/club217045136?w=wall-217045136_23%2Fall> | 143 |
| 151 | Динамо НН | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/dinamosnakes?w=wall-217192261_10> | 130 |
| 152 | Динамо НН | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/dinamosnakes?w=wall-217192261_10> | 100 |
| 153 | Группа МБОУ "Лопатинская СОШ" | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | <https://vk.com/public206585194?w=wall-206585194_223> | 82 |
| 154 | АНО «Вектор полёта» | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | <https://vk.com/v.polyota?w=wall-96495159_1340> | 1355 |
| 155 | Группа МБОУ СШ 2 г. Лукоянова | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | <https://vk.com/public174984135?w=wall-174984135_1642> | 1230 |
| 156 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_105> | 800 |
| 157 | Молодёжная Администрация Дзержинска | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | <https://vk.com/wall-38407602_3263> | 629 |
| 158 | Бяшерова Мария | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | <https://vk.com/biasherova?w=wall77477457_3145%2Fall> | 367 |
| 159 | Нижегородская афиша культурных событий | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | <https://vk.com/cultura_v_nino?w=wall-57887910_31623> | 300 |
| 160 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум  | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | <https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_99> | 227 |
| 161 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_40%2Fall> | 153 |
| 162 | Хорошие прогулки | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | <https://vk.com/goodwalks?w=wall-153478372_2037> | 100 |
| 163 | Администрация города Дзержинска | Социальная сеть Вконтакте | 24.11.2022 | <https://vk.com/wall-123391890_91072> | 2531 |
| 164 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 24.11.2022 | <https://vk.com/wall-103398452_1588> | 880 |
| 165 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 24.11.2022 | <https://vk.com/wall-103398452_1583> | 780 |
| 166 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 24.11.2022 | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_454> | 270 |
| 167 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум  | Социальная сеть Вконтакте | 24.11.2022 | <https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_109> | 261 |
| 168 | ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Сайт города | 24.11.2022 | <https://адмдзержинск.рф/informatsiya/anounces/6947> |  |
| 169 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум  | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | <https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_115> | 7164 |
| 170 | MININ BULLS | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | <https://vk.com/wall-208964755_463> | 1800 |
| 171 | Администрация г.о.г. Первомайск | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | <https://vk.com/wall-166755696_3890> | 1300 |
| 172 | Подслушано в НГТУ им. Р.E. Алeксeeвa | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | <https://vk.com/wall-58040578_242404> | 1000 |
| 173 | МОЛОДЕЖЬ ДЗЕРЖИНСКА | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | <https://vk.com/moldzr?w=wall-103977764_10779> | 946 |
| 174 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_283> | 500 |
| 175 | Социально-реабилитационный центр "Краски" | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | <https://vk.com/kraski_inklyuziv?w=wall-207048689_390> | 391 |
| 176 | Воркаут НН | Нижегородская область | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | <https://vk.com/wall-52759617_2228> | 380 |
| 177 | МОЛОДЕЖЬ ДЗЕРЖИНСКА | Телеграм канал | 25.11.2022 | <https://t.me/moldzr/46> | 100 |
| 178 | Подслушано ВГУВТ | Социальная сеть Вконтакте | 26.11.2022 | <https://vk.com/wall-139963085_9229> | 500 |
| 179 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум  | Социальная сеть Вконтакте | 26.11.2022 | <https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_165> | 428 |
| 180 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 26.11.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_41%2Fall> | 156 |
| 181 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 27.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_284> | 3600 |
| 182 | Максим Харченко | Социальная сеть Вконтакте | 27.11.2022 | <https://vk.com/maxim_kharchenko?w=wall15132981_3803> | 833 |
| 183 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 27.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_286> | 800 |
| 184 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 27.11.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_106> | 600 |
| 185 | Дзержинский филиал ННГУ им. Лобачевского | Социальная сеть Вконтакте | 27.11.2022 | <https://vk.com/dfnngu?w=wall-57096483_3065> | 504 |
| 186 | Светлана Колотилова | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2022 | <https://vk.com/wall5928674_8872> | 1200 |
| 187 | Россия ГТРК Нижний Новгород | Репортаж / Новостной сайт | 28.11.2022 | <https://vestinn.ru/news/society/210484/> | 858 |
| 188 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_107> | 300 |
| 189 | Динамо НН | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2022 | <https://vk.com/dinamosnakes?w=wall-217192261_41> | 270 |
| 190 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_108> | 200 |
| 191 | Анастасия Григорица | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2022 | <https://vk.com/nsmlv_a?w=wall608269993_29> | 184 |
| 192 | Личная страница Буторин Алексей | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2022 | <https://vk.com/wall130073327_1490> | 1450 |
| 193 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_290> | 1400 |
| 194 | Улицы спорта | Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2022 | <https://vk.com/wall-103398452_1599> | 1200 |
| 195 | Волейбол в Нижнем Новгороде | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2022 | <https://vk.com/wall-23136815_33633> | 860 |
| 196 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_291> | 450 |
| 197 | Bezformata | СМИ (веб-сайт) | 30.11.2022 | <https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/mininskogo-universiteta-stali-bronzovimi/111964793/> | 1600 |
| 198 | НГПУ им. К. Минина | СМИ (веб-сайт) | 30.11.2022 | <https://mininuniver.ru/about/news/volejbolisty-mininskogo-universiteta-stali-bronzovymi-prizerami-kubka-molodezhi-nizhegorodskoj-oblasti> | 1000 |
| 199 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 30.11.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_114> | 400 |
| 200 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 01.12.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_42%2Fall> | 181 |
| 201 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 03.12.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_293> | 600 |
| 202 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 05.12.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_296> | 700 |
| 203 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 05.12.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_116> | 200 |
| 204 | ГКОУ Детский дом №3 | Социальная сеть Вконтакте | 06.12.2022 | <https://vk.com/detskiidom3?w=wall-190973378_524> | 409 |
| 205 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 06.12.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_43%2Fall> | 145 |
| 206 | Всероссийский кейс-чемпионат "Молодые решения" | Социальная сеть Вконтакте | 07.12.2022 | <https://vk.com/molcase_russia?w=wall-185917965_598> | 536 |
| 207 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 07.12.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_44%2Fall> | 146 |
| 208 | Молодежное правительство Нижегородской области  | Социальная сеть Вконтакте | 08.12.2022 | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_461> | 687 |
| 209 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 08.12.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_118> | 400 |
| 210 | Наталья Ефремова | Социальная сеть Вконтакте | 08.12.2022 | <https://vk.com/id191081886?w=wall191081886_2292> | 400 |
| 211 | Здоровая Нация | Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 11.12.2022 | <https://vk.com/wall-53600891_9809> | 3600 |
| 212 | Мария Молодцова | Социальная сеть Вконтакте | 11.12.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall182007987_2183> | 1000 |
| 213 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_299> | 2500 |
| 214 | Группа МБОУ СШ 2 г. Лукоянова | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | <https://vk.com/public174984135?w=wall-174984135_1733> | 1450 |
| 215 | Александр Ковыляев | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall2480340_3560> | 1200 |
| 216 | Светлана Колотилова | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | <https://vk.com/wall5928674_9048> | 700 |
| 217 | Группа МБ "Разинская СШ" | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | <https://vk.com/public187127283?w=wall-187127283_2908> | 380 |
| 218 | MININ BULLS | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | <https://vk.com/wall-208964755_484> | 240 |
| 219 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | <https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_297> | 200 |
| 220 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_120> | 100 |
| 221 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_121> | 100 |
| 222 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_122> | 100 |
| 223 | Министерство спорта Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 13.12.2022 | <https://vk.com/wall-169046770_10260> | 2700 |
| 224 | Личная страница главы администрации Перевозского муниципального округа Натальи Михайловны Труниной | Социальная сеть Вконтакте | 13.12.2022 | <https://vk.com/id707095563?w=wall707095563_605%2Fall> | 2212 |
| 225 | ВК «НА МВД России» (Нижний Новгород) | Социальная сеть Вконтакте | 13.12.2022 | <https://vk.com/wall-83032021_631> | 150 |
| 226 | Динамо НН | Социальная сеть Вконтакте | 13.12.2022 | <https://vk.com/dinamosnakes?w=wall-217192261_50> | 60 |
| 227 | Основная группа проекта "Команда развития"  | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | <https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_45%2Fall> | 2431 |
| 228 | Личная страница директора Елены Кирпичевой | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | <https://vk.com/id220685936?w=wall220685936_1550%2Fall> | 1682 |
| 229 | Официальная группа ЗакСо | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | <https://vk.com/zsno52?w=wall-161188333_3272> | 1112 |
| 230 | Молодежное правительство Нижегородской области  | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_473> | 613 |
| 231 | Личная страница директора ДК Лукоянова | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | <https://vk.com/id179854840?w=wall179854840_3078> | 602 |
| 232 | Глеб Кузнецов | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | <https://vk.com/wall241968625_322> | 240 |
| 233 | Бяшерова Мария | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | <https://vk.com/biasherova?w=wall77477457_3152%2Fall> | 402 |
| 234 | Наталья Ефремова | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | <https://vk.com/id191081886?w=wall191081886_2302> | 400 |
| 235 | Молодежное правительство Нижегородской области  | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_477> | 337 |
| 236 | КИФ Легион | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | <https://vk.com/kif_legion?w=wall-29998505_1495> | 334 |
| 237 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | <https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_123> | 300 |
| 238 | ГБУ СРНЦ "Улыбка" | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | <https://vk.com/public216312654?w=wall-216312654_170> | 109 |
| 239 | Под Знаменем Отечества | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | <https://vk.com/nnfestival?w=wall-162330581_161%2Fall> | 109 |
| 240 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 16.12.2022 | <https://vk.com/wall-200280616_483> | 200 |
| 241 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 16.12.2022 | <https://vk.com/hrodi?w=wall124393906_2569> |  |
| 242 | Будь Как Невский | Социальная сеть Вконтакте | 16.12.2022 | <https://vk.com/budkaknevsky?w=wall-214038795_16> |  |
| 243 | Под Знаменем отечества | Социальная сеть Вконтакте | 16.12.2022 | <https://vk.com/nnfestival?w=wall-162330581_162> |  |
| 244 | Клуб Исторического Фехтования "ЛЕГИОН" | Социальная сеть Вконтакте | 16.12.2022 | <https://vk.com/kif_legion?w=wall-29998505_1497> |  |
| 245 | Личная страница депутата Законодательного Собрания Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 18.12.2022 | <https://vk.com/i.sedykh?w=wall3134994_1854> | 1768 |
| 246 | АНО «Вектор полёта» | Социальная сеть Вконтакте | 18.12.2022 | <https://vk.com/wall-96495159_1366> | 290 |
| 247 | Личная страница главы администрации Лукояновского муниципального округа Сергея Николаевича Малышева | Социальная сеть Вконтакте | 19.12.2022 | <https://vk.com/id96062326?w=wall96062326_716%2Fall> | 1499 |
| 248 | Под Знаменем Отечества | Социальная сеть Вконтакте | 25.12.2022 | <https://vk.com/nnfestival?w=wall-162330581_163%2Fall> | 9 |
| 249 | КИФ Легион | Социальная сеть Вконтакте | 25.12.2022 | <https://vk.com/kif_legion?w=wall-29998505_1501> | 8 |
| 250 | Бяшерова Мария | Социальная сеть Вконтакте | 25.12.2022 | <https://vk.com/biasherova?w=wall77477457_3155%2Fall> | 7 |
| 251 | КОЙОТ | KOYOT | Спортивный клуб | Н.Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 28.09.2023 | <https://vk.com/clubkoyot?w=wall-108930249_5192> | 3000 |
| 252 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 28.09.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_133%2Fall> | 1800 |
| 253 | #внутрикойота | Канал кроссфит комьюнити в телеграм | 28.09.2023 | <https://t.me/clubkoyot/316> | 271 |
| 254 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 14.10.2023 | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_415> | 924 |
| 255 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 14.10.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_138%2Fall> | 241 |
| 256 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 18.10.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2679> | 350 |
| 257 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 19.10.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_140%2Fall> | 525 |
| 258 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 22.10.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_143%2Fall> | 930 |
| 259 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 26.10.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_144%2Fall> | 344 |
| 260 | #внутрикойота | Канал кроссфит комьюнити в телеграм | 26.10.2023 | <https://t.me/clubkoyot/326> | 234 |
| 261 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 27.10.2023 | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_429> | 478 |
| 262 | КОЙОТ | KOYOT | Спортивный клуб | Н.Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 28.10.2023 | <https://vk.com/clubkoyot?w=wall-108930249_5208> | 2200 |
| 263 | Здоровая Нация | Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 28.10.2023 | <https://vk.com/healthynations?w=wall-53600891_9770> | 505 |
| 264 | #внутрикойота | Канал кроссфит комьюнити в телеграм | 29.10.2023 | <https://t.me/clubkoyot/328> | 234 |
| 265 | Ярослав Кучев | Социальная сеть Вконтакте | 30.10.2023 | <https://vk.com/yaroslav.kuchev?w=wall3214770_3438%2Fall> | 1400 |
| 266 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 30.10.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_146%2Fall> | 925 |
| 267 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ НО | Социальная сеть Вконтакте | 30.10.2023 | <https://vk.com/ffm52?w=wall-133590988_146> | 229 |
| 268 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 31.10.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_151%2Fall> | 310 |
| 269 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 01.11.2023 | <https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_434> | 291 |
| 270 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 04.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_152%2Fall> | 624 |
| 271 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 04.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_153%2Fall> | 310 |
| 272 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 05.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_157%2Fall> | 287 |
| 273 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 05.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_158%2Fall> | 275 |
| 274 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 06.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_159%2Fall> | 887 |
| 275 | Министерство спорта Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | <https://vk.com/minsport_no?w=wall-169046770_9958> | 9700 |
| 276 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?z=clip-147339593_456239017> | 1100 |
| 277 | КОЙОТ | KOYOT | Спортивный клуб | Н.Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | <https://vk.com/clubkoyot?w=wall-108930249_5238> | 697 |
| 278 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_163%2Fall> | 475 |
| 279 | Министерство спорта Нижегородской области | Государственная организация Телеграм канал | 11.11.2023 | <https://t.me/minsport_no/2305> | 446 |
| 280 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_161%2Fall> | 395 |
| 281 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_162%2Fall> | 213 |
| 282 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2721> | 1070 |
| 283 | активННик HSE  | Телеграмм канал НИУ ВШЭ | 14.11.2023 | <https://t.me/hse_activNNik/332> | 540 |
| 284 | Международная поддержка НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде | телеграмм канал НИУ ВШЭ | 14.11.2023 | <https://t.me/hsenninternational/71> | 208 |
| 285 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_169> | 169 |
| 286 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 15.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2732> | 271 |
| 287 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2733> | 333 |
| 288 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2735> | 272 |
| 289 | Здоровая Нация | Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 20.11.2023 | <https://vk.com/healthynations?w=wall-53600891_9792> | 600 |
| 290 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 20.11.2023 | <https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_170%2Fall> | 242 |
| 291 | Минин-Life | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2023 | <https://vk.com/mininlife> | 414 |
| 292 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2759> | 368 |
| 293 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2757> | 308 |
| 294 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2752> | 266 |
| 295 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2766> | 460 |
| 296 | Студенческий Совет ИТС НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2023 | <https://vk.com/stud_sovet_its?w=wall-70751634_6390> | 371 |
| 297 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2761> | 162 |
| 298 | ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2023 | <https://vk.com/nngasu?w=wall-32470414_6396> | 1065 |
| 299 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2774> | 878 |
| 300 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2769> | 135 |
| 301 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2780> | 518 |
| 302 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2791> | 558 |
| 303 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2023 | <https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2798> | 417 |

1. Дополнительные сведения

Электронные версии материалов, фотоматериалы и видеоматериалы представлены на электронном носителе.

Фотографии, презентации, методические, информационные, аудио-, видео- и прочие материалы, произведенные в результате проекта, сопровождаются указанием на использование гранта в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 при софинансировании Фонда президентских грантов.

Незапланированные результаты реализации проекта отсутствуют.

Недостатки в ходе реализации проекта не выявлены.

1. **Общие выводы по результатам реализации проекта:**

Решения на которые направлен проект аргументированы и подкреплены конкретными количественными и качественными показателями, запланированные мероприятия проведены на качественном уровне и обеспечили решение поставленных задач и целей.

Проект предусматривает внедрение новых практик и подходов к социальному проектированию в части организации процесса сопровождения проектных инициатив. Ожидаемые результаты подтверждены, содержание соответствует запланированной деятельности и является оптимальным. Произведённые расходы и реализованный календарный план мероприятий следуют из задач, обоснованы и реализованы полностью.

Проект готов к масштабированию и повторному проведению.

 Председатель

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Ю.Кучева