Отчет

о достижении результата предоставления гранта на реализацию проекта

«Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52»»

Название СО НКО - получателя гранта:

Межрегиональное общественное движение «Здоровая нация»

Название проекта:

«Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52»»

Цель реализации проекта:

Популяризация социального проектирования путем проведения Акселератора проектных инициатив «Инсайт 52» для обучения не менее 300 представителей молодежи навыкам социального проектирования, а так же проведение конкурса проектных инициатив по 6 направлениям с реализацией не менее 15-ти итоговых проектных инициатив

Размер гранта:

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Сроки реализации проекта:

01.07.2022 г. – 20.12.2022 г.

ФИО и контактная информация руководителя проекта:

Кучева Ксения Юрьевна, 89307033170

- Описание содержания деятельности по проекту

Реализованный проект направлен на обучение молодежи в сфере социального проектирования, включая полное сопровождение участника от момента старта инициативы до подготовки отчетных документов совместно с экспертами в лице членов Молодежного правительства Нижегородской области, Ассоциации молодежных правительств России, а так же представителей экспертных сообщества при Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) из Нижегородской области и других субъектов РФ. 
Тематика и содержание проектных инициатив соответствует системе ключевых показателей профильных министерств Правительства Нижегородской области и содержательно были определены вокруг федеральных компонентов (Федеральный закон « О молодежной политике в Российской федерации», национальные проекты) и региональных компонентов (Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, Закон «О молодежной политике в Нижегородской области", планы совместной работы молодежных министров Молодежного правительства и профильных региональных министерств).

Для проекта разработаны следующие направления, в рамках которых проходил конкурсный отбор проектных инициатив молодежи Нижегородской области:

1. Экология (проекты в области экологического просвещения, развития агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, лесного хозяйства и животного мира);

2. Социальные инициативы (развитие Soft-Skills навыков; содействие в трудоустройстве; профориентацию молодежи; поддержку молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; развитие благоприятных условий жизни граждан региона в области благоустройства общественных пространств и в области транспортной инфраструктуры;

3. Спорт, ЗОЖ и туризм (вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятиям спортом, профилактика заболеваний, увеличение туристической привлекательности региона и популяризация молодежного туризма);

4. Молодежное предпринимательство и финансовое благополучие (проекты в области развития молодежного предпринимательства, роста социально-экономических показателей, увеличением уровня финансовой грамотности и благосостояния жителей региона);

5. Гражданские инициативы и патриотическое воспитание (формирование российской идентичности, профилактика негативных проявлений в области межкультурного и межнационального взаимодействия, содействие укреплению межконфессионального и межнационального согласия в молодежной среде, профилактику и противодействие экстремизму);

6. Культура и образование (создание вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью, проекты, направленные на развитие и поддержку архитектуры, дизайна, урбанистики; театра и кино; музыка и хореография; художественного творчества; раскрытие творческого потенциала молодежи и создание социокультурной среды для творческого самовыражения; развитие молодежных творческих клубов и творческих коллективов; организацию молодежных событий в сфере культуры и творчества).

В ходе реализации проекта путем проведения мероприятий были решены следующие задачи:

- Создание условий для получения теоретических навыков социального проектирования и навыков реализации проектных инициатив экспертами.

Была проведена образовательная программа Акселератора проектных инициатив «Инсайт 52» для получения навыков социального проектирования и навыков реализации проектных инициатив экспертами в лице членов Молодежного правительства Нижегородской области, Ассоциации молодежных правительств России, а так же представителей экспертных сообщества при Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) из Нижегородской области и других субъектов РФ, по следующим темам:

- Введение в социальное проектирование. Ключевые понятия и принципы проектного подхода.

- Идея для социального проекта: целевая группа, технология, услуга, партнерство. Управленческо-организационные возможности для развития идей проекта.

- Как рождаются проектные идеи? Технология разработки идеи социального проекта: аргументация, критерии.

- Проектная логика: от проблемы до оценки. Этапы и элементы разработки идеи проекта.

- Ресурсы и партнеры в реализации социального проекта. Файдрайзинг. Особенности и технологии работы с различными типами партнеров. Составление бюджета проекта.

- Оформляем конкурсную заявку на грантовый конкурс. Типичные ошибки. Рекомендации экспертов. Консультация участников.

- Команда проекта. Лидер и руководитель проекта, делегирование и контроль этапов проекта.

- Реализация проекта, управление ключевыми показателями. Подготовка отчета по проекту.

- Создание условий для конкурсного отбора проектных инициатив молодежи.

Был проведен конкурс проектных инициатив «Инсайт 52», состоящий из этапов: оценка проектной заявки и очная презентация проектной инициативы. Задача включала ряд подзадач: утверждение Положения конкурса, распространение информации о конкурсе, проведение экспертных консультаций, проведение этапов конкурса, подведение итогов конкурса.

- Создание условий для получения практических навыков реализации проектных инициатив под руководством кураторов.

Были реализованы 15 проектных инициатив, направленных на развитие молодежной политики Нижегородской области в рамках указанных направлений:

- «Практикум «Контакт» для детских домов» / Руководитель: Агафонова Виктория, г. Арзамас;

- «Трек «GR: Мост между молодежью и властью» в рамках первого молодежного предпринимательского форума «BizONN»»/ Руководитель: Асеева Алина, г. Нижний Новгород;

- «Нижегородская мастерская экскурсий» / Руководитель: Астафьева Анастасия, г. Нижний Новгород;

- «Серия открытых областных тренировок «Улицы спорта»/ Руководитель: Буторин Алексей, Нижегородская область (Нижний Новгород, Первомайск, Кулебаки, Дзержинск, Чкаловск);

- «Кубок молодёжи Нижегородской области» по волейболу» / Руководитель: Василькова Анна, г. Нижний Новгород;

- «Открытие пространства для функциональных тренировок  «CROSS RECORD»»/ Руководитель: Редькин Дмитрий, г. Нижний Новгород;

- Проект «Команда развития» / Руководитель: Филимонов Алексей, Нижегородская область (Вадский, Починковский, Шатковский и Лукояновский муниципальные округ, городской округ Перевозский);

- Патриотический проект «Юная Гвардия» / Руководитель: Мария Бяшерова-Сметанина, г. Нижний Новгород;

- «Образовательный акселератор «Вектор наставника»» / Руководитель: Артём Витушкин, Нижегородская область (г. Нижний Новгород, г. Дзержинск и Володарский район);

- «Социальный проект для детей с расстройством аутического спектра «Альтернативное общение»» / Руководитель: Алена Давыдова, Нижегородская область  (Княгинининский  и Лукояновский районы);

- «Амбассадоры «Пушкинской карты»», Автор: Кудрявцева Татьяна, г. Нижний Новгород;

- «Шагни в историю. Экскурсии для детей из школы-интерната» / Руководитель: Владислав Казаков, г. Нижний Новгород;

- «Диалог 52. Встречи-дискуссии молодежи Нижегородской области с представителями власти» / Автор: Алёна Крылова, г. Нижний Новгород;

- «Открывая Нижний» / Автор: Вера Ложкина , г. Нижний Новгород;

- Нижегородский региональный кейс-чемпионат по решению отраслевых задач в сфере государственного и муниципального управления  «Молодые решения», Автор: Бортникова Ирина, г. Нижний Новгород.

- Обзор (описание) проведенных мероприятий

2.1 Календарный план по реализации ключевых событий проекта «Акселератор проектных инициатив « Инсайт 52»» представлен в таблице:

| № | Дата | Наименование | Краткое описание мероприятия | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.07 | Первичная информация о проекте Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52» | Информация о победе в конкурсном отборе для предоставления из областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) в 2022 году https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_325 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_349 | Информационный охват более 450 человек |
| 2 | 12.07 - 07.08 | Подготовка к запуску и запуск проекта Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52», в том числе подготовка сайта проекта http://инсайт52.рф | Запуск регистрации на проект ИНСАЙТ 52 - акселератор проектных инициатив, направленный на обучение молодёжи навыкам социального проектирования и конкурс проектных инициатив с последующей реализацией совместно с Молодёжным правительством Нижегородской области. В рамках проекта можно разработать свою проектную инициативу по шести направлениям. https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_344 (охват более 450 человек) https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-200280616_346 (охват более 450 человек) https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-111817473_17253 (охват более 21 000 человек) https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-191344191_31210 (охват более 53 000 человек) | Информационный охват более 74 000 человек |
| 3 | 13.08 | Встреча-презентация Акселератора проектных инициатив «Инсайт 52» | Встреча-презентация о проекте, конкурсе и консультациях в молодёжном центре «Высота» состоится (онлайн и офлайн) https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-200280616_349 (охват более 450 человек) https://vk.com/video/@molprav52?z=video-200280616_456239036%2Fclub200280616%2Fpl_-200280616_-2 (охват более 400 человек) | Информационный охват более 450 человек |
| 4 | 15.08 – 24.08 | Образовательная программа, программа консультаций | 15 августа (понедельник) Онлайн презентация о проекте, конкурсе и консультациях. Регистрация: https://molodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru/event/213.. 17 августа (среда). Эксперт - Шапкин Михаил 18:00 - 19:30 Лекция "Основы социального проектирования" - Ключевые понятия и принципы проектного подхода. - Идея для социального проекта: целевая группа, технология, услуга, партнерство. - Технология разработки идеи Регистрация здесь: https://molodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru/event/213.. С 19:30 Консультация с экспертом по вашей идее/заявке/проектной инициативе 19 августа (пятница) Эксперт - Екатерина Тимукина 18:00 - 19:30 Лекция «Ресурсы и партнеры в реализации социального проекта. - Файдрайзинг. - Особенности и технологии работы с различными типами партнеров. - Составление бюджета проекта. Регистрация: https://molodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru/event/213.. 21 августа (воскресенье) Эксперт - Старова Татьяна 18:00 - 19:30 Лекция «Оформление конкурсной заявки» - Типичные ошибки. - Проектная логика: от проблемы до оценки. Этапы и элементы разработки идеи проекта. Регистрация здесь: https://molodezhnoe-pravitelstvo.timepad.ru/event/213.. С 19:30 Консультация с экспертом по вашей идее/заявке/проектной инициативе. 24 августа - Консультация по заявкам https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_353 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_359 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_361 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_364 | Информационный охват более 450 человек |
| 5 | 03.09 – 04.10 | Отбор проектных инициатив | Отбор проектных инициатив для финансового обеспечения проектных инициатив, разработанных молодежью с учетом направлений реализации молодежной политики, указанных в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", а так же специфики содержания региональных компонентов Стратегии социально-экономического развития нижегородской области до 2035 г. и деятельности профильных министерств Правительства Нижегородской области, лежащих в области молодежной политики региона. https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_372 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_383 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_378 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_399 | Информационный охват более 450 человек |
| 6 | 04.10 – до окончания проекта | Информирование о ходе проектных инициатив победителей | Информирование о содержании проектных инициатив и о том, что проводится совместно с Молодежным правительством Нижегородской области в рамках проекта «Инсайт 52», который является победителем Конкурсного отбора для предоставления из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям нижегородской области грантов форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) в 2022-м году https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_404 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_407 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_410 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_415 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_417 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_427 и другие (охват более 450 человек) | Информационный охват более 450 человек |

  - Календарный план по реализации проектных инициатив «Инсайт 52»» представлен в таблице:

| № | Дата | Наименование | Краткое описание мероприятия | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 октября 2022 | «Открытие пространства для функциональных тренировок «CROSS RECORD»»/ Руководитель: Редькин Дмитрий, г. Нижний Новгород | В рамках проекта проведения спортивных тренировок по функциональному многоборью «CROSS RECORD», состоялось открытие нового уличного пространства на территории Гребного канала и спорткомплекса «Горадром». В рамках мероприятия прошло торжественное открытие и общая тренировка в честь открытия. Проектная инициатива была реализована в рамках содействия исполнения федеральной программы «Спорт – норма жизни». Мероприятие приурочено к дню тренера. | 30 |
| 2 | 7 октября 2020 -17 ноября | «Серия открытых областных тренировок «Улицы спорта»/ Руководитель: Буторин Алексей, Нижегородская область (Нижний Новгород, Первомайск, Кулебаки, Дзержинск, Чкаловск); | Выездное мероприятие команды тренеров проекта «Улицы спорта» в город Саров с показательными выступлениями, тренировками и проведением соревнований по ОФП на уличной спортивной площадке. Проектная инициатива была реализована в рамках содействия исполнения федеральной программы «Спорт – норма жизни». Мероприятие приурочено к дню тренера. Так же были были проведены 24 бесплатных открытых уличных тренировки на открытом воздухе в городах Нижегородской области: Нижний Новгород, Первомайск, Кулебаки, Дзержинск, Чкаловск | 150 |
| 3 | 27 октября – 20 ноября 2022 | «Практикум «Контакт» для детских домов» / Руководитель: Агафонова Виктория, г. Арзамас | Практикум для детей из детских домов “Контакт” объединил ряд мастер-классов для развития социальных навыков у подростков, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Программа реализована с выездрм для детей из детских домов (Детский дом №3, ГБУ СРЦН «Улыбка) по следующей двухдневной программе: 1 день: иммерсивный тренинг на знакомства участников с командой организаторов, с целью настроиться на предстоящую совместную работу, и проведения двух мастер-классов со спикерами. 2 день: проведение мастер-классов со спикером, беседой с командой организаторов, сбором обратной связи. | 60 |
| 4 | 26 ноября 2022 | «Трек «GR: Мост между молодежью и властью» в рамках первого молодежного предпринимательского форума «BizONN»»/ Руководитель: Асеева Алина, г. Нижний Новгород | В рамках первого молодежного предпринимательского форума «BizONN» организован трек GR для создания коммуникативной площадки представителей бизнеса и власти. BizONN – 2-дневный молодежный предпринимательский форум специально для молодежи, которая хочет развивать бизнес в Нижнем Новгороде! Мероприятие способствовало выявлению проблем в коммуникации у государственных структур и представителей предпринимательства. В рамках лекций и дискуссий для данных проблем были выработаны пути решения и разработаны шаги дальнейшей работы в молодежной среде. | 250 |
| 5 | 15 октября – 28 ноября 2022 | Нижегородская мастерская экскурсий» / Руководитель: Астафьева Анастасия, г. Нижний Новгород | Нижегородская мастерская экскурсий - комплекс обучающих интенсивов и практических занятий для молодежи, которые направлены на получение знаний и навыков в экскурсионной сфере. В мастерской участники узнали, как придумать идею и маршрут экскурсии, как собрать информацию и создать целостный рассказ. Дополнительно прошли мастер-классы по ораторскому мастерству и с современным технологиям продвижения. 15 октября на территории Корпоративного университета Правительства НО прошли первые занятия в «Нижегородской мастерской экскурсии». Также в ходе реализации проекта участники разработали личные маршруты и провели свои первые экскурсии. | 110 |
| 6 | 19 ноября 2022 | «Кубок молодёжи Нижегородской области» по волейболу» / Руководитель: Василькова Анна, г. Нижний Новгород | Основная идея проекта - создание в регионе масштабного ежегодного турнира по волейболу, который будет способствовать росту количества молодых людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 12 региональных команд в возрасте от 16 до 35 лет сразились в турнире за Кубок молодёжи Нижегородской области. В рамках турнира также определены 6 лучших игроков (защитник, нападающий, связующий) по волейболу среди молодежи в мужском и женском разряде. Впервые на площадке одновременно сразились лучшие студенты, рабочая молодежь и молодые специалисты со всего региона. | 200 |
| 7 | 25 октября – 26 ноября 2022 | Проект «Команда развития» / Руководитель: Филимонов Алексей, Нижегородская область (Вадский, Починковский, Шатковский и Лукояновский муниципальные округ, городской округ Перевозский) | Создано сообщество активной молодежи в отдаленных районах Нижегородской области посредством проведения серии мастер-классов и конкурса проектов для представителей молодежи Вадского, Починковского, Шатковского, Лукояновского муниципальных округов, городского округа Перевозский 25 октября прошла первая встреча - презентация проекта «Команда развития» в Починковском сельскохозяйственном техникуме и Лукояновском педагогическом колледже им. А.М. Горького. | 300 |
| 8 | 20 декабря | «Диалог 52. Встречи-дискуссии молодежи Нижегородской области с представителями власти» / Автор: Алёна Крылова, г. Нижний Новгород | Проект "Диалог 52" направлен на выявление интересов и проблем молодёжи, а также поиск путей решения проблем. Открытый диалог молодежи, общественных организаций с представителями власти о важных задачах региона, о духовном состоянии молодёжи и ключевых аспектах нравственного и патриотического воспитания. В рамках проекта разработано более 6 встреч-дискуссий по направлениям: - патриотическое воспитание - культура и образование - экология - социальные инициативы - спорт, ЗОЖ и туризм - предпринимательство и финансовое благополучие. | 400 |
| 9 | 7 – 15 декабря 2022 | Нижегородский региональный кейс-чемпионат по решению отраслевых задач в сфере государственного и муниципального управления «Молодые решения», Автор: Бортникова Ирина, г. Нижний Новгород | Региональный этап Всероссийского кейс-чемпионата «Молодые решения» (далее – Чемпионат) – система соревнований по решению кейсов в сфере государственного управления для студентов и молодых специалистов в области государственного и муниципального управления. В рамках проекта прошли 3 этапа: I этап – Отборочный этап Чемпионата в онлайн формате; II этап – Четвертьфинал Чемпионата в онлайн формате; III этап – Полуфинал и финал кейс-чемпионата в очном формате в Нижнем Новгороде. | 100 |
| 10 | 8 ноября – 15 декабря 2022 | Патриотический проект «Юная Гвардия» / Руководитель: Мария Бяшерова-Сметанина, г. Нижний Новгород | Серия выездных занятий и посещений Центра исторического фехтования "Легион" для детей из школы-интерната №39 Выездные занятие по историческому фехтованию в школе-интернате состоялись 8 и 23 ноября, так же дети посещали Центр исторического фехтования "Легион" для подготовки к итоговому турниру, который прошел 15 декабря 2022 года. | 60 |
| 11 | 9 – 16 ноября | «Шагни в историю. Экскурсии для детей из школы-интерната» | Серия экскурсий с элементами реконструкции и по стенам Нижегородского кремля для учеников коррекционных школ ( 9 ноября ученики школы-интерната №39, 16 ноября ученики из школы-интерната №95). | 60 |
| 12 | 27 ноября – 7 декабря 2022 | «Образовательный акселератор «Вектор наставника»» / Руководитель: Артём Витушкин, Нижегородская область (г. Нижний Новгород, г. Дзержинск и Володарский район) | В рамках проектной инициативы был проведен образовательный акселератора по формированию сообщества и лидеров изменений на территории муниципальных образований Дзержинск и Володарск. Состав выездных программ (открытие программы и образовательные лекции по темам «Команда и лидерство», «Управление проектами и социальное проектирование», «Публичные выступления и ораторское мастерство», «Организация мероприятий»). Так же в рамках проекта команда формировала предложения в дорожную карту возможностей развития молодежных инициатив в муниципалитетах. | 200 |
| 13 | 1 – 30 ноября 2022 | «Социальный проект для детей с расстройством аутического спектра «Альтернативное общение»» / Руководитель: Алена Давыдова, Нижегородская область (Княгинининский и Лукояновский районы); | Проведена серия обучающих мероприятий для создани условий по выстраиванию коммуникаций между молодыми родителями и детьми с РАС (семьи Лысковского и Княгининского муниципальных округов). | 30 |
| 14 | 10 ноября – 15 декабря 2022 | «Амбассадоры «Пушкинской карты»», Автор: Кудрявцева Татьяна, г. Нижний Новгород | Совместно с Министерством образования и науки Нижегородской области разработана концепция и программа по популяризация «Пушкинской карты» среди обучающейся молодежи посредством выбора амбассадоров, которые будут создавать онлайн контент и вовлекающие акции о возможностях «Пушкинской карты» в 2023 году. | 20 |
| 15 | 21 -28 ноября 2022 | «Открывая Нижний» / Автор: Вера Ложкина , г. Нижний Новгород | Серия экскурсий-викторин «Открывая Нижний» для 100 студентов Нижегородских вузов, в рамках которых обучающиеся познакомились с культурой и достопримечательностями Нижнего Новгорода, а так же с важными социально-значимыми объектами города, которые помогли иногородним студентам в социально-бытовом устройстве в новом городе. | 100 |

- Достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок реализации проекта:

Показатели количественных результатов, предусмотренных описанием проекта выполнены:

- Количество участников образовательного блока – 300 человек;

- Количество публикаций – 35;

- Количество просмотров – 30000;

- Количество реализованных проектных инициатив – 15.

Так же рассчитаны базовые показатели мониторинговой оценки результатов проекта:

- Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта рассчитан с учетом аренды площадок, оснащения звуковым, световым, презентационным оборудованием, волонтерского сопровождения, экспертного сопровождения (в том числе расходы на проживание, питание и трансфер), работы специалистов в части таргетинга, безвозмездной работы организационного комитета проекта;

- Количество благополучателей проекта рассчитано исходя из количества участников реализованных проектных инициатив;

- Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта рассчитано исходя из количества информационного охвата целевой аудитории, а так же участников ставших зрителями и косвенными участниками мероприятий, реализованных в рамках проектных инициатив.

| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 2070 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта | чел. | 50 000 |

В части реализованных качественных результатов, проект оценен с точки зрения полученного ко дню завершения проекта социального эффекта, а именно проект позволил создать условия для получения теоретических навыков социального проектирования и навыков реализации проектных инициатив, создать условия для конкурсного отбора проектных инициатив молодежи, а так же  создать условия для получения практических навыков реализации проектных инициатив путем сопровождения участника-автора проектной инициативы на всех стадиях реализации проектной инициативы.

Данный позволил обучить новичков в сфере социального проектирования, и в отличии от многих подобных проектов он включил полное сопровождение участника – от момента старта инициативы до подготовки отчетных документов наставниками, которые являются экспертами в лице членов Молодежного правительства Нижегородской области, Ассоциации молодежных правительств России, а так же представителей экспертных сообщества при Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) из Нижегородской области и других субъектов РФ.

Сами тематики проекта и содержание проектных инициатив разработаны и отобраны с учетом системы ключевых показателей профильных министерств Правительства Нижегородской области, содержательно были определены вокруг федеральных компонентов (Федеральный закон « О молодежной политике в Российской федерации», национальные проекты) и региональных компонентов (Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, Закон «О молодежной политике в Нижегородской области", планы совместной работы молодежных министров Молодежного правительства и профильных региональных министерств). Это позволяет оценить результаты проектных инициатив с точки зрения эффективности практического решения задач государственной молодежной политики на территории региона путем реализации молодежных социальных инициатив.

- Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети):

4.1 Информационный отчет о реализации ключевых событий проекта «Акселератор проектных инициатив « Инсайт 52»» охватом более 30 000 просмотров (заявленный в показателях охват) представлен в таблице:

| № | Ключевое содержание | Ссылки | Количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичная информация о проекте Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52» | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_325 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_349 | Информационный охват более 450 человек |
| 2 | Подготовка к запуску и запуск проекта Акселератор проектных инициатив «Инсайт 52», в том числе подготовка сайта проекта http://инсайт52.рф | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_344 (охват более 450 человек) https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-200280616_346 (охват более 450 человек) https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-111817473_17253 (охват более 21 000 человек) https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-191344191_31210 (охват более 53 000 человек) | Информационный охват более 74 000 человек |
| 3 | Встреча-презентация Акселератора проектных инициатив «Инсайт 52» | https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=инсайт52&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-200280616_349 (охват более 450 человек) https://vk.com/video/@molprav52?z=video-200280616_456239036%2Fclub200280616%2Fpl_-200280616_-2 (охват более 400 человек) | Информационный охват более 450 человек |
| 4 | Образовательная программа, программа консультаций | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_353 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_359 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_361 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_364 | Информационный охват более 450 человек |
| 5 | Отбор проектных инициатив | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_372 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_383 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_378 https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_399 | Информационный охват более 450 человек |

4.2 Информационный отчет о реализации проектных инициатив «Инсайт 52»представлен в таблице охватом более 30 000 просмотров (заявленный в показателях охват):

| № п/п | Название СМИ | Характер СМИ | Дата выхода | Гиперссылка | Кол-во просмотров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 26.09.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_76 | 400 |
| 2 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 02.10.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_26%2Fall | 510 |
| 3 | Официальный канал Зак.собрания | Telegram | 02.10.2022 | https://web.telegram.org/z/#-1686159627_1360 | 387 |
| 4 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 03.10.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_78 | 1570 |
| 5 | Нижний Новгород: события | Социальная сеть Вконтакте | 04.10.2022 | https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-31225042_10417 | 220 |
| 6 | Бяшерова Мария | Социальная сеть Вконтакте | 04.10.2022 | https://vk.com/biasherova?w=wall77477457_3098%2Fall | 193 |
| 7 | Нижний Новгород LIVE | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-216031463_1890 | 7000 |
| 8 | Культурная афиша ★ Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-166212683_6171 | 550 |
| 9 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_29%2Fall | 419 |
| 10 | Nevvod ¦ Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | https://vk.com/nevvodnn?w=wall-88734088_9086 | 400 |
| 11 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-200280616_407 | 320 |
| 12 | Арзамас Объявления Н. Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 07.10.2022 | https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-56479510_108316 | 200 |
| 13 | Афиша - Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 08.10.2022 | https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-40583748_180462 | 7400 |
| 14 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 08.10.2022 | https://vk.com/hrodi?w=wall124393906_2549 | 554 |
| 15 | Личная страница Алена Давыдова | Социальная сеть Вконтакте | 08.10.2022 | https://vk.com/id226091136?w=wall226091136_1192%2Fall | 99 |
| 16 | Альтернативное общение | Социальная сеть Вконтакте | 08.10.2022 | https://vk.com/public216379329 | 58 |
| 17 | АФИША НИЖНИЙ ¦ Куда сходить в Нижнем Новгороде | Социальная сеть Вконтакте | 09.10.2022 | https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-44094203_16776 | 500 |
| 18 | Бяшерова Мария | Социальная сеть Вконтакте | 09.10.2022 | https://vk.com/biasherova?w=wall77477457_3100%2Fall | 299 |
| 19 | Вместе мы - Сила! | Социальная сеть Вконтакте | 10.10.2022 | https://vk.com/wall-170765847_297 | 49 |
| 20 | Будь Как Невский | Социальная сеть Вконтакте | 10.10.2022 | https://vk.com/budkaknevsky?w=wall-214038795_7 | 21 |
| 21 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 11.10.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_30%2Fall | 219 |
| 22 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 12.10.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_83 | 917 |
| 23 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 18.10.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_90 | 675 |
| 24 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 18.10.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_89 | 332 |
| 25 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 19.10.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_91 | 800 |
| 26 | Марианна Мастер | Социальная сеть Вконтакте | 19.10.2022 | https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall23730650_6329 | 150 |
| 27 | Университет Лобачевского ¦ ННГУ | Социальная сеть Вконтакте | 20.10.2022 | https://vk.com/imomi_unn?z=photo-73108225_457261947%2Fwall-86457930_3686 | 11000 |
| 28 | НГЛУ портал | Портал НГЛУ | 20.10.2022 | https://lunn.ru/news/11003 | 6300 |
| 29 | Нижегородский государственный лингвистический | Социальная сеть Вконтакте | 20.10.2022 | https://vk.com/linguistica?w=wall-23331338_16324 | 3500 |
| 30 | ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Портал ННГУ им. Н.И. Лобачевского | 21.10.2022 | http://www.imomi.unn.ru/about/press-tsentr/news/2547-studenty-imomi-provedut-v-detdomakh-master-klassy-dlya-uspeshnoj-integratsii-vospitannikov-v-sovremennoe-obshchestvo | 18000 |
| 31 | Институт международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского | Официальный сайт учреждения | 21.10.2022 | http://www.imomi.unn.ru/about/press-tsentr/news/2547-studenty-imomi-provedut-v-detdomakh-master-klassy-dlya-uspeshnoj-integratsii-vospitannikov-v-sovremennoe-obshchestvo | 100 |
| 32 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 24.10.2022 | https://vk.com/feed?obj=-158354443&ref=gntf&section=mentions&w=wall-200280616_427 | 345 |
| 33 | Студенческий Совет ИМОМИ ННГУ | Социальная сеть Вконтакте | 26.10.2022 | https://vk.com/studsovet_imomi?z=photo-64243530_457259318%2Falbum-64243530_00%2Frev | 1300 |
| 34 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 27.10.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_94 | 520 |
| 35 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 28.10.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_240 | 1700 |
| 36 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 28.10.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_31%2Fall | 471 |
| 37 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 30.10.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_95 | 610 |
| 38 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 01.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1630 | 880 |
| 39 | Официальная группа ЗакСо | Социальная сеть Вконтакте | 02.11.2022 | https://vk.com/zsno52?w=wall-161188333_2980 | 3210 |
| 40 | Личная страница депутата Законодательного Собрания Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 02.11.2022 | https://vk.com/i.sedykh?w=wall3134994_1743 | 1974 |
| 41 | Воркаут НН ¦ Нижегородская область |  | 02.11.2022 | https://vk.com/wall-52759617_2231 | 590 |
| 42 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 02.11.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_33%2Fall | 407 |
| 43 | Нижегородский Экспериментальный Театр NEXT | Социальная сеть Вконтакте | 03.11.2022 | https://vk.com/feed?obj=-189503606&ref=gntf&section=mentions&w=wall-131075941_4465 | 5000 |
| 44 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 03.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_243 | 3000 |
| 45 | Волейбол в Нижнем Новгороде | Социальная сеть Вконтакте | 03.11.2022 | https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-23136815_33527 | 1200 |
| 46 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 04.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_244 | 900 |
| 47 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 04.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1632 | 770 |
| 48 | Воркаут Кулебаки ¦Workout¦ | Социальная сеть Вконтакте | 06.11.2022 | https://vk.com/wall-198257016_842 | 1000 |
| 49 | Личная страница Евгений Гаврилов | Социальная сеть Вконтакте | 06.11.2022 | https://vk.com/parkour.nnov?w=wall1475165_14443 | 810 |
| 50 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Основная группа проекта (кол-во подписчиков 770) | 06.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1633 | 720 |
| 51 | Молодежный центр Саров | Социальная сеть Вконтакте | 07.11.2022 | https://vk.com/mc_sar?w=wall-57159868_6908 | 3310 |
| 52 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Основная группа проекта (кол-во подписчиков 770) | 07.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1637 | 2380 |
| 53 | Затоновости Саров | Социальная сеть Вконтакте | 08.11.2022 | https://vk.com/wall-35911547_491024 | 6250 |
| 54 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 08.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_246 | 2000 |
| 55 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 08.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1644 | 460 |
| 56 | СПТ - разносторонний | Социальная сеть Вконтакте | 09.11.2022 | https://vk.com/wall-198998851_3091 | 920 |
| 57 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 09.11.2022 | https://vk.com/wall124393906_2556 | 920 |
| 58 | Молодёжь.Спорт.Саров | Социальная сеть Вконтакте | 09.11.2022 | https://vk.com/dmis_sarov?w=wall-31956656_7929 | 580 |
| 59 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Основная группа проекта (кол-во подписчиков 770) | 09.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1651 | 470 |
| 60 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Основная группа проекта (кол-во подписчиков 770) | 09.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1648 | 420 |
| 61 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 09.11.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_99 | 250 |
| 62 | Будь Как Невский | Группа проекта-партнёра | 09.11.2022 | https://vk.com/wall-214038795_9 | 14 |
| 63 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 10.11.2022 | https://vk.com/wall124393906_2557 | 352 |
| 64 | Воркаут НН ¦ Нижегородская область | Социальная сеть Вконтакте | 10.11.2022 | https://vk.com/wall-52759617_2242 | 270 |
| 65 | Клуб Исторического Фехтования Легион | Группа основного партнёра проекта | 10.11.2022 | https://vk.com/wall-29998505_1454 | 232 |
| 66 | ПАВЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА | Социальная сеть Вконтакте | 10.11.2022 | https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-204567640_476 | 200 |
| 67 | Будь Как Невский | Группа проекта-партнёра | 10.11.2022 | https://vk.com/wall-214038795_10 | 10 |
| 68 | Затоновости Саров | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2022 | https://vk.com/wall-35911547_491704 | 7650 |
| 69 | Молодежный центр Саров | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2022 | https://vk.com/wall-57159868_6922 | 950 |
| 70 | Молодёжь.Спорт.Саров | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2022 | https://vk.com/wall-31956656_7965 | 360 |
| 71 | Личная страница Антона Козлова | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2022 | https://vk.com/anton_kozlov_92?w=wall86191832_5485 | 320 |
| 72 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2022 | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_442 | 230 |
| 73 | Говорит Саров | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | https://vk.com/govoritsarov?w=wall-32444926_152687 | 6940 |
| 74 | МЫ ИЗ САРОВА ¦ НОВОСТИ САРОВ | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | https://vk.com/iz_sarova?w=wall-252491_280567 | 2700 |
| 75 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1660 | 2490 |
| 76 | Молодежный центр Саров | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | https://vk.com/mc_sar?w=wall-57159868_6929 | 2230 |
| 77 | Молодёжь.Спорт.Саров | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | https://vk.com/dmis_sarov?w=wall-31956656_7973 | 1250 |
| 78 | Здоровая Нация ¦ Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | https://vk.com/healthynations?w=wall-53600891_9782 | 420 |
| 79 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 12.11.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_34%2Fall | 387 |
| 80 | Анна Вингурт | Социальная сеть Вконтакте | 13.11.2022 | https://vk.com/id51232585?w=wall51232585_6797 | 2900 |
| 81 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 13.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1666 | 440 |
| 82 | Молодёжное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 13.11.2022 | https://vk.com/wall-200280616_444 | 313 |
| 83 | ТРК Канал-16 ¦ Саров | Репортаж Новостной / Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | https://vk.com/kanal_16?w=wall-15361773_31304 | 3650 |
| 84 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | https://vk.com/wall-103398452_1672 | 950 |
| 85 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1680 | 720 |
| 86 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_35%2Fall | 407 |
| 87 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум | Сообщество Вконтакте | 14.11.2022 | https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_42 | 386 |
| 88 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1681 | 360 |
| 89 | Воркаут НН ¦ Нижегородская область | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2022 | https://vk.com/wall-52759617_2245 | 270 |
| 90 | ТРК Канал-16 ¦ Саров | Страница в одноклассниках | 14.11.2022 | https://ok.ru/trk.kanal16/statuses/154377260037087 | 130 |
| 91 | Сайт Молодежного центра г. Саров | Сайт молодежного центра | 14.11.2022 | http://mc-sarov.ru/sostoyalos-otkrytie-sportivnoj-ploshhadki-u-molodezhnogo-centra/ |  |
| 92 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 15.11.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_100 | 490 |
| 93 | Ютуб канал "Канал-16. Телевидение Сарова" | Видео-хостинг | 15.11.2022 | https://www.youtube.com/watch?v=mzXdjNHMAH8&ab_channel=%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B-16.%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 | 430 |
| 94 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 15.11.2022 | https://vk.com/street_sport52?w=wall-103398452_1686 | 400 |
| 95 | Сайт Саров24 | Сайт города | 15.11.2022 | https://sarov24.ru/video/novosti/15731-novosti-sarova-14112022.html | 110 |
| 96 | DARK SIDE шаурма & гриль | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-157027045_11217 | 5400 |
| 97 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_254 | 4500 |
| 98 | Молодежный центр Саров | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | https://vk.com/wall-57159868_6948 | 1250 |
| 99 | ТРК Канал-16 ¦ Саров | Репортаж Новостной / Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | https://vk.com/wall-15361773_31333 | 820 |
| 100 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_255 | 500 |
| 101 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | https://vk.com/wall-103398452_1688 | 450 |
| 102 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | https://vk.com/wall124393906_2562 | 306 |
| 103 | ТРК Канал-16 ¦ Саров | Страница в одноклассниках | 16.11.2022 | https://ok.ru/trk.kanal16/statuses/154381702591455 | 160 |
| 104 | Будь Как Невский | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2022 | https://vk.com/wall-214038795_11 | 18 |
| 105 | https://www.vremyan.ru/ | СМИ (веб-сайт) | 17.11.2022 | https://www.vremyan.ru/news/505299 | 15000 |
| 106 | Новости Нижнего НОвгорода | СМИ (веб-сайт) | 17.11.2022 | http://nn-news.net/sport/2022/11/17/531368.html | 7700 |
| 107 | Seldon.News | СМИ (веб-сайт) | 17.11.2022 | https://news.myseldon.com/ru/news/index/274931759 | 3900 |
| 108 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_257 | 800 |
| 109 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | https://vk.com/wall-103398452_1564 | 600 |
| 110 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_256 | 600 |
| 111 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | https://vk.com/wall-103398452_1692 | 460 |
| 112 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | https://vk.com/wall124393906_2563 | 314 |
| 113 | Нижний Новгород: события | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-31225042_10681 | 300 |
| 114 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_36%2Fall | 174 |
| 115 | Будь Как Невский | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2022 | https://vk.com/wall-214038795_12 | 10 |
| 116 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_103 | 2000 |
| 117 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_260 | 1800 |
| 118 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_263 | 1200 |
| 119 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_264 | 700 |
| 120 | Волейбол в Нижнем Новгороде | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-23136815_33592 | 700 |
| 121 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_259 | 600 |
| 122 | Центр развития добровольчества "Мой город" | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | https://vk.com/crdmycity?w=wall-64740585_8260 | 400 |
| 123 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2736 | 200 |
| 124 | ВК «НА МВД России» (Нижний Новгород) | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-83032021_626 | 150 |
| 125 | Динамо НН | Социальная сеть Вконтакте | 18.11.2022 | https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-217192261_8 | 100 |
| 126 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 19.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_265 | 1300 |
| 127 | Дмитрий Кириллов | Социальная сеть Вконтакте | 20.11.2022 | https://vk.com/kirillov_dimon?w=wall5016122_5725 | 3000 |
| 128 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 20.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_279 | 1200 |
| 129 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_278 | 2500 |
| 130 | ВК ННГУ ¦ ССК «Лобачевский» | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | https://vk.com/unn_volley?w=wall-78736974_1518 | 2000 |
| 131 | Дмитрий Кириллов | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | https://vk.com/kirillov_dimon?w=wall5016122_5730 | 1600 |
| 132 | Сообщество "Спорткомплекс "Вадский" | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | https://vk.com/sportkompleksvadskiy?w=wall-188942896_5237 | 883 |
| 133 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_38%2Fall | 184 |
| 134 | Анастасия Погодина | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | https://vk.com/pogodinanastya?w=wall120491407_19711 | 100 |
| 135 | Людмила Матвеева-Леногова | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | https://vk.com/matveevalyuda?w=wall407197116_1066 | 100 |
| 136 | ВК «НА МВД России» (Нижний Новгород) | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | https://vk.com/volley_na_mvd?w=wall-83032021_627 | 100 |
| 137 | Егор Дубов | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2022 | https://vk.com/ed___4?w=wall614183935_80 | 100 |
| 138 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_73 | 53181 |
| 139 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_279 | 1600 |
| 140 | Сообщество Молодежь Лукояновский район | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/molodoy_lukoyanov?w=wall-140152273_1256%2Fall | 1551 |
| 141 | Группа районный дом культуры Лукоянов | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/rdk_lukoyanov?w=wall-148619353_7989 | 1467 |
| 142 | MININ BULLS | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/wall-208964755_461 | 1100 |
| 143 | MININ BULLS | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/feed?list=group-158354443&section=notifications&w=wall-208964755_461 | 900 |
| 144 | Группа ФОК "Лукоянов" | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/fok_kolos?w=wall-41762590_4429 | 728 |
| 145 | Подслушано Арзамас | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/public161456272?from=notifications&w=wall-161456272_50298 | 720 |
| 146 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/wall-103398452_1575 | 660 |
| 147 | Группа МБОУ СШ 2 г. Лукоянова | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/public174984135?w=wall-174984135_1641 | 536 |
| 148 | Группа Дом Детского творчества г.Лукоянов | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/ddt_lukoyanov52?w=wall-168184445_1131 | 446 |
| 149 | Группа МБ "Разинская СШ" | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/public187127283?w=wall-187127283_2815 | 311 |
| 150 | Группа МБОУ "Ульяновская СОШ" | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/club217045136?w=wall-217045136_23%2Fall | 143 |
| 151 | Динамо НН | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/dinamosnakes?w=wall-217192261_10 | 130 |
| 152 | Динамо НН | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/dinamosnakes?w=wall-217192261_10 | 100 |
| 153 | Группа МБОУ "Лопатинская СОШ" | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2022 | https://vk.com/public206585194?w=wall-206585194_223 | 82 |
| 154 | АНО «Вектор полёта» | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | https://vk.com/v.polyota?w=wall-96495159_1340 | 1355 |
| 155 | Группа МБОУ СШ 2 г. Лукоянова | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | https://vk.com/public174984135?w=wall-174984135_1642 | 1230 |
| 156 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_105 | 800 |
| 157 | Молодёжная Администрация Дзержинска | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | https://vk.com/wall-38407602_3263 | 629 |
| 158 | Бяшерова Мария | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | https://vk.com/biasherova?w=wall77477457_3145%2Fall | 367 |
| 159 | Нижегородская афиша культурных событий | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | https://vk.com/cultura_v_nino?w=wall-57887910_31623 | 300 |
| 160 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_99 | 227 |
| 161 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_40%2Fall | 153 |
| 162 | Хорошие прогулки | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2022 | https://vk.com/goodwalks?w=wall-153478372_2037 | 100 |
| 163 | Администрация города Дзержинска | Социальная сеть Вконтакте | 24.11.2022 | https://vk.com/wall-123391890_91072 | 2531 |
| 164 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 24.11.2022 | https://vk.com/wall-103398452_1588 | 880 |
| 165 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 24.11.2022 | https://vk.com/wall-103398452_1583 | 780 |
| 166 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 24.11.2022 | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_454 | 270 |
| 167 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум | Социальная сеть Вконтакте | 24.11.2022 | https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_109 | 261 |
| 168 | ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Сайт города | 24.11.2022 | https://адмдзержинск.рф/informatsiya/anounces/6947 |  |
| 169 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_115 | 7164 |
| 170 | MININ BULLS | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | https://vk.com/wall-208964755_463 | 1800 |
| 171 | Администрация г.о.г. Первомайск | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | https://vk.com/wall-166755696_3890 | 1300 |
| 172 | Подслушано в НГТУ им. Р.E. Алeксeeвa | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | https://vk.com/wall-58040578_242404 | 1000 |
| 173 | МОЛОДЕЖЬ ДЗЕРЖИНСКА | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | https://vk.com/moldzr?w=wall-103977764_10779 | 946 |
| 174 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_283 | 500 |
| 175 | Социально-реабилитационный центр "Краски" | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | https://vk.com/kraski_inklyuziv?w=wall-207048689_390 | 391 |
| 176 | Воркаут НН ¦ Нижегородская область | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2022 | https://vk.com/wall-52759617_2228 | 380 |
| 177 | МОЛОДЕЖЬ ДЗЕРЖИНСКА | Телеграм канал | 25.11.2022 | https://t.me/moldzr/46 | 100 |
| 178 | Подслушано ВГУВТ | Социальная сеть Вконтакте | 26.11.2022 | https://vk.com/wall-139963085_9229 | 500 |
| 179 | BizONN Молодёжный предпринимательский форум | Социальная сеть Вконтакте | 26.11.2022 | https://vk.com/bizonn_forum?w=wall-215824338_165 | 428 |
| 180 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 26.11.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_41%2Fall | 156 |
| 181 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 27.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_284 | 3600 |
| 182 | Максим Харченко | Социальная сеть Вконтакте | 27.11.2022 | https://vk.com/maxim_kharchenko?w=wall15132981_3803 | 833 |
| 183 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 27.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_286 | 800 |
| 184 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 27.11.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_106 | 600 |
| 185 | Дзержинский филиал ННГУ им. Лобачевского | Социальная сеть Вконтакте | 27.11.2022 | https://vk.com/dfnngu?w=wall-57096483_3065 | 504 |
| 186 | Светлана Колотилова | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2022 | https://vk.com/wall5928674_8872 | 1200 |
| 187 | Россия ГТРК Нижний Новгород | Репортаж / Новостной сайт | 28.11.2022 | https://vestinn.ru/news/society/210484/ | 858 |
| 188 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_107 | 300 |
| 189 | Динамо НН | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2022 | https://vk.com/dinamosnakes?w=wall-217192261_41 | 270 |
| 190 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_108 | 200 |
| 191 | Анастасия Григорица | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2022 | https://vk.com/nsmlv_a?w=wall608269993_29 | 184 |
| 192 | Личная страница Буторин Алексей | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2022 | https://vk.com/wall130073327_1490 | 1450 |
| 193 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_290 | 1400 |
| 194 | Улицы спорта ¦ Здоровая Нация | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2022 | https://vk.com/wall-103398452_1599 | 1200 |
| 195 | Волейбол в Нижнем Новгороде | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2022 | https://vk.com/wall-23136815_33633 | 860 |
| 196 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_291 | 450 |
| 197 | Bezformata | СМИ (веб-сайт) | 30.11.2022 | https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/mininskogo-universiteta-stali-bronzovimi/111964793/ | 1600 |
| 198 | НГПУ им. К. Минина | СМИ (веб-сайт) | 30.11.2022 | https://mininuniver.ru/about/news/volejbolisty-mininskogo-universiteta-stali-bronzovymi-prizerami-kubka-molodezhi-nizhegorodskoj-oblasti | 1000 |
| 199 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 30.11.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_114 | 400 |
| 200 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 01.12.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_42%2Fall | 181 |
| 201 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 03.12.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_293 | 600 |
| 202 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 05.12.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_296 | 700 |
| 203 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 05.12.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_116 | 200 |
| 204 | ГКОУ Детский дом №3 | Социальная сеть Вконтакте | 06.12.2022 | https://vk.com/detskiidom3?w=wall-190973378_524 | 409 |
| 205 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 06.12.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_43%2Fall | 145 |
| 206 | Всероссийский кейс-чемпионат "Молодые решения" | Социальная сеть Вконтакте | 07.12.2022 | https://vk.com/molcase_russia?w=wall-185917965_598 | 536 |
| 207 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 07.12.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_44%2Fall | 146 |
| 208 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 08.12.2022 | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_461 | 687 |
| 209 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 08.12.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_118 | 400 |
| 210 | Наталья Ефремова | Социальная сеть Вконтакте | 08.12.2022 | https://vk.com/id191081886?w=wall191081886_2292 | 400 |
| 211 | Здоровая Нация ¦ Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 11.12.2022 | https://vk.com/wall-53600891_9809 | 3600 |
| 212 | Мария Молодцова | Социальная сеть Вконтакте | 11.12.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall182007987_2183 | 1000 |
| 213 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_299 | 2500 |
| 214 | Группа МБОУ СШ 2 г. Лукоянова | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | https://vk.com/public174984135?w=wall-174984135_1733 | 1450 |
| 215 | Александр Ковыляев | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall2480340_3560 | 1200 |
| 216 | Светлана Колотилова | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | https://vk.com/wall5928674_9048 | 700 |
| 217 | Группа МБ "Разинская СШ" | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | https://vk.com/public187127283?w=wall-187127283_2908 | 380 |
| 218 | MININ BULLS | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | https://vk.com/wall-208964755_484 | 240 |
| 219 | Кубок молодёжи НО по волейболу | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | https://vk.com/volleynncup?w=wall-158354443_297 | 200 |
| 220 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_120 | 100 |
| 221 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_121 | 100 |
| 222 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 12.12.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_122 | 100 |
| 223 | Министерство спорта Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 13.12.2022 | https://vk.com/wall-169046770_10260 | 2700 |
| 224 | Личная страница главы администрации Перевозского муниципального округа Натальи Михайловны Труниной | Социальная сеть Вконтакте | 13.12.2022 | https://vk.com/id707095563?w=wall707095563_605%2Fall | 2212 |
| 225 | ВК «НА МВД России» (Нижний Новгород) | Социальная сеть Вконтакте | 13.12.2022 | https://vk.com/wall-83032021_631 | 150 |
| 226 | Динамо НН | Социальная сеть Вконтакте | 13.12.2022 | https://vk.com/dinamosnakes?w=wall-217192261_50 | 60 |
| 227 | Основная группа проекта "Команда развития" | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | https://vk.com/komanda_52?w=wall-209115030_45%2Fall | 2431 |
| 228 | Личная страница директора Елены Кирпичевой | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | https://vk.com/id220685936?w=wall220685936_1550%2Fall | 1682 |
| 229 | Официальная группа ЗакСо | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | https://vk.com/zsno52?w=wall-161188333_3272 | 1112 |
| 230 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_473 | 613 |
| 231 | Личная страница директора ДК Лукоянова | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | https://vk.com/id179854840?w=wall179854840_3078 | 602 |
| 232 | Глеб Кузнецов | Социальная сеть Вконтакте | 14.12.2022 | https://vk.com/wall241968625_322 | 240 |
| 233 | Бяшерова Мария | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | https://vk.com/biasherova?w=wall77477457_3152%2Fall | 402 |
| 234 | Наталья Ефремова | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | https://vk.com/id191081886?w=wall191081886_2302 | 400 |
| 235 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_477 | 337 |
| 236 | КИФ Легион | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | https://vk.com/kif_legion?w=wall-29998505_1495 | 334 |
| 237 | Нижегородская мастерская экскурсий | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | https://vk.com/schoolguide_nn?w=wall-189503606_123 | 300 |
| 238 | ГБУ СРНЦ "Улыбка" | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | https://vk.com/public216312654?w=wall-216312654_170 | 109 |
| 239 | Под Знаменем Отечества | Социальная сеть Вконтакте | 15.12.2022 | https://vk.com/nnfestival?w=wall-162330581_161%2Fall | 109 |
| 240 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 16.12.2022 | https://vk.com/wall-200280616_483 | 200 |
| 241 | Личная страничка руководителя проекта | Социальная сеть Вконтакте | 16.12.2022 | https://vk.com/hrodi?w=wall124393906_2569 |  |
| 242 | Будь Как Невский | Социальная сеть Вконтакте | 16.12.2022 | https://vk.com/budkaknevsky?w=wall-214038795_16 |  |
| 243 | Под Знаменем отечества | Социальная сеть Вконтакте | 16.12.2022 | https://vk.com/nnfestival?w=wall-162330581_162 |  |
| 244 | Клуб Исторического Фехтования "ЛЕГИОН" | Социальная сеть Вконтакте | 16.12.2022 | https://vk.com/kif_legion?w=wall-29998505_1497 |  |
| 245 | Личная страница депутата Законодательного Собрания Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 18.12.2022 | https://vk.com/i.sedykh?w=wall3134994_1854 | 1768 |
| 246 | АНО «Вектор полёта» | Социальная сеть Вконтакте | 18.12.2022 | https://vk.com/wall-96495159_1366 | 290 |
| 247 | Личная страница главы администрации Лукояновского муниципального округа Сергея Николаевича Малышева | Социальная сеть Вконтакте | 19.12.2022 | https://vk.com/id96062326?w=wall96062326_716%2Fall | 1499 |
| 248 | Под Знаменем Отечества | Социальная сеть Вконтакте | 25.12.2022 | https://vk.com/nnfestival?w=wall-162330581_163%2Fall | 9 |
| 249 | КИФ Легион | Социальная сеть Вконтакте | 25.12.2022 | https://vk.com/kif_legion?w=wall-29998505_1501 | 8 |
| 250 | Бяшерова Мария | Социальная сеть Вконтакте | 25.12.2022 | https://vk.com/biasherova?w=wall77477457_3155%2Fall | 7 |
| 251 | КОЙОТ ¦ KOYOT ¦ Спортивный клуб ¦ Н.Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 28.09.2023 | https://vk.com/clubkoyot?w=wall-108930249_5192 | 3000 |
| 252 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 28.09.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_133%2Fall | 1800 |
| 253 | #внутрикойота | Канал кроссфит комьюнити в телеграм | 28.09.2023 | https://t.me/clubkoyot/316 | 271 |
| 254 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 14.10.2023 | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_415 | 924 |
| 255 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 14.10.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_138%2Fall | 241 |
| 256 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 18.10.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2679 | 350 |
| 257 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 19.10.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_140%2Fall | 525 |
| 258 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 22.10.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_143%2Fall | 930 |
| 259 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 26.10.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_144%2Fall | 344 |
| 260 | #внутрикойота | Канал кроссфит комьюнити в телеграм | 26.10.2023 | https://t.me/clubkoyot/326 | 234 |
| 261 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 27.10.2023 | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_429 | 478 |
| 262 | КОЙОТ ¦ KOYOT ¦ Спортивный клуб ¦ Н.Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 28.10.2023 | https://vk.com/clubkoyot?w=wall-108930249_5208 | 2200 |
| 263 | Здоровая Нация ¦ Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 28.10.2023 | https://vk.com/healthynations?w=wall-53600891_9770 | 505 |
| 264 | #внутрикойота | Канал кроссфит комьюнити в телеграм | 29.10.2023 | https://t.me/clubkoyot/328 | 234 |
| 265 | Ярослав Кучев | Социальная сеть Вконтакте | 30.10.2023 | https://vk.com/yaroslav.kuchev?w=wall3214770_3438%2Fall | 1400 |
| 266 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 30.10.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_146%2Fall | 925 |
| 267 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ НО | Социальная сеть Вконтакте | 30.10.2023 | https://vk.com/ffm52?w=wall-133590988_146 | 229 |
| 268 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 31.10.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_151%2Fall | 310 |
| 269 | Молодежное правительство Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 01.11.2023 | https://vk.com/molprav52?w=wall-200280616_434 | 291 |
| 270 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 04.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_152%2Fall | 624 |
| 271 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 04.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_153%2Fall | 310 |
| 272 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 05.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_157%2Fall | 287 |
| 273 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 05.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_158%2Fall | 275 |
| 274 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 06.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_159%2Fall | 887 |
| 275 | Министерство спорта Нижегородской области | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | https://vk.com/minsport_no?w=wall-169046770_9958 | 9700 |
| 276 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?z=clip-147339593_456239017 | 1100 |
| 277 | КОЙОТ ¦ KOYOT ¦ Спортивный клуб ¦ Н.Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | https://vk.com/clubkoyot?w=wall-108930249_5238 | 697 |
| 278 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_163%2Fall | 475 |
| 279 | Министерство спорта Нижегородской области | Государственная организация Телеграм канал | 11.11.2023 | https://t.me/minsport_no/2305 | 446 |
| 280 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_161%2Fall | 395 |
| 281 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 11.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_162%2Fall | 213 |
| 282 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2721 | 1070 |
| 283 | активННик HSE | Телеграмм канал НИУ ВШЭ | 14.11.2023 | https://t.me/hse_activNNik/332 | 540 |
| 284 | Международная поддержка НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде | телеграмм канал НИУ ВШЭ | 14.11.2023 | https://t.me/hsenninternational/71 | 208 |
| 285 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 14.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_169 | 169 |
| 286 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 15.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2732 | 271 |
| 287 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 16.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2733 | 333 |
| 288 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 17.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2735 | 272 |
| 289 | Здоровая Нация ¦ Нижний Новгород | Социальная сеть Вконтакте | 20.11.2023 | https://vk.com/healthynations?w=wall-53600891_9792 | 600 |
| 290 | CROSS RECORD | Социальная сеть Вконтакте | 20.11.2023 | https://vk.com/crossrecord?w=wall-147339593_170%2Fall | 242 |
| 291 | Минин-Life | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2023 | https://vk.com/mininlife | 414 |
| 292 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2759 | 368 |
| 293 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2757 | 308 |
| 294 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 21.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2752 | 266 |
| 295 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2766 | 460 |
| 296 | Студенческий Совет ИТС НГТУ им. Р.Е. Алексеева | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2023 | https://vk.com/stud_sovet_its?w=wall-70751634_6390 | 371 |
| 297 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 22.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2761 | 162 |
| 298 | ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2023 | https://vk.com/nngasu?w=wall-32470414_6396 | 1065 |
| 299 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2774 | 878 |
| 300 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 23.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2769 | 135 |
| 301 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 25.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2780 | 518 |
| 302 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 28.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2791 | 558 |
| 303 | Welcome-центр ННГАСУ | Социальная сеть Вконтакте | 29.11.2023 | https://vk.com/welcomenngasu?w=wall-127429255_2798 | 417 |

- Дополнительные сведения

Электронные версии материалов, фотоматериалы и видеоматериалы представлены на электронном носителе.

Фотографии, презентации, методические, информационные, аудио-, видео- и прочие материалы, произведенные в результате проекта, сопровождаются указанием на использование гранта в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 при софинансировании Фонда президентских грантов.

Незапланированные результаты реализации проекта отсутствуют.

Недостатки в ходе реализации проекта не выявлены.

- Общие выводы по результатам реализации проекта:

Решения на которые направлен проект аргументированы и подкреплены конкретными количественными и качественными показателями, запланированные мероприятия проведены на качественном уровне и обеспечили решение поставленных задач и целей.

Проект предусматривает внедрение новых практик и подходов к социальному проектированию в части организации процесса сопровождения проектных инициатив. Ожидаемые результаты подтверждены, содержание соответствует запланированной деятельности и является оптимальным. Произведённые расходы и реализованный календарный план мероприятий следуют из задач, обоснованы и реализованы полностью.

Проект готов к масштабированию и повторному проведению.

Председатель

__________________________ К.Ю.Кучева