**Отчет**

**о достижении результата**

**предоставления гранта**

**на реализацию проекта**

**«Активный житель»**

**Название СО НКО:** Общественная организация социальной поддержки “От чистого сердца”

**Название проекта:** “Активный житель”

**Цель реализации проекта:** Создание условий для улучшения качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста Кстовского района через вовлечение их в оздоровительные, социальные и творческие проекты.

**Размер гранта:** 1 497 452 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят два) рублей 00 копеек

**Сроки реализации проекта:** 04.07.2022 г. – 28.12.2022 г.

**ФИО и контактная информация руководителя проекта:** Фролова Ольга Юрьевна, 89200223007

г.Кстово

2022 г.

**1) Описание содержания деятельности по проекту.**

Проект “Активный житель” был создан по социальному заказу администрации Кстовского муниципального округа для создания дополнительных условий по улучшению качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста путём вовлечения их в оздоровительные, социальные и творческие проекты. В рамках проекта было запланировано создание организации по интересам с регулярной деятельностью: клуб здоровья, литературный клуб, клуб волонтеров и социальных проектов, кружок компьютерной и мобильной грамотности. Ожидалось, что пожилые люди получат возможность общаться друг с другом вне дома, самореализоваться в мероприятиях и кружковой деятельности, поделиться своим жизненным опытом и приобрести новых друзей и знакомых.

Для реализации проекта администрацией Кстовского муниципального округа выделено на безвозмездной основе офисное помещение по адресу г.Кстово, ул.Парковая, 13, где был открыт “ЦентрУм на Парковой”. Это база, где участники проекта имеют возможность встречаться, проводить мероприятия и кружки, обратиться к руководителям проекта за необходимой помощью, поддерживать добрососедские отношения.

Ведущая идея проекта - активизация самостоятельного участия граждан в проекте, например, ведение кружка на бесплатной основе или участие в мероприятии в качестве волонтера.

**2) Обзор (описание) проведенных мероприятий с указанием даты, места, количества участников (запланированные (по приведенному календарному плану), фактически выполненные).**

**Деятельность на подготовительном этапе (июль 2022г.)**

- поиск поставщиков для закупки оборудования и материалов.

- закупка оборудования и материалов.

- поиск участников и волонтеров проекта, в том числе через обзвон.

- поиск сотрудников проекта.

- проведение организационных встреч с будущими участниками проекта.

- составление плана работы с учетом пожеланий целевой группы проекта.

**Отчет по мероприятиям основного этапа (август-декабрь 2022г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Название мероприятия** | **Запланированное количество участников** | **Фактическое количество****участников** | **Место проведения** |
| 09.07.22 | Открытие «ЦентрУма на Парковой». Концертная программа, мастер-классы, чаепитие. | 50 | 62 | Парковая, 13 |
| 02.08.22 | Турслет «День Нептуна» (двухдневная поездка с проживанием в палаточном лагере) | 35 | 49 | База отдыха «Славная вотчина» |
| 10.08.22 | Дворовое спортивное мероприятие в день физкультурника«Веселые старты». | 40 | 40 | Парковая, 13 |
| 26.08.22 | Организация экскурсии с катанием на лошадях на базе конной школы «Неограниченные возможности» | 20 | 24 | Н. Новгород  |
| 29.08.22 | Экскурсия во Дворец спорта. Посещение дружеского хоккейного матча. | 15 | 18 | Н. Новгород Дворец спорта |
| 11.09.22 | Работа площадки “Активный житель” на Дне города Кстово. | 100 | 70 | Парк «Октябрь» |
| 17.09.22 | Проведение в г.Кстово «Чистых игр», всероссийской акции “Осенний кубок чистоты 2022”. | 50 | 48 | Лукерьинский пруд |
| 23.09.22 | Концерт вокальной группы «Волжанка» и чаепитие ко дню пожилого человека. | 12 | 12 | Парковая, 13 |
| 07.10.22. | Забавные старты среди лиц пожилого возраста «Сентябриада» (совместно с соцзащитой г.Кстово) | 15 | 15 | г. Воротынец |
| 28.10.22. | Музыкальный вечер с дефиле костюмов «Цыганская вечеринка»  | 15 | 14 | Парковая, 13 |
| 05.11.22 | Торжественное открытие «ЦентрУм» на Островского, 5: концерт, творческий мастер-класс, чаепитие. | 30 | 30 | Островского, 5 |
| 11.11.22. | «Романтика романса: песни и романсы под гитару» | 15 | 20 | Островского, 5 |
| 18.11.22. | Вечеринка «В гостях у сказки» (инсценированные сказки в новом стиле) | 15 | 14 |  Парковая, 13 |
| 25.11.22. | Музыкальная гостиная «Биография и творчество Клавдии Шульженко» | 15 | 12 | Островского, 5 |
| 28.11.22. | Дефиле участниц конкурса «Леди Совершенство» (60+) | 20 | 20 |  ДКН |
| 29.11.22. | Экскурсия «Листая свадебный альбом» | 18 | 18 | Краеведческий музей г.Кстово |
| 30.11.22. | МК по складыванию салфеток и сервировки стола. | 18 | 18 | Парковая, 13 |
| 25.11.22 | Занятие по релаксации в «Соляной пещере» для ветеранов первичной организации ОАО «Лукойл» | 8 | 8 | Бул. Нефтепереработчиков, 19 |
| 01.12.22. | МК от компании «Мэри Кей» «Искусство быть красивой». | 18 | 18 | Бул. Нефтепереработчиков, 19 |
| 02.12.22 | Занятие по релаксации в «Соляной пещере» для ветеранов первичной организации ОАО «Лукойл» | 8 | 8 | Бул. Нефтепереработчиков, 19 |
| 02.12.22. | «День и вся жизнь»: первая лекция о фильмах Кстовского р-на  | 19 | 16 | Парковая, 13 |
| 03.12.22. | МК «Вышивка шерстяными нитками в технике баре» | 14 | 14 | Островского, 5 |
| 06.12.22. | Женский круг поддержки «Опора внутри» | 15 | 16 | «Соляная пещера» Нефтепеработчиков, 19 |
| 07.12.22. | Экскурсия на ипподром | 15 | 16 | Нижний Новгород |
| 08.12.22. | МК от компании «Гринвэй» | 15 | 16 | «ЦентрУм» Островского, 5 |
| 13.12.22. | Благотворительный концерт для раненых солдат «От сердца к сердцу» | 200 | 220 | Военный госпиталь на Ижорской, 25, Нижний Новгород |
| 14.12.22. | Трансформационные игры «Счастье» | 14 | 14 | Кафе «Чаплин» |
| 14.12.22 | Славянская гимнастика | 18 | 18 | «Соляная пещера» Нефтепеработчиков, 19 |
| 18.12.22. | Финал конкурса «Леди Совершенство 60+» | 180 | 180 | ДКН г.Кстово |
| 23.12.22. | «День и вся жизнь» вторая лекция о фильмах, снятых в Зимёнках и Безводном | 15 | 12 | «ЦентрУм» Парковая, 13 |
| 27.12.22. | Заключительное мероприятие проекта «Активный житель» | 35 | 35 | Кафе «Кристалл» пл. Ленина, д.1 |

**Отчет по кружковой деятельности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название объединения** | **Расписание работы** | **Ведущие** |
| «Музыкальная гостиная» | ПятницаС 11:00 до 15:00  | Панова Людмила ЕвгеньевнаРогалев Юрий ВасильевичМиронова Елена Ивановна Сладкова Надежда Сергеевна |
| Кружок «Самоделкин» | ВторникСредаЧетвергС 14:00 до 16:00 | Батакова Римма АлександровнаСтепанова Антонина Николаевна |
| «Телефонная и компьютерная грамотность» | ЧетвергС 11:00 до 13:00  | Суворова Елена Ивановна |
| «Кинотека»  | Среда С 14:00 до 16:00 | Миронова Елена Ивановна |
| «Школа Здоровья»  | Среда С 10:00 до 13:00 | Торгашева Ирина Вячеславновна |
| «Настольные игры» | ВторникС 10:00 до 12:00 | Ефремов Юрий МихайловичКаракулов Александр Гурьевич |
| «Рукоделие» | Понедельник10:00-16:00 | Гордеева Наталья Юрьевна,Храмова Людмила Гавриловна |

**Отчет по кружковой деятельности за август 2022 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кружки:** | **Дата** | **Количество****чел.** | **Описание** |
| «Рукоделие»  | 01.08 | 5 | Вязание спицами (способы вязания) |
| 08.08 | 6 | Вязание крючком (столбики, накиды) |
| 15.08 | 5 | Мастерская кукол (чулочная кукла) |
| 22.08 | 4 | Мастерская кукол (кукла-оберег из соломы) |
| 29.08 | 3 | Вязание крючком  (прихватка ) |
| «Настольные игры» | 02.08 | 4 | Шашки  |
| 09.08 | 2 | Шахматы |
| 16.08 | 6 | Шашки – турнир юниоров |
| 23.08 | 5 | Лото |
| 30.08 | 2 | Шахматы |
| «Музыкальная гостиная» | 05.08 | 4 | Поэтический вечер «Лето»  |
| 12.08 | 6 | Вечер песен и частушек «Играй гармонь»  |
| 19.08 | 7 | «Романтика романса»  |
| 26.08 | 8 | “Читаем стихи Есенина” |
| «Школа здоровья» | 03.08 | 8 | Ходьба «Сканди» (оздоровительная прогулка в лесу), сеанс релаксации в «Соляной пещере», комплекс упражнений на развитие гибкости. |
| 10.08 | 7 |
| 17.08 | 8 |
| 24.08 | 5 |
| 31.08 | 6 |
| «Компьютерная и телефонная грамотность» | 02.08 | 4 | Обучение регистрации на «Госуслугах» |
| 04.08 | 2 | Обучение пользователей  программе Word и Excel |
| 09.08 | 2 | Обучение написания делового письма на ПК |
| 11.08 | 3 | Обучение, помощь в настройке телефона |
| 16.08 | 2 | Обучение создания и сохранение папок на ПК |
| 18.08 | 4 | Обучение в программе Word – шрифты |
| 23.08 | 2 | Помощь и обучение по оплате ЖКХ |
| 25.08 | 2 | Обучение редактированию фото: урок№1 |
| 30.08 | 3 | Обучение редактированию фото: урок№2 |
| «Домоводство» | 04.08 | 5 | Тема: “Сервировка стола: правила этикета”. |
| 11.08 | 8 | Тема: “Чайная церемония:  правила чаепития” |
| 18.08 | 7 | Тема: “Цветы: составление букетов” |
| 25.08 | 4 | Тема: “Яблоки: десерты и варенья из яблок” |

 **Отчет по кружковой деятельности за** **сентябрь 2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кружки:** | **Дата** | **Количество чел.** | **Описание** |
| «Рукоделие» | 05.09 | 4 | “Вязание спицами. Изделие – носки” |
| 12.09 | 5 | Изготовление поделки «Гусеница» для детей от 6 лет |
| 19.09  | 6 | Изготовление поделки «Сапожок» |
| 26.09 | 6 | “Вязание спицами. Изделие – носки” |
| «Настольные игры»  | 01.09 | 4 | Шашки |
| 06.09 | 2 | Нарды |
| 08.09 | 3 | Лото |
| 13.09 | 2 | Шашки |
| 15.09 | 3 | Лото |
| 20.09 | 5 | Лото |
| 22.09 | 2 | Шахматы |
| 27.09 | 4 | Шахматы |
| 29.09 | 5 | «Монополия» |
| «Школа здоровья» | 07.09 | 6 | Ходьба «Сканди» (оздоровительная прогулка в лесу), сеанс релаксации в «Соляной пещере», комплекс упражнений на развитие гибкости. |
| 14.09 | 4 |
| 21.09 | 8 |
| 28.09 | 6 |
| «Компьютерная и телефонная грамотность»  | 01.09 | 2 | Помощь по оплате ЖКХ |
| 06.09 | 2 | Обучение регистрации «Госуслуги» |
| 13.09 | 3 | Знакомство с программой Microsoft |
| 15.09 | 2 | Работа с изображениями |
| 20.09 | 3 | Условное форматирование |
| 22.09 | 2 | Основы Windows |
| 27.09 | 1 | Работа с папками и файлами |
| 29.09 | 2 | Microsoft –  работа с изображениями  |
| «Домоводство»  | 01.09  | 5 | Мастер-класс по складыванию салфеток для сервировки стола |
| 08.09 | 6 | Тема: “Заготовки на зиму: делимся рецептами” |
| 15.09 | 6 | Тема: “Мед и его польза” |
|  22.09 | 7 | Тема: «Природная косметика» |
| 29.09 | 5 | Тема: «Витамины с грядки» |
| «Музыкальная гостиная» | 02.09 | 6 | “Золотая осень и  стихи А.С. Пушкина” |
| 09.09 | 7 | Песни под гитару – попурри. |
| 16.09 | 8 | “Угадай мелодию” - муз. игра |
| 23.09 | 12 | Творческий вечер группы “Волжанка” |
| 30.09 | 6 | “Читаем стихи Анны Ахматовой” |

**Отчет по кружковой деятельности за октябрь 2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Кружки** | **Дата** | **Количество чел.** |  **Описание** |
| «Рукоделие» | 03.10 | 8 | Мастер-класс «Изготовление игольницы «Тыковка» |
| 10.10 | 7 | Мастер-класс «Вышивка атласной лентой» |
| 17.10 | 7 | Мастер-класс «Вышивка атласной лентой: цветы»  |
| 24.10 | 6 | Мастер-класс «Вышивка атласной лентой: колоски»  |
| 31.10 | 5 | Мастер-класс «Поделка «Гном» |
| Всего  | 33 |  |
| «Настольные игры» | 04.10 | 6 | Шахматы |
| 06.10 | 4 | Шашки |
| 11.10 | 3 | Шашки  |
| 13.10 | 5 | Лото |
| 18.10 | 6 | Нарды, шашки |
| 20.10 | 5 | Лото |
| 25.10 | 4 | Шахматы |
| 27.10 | 4 | Шашки |
| Всего  | 37 |  |
| «Школа здоровья» | 05.10 | 7 | Ходьба «Сканди» (оздоровительная прогулка в лесу), сеанс релаксации в «Соляной пещере», комплекс упражнений на развитие гибкости или йога для начинающих. |
| 12.10 | 6 |
| 17.10 | 5 |
| 19.10 | 6 |
| 24.10 | 6 |
| 26.10 | 5 |
| Всего  | 35 |  |
| «Компьютерная и телефонная грамотность» | 04.10 | 3 | Знакомство с Microsoft |
| 06.10 | 7 | Обучение в пр.Word. Работа с текстами  |
| 11.10 | 2 | Обучение в пр.Word. Работа с текстами |
| 13.10 | 5 | «Госуслуги – польза и выгоды» |
| 18.10 | 2 | Настройки телефона. |
| 20.10 | 6 | Регистрация «ВКонтакте» |
| 25.10 | 3 | Тема: «Страхование» |
| 27.10 | 5 | Тема: «Телефонные мошенники» |
| Всего | 33 |  |
| «Домоводство»четверг | 06.10 | 4 | «Контроль финансов. Ведение бюджета» |
| 13.10 | 6 | «Здоровое питание: сбалансированное меню» |
| 20.10 | 5 | «Этикет за столом» |
| 27.10 | 5 | «Секреты молодости: маски и крема из мёда» |
| Всего | 20 |  |
| «Музыкальная гостиная»  | 07.10 | 6 | Посиделки «Русские народные песни» |
| 10.10 | 8 | Читаем стихи А. Фета о природе. |
| 14.10  | 12 | Музыкальный костюмированный вечер «Осень золотая»  |
| 21.10 | 11 | Конкурс «Осенний зонтик»  |
| 28.10 | 14 | «Цыганская вечеринка» |
| Всего  | 51 |  |

**Отчет по кружковой деятельности за ноябрь 2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Кружки**  | **Дата**  | **Количество** | **Описание** |
| «Рукоделие» | 07.11. | 5 | «Чулочная кукла» |
| 15.11. | 6 | Пакетница «Зайка. Урок №1: выкройка». |
| 21.11. | 8 | Пакетница «Зайка. Урок №2: сборка изделия" |
| 28.11. | 7 | Пакетница «Зайка. Урок №3: декор изделия «Зайка» |
| Всего  | 26 |  |
| «Настольные игры» | 01.11. | 4 | Шашки |
| 08.11. | 3 | Лото |
| 15.11. | 8 | Лото, шахматы, нарды. |
| 29.11. | 6 | Шашки, шахматы. |
| Всего  | 21 |  |
| «Школа здоровья» | 02.11. | 8 | Ходьба «Сканди» (оздоровительная прогулка в лесу), сеанс релаксации в «Соляной пещере», комплекс упражнений на развитие гибкости или йога для начинающих. |
| 07.11. | 8 |
| 09.11. | 16 |
| 14.11. | 9 |
| 16.11. | 12 |
| 21.11. | 10 |
| 23.11. | 7 |
| 30.11. | 11 |
| Всего  | 81 |  |
| «Компьютерная и телефонная грамотность» | 03.11. | 6 | Тема: «Как грамотно откладывать деньги» |
| 17.11. | 8 | Тема: «Льготы для пенсионеров» |
| 24.11. | 6 | Тема: «Страхование»  |
| Всего  | 20 |  |
| Кружок «Самоделкин» | 02.11. | 8 | Поделка из картона и ткани «Гном» |
| 03.11 | 7 | Поделка из гофр.бумаги «Пион» |
| 08.11. | 6 | Раскраска Дымковской игрушки |
| 09.11. | 6 | Техника рисования «Хохломская роспись» |
| 10.11. | 5 | Техника рисования «Городецкая роспись» |
| 15.11. | 6 | Изготовление кормушек для птиц |
| 16.11. | 9 | Плетение «Макраме» |
| 17.11. | 5 | Изготовление куклы-оберега |
| 22.11. | 7 | Изготовление кормушки для птиц №2 |
| 23.11. | 8 | МК «Письмо Деду Морозу» |
| 24.11. | 9 | Поделка «Колобок из носка»  |
| 29.11. | 7 | МК «Плетение колечка из бисера» |
| 30.11. | 10 | Аппликация «Снеговик» |
| Всего  | 85 |  |
| «Музыкальная гостиная»  | 11.11. | 20 | Литературная гостиная «Романтика романса» |
| 18.11. | 14 | Вечеринка «В гостях у сказки» |
| 25.11. | 10 | Праздник «Мамочки – любимые» |
| 25.11. | 12 | Биография Клавдии Шульженко |
| Всего | 56 |  |

**Отчет по кружковой деятельности за декабрь 2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Кружки**  | **Дата**  | **Количество чел.** |  **Описание** |
| «Рукоделие» | 05.12. | 6 | Новогодний символ «Зайка: чулочная кукла» (Островского, 5) |
| 05.12. | 6 | Вязание крючком «Игрушка «Лисенок» (Парковая, 13) |
| 12.12. | 5 | Изготовление каркаса – тело «Зайки» |
| 19.12. | 5 | Изготовление цветов из капрона |
| 26.12. | 8 | Новогодняя поделка «Рождественский венок» |
| Всего  | 30 |  |
| «Настольные игры» | 06.12. | 6 | Шахматный турнир |
| 13.12. | 4 | Лото, нарды |
| 20.12. | 6 | Шашки , шахматы |
| Всего: | 16 |  |
| «Школа Здоровья»  | 05.12. | 8 | Ходьба «Сканди» (оздоровительная прогулка в лесу), сеанс релаксации в «Соляной пещере», комплекс упражнений на развитие гибкости или йога для начинающих. |
| 07.12. | 9 |
| 12.12. | 9 |
| 14.12. | 8 |
| 19.12. | 8 |
| 21.12. | 7 |
| 26.12. | 5 |
| Всего | 54 |  |
| «Кинотека»  | 07.12. | 6 | Фильм-сказка «Варвара-краса, длинная коса» |
| 14.12. | 8 | Фильм-сказка «Кощей бессмертный» |
| 21.12. | 7 | Фильм-сказка «Снежная сказка» |
| Всего: | 21 |  |
| «Телефонная и компьютерная грамотность»  | 08.12. | 4 | «Юридическая консультация» |
| 15.12. | 4 | Настройка телефона |
| 22.12. | 5 | «Юридическая консультация» |
| Всего: | 13 |  |
| Кружок «Самоделкин» | 06.12. | 5 | Новогодняя игрушка «Зайка» |
| 08.12. | 9 | Украшение «Снежинка» |
| 13.12. | 4 | Украшение на елку «Ёлочка» |
| 15.12. | 6 | Украшение «Сапожок» |
| 20.12. | 12 | Театральная постановка «Кошкин дом» |
| 22.12. | 8 | Украшение «Варежка» |
| Всего: | 44 |  |
| «Музыкальная гостиная» | 02.12. | 16 | «День и вся жизнь»: лекция о фильмах Кстовского р-на |
| 08.12. | 8 | «Назад в прошлое» о забытых профессиях |
| 16.12. | 7 | Интеллектуальная игра «Морской бой» |
| 23.12. | 12 | «День и вся жизнь»: лекция о фильмах Кстовского р-на |
| Всего: | 43 чел. |  |

**3) Достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок реализации проекта.**

|  |
| --- |
| **а) показатели количественных результатов, предусмотренных проектом** |
| **Задача** | **Проведенные мероприятия** | **Количество благополучателей проекта** | **Количество привлеченных волонтеров** |
| - приобщение и включение пенсионеров в активную социально-общественную деятельность путем создания клубов по интересам и волонтерского движения. | Создано и активно функционирует 7 объединений | Проходимость в объединениях (человек) |  |
| «Рукоделие» | 112 | 4 |
| «Настольные игры» | 123 | 2 |
| «Компьютерная и телефонная грамотность» | 107 | 1 |
| «Домоводство» | 73 | 1 |
| **«**Музыкальная гостиная» | 214 | 22 |
| «Кинотека» | 21 | 1 |
| Кружок «Самоделкин» | 129 | 1 |
|  |  | **Итого:** | **779** | **32** |
| - охрана здоровья граждан, поддержка и пропаганда правильного питания. | Организована «Школа здоровья» с направлениями «Галотерапия», «Сканди», «Йога», «Дыхательная гимнастика», «Релаксация» на базе соляной пещеры «Вита Бриз +» | **228** | 4 |
| - объединение и расширение коммуникаций людей пожилого возраста путем проведения цикла культурно-досуговых мероприятий. | 31 | **1075** | 30 |

**б)** **показатели качественных результатов, предусмотренных проектом**

|  |  |
| --- | --- |
| **Задача**  | **Результат** |
| - приобщение и включение пенсионеров в активную социально-общественную деятельность путем создания клубов по интересам и волонтерского движения. | - наличие новых интересов у участников клубов;- расширение круга общения и формирование новых социальных связей у участников;- заполнение досуга участников;- расширение кругозора участников;- адаптация к новым условиям меняющегося мира;- овладение новыми технологиями у участников кружков;- раскрытие творческого и педагогического потенциала у волонтеров, руководящих кружками. |
| - охрана здоровья граждан, поддержка и пропаганда правильного питания. | - расширение круга общения и формирование новых социальных связей у участников;- укрепление иммунитета участников;- овладение новыми оздоровительными практиками участниками клубов;- раскрытие творческого и педагогического потенциала у волонтеров, руководящих направлениями «Школы здоровья». |
| - объединение и расширение коммуникаций людей пожилого возраста путем проведения цикла культурно-досуговых мероприятий. | - заполнение досуга участников мероприятий;- удовлетворены культурные потребности участников мероприятий;- расширение круга общения и формирование новых социальных связей у участников;- развитие познавательной активности участников;- найдены возможности для самовыражения и реализации творческого потенциала участников;- раскрытие творческого и организаторского потенциала у волонтеров, помогавших в организации мероприятий. |
| - информирование людей пожилого возраста о деятельности проекта «Активный житель» с помощью различных каналов. | - сформировано устойчивое активное сообщество проекта в Вайбер-канале (не менее 170 человек) и соцсетях ВК и ОК;- своевременное информирование участников канала о предстоящих событиях, в том числе сбор участников;- наличие публичной отчетности о проведенных мероприятиях и результатах кружковой работы. |

**в) базовые показатели мониторинговой оценки результатов проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | * 150 000 рублей - софинансирование проекта администрацией Кстовского муниципального округа в виде предоставления аренды офисного помещения на ул.Парковой, 13 на безвозмездной основе;
* 200 009 рублей - привлекли средства на проведение “Чистых игр в Кстово 2022”.
* 105 680 рублей – финансовая помощь от ОАО «Лукойл-Нефтеоргсинтез» для открытия филиала на Островского, 5 (приобретено 5 столов, 30 стульев и термопот на 30 литров)
* 10 000 рублей – финансовая помощь от Фроловой О.Ю., председателя ООСП «От чистого сердца», на ремонт входной группы на Островского, 5.

**Итого: 465 689 рублей**  |
| * Предоставление кемпингов на безвозмездной основе (стоимость 9000 рублей) для участников турслета «День Нептуна»
* Предоставление безвозмездной аренды малого зала и других помещений Дворца культуры нефтехимиков для репетиций и проведения конкурса «Леди Совершенство 60+» (стоимость 35 000).
* Предоставление подарков и цветов для участниц конкурса «Леди Совершенство 60+» спонсорами мероприятия (стоимость 30 000 руб.).
* Предоставление бесплатной аренды автобуса для выезда в конный клуб в рамках конкурса «Леди Совершенство 60+» (стоимость 6000 руб.).
* Организация фуршета для участниц конкурса «Леди Совершенство 60+» в кафе «Чаплин» на безвозмездной основе (стоимость 5000 руб.).

**Итого: 85 000 рублей** |
| Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта | 2082 человек |
| Количество благополучателей проекта | 2082 человек |
| Количество публикаций в СМИ | Не менее 55 |

**4) Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети).**

1. <https://vk.com/mayak_kstovo?w=wall-201960020_7552>
2. <https://vk.com/mayak_kstovo?w=wall-201960020_8300>
3. <https://vk.com/mayak_kstovo?w=wall-201960020_8529>
4. <https://vk.com/kstovoadm?w=wall-137682561_16061>
5. <https://vk.com/kstovo_ru?w=wall-144530715_79424>
6. <https://vk.com/kstovosol?w=wall-94018963_6386%2Fall>
7. <https://vk.com/otchistogoserdsa?w=wall-148423445_1850>
8. <https://vk.com/kstovosol?w=wall-94018963_6354%2Fall>
9. <https://vk.com/kstovosol?w=wall-94018963_6334%2Fall>
10. <https://vk.com/kstovosol?w=wall-94018963_6315%2Fall>
11. <https://vk.com/kstovosol?w=wall-94018963_6386%2Fall>
12. <https://vk.com/kstovosol?w=wall-94018963_6359%2Fall>
13. <https://vk.com/kstovosol?w=wall-94018963_6354%2Fall>
14. <https://vk.com/kstovosol?w=wall-94018963_6315%2Fall>
15. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1952>
16. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1945>
17. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1942>
18. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1939>
19. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1938>
20. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1937>
21. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1929>
22. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1928>
23. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1924>
24. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1923>
25. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1921>
26. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1919>
27. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1916>
28. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1909>
29. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1908>
30. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1905>
31. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1901>
32. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1900>
33. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1897>
34. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1892>
35. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1891>
36. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1883>
37. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1878>
38. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1874>
39. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1868>
40. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1856>
41. <https://vk.com/zenterym?w=wall-148423445_1854>
42. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155312409809686>
43. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155312158020374>
44. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155273551221526>
45. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155255537734422>
46. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155245362221846>
47. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155245397742358>
48. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155235314045718>
49. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155234702988054>
50. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155231709631254>
51. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155217517417238>
52. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155213993808662>
53. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155210375762710>
54. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155208021775126>
55. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155207590220566>
56. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155193144251158>
57. <https://ok.ru/mku.kumgorodakstovo/statuses/155190833582870>
58. <https://ok.ru/mku.kumgorodakstovo/statuses/155184089731862>
59. <https://ok.ru/mkukomite/topic/155142801396502>

Сообщество в ВК <https://vk.com/otchistogoserdsa>

Сообщество в ОК <https://ok.ru/mkukomite> и <https://ok.ru/mku.kumgorodakstovo>

Канал в Viber “Центр на Парковой” <https://vk.cc/citKn7>

**5) Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручения дипломов, премий, призов, приобретенных за счет средств гранта), а также видео-и аудиозаписи выступлений (докладов) участников. На фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие).**

Смотрите презентацию в приложении. Полный фотобанк по ссылке

**6) Копии и электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных материалов), созданных с использованием гранта.**

вывеска, баннер фото (дизайн, печать, установка)



**7) Информация о собственном вкладе организации, использованном на реализацию проекта за весь срок реализации проекта;**

* Столы 8 шт.
* Стулья 30 шт.
* Шифоньер 3 шт.
* Тумбочки 3 шт.
* Ноутбук 1 шт.

**8) Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта.**

- появление гораздо большего количества серебряных волонтеров, чем ожидалось.

- востребованность площадки «ЦентрУма» в том числе детьми из ближайшего микрорайона.

- обращение граждан по проблемам благоустройства города и района и успешная работа по этим обращениям с администрацией Кстовского муниципального округа.

- «ЦентрУм на Парковой» стал площадкой для сбора гуманитарной помощи мобилизованным гражданам (люди вяжут носки, собирают медикаменты и приносят сюда для дальнейшей передачи в фонд «Привет из дома 52»).

- в ходе проведения конкурса «Леди Совершенство 60+» образовалось новое направление – «Женский клуб совершенства» (регулярные встречи на тему моды, красоты, саморазвития женщины).

**9) Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта.**

- не все волонтеры, захотевшие вести кружки, смогли продолжать делать это в течение долгого времени бесплатно.

- в городе есть похожие проекты, и не во всех вопросах удается достичь понимания и действительно добрососедского отношения.

- недостаточно ресурсов для организации кружковой работы.

- помещения небольшие, поэтому количество людей на мероприятии ограничено 15-20 людьми.

- нет своего актового зала, поэтому для массовых мероприятий приходится привлекать площадки города.

**10) Общие выводы по результатам реализации проекта.**

Анализируя полученные результаты реализации проекта, мы полагаем, что наш проект улучшил жизнь людей пожилого возраста, живущих в Кстово, так как осуществлялась системная работа по всем направлениям, поставленным в задачах проекта. Было выявлено ядро активистов, которые успешно реализовывались в своих направлениях, а также образовался «Женский клуб совершенства». Работы по проекту была отмечена администрацией округа, и был открыт еще один филиал на ул.Островского, 5 для расширения сети добрососедских центров. Данный проект закончил свою работу 28 декабря, однако работа продолжается при содействии администрации Кстовского муниципального округа (выплата зарплат сотрудникам и безвозмездная аренда помещения).