|  | Нижегородская региональная общественная организация поддержки социальных и творческих инициатив «Добрые соседи» ОГРН 1185275000679 ИНН 5207016729 КПП 520701001 ОКВЭД 94.99 606760, Нижегородская обл., р.п.Варнавино, ул.Луговая, д.7 кв.2 Тел/факс +7 9040448580, (831 58) 36-117 E-mail: dobrososedi18@yandex.ru |
| --- | --- |

Исх. № ________                                                                  Дата ________ 2023г.

Отчет

о достижении результата предоставления гранта на реализацию проекта

- Цель реализации проекта: Повышение качества жизни многодетных семей Варнавинского района, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, молодых мам через обучение основам швейного дела, профориентацию и развитие творческого потенциала путем создания благоприятной социокультурной среды в процессе обучения и совместной работы в социальной швейной мастерской.

- Размер гранта - 763 885,80 руб.

- Сроки реализации проекта: 01.07.2022г. – 31.12.2022г.

- Руководитель проекта – Копусова Валентина Леонидовна

тел.+79087580968,

эл.почта - kop.inform@yandex.ru

Проект реализован с использованием гранта, полученного в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 при софинансировании от Фонда президентских грантов.

- Содержание деятельности по проекту

В р.п. Варнавино в 2021 году закрыли единственное ателье – ООО «Лад», комбинат бытовых услуг закрыт ещё в 90-е годы. В посёлке некуда было обратиться сшить или отремонтировать одежду. А далеко не все умеют делать это самостоятельно, не у всех есть возможность приобрести швейную машинку.

Проект «Я сама себе швея: создание социальной швейной мастерской в пос.Варнавино Нижегородской области» дал возможность женщинам посёлка овладеть умениями и навыками шитья, обучиться практическим приемам пошива и ремонта одежды, научиться пользоваться швейным оборудованием. Под швейную мастерскую было отремонтировано помещение, предоставленное администрацией района, приобретены мебель, швейное оборудование и аксессуары для шитья.

Мастерская работала 3 дня в неделю (вторник, четверг, воскресенье) в течение 4 месяцев (сентябрь – декабрь). Количество посетителей мастерской ежедневно – от 2 до 8 человек. Участницы проекта индивидуально обучались швейному делу на безвозмездной основе. В течение 4 месяцев мастерскую посетили и научились работать на швейном оборудовании 63 женщины. Проведено индивидуальных консультаций по работе на швейной машинке и оверлоке, ремонту одежды и вещей для дома – 230. Кроме того, отработано 42 социальных заказа (бесплатный ремонт одежды для социально незащищённых категорий населения: многодетные семьи, одинокие пенсионеры), проведены мастер-классы и консультации по кройке, по изготовлению текстильных сувениров, 5 консультаций по вопросам самозанятости.

- Обзор проведённых мероприятий

| Мероприятие (с указанием места проведения) | Запланированные сроки | Фактические сроки | Итог мероприятия (качественный и количественный результат) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка помещения, приобретение мебели и оборудования для оснащения мастерской. Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а) | 01.07.2022 31.08.2022 | 01.07.2022 30.09.2022 | Косметический ремонт помещения завершён 31.08.2022. Выполнено: выравнивание и покраска стен и потолка, замена линолеума на полу, замена 2-х оконных блоков. Приобретено необходимое оборудование: 4 швейные машины, 1 оверлок, а также ручной инструмент и швейные аксессуары. Мебель (столы) заказаны вовремя, но привезли их лишь в конце сентября. Также в сентябре приобретены гладильная доска и утюг. |
| 2. Круглый стол с партнерами проекта о проблемах кризисных семей. Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а) | 01.08.2022 31.08.2022 | 26.08.2022 | Количество участников – 12. В обсуждении проблем приняли участие представители администрации района и поселка Варнавино, управления социальной защиты населения, управления образования, молодежной политики, Варнавинского благочиния, ветеранской организации, и общественной организации «Добрые соседи». Речь шла о комплексном подходе при оказании помощи нуждающимся семьям, поддержке молодых семей и взаимодействии в этой работе всех заинтересованных организаций. Были озвучены конкретные мероприятия на ближайшее время: административная помощь в переоформлении паспорта, оформление инвалидности и благотворительный сбор средств на лечение ребенка, информирование населения о работе швейной мастерской. |
| 3. Индивидуальная работа в швейной мастерской под руководством мастера-консультанта. Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а) | 01.09.2022 31.12.2022 | 01.09.2022 26.12.2022 | Мастерская работала 3 дня в неделю: вторник, четверг, воскресенье с 13.00 до 17.00. Приходили люди с разным уровнем швейного мастерства: кто-то, умея шить, работал самостоятельно, другие осваивали навыки шитья под руководством мастера. В течение 4 месяцев мастерскую посетили и научились работать на швейном оборудовании 63 женщины. |
| - Мастер-классы и консультации по кройке одежды | 01.09.2022 31.12.2022 | 01.09.2022 26.12.2022 | Проведены 3 мастер-класса и 2 групповые консультации по основам кроя, снятию мерок. |
| 5. Консультации для участников проекта по вопросам самозанятости. АНО «Варнавинский центр развития бизнеса и туризма» (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а) | 01.10.2022 31.11.2022 | 01.10.2022 31.11.2022 | Планировалось, что 3 консультации и тренинг по развитию предпринимательских навыков проведут сотрудники бизнес-центра. Фактически были проведены 4 консультации и тренинг: 2 провели специалисты бизнес-центра (1 индивид. и 1 групповую) + тренинг и 2 консультации (1 индивид. и 1 групповую) - специалист УСЗН |
| 6. Мастер-классы по изготовлению текстильных сувениров и аксессуаров. Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а) | 01.10.2022 31.12.2022 | 01.10.2022 26.12.2022 | Как и планировалось, местные мастерицы провели для участниц проекта 5 мастер-классов по изготовлению аксессуаров и сувениров из ткани (сумки-шопперы, мешочки для продуктов, новогодние игрушки). В Соседском центре была устроена выставка изделий, выполненных руками участниц проекта. |
| 7. Круглый стол с участниками, партнёрами и журналистами по итогам проекта. Соседский центр поддержки и развития общественных инициатив (Варнавино, ул.Красноармейская, д.1а) | 01.12.2022 31.12.2022 | 20.12.2022 | Количество участников – 13: партнеры проекта и активные его участники, представители администрации района, службы занятости населения и районной газеты. Высказаны мнения, замечания и предложения, которые будут учтены в дальнейшей работе мастерской. |

- Количественные и качественные результаты проекта

а) количественные показатели, предусмотренные в проекте и фактический результат:

| Наименование показателя | Планируемый результат | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- |
| Общее количество участников проекта | 60 | 63 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Количество многодетных мам, участвующих в проекте | 20 | 20 |
| 2. Количество женщин в возрасте 55+, участвующих в проекте | 20 | 23 |
| 3.Количество индивидуальных и групповых консультаций и тренингов по вопросам самозанятости и развитию предпринимательских навыков | 3 | 5 |
| 4.Количество мастер-классов и консультаций по кройке | 4 | 5 |
| 5. Количество мастер-классов по изготовлению текстильных сувениров и аксессуаров | 2 | 5 |
| 6.Количество одиноких пожилых людей, инвалидов, которым участницами проекта оказана помощь по ремонту одежды | 15 | 15 |
| 7. Количество участников круглых столов, заинтересованных в реализации проекта | 25 | 25 |
| 8. Количество публикаций о проекте в печатных СМИ | 6 | 6 |
| 9. Количество буклетов о проекте, распространённых среди жителей Варнавинского района | 200 | 200 |

б) базовые показатели мониторинговой оценки результатов проекта

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактический результат |
| --- | --- | --- |
| Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 164,6 |
| Количество благополучателей проекта | чел. | 105 |
| Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта | чел. | более 25 тыс. |

в) иных показателей (если СО НКО выявила значимые количественные результаты по другим показателям и считает целесообразным отметить их в составе результатов проекта).

Для швейной мастерской подготовлено уютное, светлое помещение с хорошим ремонтом, новой мебелью и современным оборудованием.

Участницы проекта за 4 месяца не только научились работать на машинке, разбираться в терминологии, перешивать и штопать одежду для своих подрастающих детей и внуков, но и научились на мастер-классах снимать мерки, кроить и шить новые вещи (сшили для себя народные сарафаны, сумки-шоперы, грелки на чайник, ёлочные игрушки). А также узнали, какие приспособления для облегчения пошива изделий существуют сегодня. Освоили работу на оверлоке.

Для женщин участие в проекте дало возможность повысить социальную активность, отвлечься от домашних дел и сэкономить семейный бюджет. Мамы и бабушки могут теперь сами ремонтировать одежду для своих семей. Полученные умения и навыки в дальнейшем могут перерасти в профессиональные. Участницы проекта при желании смогут организовать свою самозанятость - предоставлять услуги по шитью, открыть свое дело.

Кроме того, наша социальная швейная мастерская, оборудованная в уютном помещении, стала не только местом для работы, но и для общения. В Варнавино таким образом появилось новое общественное пространство, так называемое третье место (после дома и работы), куда можно приходить с детьми (для них есть рядом детская игровая комната), с семьёй, чтобы вместе сотворить полезную для дома вещь, сшить карнавальные костюмы к новому году, оригинальные подарки для друзей и членов семьи и просто пообщаться за чашкой чая. Наша мастерская стала своеобразным женским клубом. И общение здесь помогает снизить  напряжённость в семьях, поможет избежать кризисных ситуаций.

- Электронные ссылки на публикации и иные материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период

- https://vk.com/wall-212527640_424?w=wall-212527640_424  20.10.2022г.

Дом народного единства ВКонтакте  (количество просмотров - 4.4 тыс.)

- https://vk.com/novyputvarn?w=wall-188988501_1324  19.12.2022г. Районная газета «Новый путь»  ВКонтакте - «Шьём по-доброму»  (количество просмотров - 1.1 тыс.)

- http://добрососеди.рф/category/ya-sama-sebe-shveya  - страница проекта на сайте организации «Добрые соседи» (12 публикаций)

Посты (30) в соцсети ВКонтакте, на странице НРОО «Добрые соседи» (Варнавино):

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2210  30.04.2022  о победе в конкурсе (1.2)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2284 14.06.2022   Подписано соглашение  (479)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2344 16.07. 22 готовность к ремонту (599 )

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2367  15.08. ремонт (528)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2372  17.08. Окна и двери (442)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2380  29.08  Круглый стол (105)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2386  31.08. Будем шить! (2.9)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2397  02.09. Закончен ремонт (870)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2406  06.09. Начало работы (724)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2410  08.09. Кипит работа (1.0 )

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2417  15.09. машинки не простаивают (788)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2429  29.09. Утюг, доска… (580)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2432  30.09. Приглашение, график (681)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2435  03.10. Будем шить для солдат (1.7)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2438  04.10. Собрали столы! (723)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2445  Опрос «Нужна ли швейная мастерская?» (1.3)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2463  20.10. Шьём, подгоняем. (1.2)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2469  25.10. Приглашение на мастер-класс (662)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2482  30.10. Тесно, 2 смены…. (923)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2488  01.11. Мастер-класс по кройке (1.0)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2499  09.11 консультация по самозанятости (499)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2500 10.11. Шьём сумки-шоперы (461)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2517 15.11. консультация по самозанятости (499)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2518  15.11. Мало места…. (783)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2519  15.11 … Конечно, шить! (659)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2526  20.11. О наших мастерицах - в СМИ  (514)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2535  24.11. Шьём сумки-шопперы (1.2 )

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2567  08.12. Шьём новогодние игрушки (1.1 )

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2575  20.12. Наша креативная ёлка (560)

- https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_2579  20.12. подведение итогов проекта (1.8)

5. Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде

(выставок, презентаций, встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручения дипломов, премий, призов, приобретенных за счет средств гранта), а также видео-и аудиозаписи выступлений (докладов) участников. На фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие).

ФОТО прилагаются.

- Копии и электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных материалов), созданных с использованием гранта

Изготовлен итоговый баннер о проекте, который будет выставляться в общественных местах при проведении массовых мероприятий.

ФОТО прилагается.

7. Информация о собственном вкладе организации,

использованном на реализацию проекта

Для реализации проекта были использованы ресурсы организации-заявителя и  партнёров:

-   администрацией района предоставлено нежилое помещение в безвозмездное пользование (аренда за 6 месяцев – 28 014 руб.), в ремонт которого администрацией вложено 50 000 руб.;

- НРОО «Добрые соседи» предоставлены безвозмездно команде проекта стулья в количестве 5 шт. (5 000 руб.), большой стол для кройки (7 000 руб.), кулер для воды (2 000 руб.), кофе-машина (32 000 руб.), фотоаппарат (32 000 руб.),

- в районной газете безвозмездно опубликованы 4 статьи о проекте (3 600 руб.).

На средства организации изготовлены 200 буклетов о проекте (10 000 руб.), которые розданы в муниципальные учреждения района.

Собственный вклад составил в денежном выражении 164 614 руб.

8. Наличие и характер незапланированных результатов проекта

В процессе ремонта помещения было заменено старое окно в коридоре, примыкающем к помещению мастерской.

Участницы проекта научились кроить и сшили 100  пар носков из флиса для солдат, участвующих в СВО.

Отработано 42 социальных заказа (бесплатный ремонт одежды для социально незащищённых категорий населения: многодетные семьи, одинокие пенсионеры).

9. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

Основные показатели по проекту мы выполнили, но всё же рассчитывали, что больше интереса к швейной мастерской проявит молодёжь - молодые и многодетные мамы. Но в итоге более активными оказались пенсионеры.  Мы постараемся выяснить причину невысокого интереса у молодёжи к ремонту одежды, проведём онлайн-опрос через соцсети.

Но, тем не менее, потребность в швейной мастерской  в Варнавино есть. И тут выявился другой недостаток – помещение мастерской недостаточно для всех желающих, 4 машинки – это мало, когда приходят 7-8 человек. Кроме того, выявилась потребность в дополнительном оборудовании: нужен манекен для примерок, зеркало, шкаф или стеллаж для заготовок и готовых изделий и др.

10. Общие выводы по результатам реализации проекта

Настоящий проект показал, как можно помочь решать социальные проблемы семьи: материальные, бытовые, психоэмоциональные - преобразовать проблемы в задачи, которые уже можно решить, создать условия, в которых можно пробовать, развиваться, двигаться вперед.… Полученные в швейной мастерской навыки помогут участницам проекта самостоятельно перешивать, ремонтировать, конструировать различные вещи как для детей, так и для взрослых.

В ходе реализации проекта мы провели онлайн-опрос жителей района «Нужна ли в Варнавино швейная мастерская?». Итог опроса: участников – 349, положительных ответов – 316 (90,54 %).

Руководство района положительно оценило работу команды проекта, получено согласие на дальнейшую безвозмездную аренду помещения.

Это значит, что социальная швейная мастерская в Варнавино будет работать, к нам будут обращаться новые благополучатели, они получат помощь и поддержку, будут развиваться, повышать качество жизни, становиться уверенными в завтрашнем дне.  Проект требует продолжения!

Председатель                         __________________________ В.Л.Копусова