**Отчет**

**о достижении результата предоставления гранта реализацию проекта** **«Ветераны в едином строю»**

**Ассоциация общественных объединений ветеранов боевых действий Нижегородской области**

**Проект** «Ветераны в едином строю»

**Цель проекта:** посредством реализации мероприятий проекта добиться дальнейшего сплочения ветеранского движения, укрепление боевого братства и товарищества среди ветеранов и инвалидов боевых действий

**Размер гранта:** 1 491 286 рублей

**Сроки реализации проекта:** с 1июля 2022 года по 28 февраля 2023 года

**Руководитель проекта:** Андронов Игорь Вадимович 8 9519197483

 Социальный проект « Ветераны в едином строю» включает в себя проведение трех массовых мероприятий: проведение митинга, проведение спартакиады и проведение соревнований для маломобильных ветеранов боевых действий. Их проведению предшествовала большая подготовительная работа. В первой декаде реализации проекта, состоялось организационное собрание команды проекта, на котором руководитель проекта ознакомил всех присутствующих с планом мероприятий, распределил обязанности, определил сроки выполнения работ и поставил задачи, которые необходимо выполнить организаторам проекта для его успешной реализации.

 Для проведения митинга было выбрано место, непосредственно связанное с важным периодом жизни самих участников мероприятия – мемориал воинской славы и памяти. Мемориал расположен на центральной площади города Городца, у вечного огня. Сам мемориал наглядно показывает связь поколений и преемственность славных боевых традиций наших солдат. Такой выбор места проведения мероприятия позволил привлечь и местное население и учащихся. Ветераны смогли почтить память героев Великой Отечественной войны, возложить венки и цветы к мемориалу в честь погибших в Афганистане, Чеченской республике и других военных конфликтах своих боевых товарищей. Митинг был открыт исполнением гимна РФ солистами из Городецкого района. С приветственным словом к участникам выступил глава Городецкого муниципального района А. Ю. Мудров, председатель областного совета ветеранов войны труда и правоохранительных органов А.В.Захаров, Представитель ДОСААФ Нижегородской области и др. почетные гости. Капитанам команд спартакиады были вручены подарки. По традиции все мероприятия с участием ветеранов боевых действий включают в себя памятно ритуальную составляющую. Под звуки музыки участники митинга возложили венки и цветы к вечному огню и памятнику погибшим участникам афганской войны и чеченских событий 1994-2003 годов. Запланированное количество участников митинга 150 человек выполнено.

 Самым крупномасштабным мероприятием проекта стала спартакиада. Проведение спортивных соревнований в рамках спартакиады всегда было очень ответственной задачей. Подготовительный период включил в себя не только, проведение встреч, согласование вопросов и подписание соответствующих договоров, но и работу по приобретению, подготовке необходимого оборудования, мест проведения соревнований. Основываясь на опыте реализации прошлых проектов, организаторы смогли оптимально использовать выделенные грантом денежные средства. Для оборудования мест проведения соревнований, в частности военизированной эстафеты, приобретались необходимые строительные инструменты и материалы, подбирались места для проведения соревнований на открытой местности, сооружались специальные заграждения, препятствия, имитация минных полей. Большая работа в подготовке спартакиады проведена ветеранами волонтерами. Произведенные ими строительные работы, погрузочно-разгрузочные работы, подсобные работы позволили и подготовить места проведения соревнований, и уложиться в смету проекта. Спартакиада прошла в период с 8 по11 сентября 2022 года. Сами соревнования проходили

8 и 9 сентября. Непосредственно до и после нее организаторы выполняли подготовительные работы. Местом проведения соревнований были выбраны ФОК Городецкий, территория ДОЦ «Дружба», территория городецкого лесничества. Для обеспечения 100% выполнения мероприятий проекта и создания более комфортного их проведения, организаторы использовали возможности специализированных спортивных сооружений. Судейство осуществляли профессиональные судьи. По итогам соревнований оформлялись протоколы, подводились итоги, проводилось награждение грамотами, медалями и ценными призами. Всего в мероприятиях спартакиады приняло участие 180 человек.

 К сожалению не все ветераны боевых действий могут участвовать в обычных спортивных состязаниях. Особенно трудно и некомфортно чувствуют себя инвалиды. Организаторы проектных мероприятий поставили перед собой сложную задачу – привлечь и обеспечить участие в проекте ветеранов, являющихся инвалидами и членов их семей. Такой подход дал возможность провести не только спортивные соревнования, но и патриотическую работу. Использование настольных игр приспособленных к обращению с ними маломобильных граждан, позволило частично вернуть в активную социальную среду ветеранов – инвалидов. А приглашение на них и участие членов семей ветеранов позволило еще больше сплотить ветеранские семьи. Соревнования по адаптивным видам спорта проходили в несколько этапов, что позволило ветеранам не только научиться играм, но и потренироваться. Тренировочные игры были организованы в офисных помещениях ветеранских организаций, что позволило привлечь большее количество участников и дало возможность приобщить к мероприятиям детей и внуков ветеранов. По итогам соревнований проводилось награждение победителей. Призы приобретались с учетом спортивно- туристической направленности и улучшения бытовых условий самих ветеранов. Во время соревнований были организованы чаепития. Это придавало мероприятиям более дружескую, непринужденную атмосферу. Всего в соревнованиях по адаптивным видам спорта приняли участие более 90 человек. Каждый был награжден памятным сувениром. Реализация мероприятий проекта способствовала еще большему сплочению ветеранов с их общественными объединениями, проводимые во время встреч беседы, побуждали на патриотический настрой, что так важно в современной ситуации, во время проведения СВО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученныхтоваров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 404 200 |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 180 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта  | чел. | 510 |

Информация о реализации мероприятий проекта размещена на интернет ресурсе: [www.veteran-nn.ru](http://www.veteran-nn.ru), Однокласники <https://ok.ru/aoovbd>, Мой мир <https://my.mail.ru/mail/ibdivs/>, ВКонтакте [https://vk.com/ibdivshttps://vk.com/ibdivs](https://vk.com/ibdivshttps%3A//vk.com/ibdivs), https://rutube.ru/channel/27286051/.

 Председатель АОО ВБД НО

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Андронов