Приложение № 4

к Соглашению

от 20.06.22 № 320-22-54/22

(Приложение № __

к Дополнительному соглашению

от __________ № ____)

| Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | по состоянию на «30» апреля 2023 г. | Дата | 30.04.2023 |
| Наименование Получателя |  |  | Благотворительный фонд «Жизнь без границ» | ИНН | 5248995086 |
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета |  |  | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |  |  |
|  |  |  | (Министерство) |  |  |
| Наименование регионального проекта |  | Экстрим со смыслом |  | по БК | 1006 0360229930 633 24B |
| Вид документа | 0 |  |  |  |  |
|  | (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») |  |  |  |  |
| Периодичность: месячная; квартальная; годовая |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  |  |  | по ОКЕИ | 383 |
| (с точностью до второго знака после запятой) |  |  |  |  |  |
| ## 1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения |  |  |  |  |  |

| Направление расходов |  | Результат предоставления гранта | Единица измерения |  | Код строки | Плановые значения |  | Размер гранта, предусмотренный Соглашением | Фактически достигнутые значения |  |  |  |  |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления гранта |  | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 9 - гр. 16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на отчетную дату |  | отклонение от планового значения |  | причина отклонения |  |  |  |  |
| наименование | код по БК |  | наименование | код по ОКЕИ |  | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года |  | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 10) | в процентах (гр. 12 / гр. 7) x 100%) | код | наименование | обязательств | денежных обязательств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидии | 31610060360229930633 | Экстрим со смыслом |  |  | 0100 |  |  | 1 469 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Количество участников проекта | Чел. | 792 |  | 400 | 300 |  | 400 | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Количество подростков, которые приняли участие в проекте | Чел. | 792 |  | 30 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Количество специалистов системы профилактики, которые приняли участие в семинарах | Чел. | 792 |  | 60 | 40 |  | 60 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Количество родителей, которые приняли участие в "Добрых родительских собраниях" | Чел. | 792 |  | 100 | 50 |  | 100 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Количество участников Форума позитивных привычек "Экстрим со смыслом" | Чел. | 792 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Проведено семинаров для специалистов системы профилактики | Шт. | 796 |  | 6 | 3 |  | 6 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Проведено "Добрых родительских собраний" в онлайн и офлайн формате | Шт. | 796 |  | 8 | 4 |  | 8 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.Всего организовано онлайн и офлайн встреч с профессиональными спортсменами-экстремалами" Хорошие люди" | Шт. | 796 |  | 12 | 5 |  | 12 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.Организован Форум полезных привычек "Экстрим со смыслом" | Шт. | 796 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Количество уроков позитивного экстрима | Шт. | 796 |  | 8 | 4 |  | 8 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Количество консультаций психолога | Шт. | 796 |  | 50 | 20 |  | 50 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.Количество занятий в терапевтической группе с психологом | Шт. | 796 |  | 16 | 8 |  | 16 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.Разработано и издано экземпляров методического пособия "Экстрим со смыслом" для специалистов системы профилактики | Шт. | 796 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.Проведено профилактических практикумов и тематических тренингов | Шт. | 796 |  | 5 | 1 |  | 5 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.Проведено мастер-классов по экстремальным видам спорта для подростков на выездном Форуме | Шт. | 796 |  | 6 | 3 |  | 6 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.Проведено теоретических и практических занятий по подготовке к участию в экстремальных видах спорта | Шт. | 796 |  | 10 | 5 |  | 10 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Организована фотовыставка "Экстрим со смыслом | Шт. | 796 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0200 |  |  | 1 469 440,00 |  |  |  |  |  |  | 1 469 440,00 | 1 469 440,00 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 1 469 440,00 | Всего: |  |  |  |  |  | 1 469 440,00 | 1 469 440,00 | 0 |

| Руководитель (уполномоченное лицо) | Президент |  |  |  |  |  | Ефимова М.А. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Исполнитель | Президент |  |  | Ефимова М.А. |  |  | 89087332464 |  |  |
|  | (должность) |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  | (телефон) |  |  |
| "30 " апреля 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  | Код по бюджетной |  |  | КОСГУ |  |  | Сумма |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с начала заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| Объем гранта, направленного на достижение результатов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 469 440,00 | 1 469 440,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 469 440,00 | 1 469 440,00 |  |
| Объем гранта, потребность в котором не подтверждена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Министерство) |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  | Президент |  |  | Ефимова Марина Александровна |  |  |  | 8952-774-02-71 |
| 30.04.2022г. |  | (должность) |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (телефон) |