Приложение № 4

к Соглашению

от 20.06.2022г. № 320-22-66/22

(Приложение № __

к Дополнительному соглашению

от __________ № ____)

| Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | по состоянию на «31» мая 2023г. | Дата |  |
| Наименование Получателя |  |  | Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности» | ИНН | 5257156601 |
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета |  |  | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |  |  |
|  |  |  | (Министерство) |  |  |
| Наименование регионального проекта |  | «Социум — это жизнь» |  | по БК |  |
| Вид документа | 0 |  |  |  |  |
|  | (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») |  |  |  |  |
| Периодичность: месячная; квартальная; годовая |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  |  |  | по ОКЕИ | 383 |
| (с точностью до второго знака после запятой) |  |  |  |  |  |
| - 1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения |  |  |  |  |  |

| Направление расходов |  | Результат предоставления гранта | Единица измерения |  | Код строки | Плановые значения |  | Размер гранта, предусмотренный Соглашением | Фактически достигнутые значения |  |  |  |  |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления гранта |  | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 9 - гр. 16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на отчетную дату |  | отклонение от планового значения |  | причина отклонения |  |  |  |  |
| наименование | код по БК |  | наименование | код по ОКЕИ |  | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года |  | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 10) | в процентах (гр. 12 / гр. 7) x 100%) | код | наименование | обязательств | денежных обязательств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Предоставление социально ориентированным некомерческим организациям грантов в форме субсидий | 31610060360229930633 | «Социум-это жизнь» |  |  | 0100 |  |  | 2 031 130 (Два миллиона тридцать одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек |  |  |  |  |  |  | 2 031 130 (Два миллиона тридцать одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек | 2 031 130 (Два миллиона тридцать одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Количество участников проекта «Социум – это жизнь» | Чел. | 792 |  | 100 | 50 |  | 118 | 50 | 18 | 18% | 7 | Большая востребованность проекта у целевой аудитории |  |  |  |
|  |  | 2.Количество добровольцев (волонтеров) проекта | Чел. | 792 |  | 10 | 5 |  | 11 | 5 | 1 | 10% | 7 | Большая востребованность проекта у целевой аудитории |  |  |  |
|  |  | 3.Количество проведенных занятий в клубе «Социум» | Шт. | 796 |  | 80 | 40 |  | 82 | 42 | 2 | 2,5% | 7 | Большая востребованность проекта у целевой аудитории |  |  |  |
|  |  | 4.Количество проведенных занятий для родственников в клубе «Вера» | Шт. | 796 |  | 80 | 40 |  | 84 | 40 | 4 | 5% | 7 | Большая востребованность проекта у целевой аудитории |  |  |  |
|  |  | 5.Количество проведенных занятий в клубе «Гармония» | Шт. | 796 |  | 80 | 40 |  | 84 | 40 | 4 | 5% | 7 | Большая востребованность проекта у целевой аудитории |  |  |  |
|  |  | 6.Количество проведенных занятий в мастерской «АРТбрюНАИВ» | Шт. | 796 |  | 80 | 40 |  | 84 | 40 | 4 | 5% | 7 | Большая востребованность проекта у целевой аудитории |  |  |  |
|  |  | 7. Количество проведенных занятий в клубе-театр «Спиритус» | Шт. | 796 |  | 160 | 80 |  | 168 | 86 | 8 | 5% | 7 | Большая востребованность проекта у целевой аудитории |  |  |  |
|  |  | 8.Количество отзывов о реализации проекта | Шт. | 796 |  | 5 | 5 |  | 6 | 5 | 1 | 20% | 7 | Большая востребованность проекта у целевой аудитории |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 2 031 130 | Всего: |  |  |  |  |  | 2 031 130 | 2 031 130 | - |

|  | Руководитель (уполномоченное лицо) | Председатель |  |  |  |  |  | Толмачев В. А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |
|  | Исполнитель | Председатель |  | Толмачев В.А. |  |  |  | 8 920 253 71 34 |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (телефон) |  |  |  |  |
|  | "__" ________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Код по бюджетной |  | КОСГУ |  | Сумма |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с начала заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| Объем гранта, направленного на достижение результатов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 031 130 | 960 225 |  |  |
| Объем гранта, потребность в котором не подтверждена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Министерство) |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  | Председатель |  |  | Толмачев В. А. |  |  |  | 8 920 253 71 34 |
| "__" ________ 20__ г. |  | (должность) |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (телефон) |