Приложение № 6

к Соглашению

от 22 июня 2022 г.

№320-22-68/22

.

Отчет

о достижении результата предоставления гранта на реализацию проекта

«Мы в ответе за тех, кого приручили»

Цель реализации проекта: Формирование у жителей г. Нижнего Новгорода ответственного отношения к животным и снижение уровня популяций животных без владельцев, в том числе путем создания механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев.

Размер гранта: 1 491 213,95 (Один миллион четыреста девяносто одна тысяча двести тринадцать) рублей 95 копеек.

Сроки реализации проекта: 01.07.2022 г. – 31.05.2023 г.

ФИО и контактная информация руководителя проекта: Гройсман Владимир Яковлевич Тел. +7(920)059-47-83 Электронная почта vgrsmn@gmail.com

Описание содержания деятельности по проекту.

В результате выполнения проекта и в соответствии с рабочим планом с 01.07. 22 г. по 31.05.23 г:

Создан и апробирован механизм стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и чипирования домашних питомцев социально незащищенных жителей Нижнего Новгорода. Проведены рекламные мероприятия: объявления в общественном транспорте; размещение анонсов о днях SPY DAY на сайте Фонда и ООО «Зоозащита НН»; размещение рекламных плакатов в лифтах многоэтажных домов; роздано 4000 флаеров «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Жители Нижнего Новгорода проинформированы о важности гуманного отношения к животным и последствиях безответственного отношения к животным. Была создана горячая линия для приема заявок от жителей Нижнего Новгорода.

Заключен договор на услуги по стерилизации, вакцинации и чипирования домашних питомцев социально незащищенных жителей Нижнего Новгорода между Фондом и ООО «Зоозащита НН». Подготовлены шаблоны документов для проведения SPY DAY. 	Проведено 35 SPY DAY – мероприятий по добровольной стерилизации, вакцинации и чипированию домашних питомцев социально незащищенных жителей Нижнего Новгорода. В итоге этих мероприятий ветеринарные паспорта получили 305 питомцев.

Проведена работа по воспитанию ответственного отношения к животным среди подрастающего поколения путем знакомства учащихся с деятельностью приюта и участием в "Уроках Доброты и Сострадания". Проведены рекламные мероприятия: размещение анонсов о проведении «Уроков Доброты и Сострадания» на сайте Фонда, ООО «Зоозащита НН» и в социальных сетях; роздано 3500 флаеров «Уроки Доброты и Сострадания". Проведено 27 «Уроков Доброты и Сострадания» в которых участвовали 405 человек.

Отдельно хочется отметить, что благодаря проекту, стало меньше животных на самовыгуле, которые пополняли ряды животных без владельцев на улицах г. Нижнего Новгорода.

Обзор проведенных мероприятий.

- Информационные мероприятия.

Были разработаны макеты печатной продукции, анонсирующие проведение мероприятий по добровольной стерилизации, вакцинации и чипированию домашних питомцев социально незащищенных жителей Нижнего Новгорода - «Мы в ответе за тех, кого приручили», и проведение занятий с учащимися - «Уроки Доброты и Сострадания". Информация о мероприятиях была размещена на сайтах Нижегородского благотворительного фонда защиты животных «Сострадание НН» и ООО «Зоозащита НН». Флаеры с анонсом мероприятий раздавались в социальных организациях города, торговых центрах, учебных организациях, организациях общественного питания, медицинских учреждениях и т. п. Также была размещена реклама в лифтах многоэтажных домов. На сайте Фонда создана горячая линия для приема заявок от жителей Нижнего Новгорода. Подробная информация о информационных продуктах в таблице:

| № п/п | Наименование информационных материалов | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плакаты формата A1 (841х594), цифровая печать, 4+0 (CMYK), Бумага 200 гр. матовая, без ламинации, «Уроки Доброты и Сострадания» | 130 |
| 2 | Баннер 2000*3000мм, цифровая печать, 720 dpi, 520 гр./м2, люверсы, «Мы в ответе за тех, кого приручили» | 6 |
| 3 | Баннер 2000*3000мм, цифровая печать, 720 dpi, 520 гр./м2, люверсы, «Уроки Доброты и Сострадания» | 6 |
| 4 | Плакат А2, 4+0, бумага 200 гр глянцевая «Уроки Доброты и Сострадания» | 65 |
| 5 | Плакат А2, 4+0, бумага 200 гр глянцевая «Мы в ответе за тех, кого приручили» | 65 |
| 6 | Флаеры формата А5, цифровая печать, 4+0, «Уроки Доброты и Сострадания» - 3500шт. | 3500 |
| 7 | Флаеры формата А5, цифровая печать, 4+0, «Мы в ответе за тех, кого приручили» | 4000 |
| 8 | Размещение информации о SPY DAY «Мы в ответе за тех, кого приручили» в лифтах многоэтажных домов города | 1858 |
| 9 | Размещение информации о SPY DAY «Мы в ответе за тех, кого приручили» в группе VK госпиталя "Зоозащита НН" | 2 |
| 10 | Размещение анонса о проведении «Уроки Доброты и Сострадания» на сайте Фонда | 2 |
| 11 | Размещение информации о SPY DAY «Мы в ответе за тех, кого приручили» на сайте Фонда | 2 |
|  | Итого | 9636 |

2. В ходе реализации проекта было проведено 35 SPY DAY – мероприятий по добровольной стерилизации, вакцинации и чипированию домашних питомцев социально незащищенных жителей Нижнего Новгорода. В итоге этих мероприятий ветеринарные паспорта получили 305 питомцев. Мероприятия проходили по адресу: Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.29а. Более подробная информация о датах проведения и количестве участников в таблице:

| № п/п | Дата проведения SPY DAY | Номера направлений |  | Количество питомцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с | по |  |
| 1 | 22.09.2022 | 1 | 11 | 11 |
| 2 | 29.09.2022 | 12 | 21 | 10 |
| 3 | 05.10.2022 | 22 | 30 | 9 |
| 4 | 11.10.2022 | 31 | 31 | 1 |
| 5 | 17.10.2022 | 32 | 37 | 6 |
| 6 | 31.10.2022 | 38 | 45 | 8 |
| 7 | 07.11.2022 | 46 | 58 | 13 |
| 8 | 10.11.2022 | 59 | 71 | 13 |
| 9 | 16.11.2022 | 72 | 82 | 11 |
| 10 | 25.11.2022 | 83 | 98 | 16 |
| 11 | 02.12.2022 | 99 | 102 | 4 |
| 12 | 03.12.2022 | 103 | 105 | 3 |
| 13 | 04.12.2022 | 106 | 107 | 2 |
| 14 | 12.12.2022 | 108 | 118 | 11 |
| 15 | 15.12.2022 | 119 | 123 | 5 |
| 16 | 24.12.2022 | 124 | 137 | 14 |
| 17 | 29.12.2022 | 138 | 163 | 26 |
| 18 | 06.01.2023 | 164 | 169 | 6 |
| 19 | 17.01.2023 | 170 | 181 | 12 |
| 20 | 20.01.2023 | 182 | 190 | 9 |
| 21 | 24.01.2023 | 191 | 196 | 6 |
| 22 | 26.01.2023 | 197 | 204 | 8 |
| 23 | 08.02.2023 | 205 | 217 | 13 |
| 24 | 15.02.2023 | 218 | 229 | 12 |
| 25 | 28.02.2023 | 230 | 241 | 12 |
| 26 | 06.03.2023 | 242 | 253 | 12 |
| 27 | 14.03.2023 | 254 | 268 | 15 |
| 28 | 31.03.2023 | 269 | 270 | 2 |
| 29 | 04.04.2023 | 271 | 287 | 17 |
| 30 | 08.04.2023 | 288 | 288 | 1 |
| 31 | 17.04.2023 | 289 | 290 | 2 |
| 32 | 07.05.2023 | 291 | 296 | 6 |
| 33 | 08.05.2023 | 297 | 303 | 7 |
| 34 | 21.05.2023 | 304 | 304 | 1 |
| 35 | 25.05.2023 | 305 | 305 | 1 |
|  | Итого |  |  | 305 |

Волонтерами фонда было принято 940 заявок на участие в программе. Требованиям соответствовало 744 человека. Подтвердило участие 643 человека. Фактически услуги были оказаны 305 питомцам. На первом этапе проекта, записанные на услуги участники, после подтверждения даты оказания услуг, часто не приезжали, не отвечали на телефонные звонки. В связи с этим, в 2022 г. не получилось выйти на плановые значения. В свете этого, через волонтеров была дополнительно распространена информация о проекте, чтобы увеличить количество входящих заявок и создать листы ожиданий. Благодаря дополнительному освещению проекта в 2023 году удалось оказать услуги запланированному количеству благополучателей. Анализируя итоги, мы пришли к выводу, что в проекте не смогли принять участие более 300 желающих.

3. В период реализации проекта было проведено 27 «Уроков Доброты и Сострадания» в которых участвовали 405 человек. Из них 378 учащихся и 27 руководителей групп. Проведена воспитательная работа ответственного отношения к животным, путем знакомства с деятельностью приюта и участием в "Уроках Доброты и Сострадания". Занятия проводились по адресу: Г. Нижний Новгород, Бурнаковский Проезд 16 а. Подробная информация по датам проведения и количеству участников в таблице:

| № п/п | Дата проведения урока | Наименование учебного заведения или организации | Кол-во участников | № Фото |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.11.2022 | МБОУ «СОШ №6 им. К. Минина» | 18 | 1 |
| 2 | 03.11.2022 | МАОУ "Школа №156 им Б. И. Рябцева" | 28 | 2 |
| 3 | 09.11.2022 | ГБПОУ "НСТ" | 11 | 3 |
| 4 | 11.11.2022 | ЦВР "Алиса" | 15 | 4 |
| 5 | 15.11.2022 | МАОУ "Школа №118" | 28 | 5 |
| 6 | 18.11.2022 | МАОУ "Школа №79 им. Н. А. Зайцева" | 11 | 6 |
| 7 | 24.11.2022 | ГКОУ "Школа-интернат №2" | 13 | 7 |
| 8 | 25.11.2022 | МАОУ "Школа №5" г. Богородск | 15 | 8 |
| 9 | 30.11.2022 | Центр семейного образования "УНИК" | 14 | 9 |
| 10 | 06.12.2022 | ГБПОУ "НСТ" | 6 | 10 |
| 11 | 07.12.2022 | ГБПОУ "НСТ" | 8 | 11 |
| 12 | 09.12.2022 | МБОУ "Школа №21" | 14 | 12 |
| 13 | 14.12.2022 | МБУ ДО "ЦДТ Канавинского района" | 13 | 13 |
| 14 | 15.12.2022 | ФГБОУ ВО "НГСХА" | 15 | 14-18 |
| 15 | 16.12.2022 | НТГХиП | 14 | 19-22 |
| 16 | 20.12.2022 | ГКОУ "Школа-интернат №86" | 15 | 23-27 |
| 17 | 22.12.2022 | МАДОУ "Детский сад №469" | 4 | 28-31 |
| 18 | 13.01.2023 | МБУ ДО ЦРТ Созвездие | 14 | 32 |
| 19 | 19.01.2023 | МБОУ Елизаровская средняя школа | 9 | 33 |
| 20 | 24.01.2023 | МАОУ Школа №44 с УИОП | 16 | 34 |
| 21 | 26.01.2023 | МАОУ ШКОЛА №131 | 28 | 35 |
| 22 | 27.01.2023 | ЧАСТНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ШКОЛА ИСТОК | 11 | 36 |
| 23 | 01.02.2023 | Баскетбольный клуб Пари | 22 | 37 |
| 24 | 02.02.2023 | МБОУ Школа №123 | 26 | 38 |
| 25 | 03.02.2023 | МБОУ Школа №20 | 15 | 39 |
| 26 | 14.02.2023 | ГБПОУ Нижегородский автотранспортный техникум | 9 | 40 |
| 27 | 22.02.2023 | МБОУ Школа №109 им. Героя России Д.В.Жидкова | 13 | 41 |
|  | Итого |  | 405 |  |

Количественные результаты

| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 672 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 710 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта | чел. | 120 000 |

Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети):

https://vk.com/bfsostradanie?w=wall-76436656_182168

https://vk.com/zoozashita_nn?w=wall-138403608_4405

https://vk.com/povar0487?w=wall5040411_2243%2Fall

https://vk.com/kolbaska?w=wall9421005_14435

https://vk.com/luska52?w=wall24160385_13883

https://vk.com/zheniamachine?w=wall44320829_4176

https://vk.com/id588982759?w=wall588982759_303%2Fall

Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде:

Фотографии в приложении.

№1-№41 – Фото с мероприятий «Урок Доброты и Сострадания»

№32 – Фото Макета печатной продукции с анонсом «Урок Доброты и Сострадания»

№33 Фото Макета печатной продукции с анонсом «Мы в ответе за тех, кого приручили»

№34 Фото Образец размещения рекламы в лифтах многоэтажных домов города.

Информация о собственном вкладе:

| Софинансирование по статье "Выплаты физ.лицам" и "Страховые взносы" | 167 318,00 |
| --- | --- |
| Софинасирование по статье "Юридические услуги" | 60 000,00 |
| Софинасирование по статье "Расходы на проведение мероприятий" | 3 286,05 |
| Софинансирование по статье "Издательские, полиграфические расходы" | 374 850,00 |
| Оценка труда волонтеров (работа на "Горячей линии" по сбору заявок и распространение флаеров) | 66 750,00 |
| Итого софинансирование | 672 204,05 |

Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта:

После анонса «Уроков Доброты и Сострадания» поступило очень много заявок от учебных заведений и организаций, что свидетельствует об огромном интересе подрастающего поколения к проблемам гуманного отношения к животным. В связи с этим количество участников «Уроков Доброты и Сострадания» превысило более чем вдвое планируемый показатель и составило 405 человек, вместо заявленных 200.

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта:

Волонтерами фонда было принято 940 заявок на участие в программе. Требованиям соответствовало 744 человека. Подтвердило участие 643 человека. Фактически услуги были оказаны 305 питомцам. На первом этапе проекта, записанные на услуги участники, после подтверждения даты оказания услуг, часто не приезжали, не отвечали на телефонные звонки. В связи с этим, в 2022 г. не получилось выйти на плановые значения. В свете этого, через волонтеров была дополнительно распространена информация о проекте, чтобы увеличить количество входящих заявок и создать листы ожиданий. Благодаря дополнительному освещению проекта в 2023 году удалось оказать услуги запланированному количеству благополучателей. Анализируя итоги, мы пришли к выводу, что в проекте не смогли принять участие более 300 желающих.

Общие выводы по результатам реализации проекта:

- Снижение численности нежелательного потомства домашних животных, которые оказываются на улице, пополняя ряды безнадзорных животных.

- Снижение случайных покусов потерянными животным. Профилактика бешенства в регионе.

- Снижение числа безвозвратно потерянных животных, так как после чипирования возможно оказать быструю помощь в поиске пропавших домашних питомцев, и идентифицировать их владельцев.

- Создание удобного инструмента для оказания доступной ветеринарной помощи людям с ограниченными финансовыми или физическими возможностями.

- В результате деятельности проекта жители Нижнего Новгорода повысили уровень знания о гуманном контроле численности домашних животных и узнали об ответственном обращении с ними.

- В связи с изменением внутренней и внешней ситуации в стране, на основании  анализа количества заявок и сборе обратной связи от благополучателей, можно предположить, что проект может быть масштабирован на гораздо большее количество участников.

Директор _____________________ В.Я. Гройсман

МП