**Отчет**

**о достижении результатов реализации проекта**

**«Доступное дополнительное образование»**

**Размер Гранта:** 2 127 100

**Сроки реализации проекта:** 01.09.2022 –01.06.2023

**ФИО руководителя проекта:** Лунь Татьяна Сергеевна

**Цель проекта:** Повышение качества и доступности услуг в области дополнительного образования для социально уязвимых категорий детей и детей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, через реализацию дополнительных общеобразовательных программ в Инклюзивном центре семьи и детства «Умка».

*«В нашем центре мы учимся и применяем в своей работе современные педагогические методики, отвечающие на запросы современных детей»*

*Коллектив НРОО ИЦСиД «УМка»*

 Проект **«Доступное дополнительное образование»** является логическим продолжением проекта «В кругу друзей учиться веселей», реализованного НРОО ИЦСиД «УМка» в 2021-2022 году.

Главной целью нашего проекта стало формирование и развитие умений и навыков, социализация, интеграция детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, испытывающих сложности в социальной адаптации в общество за счет обеспечения полноценного и всестороннего обучения и развития.

 В рамках текущего проекта в 2022-2023 учебном году были открыты новые направления для обучения и развития, такие как: гончарная мастерская, малыши-карандаши, кругобуквенное путешествие. Разработано, принято и утверждено 15 дополнительных общеобразовательных программ:

1. «Гончарная мастерская»;
2. «Творчество»;
3. «Кулинария»;
4. «Журналистика и блогинг»;
5. «Правополушарное рисование»;
6. «Лего-конструирование»;
7. «Подготовка к школе»;
8. «Sing and play»;
9. «Юный художник»;
10. «Чудеса своими руками»;
11. «Кругобуквенное путешествие»;
12. «Плавание»;
13. «Детский фитнес»;
14. «Тяп-ляп»;
15. «Малыши карандаши».

Для реализации данных программ был приобретено дополнительное оборудование: пособия по английскому языку, инструменты для гончарной мастерской, гончарный круг, шкаф для хранения готовых изделий, 1 моноблок, канцелярские и расходные материалы.

В рамках реализации проекта был заключено не менее трех договоров о сотрудничестве с сельскими образовательными организациями о реализации дополнительных общеобразовательных программ по сетевой форме. На базе домов культуры, находящимися в Чкаловском районе (Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Централизованная клубная система” городского округа город Чкаловск Нижегородской области, Пуреховский ДК – МБУК ЦКС Чкаловск) педагоги проводили мероприятия с детьми и их родителями. А на базе детского сада (ДОУ №19 Рябинка), педагоги еженедельно проводили занятия с детьми. Количество сформированных групп не менее 40.

 Особое внимание в проекте уделялось повышению профессиональных компетенций и профилактике эмоционального выгорания специалистов социальной сферы. С 30 сентября – 2 октября 2022 года на базе загородного клуба «Усадьба Соловьи» был проведен обучающий тренинг: «Введение в программу ICDP «Направляемый диалог». Количество участников: 40.

Четыре сотрудника приняли участие в курсах повышения квалификации по направлениям работы с получением удостоверений государственного образца.

На базе НРООО ИЦСиД УМка в течение учебного года проведено 2 обучающих семинара:

1) 26.11.2022. Название семинара: **«Спиральная динамика в образовательном процессе»**

Продолжительность 24 часа.

Количество участников: 18.

2) 03.12.2022. Название семинара: **«Построение индивидуального образовательного маршрута и траектории развития с учетом особенностей ребенка».**

Продолжительность 24 часа.

Количество участников: 22.

 Информация о реализации проекта постоянно обновлялась на информационных порталах НРОО ИЦСИД «УМка»: <https://vk.com/umka.chkalovsk>. Всего было выложено 35 публикаций о реализации проекта:

1) <https://vk.com/wall-147043585_2525>

2) <https://vk.com/wall-147043585_2414>

3) <https://vk.com/wall-147043585_2398>

4) <https://vk.com/wall-147043585_2319>

5) <https://vk.com/wall-147043585_2319>

6) <https://vk.com/wall-147043585_2264>

7) <https://vk.com/wall-147043585_2284>

8) <https://vk.com/wall-147043585_2251>

9) <https://vk.com/wall-147043585_2245>

10) <https://vk.com/wall-147043585_2241>

11) <https://vk.com/wall-147043585_2233>

12) <https://vk.com/wall-147043585_2128>

13) <https://vk.com/wall-147043585_2252>

14) <https://vk.com/wall-147043585_2268>

15) <https://vk.com/wall-147043585_2392>

16) https://vk.com/wall-147043585\_2403

17) <https://vk.com/wall-147043585_2404>

18) <https://vk.com/wall-147043585_2414>

19) <https://vk.com/wall-147043585_2525> (видео)

20) <https://vk.com/wall-147043585_2562> (видео)

21) <https://vk.com/wall-147043585_2568> (видео)

22) <https://vk.com/wall-147043585_2570>

23) <https://vk.com/wall-147043585_2575>

24) <https://vk.com/wall-147043585_2578>

25) <https://vk.com/wall-147043585_2596> (видео)

26) <https://vk.com/wall-147043585_2604> (видео)

27) <https://vk.com/wall-147043585_2608>

28) <https://vk.com/wall-147043585_2616> (видео)

29) <https://vk.com/wall-147043585_2653> (видео)

30) <https://vk.com/wall-147043585_2670>

31) <https://vk.com/wall-147043585_2748>

32) <https://vk.com/wall-147043585_2777>

33) <https://vk.com/wall-147043585_2822>

34) <https://vk.com/wall-147043585_3052>

35) <https://vk.com/wall-147043585_3053>

В рамках проекта в сентябре 2022 года, были проведены презентационные встречи с родителями, пробные занятия с детьми, а также, организационные собрания, на которых педагоги рассказали о себе и направлениях, по которым они работают. Благодаря таким пробным урокам, родители и дети, смогли выбрать интересующее их направление. В феврале и марте 2023 года были проведены мастер-классы для детей с родителями под названием: «Работает «Спецназ» (https://vk.com/wall-147043585\_2578) , Зимние чудеса (<https://vk.com/wall-147043585_2414>). Общий охват не менее 50.

Также, 8 октября был проведен день открытых дверей, с мастер-классами для детей и взрослых (ссылка на мероприятие <https://vk.com/wall-147043585_2268>). Общий охват не менее 50 человек.

 За 2022-2023 учебный год организована деятельность по дополнительным образовательным программам в 42 группах и индивидуально. Наполняемость одной группы по 7 человек, что позволяет реализовать индивидуальный подход и сопровождение детей с ОВЗ. Программу можно было выбрать исходя из возрастных особенностей детей и их интересов.

Количество проведенных групповых занятий в период с **01.09.2022 по 31.12.2022 – 1400.**

Количество проведенных групповых занятий в период с **01.01.2023 по 31.05.2023 – 1400.**

Всего, педагогами, было проведено **2800** групповых занятий.

Количество детей, получивших услуги дополнительного образования – **280.**

34 ребенка, проживающих в сельских населенных пунктах, получили доступ к услугам дополнительного образования в НРОО Инклюзивный центр семьи и детства «Умка», так как было организовано регулярное автобусное сообщение с сельскими населенными пунктами для подвоза детей на занятия.

 Для 2 специалистов в августе 2022 года, была организована обучающая стажировка для знакомства с лучшими образовательными практиками в работе с детьми из категории социально-уязвимых в г. Санкт-Петербург OOO «Школа ИЛИ».

За весь учебный год на базе центра было проведено пять обучающих тренингов.

1) «Эмоциональное выгорание специалистов выгорающих профессий»

Количество участников: 30.

Продолжительность: 6 часов.

 2) 11.02.2023. Название тренинга **«Игровой дизайн - современный метод реализации образовательных программ.»**

Количество участников: 32.

Продолжительность: 3 часа.

4) 04.03.2023 Название тренинга **«Методы и качество работы с родителями».**

Количество участников: 35.

Продолжительность: 3 часа.

5) 08.04.2023 Название тренинга **«Как продвигать свой кружок в социальных сетях?»**

Количество участников: 20.

Продолжительность: 3 часа.

 А также составлены методические рекомендации по реализации проекта «Доступное дополнительное образование». Данный проект может применяться специалистами социальных и социальной и образовательной сфер при работе с детьми раннего, дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов, в том числе с детьми с ОВЗ и социально уязвимыми категориями детей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученныхтоваров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. |  **2 127 100,00** |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. |  280 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта  | чел. |  410 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель Получателя | Председатель |  |  |  | Белоусова А.В. |
| (уполномоченное лицо) | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Руководитель проекта |  | Лунь Т.С. |  | 8-950-626-61-16 |
|  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |