Отчет

о достижении результатов реализации проекта

«Доступное дополнительное образование»

Размер Гранта: 2 127 100

Сроки реализации проекта: 01.09.2022 –01.06.2023

ФИО руководителя проекта: Лунь Татьяна Сергеевна

Цель проекта: Повышение качества и доступности услуг в области дополнительного образования для социально уязвимых категорий детей и детей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, через реализацию дополнительных общеобразовательных программ в Инклюзивном центре семьи и детства «Умка».

«В нашем центре мы учимся и применяем в своей работе современные педагогические методики, отвечающие на запросы современных детей»

Коллектив НРОО ИЦСиД «УМка»

Проект «Доступное дополнительное образование» является логическим продолжением проекта «В кругу друзей учиться веселей», реализованного НРОО ИЦСиД «УМка» в 2021-2022 году.

Главной целью нашего проекта стало формирование и развитие умений и навыков, социализация, интеграция детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, испытывающих сложности в социальной адаптации в общество за счет обеспечения полноценного и всестороннего обучения и развития.

В рамках текущего проекта в 2022-2023 учебном году были открыты новые направления для обучения и развития, такие как: гончарная мастерская, малыши-карандаши, кругобуквенное путешествие. Разработано, принято и утверждено 15 дополнительных общеобразовательных программ:

- «Гончарная мастерская»;

- «Творчество»;

- «Кулинария»;

- «Журналистика и блогинг»;

- «Правополушарное рисование»;

- «Лего-конструирование»;

- «Подготовка к школе»;

- «Sing and play»;

- «Юный художник»;

- «Чудеса своими руками»;

- «Кругобуквенное путешествие»;

- «Плавание»;

- «Детский фитнес»;

- «Тяп-ляп»;

- «Малыши карандаши».

Для реализации данных программ был приобретено дополнительное оборудование: пособия по английскому языку, инструменты для гончарной мастерской, гончарный круг, шкаф для хранения готовых изделий, 1 моноблок, канцелярские и расходные материалы.

В рамках реализации проекта был заключено не менее трех договоров о сотрудничестве с сельскими образовательными организациями о реализации дополнительных общеобразовательных программ по сетевой форме. На базе домов культуры, находящимися в Чкаловском районе (Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Централизованная клубная система” городского округа город Чкаловск Нижегородской области, Пуреховский ДК – МБУК ЦКС Чкаловск) педагоги проводили мероприятия с детьми и их родителями. А на базе детского сада (ДОУ №19 Рябинка), педагоги еженедельно проводили занятия с детьми. Количество сформированных групп не менее 40.

Особое внимание в проекте уделялось повышению профессиональных компетенций и профилактике эмоционального выгорания специалистов социальной сферы. С 30 сентября – 2 октября 2022 года на базе загородного клуба «Усадьба Соловьи» был проведен обучающий тренинг: «Введение в программу ICDP «Направляемый диалог». Количество участников: 40.

Четыре сотрудника приняли участие в курсах повышения квалификации по направлениям работы с получением удостоверений государственного образца.

На базе НРООО ИЦСиД УМка в течение учебного года проведено 2 обучающих семинара:

1) 26.11.2022.  Название семинара: «Спиральная динамика в образовательном процессе»

Продолжительность 24 часа.

Количество участников: 18.

2) 03.12.2022. Название семинара: «Построение индивидуального образовательного маршрута и траектории развития с учетом особенностей ребенка».

Продолжительность 24 часа.

Количество участников: 22.

Информация о реализации проекта постоянно обновлялась на информационных порталах НРОО ИЦСИД «УМка»: https://vk.com/umka.chkalovsk. Всего было выложено 35 публикаций о реализации проекта:

1) https://vk.com/wall-147043585_2525

2) https://vk.com/wall-147043585_2414

3) https://vk.com/wall-147043585_2398

4) https://vk.com/wall-147043585_2319

5) https://vk.com/wall-147043585_2319

6) https://vk.com/wall-147043585_2264

7) https://vk.com/wall-147043585_2284

8) https://vk.com/wall-147043585_2251

9) https://vk.com/wall-147043585_2245

10) https://vk.com/wall-147043585_2241

11) https://vk.com/wall-147043585_2233

12) https://vk.com/wall-147043585_2128

13) https://vk.com/wall-147043585_2252

14) https://vk.com/wall-147043585_2268

15) https://vk.com/wall-147043585_2392

16) https://vk.com/wall-147043585_2403

17) https://vk.com/wall-147043585_2404

18) https://vk.com/wall-147043585_2414

19) https://vk.com/wall-147043585_2525 (видео)

20) https://vk.com/wall-147043585_2562 (видео)

21) https://vk.com/wall-147043585_2568 (видео)

22) https://vk.com/wall-147043585_2570

23) https://vk.com/wall-147043585_2575

24) https://vk.com/wall-147043585_2578

25) https://vk.com/wall-147043585_2596 (видео)

26) https://vk.com/wall-147043585_2604 (видео)

27) https://vk.com/wall-147043585_2608

28) https://vk.com/wall-147043585_2616 (видео)

29) https://vk.com/wall-147043585_2653 (видео)

30) https://vk.com/wall-147043585_2670

31) https://vk.com/wall-147043585_2748

32) https://vk.com/wall-147043585_2777

33) https://vk.com/wall-147043585_2822

34) https://vk.com/wall-147043585_3052

35) https://vk.com/wall-147043585_3053

В рамках проекта в сентябре 2022 года, были проведены презентационные встречи с родителями, пробные занятия с детьми, а также, организационные собрания, на которых педагоги рассказали о себе и направлениях, по которым они работают. Благодаря таким пробным урокам, родители и дети, смогли выбрать интересующее их направление. В феврале и марте 2023 года были проведены мастер-классы для детей с родителями под названием: «Работает «Спецназ»  (https://vk.com/wall-147043585_2578) , Зимние чудеса (https://vk.com/wall-147043585_2414). Общий охват не менее 50.

Также, 8 октября был проведен день открытых дверей, с мастер-классами для детей и взрослых (ссылка на мероприятие https://vk.com/wall-147043585_2268). Общий охват не менее 50 человек.

За 2022-2023 учебный год организована деятельность по дополнительным образовательным программам в 42 группах и индивидуально. Наполняемость одной группы по 7 человек, что позволяет реализовать индивидуальный подход и сопровождение детей с ОВЗ. Программу можно было выбрать исходя из возрастных особенностей детей и их интересов.

Количество проведенных групповых занятий в период с 01.09.2022 по 31.12.2022 – 1400.

Количество проведенных групповых занятий в период с 01.01.2023 по 31.05.2023 – 1400.

Всего, педагогами, было проведено 2800 групповых занятий.

Количество детей, получивших услуги дополнительного образования – 280.

34 ребенка, проживающих в сельских населенных пунктах, получили доступ к услугам дополнительного образования в НРОО Инклюзивный центр семьи и детства «Умка», так как было организовано регулярное автобусное сообщение с сельскими населенными пунктами для подвоза детей на занятия.

Для 2 специалистов в августе 2022 года, была организована обучающая стажировка для знакомства с лучшими образовательными практиками в работе с детьми из категории социально-уязвимых в г. Санкт-Петербург OOO «Школа ИЛИ».

За весь учебный год на базе центра было проведено пять обучающих тренингов.

1) «Эмоциональное выгорание специалистов выгорающих профессий»

Количество участников: 30.

Продолжительность: 6 часов.

2) 11.02.2023. Название тренинга «Игровой дизайн - современный метод реализации образовательных программ.»

Количество участников: 32.

Продолжительность: 3 часа.

4) 04.03.2023 Название тренинга «Методы и качество работы с родителями».

Количество участников: 35.

Продолжительность: 3 часа.

5) 08.04.2023 Название тренинга «Как продвигать свой кружок в социальных сетях?»

Количество участников: 20.

Продолжительность: 3 часа.

А также составлены методические рекомендации по реализации проекта «Доступное дополнительное образование». Данный проект может применяться специалистами социальных и социальной и образовательной сфер при работе с детьми раннего, дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов, в том числе с детьми с ОВЗ и социально уязвимыми категориями детей.

| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 2 127 100,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 280 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта | чел. | 410 |

| Руководитель Получателя | Председатель |  |  |  | Белоусова А.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Руководитель проекта |  | Лунь Т.С. |  | 8-950-626-61-16 |
|  | (должность) |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |
| "__" _______ 20__ г. |  |  |  |  |  |