Приложение № 6

к Соглашению

от 17 июня 2022 № 320-2225а/22

Отчет

о достижении результата предоставления гранта на реализацию проекта

«Семейный диалог 2.0.

Программа поддержки семей в трудной жизненной ситуации – новый уровень»

Нижегородская областная общественная организация «Семейный центр «ЛАДА»

Проект «Семейный диалог 2.0. Программа поддержки семей в трудной жизненной ситуации – новый уровень»

Цель реализации проекта: Создание условий для преодоления рисков развития деструктивных сценариев семейных кризисов посредством включения семей в трудной жизненной ситуации (в том числе воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и приёмных детей) в специализированную программу комплексного социально-психологического сопровождения.

Размер гранта: 2051920 рубля

Сроки реализации проекта: 01.09.2022 - 30.06.2023

ФИО и контактная информация руководителя проекта: Смирнова Г. П, +79030434956

Описание содержания деятельности по проекту.

Проект реализуется НООО "Семейный центр "ЛАДА" в течение 10 месяцев.

Комплексная программа поддержки семей с детьми в трудной жизненной ситуации, (в том числе детей с ОВЗ и приемных детей) нацелена на повышение эффективности взаимодействия родителей с детьми - развитие навыков поддерживающего поведения родителя, создания безопасной среды для ребенка, развития стратегий ненасильственного родительского менеджмента в стрессовой ситуации, обеспечения благополучия ребенка, учет его интересов и прав.

Для достижения поставленной цели проводится комплекс мероприятий:

1. Методическая деятельность. Внедрение системы автоматизированного учета количества и качества психологических и социально-педагогических услуг для семей целевой группы по принципу "кейс-менеджмента" (уникальные для каждой семьи стратегии совладания с трудностями, решения жизненных задач с учетом имеющихся личностных и семейных ресурсов). Формирование системы, обеспечивающей реагирование на кризисные факторы в семьях: маркеры кризиса, диагностика ситуации, многоуровневая система поддержки семьи, закрепление положительных результатов.

2. Практика реализации программы социально-психологической поддержки на базе Семейного центра "ЛАДА" по следующему алгоритму:

- Работа с семьей - диагностика и карта семьи (формирование пакета методик, проведение диагностических срезов). Глубинная оценка ситуации семьи.

- Работа с родителями в зависимости от уровня ресурсов семьи - группы взаимоподдержки, тренинги, индивидуальное консультирование. Методология: ICDP («Направляемый диалог»), «Зрелое родительство», «Школа осознанного родительства».

- Работа с детьми - коррекционные и развивающие занятия со специалистами - логопед, психолог, дефектолог, социальный педагог. Индивидуальные и групповые формы работы (ЛФК, музыкальные занятия, игротерапия). Метод сенсорной интеграции, метод включенной игровой деятельности, метод психолого-педагогического наблюдения. Предусматривается использование дистанционных и очных форм работы.

3. Деятельность по распространению теоретических знаний и практического опыта среди специалистов сферы образования, социальной работы и НКО. Проведено 2 вебинара и 2 семинара для специалистов Нижегородской области.

4. Профориентационная работа - вовлечение студентов помогающих профессий в проведение исследований и организация стажировок и практики. Студенты профильных направлений получат реальный практический опыт работы с целевыми аудиториями.

Обзор проведенных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Дата реализации |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |  |
| 3 | Коррекционные и развивающие занятия. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Индивидуальные занятия посещает 25 детей 2 раза в неделю. Всего проведено 700 индивидуальных занятий. Групповые занятия посещает не менее 12 детей вместе с родителями, группы по 6 человек, проводиться 45 занятия. |
| 4 | Группы взаимоподдержки. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Группы взаимоподдержки – проведены 20 занятий в 2 группах (по 2 академических часа). Общее количество участников - 50 человек. |
| 5 | Индивидуальное консультирование родителей. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Проведено 114 консультаций для родителей. |
| 6 | Психотерапевтические тренинги. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Групповые тематические тренинги для родителей - проведены 20 занятий в 2 группе (по 2 академических часа). Общее количество участников - 31 человек. |
| 7 | Диагностика. Для каждой семьи будут составлены индивидуальные планы работы со специалистами. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Продиагностировано 20 семей. |
| 8 | Правовое просвещение семей в трудной жизненной ситуации. Консультации, вебинары, тематические публикации. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Проведено 4 вебинара по правовой тематике для родителей и специалистов. Индивидуальные консультации семей (сопровождение 200 семей в месяц). |
| 9 | Семинары для специалистов. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Проведено 4 семинара для специалистов. Нижегородской области, работающих с семьями целевой группы |
| 10 | Открытые лектории и практические занятия для студентов профильных направлений (психология, дефектология, педагогика, социальная работа) ННГУ им. Лобачевского | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Для студентов проведено 6 лекций по особенностям практической коррекционной и терапевтической работы с детьми и семьями от специалистов Семейного центра "ЛАДА". |
| 12 | Организация психолого-педагогической практики для студентов ННГУ им. Лобачевского (направления: психология, дефектология, социальная работа и педагогика). | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 6 студентов профильных направлений получили возможность повысить свои компетенции в рамках реальной практической деятельности с целевыми аудиториями. |

| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 2000 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 300 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта | чел. | 10000 |

Анализ эффективности контента в социальной сети ВК:

Период: 1 января 2023—30 июня 2023

Публикации в группе ВК “Семейный Центр “ЛАДА”

Продвижение можно посмотреть по хэштегу “#семейный_диалог_2_0”

Январь

Всего публикаций: 4

Лайки: 86

Просмотры: 3887

Комментарии: 1

Поделились: 7

Ссылки на публикации:

https://vk.com/wall-13190769_9862

https://vk.com/wall-13190769_9894

https://vk.com/wall-13190769_9929

https://vk.com/wall-13190769_9936

​​Февраль

Всего публикаций: 8

Лайки: 244

Просмотры: 10313

Комментарии: 13

Поделились: 7

Ссылки на публикации:

https://vk.com/wall-13190769_9979

https://vk.com/wall-13190769_9996

https://vk.com/wall-13190769_10001

https://vk.com/wall-13190769_10007

https://vk.com/wall-13190769_10027

https://vk.com/wall-13190769_10030

https://vk.com/wall-13190769_10044

https://vk.com/wall-13190769_10080

Март

Всего публикаций: 3

Лайки: 103

Просмотры: 3099

Комментарии: 6

Поделились: 0

Ссылки на публикации:

https://vk.com/wall-13190769_10128

https://vk.com/wall-13190769_10161

https://vk.com/wall-13190769_10201

Апрель

Всего публикаций: 6

Лайки:278

Просмотры: 10585

Комментарии: 6

Поделились: 23

Ссылки на публикации:

https://vk.com/wall-13190769_10294

https://vk.com/wall-13190769_10311

https://vk.com/wall-13190769_10354

https://vk.com/wall-13190769_10363

https://vk.com/wall-13190769_10383

https://vk.com/wall-13190769_10388

Май

Всего публикаций: 1

Лайки: 26

Просмотры: 1200

Комментарии: 2

Поделились: 3

Ссылки на публикации:

https://vk.com/wall-13190769_10564

А также публикация на Сайте “ЛАДЫ”:

https://ladadeti.ru/blog/semeynyydialog20-misha-i-alina-idut-v-magazin-podgotovka-detey-s-osobymi-potrebnostyami-k

Итого за отчётный период  публикации командой проекта дали такие результаты:

Всего публикаций: 23

Лайки: 737

Просмотры: 29084

Комментарии: 28

Поделились: 40

Публикации на сторонних ресурсах по хэштегу “#семейный_диалог_2_0”:

Источники:

##### Платформа региональных грантовых конкурсов гранты.рф

Семейный клуб "Доверие"

Всего публикаций: 4

Лайки: 97

Просмотры: 6635

Комментарии: 11

Поделились: 10

Ссылки на публикации:

https://vk.com/wall-204662866_725

https://vk.com/wall-143255857_3155

https://vk.com/wall-143255857_3185

https://vk.com/wall-143255857_3209

Итого все публикации по проекту

за отчётный период дали такие результаты:

Всего публикаций: 27

Лайки: 834

Просмотры: 35719

Комментарии: 39

Поделились: 50

Комментарий специалиста:

Семейные ценности, которые продвигает центр “Лада”, являются ядром информационной кампании.

Наибольшие активность в комментариях и реакции поделиться мы видим на живых постах со знакомыми персонажами, психологами центра, а также можем наблюдать, что пик активности аудитории был проявлен в апреле.

Проект завершён, и его информационное воздействие уже сейчас можно осмыслить. Его позитивное влияние на мнение о семейном образе жизни и современном родительстве в родительских местных сообществах проявлено уже сейчас.

Составила: Сырейщикова А.С.

Собственный вклад организации, использованном на реализацию проекта за весь срок реализации проекта -  1 500 000 рублей.

Незапланированных результатов реализации проекта нет.

Недостатков, выявленные в ходе реализации проекта нет.

Общие выводы по результатам реализации:

Факторы успешной реализации проекта:

- гибкость команды в ситуации неопределенности;

- сплоченность и взаимовыручка;

- обучаемость команды;

- высокий профессионализм;

- привлечение внешних экспертов

- надежные партнеры.

Влияние проекта на развитие организации:

- устойчивые партнерские отношения с профильными организациями позволят привлекать специалистов на стажировки;

- укрепление репутации организации;

- укрепление партнёрских отношений с научным сообществом региона.

Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в регионе очень высока.

Председатель

__________________________   Г. П. Смирнова