|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет  о достижении значений результатов предоставления гранта | | | | | |
|  | | |  |  | КОДЫ |
|  | | | по состоянию  на «01» июля 2023 г. | Дата | 01.07.2023 |
| Наименование Получателя | | | Фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области | ИНН | 5260066362 |
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |  |  |
|  | | | (Министерство) |  |  |
| Наименование регионального проекта | | Создание научно-творческой лаборатории народных художественных промыслов | | по БК |  |
| Вид документа |  | | |  |  |
|  | (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») | | |
| Периодичность: месячная; квартальная; годовая | | |  |  |  |
| Единица измерения: руб. | | |  | по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=04DC95437D445E1F279FCE8C60144531B326FEDD40A8A5E8D463C661B41EC13A0C477003699E063DE9387F983BG4h0H) | 383 |
| (с точностью до второго знака после запятой) | | | |  |  |
| 1. Информация о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | | Результат предоставления гранта | Единица измерения | | Код строки | Плановые значения | | Размер гранта, предусмотренный Соглашением | Фактически достигнутые значения | | | | | | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления гранта | | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 9 - гр. 16) |
| на отчетную дату | | отклонение от планового значения | | причина отклонения | |
| наименование | код по БК | наименование | код по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=04DC95437D445E1F279FCE8C60144531B326FEDD40A8A5E8D463C661B41EC13A0C477003699E063DE9387F983BG4h0H) | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 10) | в процентах (гр. 12 / гр. 7) x 100%) | код | наименование | обязательств | денежных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий | 316 1006 0360229930 633 | «Создание научно-творческой лаборатории народных художественных промыслов» |  |  | 0100 |  |  | 3 570 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных научно-творческих лабораторий (привлечение внимания общественности к проблематики сферы НХП, создание современных востребованных продуктов НХП с сохранением традиций) | ед | 642 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  |  | Количество участников социальных сетей проекта(привлечение внимания общественности к проблематики сферы НХП) | чел | 792 |  | 2500 | 0 |  | 7585 | 4513 | 5085 | 203,4 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |
|  |  | Количество участники мероприятий проекта(привлечение внимания общественности к проблематики сферы НХП) | чел | 792 |  | 10500 | 0 |  | 15702 | 5202 | 5202 | 49,5 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |
|  |  | Количество музейных и научных работников, вовлеченных в проект (сохранение и возрождение промыслов, поиск эксклюзивных традиционных высокохудожественных элементов) | чел | 792 |  | 50 | 25 |  | 52 | 27 | 2 | 4,0 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество волонтеров, вовлеченных в проект (привлечение внимания общественности к проблематики сферы НХП, вовлечение молодого поколения) | чел | 792 |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |
|  |  | Количество учащихся СПУ, вовлеченных в проект (привлечение внимания общественности к проблематики сферы НХП, вовлечение молодого поколения) | чел | 792 |  | 200 | 0 |  | 276 | 76 | 76 | 38,0 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |
|  |  | Количество активистов районов мест традиционного бытования НХП, вовлеченных в проект (привлечение внимания общественности к проблематики сферы НХП, сохранение и возрождение НХП) | чел | 792 |  | 50 | 30 |  | 68 | 48 | 18 | 36 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |
|  |  | Количество студентов, вовлеченных в проект (привлечение внимания общественности к проблематики сферы НХП, вовлечение молодого поколения) | чел | 792 |  | 500 | 0 |  | 650 | 150 | 150 | 30,0 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |
|  |  | Количество дизайнеров, вовлеченных в проект (создание нового востребованного продукта НХП) | чел | 792 |  | 150 | 50 |  | 159 | 59 | 9 | 6,0 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |
|  |  | Количество организаций НХП, вовлеченных в проект (создание нового востребованного продукта НХП) | ед | 642 |  | 10 | 5 |  | 10 | 3 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |
|  |  | Количество представителей профессионального экспертного сообщества, вовлеченных в проект (привлечение внимания общественности к проблематики сферы НХП) | чел | 792 |  | 80 | 30 |  | 116 | 66 | 36 | 45,0 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |
|  |  | Количество коллекций НХП, созданных в рамках проекта (создание современного востребованного продукта НХП) | ед | 642 |  | 3 | 3 |  | 25 | 24 | 22 | 733,3 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |
|  |  | Количество проведенных образовательных мероприятий в рамках проекта (распространение и обмен опытом, обсуждение проблем сферы НХП) | ед | 642 |  | 3 | 1 |  | 4 | 0 | 1 | 33,3 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |
|  |  | Количество научно-творческих конференций, проведенных в рамках проекта (привлечение внимания общественности к проблематике НХП) | ед | 642 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |
|  |  | Количество изготовленных промышленных образцов в рамках проекта (создание современного востребованного продукта НХП) | изделий | 657 |  | 39 | 39 |  | 39 | 5 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |
|  |  | Количество опубликованных пресс-релизов и информационных материалов в рамках реализации проекта (привлечение внимания общественности к теме НХП) | ед | 642 |  | 100 | 30 |  | 292 | 122 | 192 | 192,0 | 7 | Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | | | | | | | | 3 570 520,00 | Всего: | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | Генеральный директор | |  |  | |  | Краюшкина Е.В. | | |
|  | (должность) | |  | (подпись) | |  | (расшифровка подписи) | | |
| Исполнитель | Генеральный директор | |  | Краюшкина Е.В. | |  | +7-902-307-38 08 | | |
|  | (должность) | |  | (фамилия, инициалы) | |  | (телефон) | | |
| "01" июля 2023 г. | | | | | | | | | |
| 2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления гранта | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | Код по бюджетной | | | КОСГУ | | | Сумма | | |
| с начала заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | |
| Объем гранта, направленного на достижение результатов | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |
| Объем гранта, потребность в котором не подтверждена | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | | |  | | |  |  | |
| Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет | | |  | | |  | | |  |  | |
| Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет | | |  | | |  | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | (Министерство) | |  | (должность) | |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | (должность) | |  | (фамилия, инициалы) | | |  | (телефон) |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | | | | | | |