|  |  |
| --- | --- |
| D:\[РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ_2022]\ВОСТОРГ\лого .png  Автономная некоммерческая организация Творческое объединение «ВОСТОРГ»  **АНО ТО "ВОСТОРГ"**  607663, Нижегородская обл.,  г. Кстово, ул Кстовская, д. 15, кв. 17  e-mail: [televostorg@mail.ru](mailto:televostorg@mail.ru);  тел: +7 910 798 63 93  Исх.\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области  ОТЧЕТ  о достижении результата предоставления гранта на реализацию  АНИМАЦИОННЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ «ЖИЛИ – БЫЛИ». |

**Цель проекта** – формирование культуры добрососедства и создание условий для объединения семей с детьми в возрасте от 6 до 12 лет вокруг сообщества соседских центров г.Нижнего Новгорода с помощью творческой деятельности.

**Размер гранта** – 2 593 565 руб. 00 коп.

**Сроки реализации проекта**- с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.

**Руководитель проекта** Цыбряева Жанна Геннадьевна 8-910-798-63-93.



Анимационный просветительский проект «ЖИЛИ БЫЛИ» предлагает эффективный формат творческого подхода к просвещению подрастающего поколения с помощью средств мультипликации.

Проект ориентирован на детей в возрасте от 6 до 12 лет, в том числе доступен для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Важно регулярно заниматься формированием культуры добрососедских отношений, особенно с детства, когда закладываются основные поведенческие модели. Тема добрососедства не простая для детского понимания и изучать ее предстоит не традиционным, а инновационным способом. Мультипликация в этом случае – отличный помощник.

Партнерами проекта выступили Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Администрация г. Нижнего Новгорода и АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».

Актуальность темы добрососедства не вызывает сомнений. Имеется как практический, так и теоретический аспекты её значимости. Формирование культуры совместного проживания в многоквартирном доме и преодоление обособленности и равнодушия соседей по отношению друг к другу и к судьбе общего имущества в многоквартирном доме на сегодняшний день определяет концепцию развития добрососедства.

В Нижнем Новгороде концепция формирования культуры добрососедства активно поддерживается на уровне муниципальной власти. В Нижнем Новгороде действуют 63 ТОСа и 9 соседских центров. Именно поэтому **площадкой для реализации проекта были выбраны 5 новых соседских центров:**

1. Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4,

2. Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8;

3. Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Усилова, д.2/2;

4. Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4;

5. Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1.

Процесс формирования сообщества в этих центрах находится в начальной стадии. Важно было привлечь внимание к сообществу семей с детьми, многодетных и малообеспеченных семей, семей, имеющих детей с ОВЗ, заинтересовать их новым креативным досугом, создать условия для знакомства и привить культуру добрососедства в процессе совместного творческого процесса. В рамках проекта в выше названных соседских центрах были **организованы мобильные мульт студии**. Оборудование для студий является собственностью организатора проекта АНО ТО «ВОСТОРГ».

**Для достижения целей проекта выполнены нижеследующие следующие мероприятия.**

Для информационной кампании проекта **разработан фирменный стиль, с**озданы дизайн-макеты, напечатаны афиши и пресс-вол, подготовлены пресс-релизы. Визуальное оформление проекта можно посмотреть по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/SJ9p/pgessCC2x>.

Пресс-релизы о старте проекта направлялись через пресс службу Администрации г. Нижнего Новгорода и АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода». Таким образом, целевая аудитория была проинформирована о проекте через социальные сети и СМИ. Пресс-релизы доступны по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/AvWu/BpGve8GAW>. В рамках информационной кампании о проекте были проинформированы более 20 000 человек (совокупная читательская и зрительская аудитория партнеров проекта). Анонсы проекта «ЖИЛИ-БЫЛИ» можно посмотреть по ссылкам:

<https://vk.com/wall-206555046_694>

<https://vk.com/wall-206555046_783>

<https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2022/n-v-nizhnem-novgorode-startovala-seriya-prezentatsiy-proekta-zh/>

**Для целей проекта были написаны 5 тематических историй**: «Жил был Дом», «Важные правила», «Бабушка для котенка», «Дворовые игры», «День соседей». Герои историй - юные соседи нового дома. Вместе они учатся дружить и играть в дворовые игры, соблюдать чистоту придомовой территории, проявлять инициативу в благоустройстве, соблюдать правила содержания домашних животных, бережно относиться к общедомовому имуществу, проявлять заботу о пожилых соседях. Автором историй выступила детская нижегородская писательница, член союза писателей России – Жанна Пестова. На основании сценариев разработана анимационная концепция, художниками мультипликаторами проекта выполнены эскизы персонажей, режиссером проекта подготовлены раскадровки. Сценарии и раскадровки мультфильмов можно посмотреть по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/hMnv/azfB9npa2>.

Для проведения презентаций проекта **выполнена запись озвучания** пяти сказок о добрососедстве. Хронометраж каждой истории 5 минут. Аудиофайлы можно прослушать по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/rLL8/vT8TpFGoa>.

**Разработан сценарий и презентация Квиз- игры "Этикет добрососедства**". Разработан и утвержден план - график проведения пяти квиз-игр (по одной в каждом соседском центре). Материалы для презентации можно посмотреть по сслылке <https://cloud.mail.ru/public/TSRH/RSefL9o3a>.

**Осуществлена закупка расходных материалов** для проведения мастер классов в соответствии со сметой на сумму 294 820,00 руб., что подтверждается документами о закупке.

**Презентации проекта прошли с 26 по 30 сентября 2022г.** На встречах персонаж – Сказочник (ростовая кукла) познакомил участников с этикетом добрососедства, провел квиз-игры и рассказал сказки, которые лягут в основу сценариев мультфильмов. В презентациях приняло участие 74 человека. Фото с презентаций можно посмотреть по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/nSRF/zRYiMZtA2>.

**Подробнее о проведении презентаций проекта в соседских центрах можно познакомиться в публикациях по ссылкам**:

<https://vk.com/wall-206555046_926>

<https://anotosnn.ru/master-klassy-po-sozdaniyu-multfilmov-o-dobrososedstve/>

<https://vk.com/wall-212653862_79>

<https://vk.com/wall-184073313_2300>

**26.09 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4**

<https://vk.com/wall-206555046_930>

**27.09 в 18-30 Соседский центр «Усиловский», Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2**

<https://vk.com/wall-206555046_940>

**28.09 в 18-30 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4**

<https://vk.com/wall-206555046_947>

<https://vk.com/wall-212653862_100>

**29.09 в 16-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1**

<https://vk.com/publicvostorgnn>

**30.09 в 14-30 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8**

<https://vk.com/wall-206555046_958>

<https://vk.com/wall-174047276_1690>

<https://www.gordumannov.ru/?id=124241>

**Мастер классы по мультипликации прошли в соседских центрах с сентября 2022 г. по март 2023 г.**

Всего за время проекта в соседских центрах прошли 25 мастер классов, в ходе которых дети под руководством педагогов изготовили из пластилина персонажей и декорации для 5-ти мультфильмов, познакомились с основами пластилиновой анимации и попробовали выполнить съемки на мульт станках. На старте проекта было запланировано участие 350 человек. Однако в связи с большим интересом к проекту, было получено большее количество заявок. **Фактически участие в презентациях и мастер классах приняло 485 человек.**

Благодаря участию в мастер классах проекта дети и родители получили возможность совместного полезного досуга в пространствах соседских центров. Научились навыкам командной работы, повысили уровень знаний об этикете добрососедства с помощью средств мультипликации. Использование мультипликации в образовательном процессе очень эффективно. Мультфильм позволяет сфокусировать внимание ребенка на социально - значимых темах и разнообразить процесс обучения. Мультипликационные персонажи вызывают эмоциональную привязанность, они демонстрируют ребенку примеры поведения, которым хочется подражать.

**Фото и видеоролики с мастер классов** можно посмотреть по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/6GgE/ii6xERW14>.

**Подробнее о ходе мастер классов в соседских центрах можно ознакомиться в публикациях по ссылкам:**

**МАСТЕР-КЛАССЫ НОЯБРЬ**

<https://vk.com/wall-206555046_1110>

<https://www.vremyan.ru/news/504108>

<https://anotosnn.ru/master-klassy-po-plastilinovoj-animacii-projdut-v-noyabre-v-sosedskix-centrax-nizhnego-novgoroda/>

**15.11 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4**

<https://vk.com/wall-184073313_2398>

**16.11 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8**

<https://vk.com/wall-206555046_1119>

<https://vk.com/wall-174047276_1767>

**18.11 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4**

<https://vk.com/wall-206555046_1128>

<https://vk.com/wall-212653862_204>

**19.11 в 11-00 Соседский центр «Усиловский», Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2**

<https://vk.com/wall-206555046_1134>

**22.11 в 16-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1**

<https://vk.com/wall-206555046_1152>

<https://vk.com/wall-206555046_1141>

**МАСТЕР-КЛАССЫ ДЕКАБРЬ**

<https://vk.com/wall-206555046_1217>

<https://www.vremyan.ru/news/507824>

<https://vestinn.ru/news/society/211427/>

<https://anotosnn.ru/3631-2/>

<https://vk.com/wall-184073313_2548>

<https://livennov.ru/news/2022-12-18-besplatnye-master-klassy-po-plastilinovoy-animatsii-proydut-v-nizhnem-novgorode/>

<https://103news.com/nizhniy_novgorod/337386794/>

**20.12 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8**

<https://vk.com/wall-206555046_1249>

<https://vk.com/wall-206555046_1247>

<https://vk.com/wall-174047276_1823>

**21.12 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4**

<https://vk.com/wall-206555046_1259>

<https://vk.com/wall-206555046_1257>

**22.12 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4**

<https://vk.com/wall-206555046_1267>

<https://vk.com/wall-206555046_1265>

**23.12 в 18-30 Соседский центр «Усиловский», Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2**

<https://vk.com/wall-206555046_1284>

<https://vk.com/wall-206555046_1279>

**27.12 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1**

<https://vk.com/wall-206555046_1310>

**МАСТЕР-КЛАССЫ ЯНВАРЬ**

<https://vk.com/wall-184073313_2668>

<https://vk.com/wall-57887910_32600>

<https://vk.com/wall-206555046_1345>

<https://xn----8sbfgbfw2ane3bm.xn--p1ai/events/master-klassy-po-plastilinovoj-animatsii/>

<https://russia24.pro/nizhniy_novgorod/340482790/>

<https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-plastilinovye-multfilmy-o-dobrososedstve-nauchat-sozdavat-ni/>

<https://103news.com/nizhniy_novgorod/340482790/>

<http://nn-news.net/society/2023/01/25/547714.html>

<https://www.vremyan.ru/news/510409>

<https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/news/17699>

<http://dengoroda-nn.ru/zhili-byli>

<https://nnmama.ru/news/nn/news_132438/>

**19.01 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4**

<https://vk.com/wall-206555046_1353>

<https://vk.com/wall-206555046_1355>

**20.01 в 18-30 Соседский центр «Усиловский», Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2**

<https://vk.com/wall-206555046_1363>

<https://vk.com/wall-206555046_1396>

**24.01 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8**

<https://vk.com/wall-206555046_1401>

<https://vk.com/wall-206555046_1407>

<https://vk.com/wall-206555046_1410>

<https://vk.com/wall-206555046_1418>

<https://www.gordumannov.ru/?id=130049>

**25.01 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4**

<https://vk.com/wall-212653862_251>

<https://vk.com/wall-206555046_1416>

<https://vk.com/wall-206555046_1426>

**26.01 в 16-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1**

<https://vk.com/wall-206555046_1428>

**МАСТЕР-КЛАССЫ ФЕВРАЛЬ**

<https://vk.com/wall-206555046_1452>

<https://vk.com/wall-206555046_1454>

<https://vk.com/wall-206555046_1459>

<https://vk.com/wall-206555046_1480>

<https://xn----8sbfgbfw2ane3bm.xn--p1ai/events/master-klassy-po-plastilinovoj-animatsii-2/>

**15.02 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4**

<https://vk.com/wall-206555046_1489>

<https://vk.com/wall-206555046_1484>

<https://vk.com/wall-212653862_286>

**16.02 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4**

<https://vk.com/wall-206555046_1491>

**17.02 в 18-30 Соседский центр «Усиловский», Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2**

<https://vk.com/wall-206555046_1505>

<https://vk.com/wall-206555046_1499>

**22.02 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8**

<https://vk.com/wall-206555046_1527>

**28.02 в 16-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1**

<https://vk.com/wall-206555046_1548>

**МАСТЕР-КЛАССЫ МАРТ**

<https://vk.com/wall-206555046_1528>

<https://vk.com/wall-206555046_1514>

<https://vk.com/wall-206555046_1510>

<https://vk.com/wall-212653862_314>

<https://vk.com/wall-184073313_2910>

<https://vk.com/wall-209609628_1004>

<https://vk.com/wall-209609664_900>

<https://vk.com/wall-209609569_1108>

<https://vk.com/wall-209609599_431>

<https://vk.com/wall-138371839_21049>

<https://vk.com/wall-147484056_10784>

<https://vk.com/wall-184073313_2910>

**16.03 в 16-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1**

<https://vk.com/wall-206555046_1601>

**17.03 в 18-30 Соседский центр «Усиловский», Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2**

<https://vk.com/wall-206555046_1556>

**21.03 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8**

<https://vk.com/wall-206555046_1643>

<https://vk.com/wall-206555046_1645>

**23.03 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4**

<https://vk.com/wall-206555046_1669>

**24.03 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4**

<https://vk.com/wall-212653862_316>

<https://vk.com/wall-206555046_1677>

**С итогами мастер классов можно познакомиться в публикациях по ссылкам:**

<https://vk.com/wall-184073313_3009>

<https://vk.com/wall-212653862_324>

<https://vk.com/wall-206555046_1679>

<https://vk.com/wall-206555046_1693>

<https://vk.com/wall-206555046_1687>

<https://nnmama.ru/news/nn/news_133051/>

<https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/multfilmov-v-ramkah-proekta-zhili/115684501/>

<http://nn.holme.ru/news/6423085cdcb2b4123b2538e5/>

<https://lyubimiigorod.ru/nizhny-novgorod/news/16884654>

<https://admgor.nnov.ru/news/18710>

<https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=47783>

<https://www.vremyan.ru/news/515244>

<https://news.myseldon.com/ru/news/index/281010025>

<https://nn-news.net/society/2023/03/28/557618.html>

<https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/news/18710>

По итогам проекта **отмечается увеличение интереса к пространствам соседских центров и положительный эмоциональный фон восприятия темы добрососедства целевой аудиторией**. Дети и родители демонстрируют высокую заинтересованность в мероприятиях проекта и готовность использования мультфильмов в педагогической практике, направленной на формирование этикета добрососедства, о чем свидетельствуют интервью в видео ролике о проекте.

**Видео отчет и интервью участников** проекта можно посмотреть по ссылке

<https://youtu.be/VFUyvp_XpHU>

**Репортажи о проекте можно посмотреть по ссылкам**

<https://rutube.ru/video/facc012b62f3510c3bbb939cf3426673/>

<https://rutube.ru/video/87b71b9c3de35ba5c13acd980d2fa012/>

По завершении мастер классов съёмочной группой проекта произведена доработка декораций, созданных детьми на мастер классах, а так же выполнен монтаж, озвучание, компоузинг, музыкальное оформление мультфильмов.

По итогам проекта **выпущен анимационный сериал о добрососедстве «Жили были»,** состоящий из 5 серий: 1.«Жил был дом», 2. «Важные правила», 3. «Бабушка для котенка»,

4. «Дворовые игры», 5. «День соседей».

Торжественным итогом проекта стала **серия премьерных показов, организованных в соседских центрах**:

14.06 в 11-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8

14.06 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4

15.06 в 11-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1

16.06 в 19-30 Соседский центр «Усиловский», Нижегородский р-н, ул. Усилова, 2/2

27.06 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4

В рамках проекта был запланирован выезд инициативной группы из числа участников проекта в один из нижегородских домов престарелых с премьерным показом мультфильмов. Однако, в связи с проведением премьеры в летнее каникулярное время (июнь) многие дети и родители из числа инициативной группы находились в отьезде. Было принято решение организовать торжественную премьеру с участием представителей общественного объединения «Университет старшего поколения» и детей, находящихся в летних пришкольных лагерях г. Нижнего Новгорода. Премьера состоялась 28.06 в 12-00 Дом народного единства, Советский р-н, ул. Белинского д.9Б.  **Так же по многочисленным просьбам дополнительный премьерный показ состоялся** 26.06. в 11-00 в нижегородском штабе партии «Единая Россия»

Всего в премьерных показах приняло участие **более 300 человек**. На премьеру нижегородцы приходили целыми семьями, интерес к проекту возник не только у детей, но и у взрослых, возраст участников от 6 до 65.Атмосфера мероприятий была по-соседски доброжелательная. Зрители не только посмотрели мультфильмы о добрососедстве, но и поучаствовали в викторинах, послушали выступление инструментального ансамбля, по достоинству оценили выставку пластилиновых декораций. Юные зрители премьеры в Доме народного единства получили в подарок книжки – раскраски «Мой дом - моя крепость» и приняли участие в чаепитии. Изготовление раскрасок и организация чаепития выполнены за счет дополнительно привлеченных средств партнеров проекта.

**Видео сюжет о том, как прошли премьерные показы**, можно посмотреть по ссылке. <https://cloud.mail.ru/public/51Bf/8s59KeENQ>

**Фотоотчет с премьерных мероприятий** можно посмотреть по ссылке

<https://cloud.mail.ru/public/xPc9/Xof3CBam6>

**Подробнее о ходе премьерных показов можно ознакомиться в публикациях по ссылкам:**

<https://vk.com/wall-206555046_1939>

<https://vk.com/wall-206555046_1941>

<https://vk.com/wall-184073313_3441>

<https://xn----8sbfgbfw2ane3bm.xn--p1ai/events/premera-tsikla-multiplikatsionnyh-filmov-o-dobrososedstve-zhili-byli/>

<https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/news/20262>

<https://admgor.nnov.ru/news/20262>

<https://vk.com/wall-58068161_6295>

**14.06 в 11-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8**

<https://vk.com/wall-206555046_1902>

<https://vk.com/wall-174047276_2170>

**14.06 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4**

<https://vk.com/wall-206555046_1913>

<https://vk.com/wall-206555046_1905>

**16.06 в 19-30 Соседский центр «Усиловский», Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2**

<https://vk.com/wall-206555046_1909>

**19.06 в 11-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1**

<https://vk.com/wall-206555046_1918>

<https://vk.com/wall-206555046_1916>

**26.06 в 12-00 Штаб общественной поддержки Единой России, Нижегородский р-н, ул.Малая Покровская л.4**

<https://vk.com/wall-206555046_1925>

**27.06 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4**

<https://vk.com/wall-206555046_1929>

<https://vk.com/wall-153101727_7374>

**28.06 в 12-00 Дом народного единства, Советский р-н, ул.Белинского д.9Б**

<https://vk.com/wall-206555046_1943>

<https://vk.com/wall-184073313_3505>

<https://vk.com/wall-206555046_1937>

<https://vk.com/wall-206555046_1938>

<https://vk.com/wall-220604234_229>

<https://nnmama.ru/news/nn/news_134103>

<https://lyubimiigorod.ru/nizhny-novgorod/news/17064879>

<https://vk.com/wall-184073313_3009>

**Изготовленные в рамках проекта мультфильмы размещены в свободном доступе в сети интернет**:

ВКонтакте <https://vk.com/video/playlist/-206555046_6>

YouTube <https://youtube.com/playlist?list=PLR1KK5X_rTgmmwglwjajykTodyG4NZTn1>

RuTube <https://rutube.ru/plst/302397>

На момент завершения проекта мультипликационный сериал Жили-БЫЛИ за неделю набрал **10 400 просмотров - совокупное количество** на всех интернет площадках, что свидетельствует о высоком зрительском интересе.

За время проекта в сети Интернет сделано более 150 публикаций о проекте, с которыми ознакомились 77465 человек в социальной сети ВКонтакте (подтверждается просмотрами публикаций), а так же проект активно освещался в новостной ленте сайта администрации города и в региональных СМИ (активная читательская аудитория не менее 35000 человек)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (софинансирование, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | руб. | 948760 |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 760 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью АНО ТО «ВОСТОРГ» при реализации проекта | чел. | 112 465 |

С целью дальнейшего продвижения проекта **заключены соглашения** с АНО ОСНН и Нижегородским штабом общественной поддержки партии Едина Росссия о показах сериала о добрососедстве для широкой зрительской аудитории.

По итогам проекта можно отметить, что все запланированные мероприятия выполнены, количественные показатели достигнуты с превышением установленных значений. Поставленная организаторами цель достигнута. С помощью совместного творчества удалось объединить семьи с детьми вокруг сообщества соседских центров и сформировать понятие этикета добрососедства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель  (уполномоченное лицо) | Директор |  |  |  | Ж. Г. Цыбряева |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |