| Автономная некоммерческая организация Творческое объединение «ВОСТОРГ» АНО ТО "ВОСТОРГ" 607663, Нижегородская обл., г. Кстово, ул Кстовская, д. 15, кв. 17 e-mail: televostorg@mail.ru; тел: +7 910 798 63 93 Исх._______от_______________ | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области ОТЧЕТ о достижении результата предоставления гранта на реализацию АНИМАЦИОННЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ЖИЛИ – БЫЛИ». |
| --- | --- |

Цель проекта – формирование культуры добрососедства и создание условий для объединения семей с детьми в возрасте от 6 до 12 лет вокруг сообщества соседских центров г.Нижнего Новгорода с помощью творческой деятельности.

Размер гранта – 2 593 565 руб. 00 коп.

Сроки реализации проекта- с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.

Руководитель проекта Цыбряева Жанна Геннадьевна 8-910-798-63-93.

Анимационный просветительский проект «ЖИЛИ БЫЛИ» предлагает эффективный формат творческого подхода к просвещению подрастающего поколения с помощью средств мультипликации.

Проект ориентирован на детей в возрасте от 6 до 12 лет, в том числе доступен для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Важно регулярно заниматься формированием культуры добрососедских отношений, особенно с детства, когда закладываются основные поведенческие модели. Тема добрососедства не простая для детского понимания и изучать ее предстоит не традиционным, а инновационным способом. Мультипликация в этом случае – отличный помощник.

Партнерами проекта выступили Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Администрация г. Нижнего Новгорода и АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».

Актуальность темы добрососедства не вызывает сомнений. Имеется как практический, так и теоретический аспекты её значимости. Формирование культуры совместного проживания в многоквартирном доме и преодоление обособленности и равнодушия соседей по отношению друг к другу и к судьбе общего имущества в многоквартирном доме на сегодняшний день определяет концепцию развития добрососедства.

В Нижнем Новгороде концепция формирования культуры добрососедства активно поддерживается на уровне муниципальной власти. В Нижнем Новгороде действуют 63 ТОСа и 9 соседских центров. Именно поэтому площадкой для реализации проекта были выбраны 5 новых соседских центров:

1. Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4,

2. Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8;

3. Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Усилова, д.2/2;

4. Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4;

5. Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1.

Процесс формирования сообщества в этих центрах находится в начальной стадии. Важно было привлечь внимание к сообществу семей с детьми, многодетных и малообеспеченных семей, семей, имеющих детей с ОВЗ, заинтересовать их новым креативным досугом, создать условия для знакомства и привить культуру добрососедства в процессе совместного творческого процесса.   В рамках проекта в выше названных соседских центрах были организованы мобильные мульт студии. Оборудование для студий является собственностью организатора проекта АНО ТО «ВОСТОРГ».

Для достижения целей проекта выполнены нижеследующие  следующие мероприятия.

Для информационной кампании проекта разработан фирменный стиль, созданы дизайн-макеты, напечатаны афиши и пресс-вол, подготовлены пресс-релизы. Визуальное оформление проекта можно посмотреть по ссылке https://cloud.mail.ru/public/SJ9p/pgessCC2x.

Пресс-релизы о старте проекта направлялись через пресс службу Администрации г. Нижнего Новгорода и АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода». Таким образом, целевая аудитория была проинформирована о проекте через социальные сети и СМИ. Пресс-релизы доступны по ссылке https://cloud.mail.ru/public/AvWu/BpGve8GAW.  В рамках информационной  кампании о проекте были проинформированы более 20 000 человек (совокупная читательская и зрительская аудитория партнеров проекта). Анонсы проекта «ЖИЛИ-БЫЛИ» можно посмотреть по ссылкам:

https://vk.com/wall-206555046_694

https://vk.com/wall-206555046_783

https://www.volga-tv.ru/news/novosti/2022/n-v-nizhnem-novgorode-startovala-seriya-prezentatsiy-proekta-zh/

Для целей проекта были написаны 5 тематических историй: «Жил был Дом», «Важные правила», «Бабушка для котенка», «Дворовые игры», «День соседей». Герои историй - юные соседи нового дома. Вместе они учатся дружить и играть в дворовые игры, соблюдать чистоту придомовой территории, проявлять инициативу в благоустройстве, соблюдать правила содержания домашних животных, бережно относиться к общедомовому имуществу, проявлять заботу о пожилых соседях. Автором историй выступила детская нижегородская писательница, член союза писателей России – Жанна Пестова. На основании сценариев разработана анимационная концепция, художниками мультипликаторами проекта выполнены эскизы персонажей, режиссером проекта подготовлены раскадровки. Сценарии и раскадровки мультфильмов можно посмотреть по ссылке https://cloud.mail.ru/public/hMnv/azfB9npa2.

Для проведения презентаций проекта выполнена запись озвучания пяти сказок о добрососедстве. Хронометраж каждой истории 5 минут. Аудиофайлы можно прослушать по ссылке https://cloud.mail.ru/public/rLL8/vT8TpFGoa.

Разработан сценарий и презентация Квиз- игры "Этикет добрососедства". Разработан и утвержден план - график проведения пяти квиз-игр (по одной в каждом соседском центре). Материалы для презентации можно посмотреть по сслылке https://cloud.mail.ru/public/TSRH/RSefL9o3a.

Осуществлена закупка расходных материалов для проведения мастер классов в соответствии со сметой на сумму 294 820,00 руб., что подтверждается документами о закупке.

Презентации проекта прошли с 26 по 30 сентября 2022г. На встречах персонаж – Сказочник (ростовая кукла) познакомил участников с этикетом добрососедства, провел квиз-игры и рассказал сказки, которые лягут в основу сценариев мультфильмов. В презентациях приняло участие 74 человека. Фото с презентаций можно посмотреть по ссылке https://cloud.mail.ru/public/nSRF/zRYiMZtA2.

Подробнее о проведении презентаций проекта в соседских центрах можно познакомиться в публикациях по ссылкам:

https://vk.com/wall-206555046_926

https://anotosnn.ru/master-klassy-po-sozdaniyu-multfilmov-o-dobrososedstve/

https://vk.com/wall-212653862_79

https://vk.com/wall-184073313_2300

26.09 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4

https://vk.com/wall-206555046_930

27.09 в 18-30 Соседский центр «Усиловский»,  Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2

https://vk.com/wall-206555046_940

28.09 в 18-30 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4

https://vk.com/wall-206555046_947

https://vk.com/wall-212653862_100

29.09 в 16-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1

https://vk.com/publicvostorgnn

30.09 в 14-30 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8

https://vk.com/wall-206555046_958

https://vk.com/wall-174047276_1690

https://www.gordumannov.ru/?id=124241

Мастер классы по мультипликации  прошли в соседских центрах  с сентября 2022 г. по март 2023 г.

Всего за время проекта в соседских центрах прошли 25 мастер классов, в ходе которых дети под руководством педагогов изготовили из пластилина персонажей и декорации для 5-ти мультфильмов, познакомились с основами пластилиновой анимации и попробовали выполнить съемки на мульт станках. На старте проекта было запланировано участие 350 человек. Однако в связи с большим интересом к проекту, было получено большее количество заявок. Фактически участие в презентациях и мастер классах  приняло  485 человек.

Благодаря участию в мастер классах проекта дети и родители  получили возможность совместного полезного  досуга  в пространствах соседских центров. Научились  навыкам командной работы,  повысили уровень знаний об этикете добрососедства с помощью средств мультипликации.  Использование мультипликации в образовательном процессе очень эффективно. Мультфильм  позволяет сфокусировать внимание ребенка на социально - значимых темах и разнообразить  процесс обучения. Мультипликационные персонажи  вызывают эмоциональную привязанность, они  демонстрируют ребенку  примеры  поведения, которым хочется подражать.

Фото и видеоролики с мастер классов можно посмотреть по ссылке https://cloud.mail.ru/public/6GgE/ii6xERW14.

Подробнее о ходе мастер классов  в соседских центрах можно ознакомиться в публикациях по ссылкам:

МАСТЕР-КЛАССЫ НОЯБРЬ

https://vk.com/wall-206555046_1110

https://www.vremyan.ru/news/504108

https://anotosnn.ru/master-klassy-po-plastilinovoj-animacii-projdut-v-noyabre-v-sosedskix-centrax-nizhnego-novgoroda/

15.11 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4

https://vk.com/wall-184073313_2398

16.11 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8

https://vk.com/wall-206555046_1119

https://vk.com/wall-174047276_1767

18.11 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4

https://vk.com/wall-206555046_1128

https://vk.com/wall-212653862_204

19.11 в 11-00 Соседский центр «Усиловский»,  Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2

https://vk.com/wall-206555046_1134

22.11 в 16-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1

https://vk.com/wall-206555046_1152

https://vk.com/wall-206555046_1141

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЕКАБРЬ

https://vk.com/wall-206555046_1217

https://www.vremyan.ru/news/507824

https://vestinn.ru/news/society/211427/

https://anotosnn.ru/3631-2/

https://vk.com/wall-184073313_2548

https://livennov.ru/news/2022-12-18-besplatnye-master-klassy-po-plastilinovoy-animatsii-proydut-v-nizhnem-novgorode/

https://103news.com/nizhniy_novgorod/337386794/

20.12 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8

https://vk.com/wall-206555046_1249

https://vk.com/wall-206555046_1247

https://vk.com/wall-174047276_1823

21.12 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4

https://vk.com/wall-206555046_1259

https://vk.com/wall-206555046_1257

22.12 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4

https://vk.com/wall-206555046_1267

https://vk.com/wall-206555046_1265

23.12 в 18-30 Соседский центр «Усиловский»,  Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2

https://vk.com/wall-206555046_1284

https://vk.com/wall-206555046_1279

27.12 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1

https://vk.com/wall-206555046_1310

МАСТЕР-КЛАССЫ ЯНВАРЬ

https://vk.com/wall-184073313_2668

https://vk.com/wall-57887910_32600

https://vk.com/wall-206555046_1345

https://xn----8sbfgbfw2ane3bm.xn--p1ai/events/master-klassy-po-plastilinovoj-animatsii/

https://russia24.pro/nizhniy_novgorod/340482790/

https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-plastilinovye-multfilmy-o-dobrososedstve-nauchat-sozdavat-ni/

https://103news.com/nizhniy_novgorod/340482790/

http://nn-news.net/society/2023/01/25/547714.html

https://www.vremyan.ru/news/510409

https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/news/17699

http://dengoroda-nn.ru/zhili-byli

https://nnmama.ru/news/nn/news_132438/

19.01 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4

https://vk.com/wall-206555046_1353

https://vk.com/wall-206555046_1355

20.01 в 18-30 Соседский центр «Усиловский»,  Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2

https://vk.com/wall-206555046_1363

https://vk.com/wall-206555046_1396

24.01 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8

https://vk.com/wall-206555046_1401

https://vk.com/wall-206555046_1407

https://vk.com/wall-206555046_1410

https://vk.com/wall-206555046_1418

https://www.gordumannov.ru/?id=130049

25.01 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4

https://vk.com/wall-212653862_251

https://vk.com/wall-206555046_1416

https://vk.com/wall-206555046_1426

26.01 в 16-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1

https://vk.com/wall-206555046_1428

МАСТЕР-КЛАССЫ ФЕВРАЛЬ

https://vk.com/wall-206555046_1452

https://vk.com/wall-206555046_1454

https://vk.com/wall-206555046_1459

https://vk.com/wall-206555046_1480

https://xn----8sbfgbfw2ane3bm.xn--p1ai/events/master-klassy-po-plastilinovoj-animatsii-2/

15.02 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4

https://vk.com/wall-206555046_1489

https://vk.com/wall-206555046_1484

https://vk.com/wall-212653862_286

16.02 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4

https://vk.com/wall-206555046_1491

17.02 в 18-30 Соседский центр «Усиловский»,  Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2

https://vk.com/wall-206555046_1505

https://vk.com/wall-206555046_1499

22.02 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8

https://vk.com/wall-206555046_1527

28.02 в 16-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1

https://vk.com/wall-206555046_1548

МАСТЕР-КЛАССЫ МАРТ

https://vk.com/wall-206555046_1528

https://vk.com/wall-206555046_1514

https://vk.com/wall-206555046_1510

https://vk.com/wall-212653862_314

https://vk.com/wall-184073313_2910

https://vk.com/wall-209609628_1004

https://vk.com/wall-209609664_900

https://vk.com/wall-209609569_1108

https://vk.com/wall-209609599_431

https://vk.com/wall-138371839_21049

https://vk.com/wall-147484056_10784

https://vk.com/wall-184073313_2910

16.03 в 16-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1

https://vk.com/wall-206555046_1601

17.03 в 18-30 Соседский центр «Усиловский»,  Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2

https://vk.com/wall-206555046_1556

21.03 в 15-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8

https://vk.com/wall-206555046_1643

https://vk.com/wall-206555046_1645

23.03 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4

https://vk.com/wall-206555046_1669

24.03 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4

https://vk.com/wall-212653862_316

https://vk.com/wall-206555046_1677

С итогами мастер классов можно познакомиться в публикациях по ссылкам:

https://vk.com/wall-184073313_3009

https://vk.com/wall-212653862_324

https://vk.com/wall-206555046_1679

https://vk.com/wall-206555046_1693

https://vk.com/wall-206555046_1687

https://nnmama.ru/news/nn/news_133051/

https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/multfilmov-v-ramkah-proekta-zhili/115684501/

http://nn.holme.ru/news/6423085cdcb2b4123b2538e5/

https://lyubimiigorod.ru/nizhny-novgorod/news/16884654

https://admgor.nnov.ru/news/18710

https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=47783

https://www.vremyan.ru/news/515244

https://news.myseldon.com/ru/news/index/281010025

https://nn-news.net/society/2023/03/28/557618.html

https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/news/18710

По итогам проекта отмечается увеличение интереса к пространствам соседских центров и положительный эмоциональный фон восприятия темы добрососедства целевой аудиторией. Дети и родители демонстрируют высокую заинтересованность в мероприятиях проекта и готовность использования мультфильмов в педагогической практике, направленной на формирование этикета добрососедства, о чем свидетельствуют интервью в видео ролике о проекте.

Видео отчет и интервью участников проекта можно посмотреть по ссылке

https://youtu.be/VFUyvp_XpHU

Репортажи о проекте можно посмотреть по ссылкам

https://rutube.ru/video/facc012b62f3510c3bbb939cf3426673/

https://rutube.ru/video/87b71b9c3de35ba5c13acd980d2fa012/

По завершении мастер классов съёмочной группой проекта произведена доработка декораций, созданных детьми на мастер классах, а так же выполнен монтаж, озвучание, компоузинг, музыкальное оформление мультфильмов.

По итогам проекта выпущен анимационный сериал о добрососедстве «Жили были», состоящий из 5 серий: 1.«Жил был дом», 2. «Важные правила», 3. «Бабушка для котенка»,

4. «Дворовые игры», 5. «День соседей».

Торжественным итогом проекта стала серия премьерных показов, организованных в соседских центрах:

14.06 в 11-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8

14.06 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4

15.06 в 11-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1

16.06 в 19-30 Соседский центр «Усиловский», Нижегородский р-н, ул. Усилова, 2/2

27.06 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4

В рамках проекта был запланирован выезд  инициативной группы из числа участников проекта в  один из нижегородских домов  престарелых  с премьерным показом мультфильмов. Однако, в связи с проведением премьеры в летнее каникулярное  время (июнь) многие дети и родители из числа инициативной группы находились в отьезде. Было принято решение организовать торжественную премьеру с участием представителей общественного объединения «Университет старшего поколения» и детей, находящихся в летних пришкольных лагерях г. Нижнего Новгорода. Премьера состоялась  28.06 в 12-00 Дом народного единства, Советский р-н, ул. Белинского д.9Б.  Так же по многочисленным просьбам дополнительный премьерный  показ состоялся 26.06. в 11-00 в нижегородском штабе партии «Единая Россия»

Всего в премьерных показах приняло участие более 300 человек. На премьеру нижегородцы приходили целыми семьями, интерес к проекту возник не только у детей, но и у взрослых, возраст участников от 6 до 65. Атмосфера мероприятий была по-соседски доброжелательная. Зрители не только посмотрели мультфильмы о добрососедстве, но и поучаствовали в викторинах, послушали выступление инструментального ансамбля, по достоинству оценили выставку пластилиновых декораций. Юные зрители премьеры в Доме народного единства получили в подарок книжки – раскраски «Мой дом - моя крепость» и приняли участие в чаепитии. Изготовление раскрасок и организация чаепития выполнены за счет дополнительно привлеченных средств партнеров проекта.

Видео сюжет о том, как прошли премьерные показы, можно посмотреть по ссылке. https://cloud.mail.ru/public/51Bf/8s59KeENQ

Фотоотчет с премьерных мероприятий можно посмотреть по ссылке

https://cloud.mail.ru/public/xPc9/Xof3CBam6

Подробнее о ходе премьерных показов можно ознакомиться в публикациях по ссылкам:

https://vk.com/wall-206555046_1939

https://vk.com/wall-206555046_1941

https://vk.com/wall-184073313_3441

https://xn----8sbfgbfw2ane3bm.xn--p1ai/events/premera-tsikla-multiplikatsionnyh-filmov-o-dobrososedstve-zhili-byli/

https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/news/20262

https://admgor.nnov.ru/news/20262

https://vk.com/wall-58068161_6295

14.06 в 11-00 Соседский центр «вМесте», Сормовский р-н, бульвар Юбилейный, д.8

https://vk.com/wall-206555046_1902

https://vk.com/wall-174047276_2170

14.06 в 17-00 Соседский центр «вМесте», Приокский р-н, ул. 40 лет Победы, д. 4

https://vk.com/wall-206555046_1913

https://vk.com/wall-206555046_1905

16.06 в 19-30 Соседский центр «Усиловский»,  Нижегородский р-н, ул.Усилова, 2/2

https://vk.com/wall-206555046_1909

19.06 в 11-00 Соседский центр «вМесте», Канавинский р-н, ул. Должанская, д. 1

https://vk.com/wall-206555046_1918

https://vk.com/wall-206555046_1916

26.06 в 12-00 Штаб общественной поддержки Единой России, Нижегородский р-н, ул.Малая Покровская л.4

https://vk.com/wall-206555046_1925

27.06 в 18-00 Соседский центр «вМесте», Нижегородский р-н, ул. Нижне-Печерская, д.4

https://vk.com/wall-206555046_1929

https://vk.com/wall-153101727_7374

28.06 в 12-00 Дом народного единства, Советский р-н, ул.Белинского д.9Б

https://vk.com/wall-206555046_1943

https://vk.com/wall-184073313_3505

https://vk.com/wall-206555046_1937

https://vk.com/wall-206555046_1938

https://vk.com/wall-220604234_229

https://nnmama.ru/news/nn/news_134103

https://lyubimiigorod.ru/nizhny-novgorod/news/17064879

https://vk.com/wall-184073313_3009

Изготовленные в рамках проекта мультфильмы размещены в свободном доступе в сети интернет:

ВКонтакте https://vk.com/video/playlist/-206555046_6

YouTube https://youtube.com/playlist?list=PLR1KK5X_rTgmmwglwjajykTodyG4NZTn1

RuTube https://rutube.ru/plst/302397

На момент завершения проекта мультипликационный сериал Жили-БЫЛИ за неделю набрал 10 400 просмотров - совокупное количество на всех интернет площадках, что свидетельствует о высоком зрительском интересе.

За время проекта в сети Интернет сделано более 150 публикаций о проекте, с которыми ознакомились 77465 человек в социальной сети ВКонтакте (подтверждается просмотрами публикаций), а так же проект активно освещался в новостной ленте сайта администрации города и в региональных СМИ (активная читательская аудитория не менее 35000 человек)

| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (софинансирование, включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | руб. | 948760 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 760 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью АНО ТО «ВОСТОРГ» при реализации проекта | чел. | 112 465 |

С целью дальнейшего продвижения проекта заключены соглашения с АНО ОСНН и Нижегородским штабом общественной поддержки партии Едина Росссия о показах сериала о добрососедстве для широкой зрительской аудитории.

По итогам проекта можно отметить, что все запланированные мероприятия выполнены, количественные показатели достигнуты с превышением установленных значений. Поставленная организаторами цель достигнута. С помощью совместного творчества удалось объединить семьи с детьми вокруг сообщества соседских центров и сформировать понятие этикета добрососедства.

| Руководитель (уполномоченное лицо) | Директор |  |  |  | Ж. Г. Цыбряева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |