ПРИОКСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА,

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

603009, г. Нижний Новгород, ул. Пятигорская, 4

тел. /факс (831) 465 15 66, e-mail: [prioksovet@mail.ru](mailto:prioksovet@mail.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Итоговый отчет на 01.07.2023 г.**

**о достижении результата предоставления гранта на реализацию проекта**

**«В кино с соседями»**

**Название СО НКО - получателя гранта:**

«Приокская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода».

**Название проекта:**

«В кино с соседями».

**Цель реализации проекта:**

Создание внутридворовых коммуникационных площадок для формирования добрососедских отношений и вовлечения жителей в общественную деятельность соседских центров и ТОС посредством совместного времяпрепровождения на внутридворовых мероприятиях (кинопоказах).

**Размер гранта:**

2 927 537 (два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 63 копейки.

**Сроки реализации проекта:**

01.07.2022 г. – 01.07.2023 г.

**Руководитель проекта:**

Безрукова Эльвира Павловна

тел. 8-991-191-86-51

e-mail: prioksovet@mail.ru

1. **Описание содержания деятельности по проекту:**

В рамках проекта были организованы бесплатные дворовые кинопоказы исторических и культурно-просветительских фильмов и мультфильмов, которые позволили проинформировать нижегородцев об истории своей малой Родины, о ее героях, местах и достопримечательностях, некоторые из мульткартин были созданы самими нижегородцами. Каждое мероприятие включало в себя не только показ фильма, но и проведение мероприятий для пришедших детей и подростков (творческие мастер-классы, танцевальные мастер-классы, аниматоры, аквагрим, ростовые куклы, шоу мыльных пузырей, анимация с воздушными шарами, викторины о Нижнем Новгороде).

В каждом из 8 районов города прошло от 13 до 28 мероприятий на территориях соседских центров и ТОС. Всего с августа 2022 года по июль 2023 года было организовано 100 мероприятий, в которых приняли участие 14 027 человек. На каждом мероприятии присутствовало от 50 участников.

В реализации проекта были задействованы председатели соседских центров и ТОС для презентации своей деятельности и вовлечения жителей территорий для реализации общественно-полезных инициатив. Все проведенные мероприятия направлены на развитие институтов гражданского общества и повышение культуры добрососедства и играют положительную роль как при формировании уровня культуры и духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи, так и способствуют созданию дружественной атмосферы внутри соседского сообщества. Также это отличное место и повод в непринужденной обстановке обменяться знаниями и опытом между молодым и старшим поколениями. Совместное проведение досуга в таком формате способствует привлечению разных возрастных групп в деятельность соседских центров и ТОС, где каждый сможет найти для себя что-то по-настоящему увлекательное. Вместе с тем создание такой коммуникационной площадки привлекло не просто несколько разных поколений, но и позволило соседям свободно общаться, делиться знаниями, обмениваться опытом, обсуждать и совместно решать проблемы территории, а также оказывать услуги на общественных началах.

**Партнерами проекта выступили:** Администрация города Нижнего Новгорода; АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»; Органы территориального общественного самоуправления Нижнего Новгорода; Соседские центры Нижнего Новгорода.

Руководители территориальных общественных самоуправлений и соседских центров внесли большой вклад в реализацию проекта путем подготовки дворовых территорий к проведению мероприятий (уборка и подготовка площадок, привлечение аудитории, распространение афиш о проекте).

АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» оказывала: информационное содействие в реализации проекта путем предоставления своего сайта и социальных сетей для размещения информации о проекте и информировании жителей о проводимых мероприятиях, а также запуска таргетированной рекламы на страничках «ВКонтакте» и «Одноклассники»; консультационное содействие.

1. **Обзор (описание) проведенных мероприятий с указанием даты, места, количества**

**участников (запланированные (по приведенному календарному плану), фактически выполненные):**

**01.07.2022 – 26.07.2022 г.**

**Создание культурного пространства для сближения соседей, информирование целевой группы о мероприятиях проекта.**

Поиск подрядчиков, заключение договоров. Закупка материалов и оборудования, разработка фирменного стиля, создание и печать макетов афиш, флаеров. Распространение информационных материалов. Запуск PR-кампании.

Подготовка культурно-развлекательной программы: поиск репертуара, поиск площадок, составление графика реализации проекта, проработка программы развлекательной программы.

Привлечение волонтеров для работы в рамках проекта; проведение собеседований и подбор волонтеров под конкретные задачи проекта, обучение волонтеров (при необходимости) и проведение инструктажей; распределение ролей между волонтерами; составление графика работы волонтеров.

Распространение волонтерами афиш и евро-флаеров на территориях организации мероприятий.

**29.07.2022 – 25.09.2022 г.**

**Создание культурного пространства для сближения соседей, развитие культуры добрососедства у детей и подростков, вовлечение жителей в деятельность и развитие соседских центров.**

Организация кинопоказов на дворовых территориях с развлекательной программой и мастер-классами для детей и подростков. Презентация деятельности соседских центров на каждом кинопоказе. Руководители соседских центров рассказывают о их деятельности, тем самым привлекают жителей к общественной деятельности в своих микрорайонах.

**01.05.2023 – 20.05.2023 г.**

**Создание культурного пространства для сближения соседей, информирование целевой группы о мероприятиях проекта.**

Заключение договоров с подрядными организациями и самозанятыми. Закупка дополнительных материалов. Распространение информационных материалов. Возобновление PR-кампании.

Подготовка культурно-развлекательной программы: поиск нового репертуара, поиск площадок, составление графика реализации проекта, проработка развлекательной программы.

Привлечение волонтеров для работы в рамках проекта; проведение собеседований и подбор волонтеров под конкретные задачи проекта, обучение волонтеров (при необходимости) и проведение инструктажей; распределение ролей между волонтерами; составление графика работы волонтеров.

Распространение волонтерами афиш и евро-флаеров на территориях организации мероприятий.

**22.05.2023 – 01.07.2023 г.**

**Создание культурного пространства для сближения соседей, развитие культуры добрососедства у детей и подростков, вовлечение жителей в деятельность и развитие соседских центров.**

Организация кинопоказов на дворовых территориях с развлекательной программой и мастер-классами для детей и подростков. Презентация деятельности соседских центров на каждом кинопоказе. Руководители соседских центров рассказывают о их деятельности, тем самым привлекают жителей к общественной деятельности в своих микрорайонах.

1. **Достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период:**

* Количество участников проекта – более 14 000 человек, из которых 8 037 детей и подростков.
* Количество волонтеров, участвовавших в реализации проекта – 85 человек.
* В период с 29 июля 2022 года 01 июля 2023 года в рамках проекта «В кино с соседями» было проведено 100 кинопоказов, 300 активностей для детей и подростков включая творческие мастер-классы, анимационную программу, викторины с призами и аквагрим.
* Охвачены 48 дворовых площадок Нижнего Новгорода.
* Охвачены 8 районов Нижнего Новгорода.
* Количество публикаций в СМИ 36.
* Охваты зрителей телевизионных сюжетов – 600 000 человек.
* Охваты публикаций в социальных сетях – 41 718 человека.
* Охваты таргетной рекламы: «ВКонтакте» - 80 711 человек; «Одноклассники» - 526 882 человека.

**График реализации проекта с количеством привлеченных участников:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата проведения мероприятия** | **Адрес проведения мероприятия** | **Количество жителей, принявших участие в кинопоказах** | **Количество детей и подростков, принявших участие в мастер-классах** |
|  | **АВГУСТ 2022** | | | |
| **1** | 01 августа 2022 | Ул. Усилова 2 к.2 | 85 | 17 |
| **2** | 02 августа 2022 | Ул. Усилова 2 к.2 | 95 | 15 |
| **3** | 02 августа 2022 | Ул. Геройская, 1 | 145 | 54 |
| **4** | 03 августа 2022 | Ул. Усилова 2 к.2 | 82 | 52 |
| **5** | 03 августа 2022 | Ул. Дмитрия Павлова,  10-11 | 123 | 90 |
| **6** | 04 августа 2022 | Ул. Усилова 2 к.2 | 92 | 58 |
| **7** | 04 августа 2022 | Ул. Тепличная, 10 | 161 | 122 |
| **8** | 05 августа 2022 | Ул. Свободы, 120 | 117 | 93 |
| **9** | 08 августа 2022 | Ул. Родионова, 195 | 156 | 105 |
| **10** | 08 августа 2022 | Пер. Трамвайный,1 | 317 | 276 |
| **11** | 09 августа 2022 | Ул. Родионова, 195 | 128 | 89 |
| **12** | 09 августа 2022 | Пр. Молодежный, 32 | 72 | 31 |
| **13** | 10 августа 2022 | Ул. Родионова, 195 | 198 | 145 |
| **14** | 10 августа 2022 | Ул. Островского, 13 | 263 | 142 |
| **15** | 11 августа 2022 | Площадь Комсомольская, 6 к.3 | 200 | 95 |
| **16** | 11 августа 2022 | Ул. Родионова, 195 | 130 | 72 |
| **17** | 15 августа 2022 | Ул. Маршала Малиновского,4 | 68 | 37 |
| **18** | 15 августа 2022 | Ул. Кащенко,23 | 171 | 111 |
| **19** | 16 августа 2022 | Ул. Маршала Малиновского,4 | 85 | 68 |
| **20** | 16 августа 2022 | Ул. Зайцева, 4-5 | 380 | 162 |
|  | **СЕНТЯБРЬ 2022** | | | |
| **40** | 01 сентября 2022 | Звездинка, 24 (Звездинский сквер) | 61 | 45 |
| **41** | 01 сентября 2022 | Московское шоссе, 29а-27а | 106 | 56 |
| **42** | 02 сентября 2022 | Ул. Плотникова, 2 | 86 | 45 |
| **43** | 05 сентября 2022 | Ул. Народная, 38 | 92 | 47 |
| **44** | 05 сентября 2022 | Ул. Комсомольская,46 | 65 | 50 |
| **45** | 06 сентября 2022 | Ул. Культуры, 11-13 | 73 | 54 |
| **46** | 06 сентября 2022 | Ул. Комсомольская,46 | 62 | 39 |
| **47** | 07 сентября 2022 | Ул. Героя Попова, 4 | 71 | 47 |
| **48** | 07 сентября 2022 | Ул. Комсомольская,46 | 65 | 38 |
| **49** | 08 сентября 2022 | Пр. Ленина, 59 к. 5-8 | 85 | 30 |
| **50** | 08 сентября 2022 | Ул. Комсомольская,46 | 60 | 36 |
| **51** | 09 сентября 2022 | Пр. Гагарина, 99 корп.1 | 235 | 111 |
| **52** | 12 сентября 2022 | Ул. Бонч-Бруевича, 1 | 155 | 56 |
| **53** | 12 сентября 2022 | Ул. Краснозвездная, 35 | 71 | 56 |
| **54** | 13 сентября 2022 | Ул. Панфиловцев,7 | 65 | 43 |
| **55** | 13 сентября 2022 | Ул. Краснозвездная, 35 | 75 | 58 |
| **56** | 14 сентября 2022 | Ул. Должанская, 9 | 106 | 61 |
| **57** | 14 сентября 2022 | Ул. Краснозвездная, 35 | 78 | 56 |
| **58** | 15 сентября 2022 | Ул. Краснозвездная, 35 | 85 | 68 |
| **59** | 15 сентября 2022 | Ул. Гайдара,26 | 76 | 23 |
| **60** | 16 сентября 2022 | Ул. Янтарная,1 | 60 | 48 |
| **61** | 19 сентября 2022 | Ул. Гороховецкая, 12 | 118 | 76 |
| **62** | 20 сентября 2022 | Ул. Гороховецкая, 12 | 87 | 62 |
|  | **МАЙ 2023** | | | |
| **63** | 22 мая 2023 | ул.40 лет Победы,6 | 230 | 120 |
| **64** | 22 мая 2023 | ул. Юпитерская, 5 | 88 | 43 |
| **65** | 23 мая 2023 | ул. Юпитерская, 5 | 65 | 34 |
| **66** | 23 мая 2023 | ул. Аркадия Гайдара, 26 | 230 | 178 |
| **67** | 24 мая 2023 | ул. Комсомольская, 8 | 320 | 218 |
| **68** | 25 мая 2023 | ул. Юпитерская, 5 | 66 | 42 |
| **69** | 27 мая 2023 | ул. Юпитерская, 5 | 59 | 37 |
| **70** | 29 мая 2023 | ул. Пермякова, 16 | 103 | 58 |
| **71** | 29 мая 2023 | ул. Б.Корнилова, д.7, корп. 1 | 250 | 193 |
| **72** | 30 мая 2023 | ул. Пермякова, 16 | 39 | 24 |
| **73** | 30 мая 2023 | сквер им. Ленинского Комсомола | 155 | 87 |
| **74** | 31 мая 2023 | ул. Пермякова, 16 | 63 | 24 |
| **75** | 31 мая 2023 | Московское шоссе, 314а | 136 | 86 |
|  | **ИЮНЬ 2023** | | | |
| **76** | 01 июня 2023 | ул. Пермякова, 16 | 117 | 63 |
| **77** | 05 июня 2023 | ул. Штеменко, д. 9/16 | 250 | 112 |
| **78** | 05 июня 2023 | Ул. Есенина, 12 | 197 | 95 |
| **79** | 06 июня 2023 | Ул. Есенина, 12 | 140 | 75 |
| **80** | 06 июня 2023 | ул. Днепропетровская, 8 | 170 | 90 |
| **81** | 07 июня 2023 | Ул. Есенина, 12 | 103 | 56 |
| **82** | 07 июня 2023 | ул. Республиканская, д. 33 (детская площадка) | 175 | 75 |
| **83** | 08 июня 2023 | Ул. Есенина, 12 | 167 | 88 |
| **84** | 08 июня 2023 | ул. Лопатина, 2/1 | 587 | 335 |
| **85** | 13 июня 2023 | Ул. Донецкая, 5 | 124 | 69 |
| **86** | 13 июня 2023 | сквер Юбилейный | 360 | 220 |
| **87** | 14 июня 2023 | Ул. Донецкая, 5 | 80 | 42 |
| **88** | 14 июня 2023 | бульвар Авиастроителей | 320 | 150 |
| **89** | 16 июня 2023 | сквер Грабина | 236 | 170 |
| **90** | 16 июня 2023 | Ул. Донецкая, 5 | 108 | 58 |
| **91** | 17 июня 2023 | Ул. Донецкая, 5 | 62 | 32 |
| **92** | 19 июня 2023 | Пр. 70 лет Октября | 105 | 55 |
| **93** | 19 июня 2023 | ул. Витебская, 46 | 105 | 50 |
| **94** | 20 июня 2023 | Пр. 70 лет Октября | 88 | 46 |
| **95** | 20 июня 2023 | ул. Усилова, 5 | 110 | 36 |
| **96** | 21 июня 2023 | пр. Кораблестроителей, 1 | 185 | 115 |
| **97** | 21 июня 2023 | Пр. 70 лет Октября | 46 | 21 |
| **98** | 22 июня 2023 | Пр. 70 лет Октября | 117 | 62 |
| **99** | 26 июня 2023 | пр. Гагарина, 110 (детская площадка) | 80 | 35 |
| **100** | 27 июня 2023 | ул. Снежная, д.25/4, 1 | 165 | 85 |
| **ИТОГО** | | | **14 027** | **8 037** |

**Достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период:**

Благодаря реализации проекта:

* Целевая аудитория изучила и ближе познакомилась с историей родного города Нижнего Новгорода с помощью познавательных фильмов, мультфильмов и викторин.
* Все участники были проинформированы о местонахождении ближайших соседских центров и ТОС.
* Создана продуктивная и позитивная атмосфера соседских сообществ в местах проведения кинопоказов.
* Созданы внутридворовые коммуникационные площадки для формирования добрососедских отношений и вовлечения жителей в общественную деятельность соседских центров и ТОС посредством совместного времяпрепровождения на внутридворовых мероприятиях (кинопоказах).
* Расширены возможности для дальнейшего взаимодействия внутри соседского сообщества и оперативного решения проблем территорий.
* Выработаны горизонтальные связи среди детей и подростков, принявших участие в кинопоказах и игровых мероприятиях.
* Приобретенное в рамках грантового финансирования оборудование (проекторы, экраны, звуковое оборудование, ноутбуки и программное обеспечение) позволит организации в дальнейшем проводить информационные, просветительские, развлекательные мероприятия на различных городских территориях. Такие мероприятия планируется организовывать также на базе соседских центров и ТОС по запросам, сформированным жителями при взаимодействии. Это позволит удовлетворить потребности нижегородцев на конкретных городских территориях.
* Благодаря активной информационной поддержке о проекте узнало более 800 000 человек.

**б) базовые показатели мониторинговой оценки результатов проекта «объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав)», «количество благополучателей проекта» и «количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) | тыс. руб. | 1 601 618,92 |
| 2. | Количество благополучателей проекта | чел. | 14 027 |
| 3. | Количество населения Нижегородской области, охватываемого деятельностью СО НКО при реализации проекта | чел. | 800 640 |

В смете расходов на финансовое обеспечение затрат в целях реализации проекта «В кино с соседями» имеется незначительное отклонение, вызванное объективными причинами. В связи с признанием деятельности социальной сети Instagram экстремистской на территории Российской Федерации, запуск промоакций проекта в данной социальной сети стал невозможен. Было принято решение запустить промоакции проекта в социальной сети «Одноклассники». По затраченным средствам и итоговым показателям проекта отклонений нет.

1. **Электронные ссылки на публикации и материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети):**

Пресс- релизы и статьи

* <https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/news/14809>
* <https://нижнийновгород.рф/news/15136>
* <https://admgor.nnov.ru/news/19761>
* <https://anotosnn.ru/besplatnye-kinopokazy-v-ramkax-proekta-v-kino-s-sosedyami-startovali-v-nizhnem-novgorode/>
* <https://dzen.ru/a/ZHX7-HEpHhRFuyb0>
* <https://lbch.ru/news/7689>
* <http://dengoroda-nn.ru/novosti-dnya/besplatnye-kinopokazy-v-ramkakh-proekta-v-kino-s-sosedyami-startovali-v-nizhnem-novgorode>
* <https://nnmama.ru/news/nn/news_133753/>
* <https://www.vremyan.ru/news/520116>
* <https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=50869>
* <https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/kinopokazi-v-ramkah-proekta-v-kino/117705957/>
* <https://news.myseldon.com/ru/news/index/284972392>
* <https://news-life.pro/nizhniy_novgorod/350784784/>
* <https://anotosnn.ru/v-kino-s-sosedyami-posetili-14-tysyach-zritelej/>

Электронные СМИ

* <https://pravda-nn.ru/news/60-sosedskih-kinopokazov-organizuyut-vo-dvorah-nizhnego-novgoroda-v-avguste-i-sentyabre/>
* <https://www.vremyan.ru/news/496429>
* <https://nnmama.ru/news/nn/news_130630>
* <https://nnovgorod.bezformata.com/listnews/startuet-1-avgusta-v-nizhnem-novgorode/107800442/>
* <https://ok.ru/riavremyan/topic/154983901655145>
* <https://lyubimiigorod.ru/nizhny-novgorod/news/16352104>
* <https://nnmama.ru/news/nn/news_130839/>
* <https://www.vremyan.ru/news/498334>
* <https://www.gordumannov.ru/?id=121896>
* <https://russia24.pro/nizhniy_novgorod/327583327/>
* <http://nn.holme.ru/news/62ff4a78f063a8766e14b296/>
* <https://infonnov.ru/?module=articles&action=view&id=32449>
* <https://today.29ru.net/nizhniy_novgorod/327583327/>

Телесюжеты

* <https://rutube.ru/video/bd54c3af9632aed9573fcf5baa9088d4/>
* <https://nntv.tv/?id=252356>
* <https://otr-online.ru/programmy/otrazhenie-detyam/mordovskiy-prazdnik-v-kazani-akciya-vozrozhdaem-dobrososedstvo-sorevnovaniya-po-nastolnomu-tennisu-62378.html>
* <https://vestinn.ru/news/society/205427/>
* <https://youtu.be/NbB8MSxNU-0>
* <https://rutube.ru/video/469742f67300fa3e35a6d1e7d57b94cf/>
* <https://nntv.tv/?id=280376>
* <https://rutube.ru/video/89b221d56f15225bab2e3eefd4af0b70/>

Соцсети

* <https://lyubimiigorod.ru/nizhny-novgorod/news/16352104>
* <https://vk.com/osnnano?w=wall-184073313_2111>
* <https://vk.com/osnnano?w=wall-184073313_2084>
* <https://vk.com/club138493453?w=wall-138493453_1040%2Fall>
* <https://vk.com/public202349439?z=photo-202349439_457239430%2Falbum-202349439_00%2Frev>
* <https://vk.com/public202491413?w=wall-202491413_1185>
* <https://vk.com/id348729944?w=wall348729944_480%2Fall>
* <https://vk.com/osnnano?w=wall-184073313_2301>
* <https://ok.ru/anotos.nnov/topic/154869082485721>
* <https://ok.ru/anotos.nnov/topic/154740951282649>
* <https://vk.com/wall-48760252_60337>
* <https://vk.com/osnnano?w=wall-184073313_3445>
* <https://vk.com/osnnano?w=wall-184073313_3430>
* <https://vk.com/osnnano?w=wall-184073313_3395>
* <https://vk.com/club205806677?w=wall-205806677_410>
* <https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_9284>
* <https://vk.com/public215390507?trackcode=81919b99eIyIGbVYjP6ZpevxuK9XtOoKs33F08eyRBcVlZG8USXM7UzGH1fgh46t8P6LoVyH2BCDc8fLxK5eFwSfzsgw&w=wall-215390507_460>
* <https://vk.com/public215390507?trackcode=81919b99eIyIGbVYjP6ZpevxuK9XtOoKs33F08eyRBcVlZG8USXM7UzGH1fgh46t8P6LoVyH2BCDc8fLxK5eFwSfzsgw&w=wall-215390507_479>
* <https://vk.com/vmestesc?trackcode=f6151200owq_wwNdmK1MD67PqslqKCXi_xJz1Zi-U1qEOjiR8awXa3YAwFH01FsHtcCZx2EbF_jPHHHNm6JJWpUwZ-WQ&w=wall-212653862_389>
* <https://vk.com/club174047276?trackcode=0f748c3f7ThwZvgTaxpSHUiuYrcEXX1_0kVN0qSjDmHy2KFfN7lZWbOLdygHY0UVU6FRuQ9uT2XiS0_Kp78UYePS_itW&w=wall-174047276_2171>
* https://vk.com/tocleninskiyrayon?w=wall517092268\_3368%2Fall

1. **Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде:**

Доступны на сетевом диске по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/0V3hfGrcqQW8Bw>

1. **Копии и электронные версии материалов, созданных с использованием гранта:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Афиша А4** |  |
| **Евро-флаер** |  |
| **Макеты для социальных сетей**  **Макеты для социальных сетей** |  |

1. **Информация о собственном вкладе организации, использованном на реализацию проекта за весь срок реализации проекта:**

* Аренда грузового автомобиля для транспортировки оборудования к местам проведения кинопоказов – 487 560,00 руб.
* Покупка прав на трансляцию фильмов в рамках проекта – 12 000, 00 руб.
* 4 новостных сюжета о проекте на нижегородском телевидении (ННТВ, Волга) –400 000,00 руб.
* Оплата труда 62 координаторов проекта на территориях – 482 758,92 руб.
* Безвозмездный труд добровольцев – 85 человек (примерная оценка труда добровольцев в денежном эквиваленте составляет – 219 300,00 рублей, из расчета того, что на каждой площадке находилось от 5 волонтеров).

1. **Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта:**

Отсутствуют

1. **Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта:**

Отсутствуют

1. **Общие выводы по результатам реализации проекта:**

Работа по реализации проекта выполнена согласно календарному плану. Запланированные результаты достигнуты. Качество показываемого материала было отличное. Закупленное оборудование современное и соответствует всем стандартам. За техническую сторону проекта отвечали специально обученные работники. Со стороны жителей был проявлен большой интерес к проекту, из чего следует вывод о востребованности кинопоказов на дворовых территориях. Проект «В кино с соседями» получил большой отклик от разных слоев населения. Организация планирует продолжить реализацию проекта, охватывая всё больше территорий и большее количество жителей.

\* Фотографии, информационные, аудио-, видео- и прочие материалы, произведенные в результате проекта, сопровождались указанием на использование гранта в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 при софинансировании Фонда президентских грантов.

Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Власова