Приложение 2

Отчет об эффективности реализации областной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» на 2011-2013 годы

1. Аналитическая справка:

1.1. Наименование областной целевой программы и включенных в нее подпрограмм:

Областная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» на 2011-2013 годы.

1.2. Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий областной целевой программы (подпрограммы) по итогам 2011 года на основании прилагаемой формы 1:

Более чем на 20% от среднего показателя за 2009-2011 годы увеличилось количество социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций в 2012 году, и составило 172 организации.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в 2012 году, увеличилось по сравнению с 2010-2011 годами в 2,5 раза.

В 2012 году финансовую поддержку получили по следующим приоритетным направлениям:

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;

- повышение качества жизни людей пожилого возраста;

- социальная адаптация инвалидов и их семей;

- развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;

- развитие межнационального сотрудничества;

- социальная поддержка и защита граждан;

- профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе;

- деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций;

- поддержка гражданских инициатив в сфере культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности;

- патриотическое воспитание граждан;

- мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам.

Соотношение количества организаций, включенных в реестр, и количества организаций, получивших финансовую поддержку, в 2012 году имеет наивысший показатель и составляет 48%, тогда как в 2010 году эта цифра составляла только 20%, в 2011 году – 30%.

В целом, 2012 год ознаменовал собой серьезный подъем общественных инициатив в различных организационно-правовых формах, созданных как при участии органов власти, так и автономно.

Наращивает темпы работа общественно-консультативных советов в муниципальных районах и городских округах, созданных в 2011 году. Рекомендации по итогам заседаний учитываются при принятии конкретных решений органами местного самоуправления.

В текущем году впервые была реализована крупномасштабная кампания по повышению квалификации сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций и государственных и муниципальных служащих в сфере развития институтов гражданского общества по программе, разработанной Министерством экономического развития РФ совместно с Высшей школой экономики.

Общее количество обучающихся в Нижегородской области составило свыше 100 работников СОНКО и 42 государственных и муниципальных служащих.

С общественными организациями, которые ведут активную работу 
и реализуют социально значимые проекты, заключены договоры аренды 
и предоставлены права безвозмездного пользования муниципальными помещениями. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде действующие договоры аренды с общественными организациями заключены по 47 помещениям, общая площадь которых составляет 4365 кв.м 
Право безвозмездного пользования помещениями общей площадью 8732 кв.м предоставлено 78 организациям.

Действуют 3 договора аренды, заключенные с общественными организациями и объединениями по использованию нежилых помещений государственной собственности Нижегородской области (к величине арендной платы применен корректирующий коэффициент 0.1).

Серьезная поддержка некоммерческому сектору оказывается 
органами местного самоуправления Нижегородской области.

В 2012 году в 29 районах Нижегородской области осуществлялось частичное финансирование из средств местных бюджетов деятельности советов ветеранов, районных отделений обществ инвалидов, спортивных организаций, объединений участников боевых действий. На постоянной безвозмездной основе оказывается имущественная поддержка. В городском округе г.Дзержинск часть общественных организаций освобождена от оплаты коммунальных услуг в занимаемых помещениях.

В целях оптимизации деятельности общественных советов при Правительстве Нижегородской области в 2012 году была проведена работа по внесению изменений и дополнений в положения и состав ряда советов. В частности, речь идет о Совете при Губернаторе Нижегородской области 
по вопросам некоммерческих организаций, ранее называвшимся Совет общественных объединений при Губернаторе Нижегородской области.

В целом, за отчетный период цели Программы были достигнуты в полном объеме, по ряду показателей результативность превысила запланированные значения.

1.3. Анализ достижения индикаторов целей областной целевой программы (подпрограммы) и показателей результативности областной целевой программы (подпрограммы).

Форма 2

Индикаторы целей Программы

Наименование областной целевой программы: Областная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» на 2011-2013 годы

Реквизиты областной целевой программы: Постановление Правительства Нижегородской области от 12 октября 2011 года №824

Государственный заказчик-координатор областной целевой программы: Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (координатор); управление делами Правительства Нижегородской области

Сроки и этапы реализации областной целевой программы: 2011-2013 годы в один этап

Период отчетности: ежегодно

| п/п | Наименование индикаторов целей областной целевой программы | Значение индикаторов целей |  |  | Основные причины неисполнения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в областной целевой программе на 2012 год | фактически достигнутые в 2012 году | % выполнения |  |
| 1. | Рост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. | 4 630 | 4 273 | 92,29 | Уменьшение численности некоммерческих организаций происходит, прежде всего, по причине исключения из ведомственного реестра Главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области записей о ликвидированных либо фактически прекративших свою деятельность организациях |
| 2. | Рост количества зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. | 110 | 165 | 150,00 | – |
| 3. | Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, % | 3,00 | 3,00 | 100,00 | – |
| 4. | Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Нижегородской области, % | 0,50 | 0,50 | 100,00 | – |
| 5. | Количество граждан, охваченных программами социально ориентированных некоммерческих организаций, % | 5,00 | 5,00 | 100,00 | – |
| 6. | Увеличение числа общественных, наблюдательных советов при ОИВ области с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. | 30,00 | 30,00 | 100,00 | – |

Форма 3

Наименование областной целевой программы: Областная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» на 2011-2013 годы

Реквизиты областной целевой программы: Постановление Правительства Нижегородской области от 12 октября 2011 года №824

Государственный заказчик-координатор областной целевой программы: Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (координатор); управление делами Правительства Нижегородской области

Сроки и этапы реализации областной целевой программы: 2011-2013 годы в один этап

Период отчетности: ежегодно

Непосредственные результаты областной целевой программы

| п/п | Наименование непосредственных результатов областной целевой программы | Значение непосредственных результатов |  |  | Основные причины неисполнения непосредственных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в областной целевой программе на 2012 год | фактически достигнутые в 2012 году | % выполнения |  |
| 1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета | 70 | 87 | 124,00 | – |
| 2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку | 12 | 12 | 100,00 | – |
| 3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку | 80 | 154 | 192,00 | – |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку | 300 | 498 | 166,00 | – |
| 5. | Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 150 | 150 | 100,00 | – |
| 6. | Количество общественно-полезных программ и проектов общественных объединений Нижегородской области в рамках Программы | 70 | 99 | 141,00 | – |