Отчет об эффективности реализации областной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» на 2011-2013 годы

- Аналитическая справка

1.1. Наименование областной целевой программы и включенных в нее подпрограмм:

Областная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» на 2011-2013 годы.

1.2. Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий областной целевой программы (подпрограммы) по итогам 2013 года на основании прилагаемой формы 1:

По состоянию на 1 февраля 2014 года в ведомственном реестре Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Нижегородской области содержатся сведения о 4230 некоммерческих организациях, в том числе:

- о 1806 общественном объединении;

- о 1726 некоммерческих организациях различных организационно-правовых форм;

- о 634 религиозных организациях;

- о 61 региональных отделениях политических партий;

- о 3 казачьих обществах.

Нижегородская область входит в пятерку регионов Приволжского федерального округа с наибольшим числом зарегистрированных организаций и делит лидирующие позиции с республиками Башкортостан и Татарстан, Пермским краем и Самарской областью. Среди 83 субъектов РФ находится на 11 месте по данному показателю.

Вопросы социальной сферы как один из основных видов своей деятельности заявляют порядка 2 200 некоммерческих организаций.

Наибольшее число общественных и иных некоммерческих организаций, действующих на территории области, – профсоюзы, объединения ветеранов, инвалидов; организации, деятельность которых направлена на формирование здорового образа жизни, возрождение и сохранение национальной культуры, благотворительности; жилищные объединения, включая ТСЖ; детские и молодежные общественные объединения.

В целях организации и обеспечения взаимодействия Правительства Нижегородской области с негосударственными некоммерческими организациями, общественными объединениями, политическими партиями и движениями, религиозными и национально-культурными объединениями, иными структурами гражданского общества в структуре Правительства Нижегородской области осуществляет работу министерство внутренней региональной и муниципальной политики.

С 2011 года министерство является уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

В Нижегородской области государственная поддержка 
НКО осуществляется в соответствии с Законом Нижегородской области 
от 07.05.2009 № 52-З «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» 
и рядом подзаконных нормативных правовых актов, определяющих непосредственно формы, уровни и направления взаимодействия 
и государственной поддержки некоммерческих организаций.

В разработке Закона активное участие приняли руководители ведущих социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области.

Данный закон послужил основанием для разработки в 2011 году 
и реализации областной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» на 2011-2013 годы.

В октябре 2013 года  принята подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» на 2014 - 2016 годы государственной программы «Социальная поддержка граждан», которая ставит новые цели в решении некоммерческими организациями приоритетных задач по социально значимым направлениям, формирование новых социально значимых услуг, а в дальнейшем и улучшение качества жизни населения Нижегородской области.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- расширение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социальной сфере Нижегородской области,

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества в регионе, играющих ключевую роль в развитии сектора некоммерческих организаций,

- координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления муниципальных образований области и некоммерческих организаций в интересах развития социально ориентированной деятельности,

- организация систематической пропаганды деятельности, направленной на решение социальных задач в Нижегородской области,

- информационно-методическое обеспечение некоммерческих организаций, органов местного самоуправления.

Вместе с тем ключевым фактором поддержки социально ориентированных НКО является прямая финансовая поддержка. 
В регионе предложены различные механизмы реализации данной меры.

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета путем предоставления субсидий.

Объем средств на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов составляет не менее 50 процентов общего объема средств, предусмотренных в законе Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год на оказание государственной поддержки некоммерческим организациям.

Региональная система оказания финансовой поддержки складывается из нескольких составляющих.

До начала очередного финансового года формируется реестр некоммерческих организаций, реализующих на территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия, ведущих деятельность в соответствии с уставом, не имеющих задолженности по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней, своевременно отчитывающихся перед контролирующим органом.

Организации, успешно прошедшие процедуру конкурсного отбора 
и включенные в реестр, участвуют в конкурсе на получение финансовой поддержки в виде субсидии из средств областного бюджета на частичное возмещение затрат, связанных с реализацией проектов в социальной сфере

по следующим приоритетным направлениям:

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;

повышение качества жизни людей пожилого возраста;

социальная адаптация инвалидов и их семей;

развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;

развитие межнационального сотрудничества;

социальная поддержка и защита граждан;

профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

охрана окружающей среды;

оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе;

деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций;

поддержка гражданских инициатив в сфере культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности;

патриотическое воспитание граждан;

профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Участниками конкурса не могут быть некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии.

Конкурсный отбор осуществляется комиссией по включению социально ориентированных некоммерческих организаций в Реестр некоммерческих организаций, реализующих на территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия социально ориентированной некоммерческой организации, и рассмотрению вопросов оказания социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой поддержки, состав которой утвержден  распоряжением Правительства Нижегородской области от             20 октября 2009 года № 2607.

Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:

1) соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий программы (проекта) выделенным приоритетным направлениям для предоставления поддержки);

2) актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае отказа от реализации мероприятий программы (проекта), масштабность негативных последствий, а также наличие или отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем);

3) социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);

4) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий программы (проекта), наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей программы (проекта), а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в программе (проекте), предоставление информации об организации в сети Интернет);

5) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям программы (проекта), наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимосвязи предлагаемых мероприятий);

6) экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализации программы  (проекта) добровольцев, возможности увеличения экономической активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий).

Оценка критериев производится по шестибальной шкале (высший уровень показателя – 5 баллов, высокий уровень показателей – 4 балла, средний уровень показателей – 3 балла, ниже среднего уровня показателей – 2 балл, низкий – 1 балл, низшее значение показателя – 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов, выставленных по критериям на основании заключений на проект, составляет коэффициент рейтинга.

В 2011 году Нижегородская область стала одним из победителей конкурса на право получения финансовой поддержки из средств федерального бюджета бюджету субъекта РФ на реализацию программ поддержки социально ориентированных НКО, организованного Министерством экономического развития РФ, – в областной бюджет было дополнительно привлечено 23 400 000 рублей, в 2013 году по итогам конкурса привлечено 34 302 000 рублей из средств федерального бюджета в бюджет Нижегородской области.

Запланированные значения показателей результативности достигнуты:

1. Ежегодно количество организаций, включаемых в Реестр увеличивается:

2011 год – 131 организация

2012 год – 172 организации

2013 год – 188 организаций

и на 2014 год – 214 организаций.

Если в 2011 году Реестр представляли организации из 27 муниципальных образований Нижегородской области, то в 2014 году – в Реестр включены представители 30 муниципальных образований Нижегородской области.

2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в 2013 году, увеличилось по сравнению с 2010 - 2012 годами в 5,6 раза.

3. Доля граждан, охваченных программами социально ориентированных некоммерческих организаций, составила более 5% 
от общей численности населения Нижегородской области.

4. Наблюдается расширение географии реализации социально значимых проектов, если в 2011 году победителями конкурса стали некоммерческие организации г.Нижнего Новгорода, Дзержинска, Тонкинского и Шарангского муниципальных районов, то в 2012 – 2013 годах реализация проектов осуществлялась уже кроме названных муниципальных образований еще в 14 городских округах и районах Нижегородской области, т.е. в 18.

5. Увеличение общего количества профинансированных проектов позволило усилить общественно полезную деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций по приоритетным направлениям:

| Приоритетные направления (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21.01.2010 №20) | Количество поддержанных проектов (программ) либо мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
|  | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб |
| Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства | 3 | 247 000 | 7 | 801 348,85 | 7 | 2 041 200 | 6 | 2 637 530 |
| Повышение качества жизни людей пожилого возраста | 2 | 388 440 | 2 | 1 984 500 | 4 | 435 500 | 3 | 827 898 |
| Социальная адаптация инвалидов и их семей | 9 | 871 592 | 6 | 724 000 | 11 | 1 170 899 | 8 | 1 426 781 |
| Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии | 5 | 555 454 | 3 | 350 000 | 16 | 5 226 690 | 8 | 1 934 535 |
| Развитие межнационального сотрудничества | 11 | 565800 | 8 | 491500 | 12 | 3 166 000 | 10 | 3 316 390 |
| Социальная поддержка и защита граждан | – | – | – | – | 1 | 40 000 | 4 | 1415120 |
| Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | – | – | 3 | 230 700 | 6 | 636 660 | 10 | 3 401 674 |
| Охрана окружающей среды | – | – | 1 | 44 000 | – | – | 5 | 3 270 000 |
| Оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе | – | – | 1 | 280 000 | 3 | 1864151 | - | - |
| Деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | – | – | 1 | 50 000 | 4 | 850 000 | 6 | 2 600 621 |
| Поддержка гражданских инициатив в сфере культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности | 1 | 60000 | – | – | 5 | 4142750 | 5 | 3 472 320 |
| Патриотическое воспитание граждан | 6 | 3 321 934 | 10 | 1 535 601,15 | 14 | 7 641 800 | 14 | 5 689 676 |
| Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам | 2 | 1 679 780 | 2 | 300 000 | 3 | 700 000 | 9 | 9 661 870 |
| ИТОГО | 39 | 7 690 000 | 44 | 6 791 650 | 86 | 27 915 650 | 88 | 39 654 515 |

6. Усилена методическая работа, ежемесячно проводятся семинары, совещания, консультации по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области, разрабатываются рекомендации в сфере этноконфессиональной политики.

К проведению семинаров привлекаются специалисты ведущих некоммерческих организаций и профильных ресурсных центров Нижегородской области.

7. Активное взаимодействие с пресс-службой Правительства Нижегородской области привело к качественному и количественному изменению информационной составляющей нижегородских СМИ в теме освещения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках информационного обеспечения деятельности некоммерческих организаций сотрудниками управления общественной политики  министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области 1 раз в 2 месяца выпускается информационно-аналитический бюллетень «Вестник НКО» тиражом в 500 экземпляров.

В целях более полного освещения совместной деятельности НКО и управления функционирует web-страница на официальном сайте Правительства Нижегородской области.

Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в СМИ Нижегородской области:

- 2011 год – 53;

- 2012 год - 154.

- 2013 год  - 963

Значительный рост количества публикаций связан в первую очередь с проведением и освещением в СМИ следующих социально-значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями: вручение наград «Нижегородский феникс» (НРОО «Служение), велопробег «Дорога Минина», Летняя школа общественного моделирования «Взлет-2013» (Фонд «Нижегородский Кремль»), благотворительный турнир по футболу (НРОО «Верас»), проект «Добрый Нижний», акция «Помоги Деду Морозу» (НОООО Семейный центр «Лада»), конкурс инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих организаций (Служение – НЭКСТ).

В качестве еще одной формы финансовой поддержки некоммерческого сектора в регионе является предоставление на конкурсной основе государственных грантов Нижегородской области. Одним из условий конкурса является исполнение проекта в единой заданной тематике.

Так, в 2011 году конкурс носил название «Мининское наследие», на конкурс было представлено 20 проектов, 7 из которых получили средства на общую сумму 4 515 650 рублей.

В 2012 году было проведено 2 конкурса:

- «Герои нашего Отечества», представлено 35 проектов, 9 из которых получили средства на общую сумму 3 867 800 рублей.

Поддержку получили проекты, целями которых являются сохранение исторической памяти Нижегородской области, патриотическое воспитание граждан, чествование юбилейных и памятных дат, связанных со становлением российской государственности, важнейшими вехами в истории Нижегородской области.

- «Я – гражданин», победителем стала 1 организация, фонд конкурса – 6 100 000 рублей.

В 2013 году состоялся конкурс «Наследие земли Нижегородской». Победителями конкурса признаны 5 организаций. Сумма одного гранта      587 817 рублей.

В 2014 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путиным «О проведении в Российской Федерации Года культуры», в целях привлечения общества к вопросам развития культуры, к юбилейным и памятным датам, будет организован Конкурс на соискание государственных грантов Нижегородской области «Культурные инициативы-2014» среди некоммерческих организаций Нижегородской области.

Предоставление государственного имущества Нижегородской области  в аренду и безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется без проведения торгов в соответствии со ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 –ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о порядке предоставления имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, в аренду, утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от 03.07.2012 № 399 (далее-Положение).

Вид предоставляемого права (аренда или безвозмездное пользование) определяется в соответствии  со ст.48 Закона Нижегородской области от 08.05.2003 № 31-З «Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области».

При предоставлении государственного имущества Нижегородской области в аренду Положением предусмотрено предоставление льгот по арендной плате: для государственных и муниципальных учреждений к рыночному размеру арендной платы применяется корректирующий коэффициент 0,25; для общественных организаций к рыночному размеру арендной платы применяется корректирующий коэффициент в порядке государственной преференции.

Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, которым в безвозмездное пользование или в аренду на льготных условиях было предоставлено недвижимое имущество Нижегородской области составляет: 2010 год – 14, 2011 год – 14, 2012 год – 12, 2013 год – 11.

Кроме того, в сельских районах и городских округах Нижегородской области осуществляется безвозмездная имущественная поддержка советов ветеранов, межрайонных, районных и первичных организаций обществ инвалидов.

В целях совершенствования социального партнерства, создания условий взаимного сотрудничества органов местного самоуправления с некоммерческими организациями, а также поддержки деятельности некоммерческих организаций с 2011 года на территориях всех муниципальных образований области действуют общественно-консультативные советы, куда входят активные граждане, руководители общественных объединений, предприятий.

В целях реализации положений действующего законодательства о повышении качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания, укрепления материально-технической базы государственных учреждений, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в оказании социальных услуг и внедрению в государственных учреждениях социального обслуживания населения, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, новых методов обслуживания проводится работа по созданию Попечительских советов.

В настоящее время в состав 16 Попечительских советов, из числа созданных, входят представители социально ориентированных некоммерческих  организаций.

В целом, за отчетный период цели Программы были достигнуты в полном объеме, по ряду показателей результативность превысила запланированные значения.

Анализ достижения индикаторов целей областной целевой программы (подпрограммы) и показателей результативности областной целевой программы (подпрограммы)

| п/п | Наименование индикаторов целей областной целевой программы | Значение индикаторов целей |  |  | Основные причины неисполнения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в областной целевой программе на 2013 год | фактически достигнутые в 2013 году | % выполнения |  |
| 1. | Рост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. | 4 000 | 4 251 | 106 | - |
| 2. | Рост количества зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. | 100 | 149 | 149 | – |
| 3. | Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, % | 2,00 | 2,7 | 135 | – |
| 4. | Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Нижегородской области, % | 0,30 | 0,30 | 100 | – |
| 5. | Количество граждан, охваченных программами социально ориентированных некоммерческих организаций, % | 3,00 | 19,7 | 657 | – |
| 6. | Увеличение числа общественных, наблюдательных советов при ОИВ области с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. | 30,00 | 30,00 | 100 | – |

Показатели непосредственных результатов реализации областной целевой программы

| п/п | Наименование непосредственных результатов областной целевой программы | Значение непосредственных результатов |  |  | Основные причины неисполнения непосредственных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в областной целевой программе на 2013 год | фактически достигнутые в 2013 году | % выполнения |  |
| 1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета | 35 | 81 | 231,0 | – |
| 2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку | 8 | 12 | 150,0 | – |
| 3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку | 80 | 170 | 216,0 | – |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку | 300 | 520 | 173,3 | – |
| 5. | Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 150 | 150 | 100,0 | – |
| 6. | Количество общественно-полезных программ и проектов общественных объединений Нижегородской области в рамках Программы | 50 | 93 | 186,0 | – |

В 2013 году министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения финансовой поддержки из средств областного бюджета.

На конкурс была представлена 141 заявка от СО НКО по следующим приоритетным направлениям:

| Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии | 23 |
| --- | --- |
| Патриотическое воспитание граждан | 22 |
| Социальная адаптация инвалидов и их семей | 19 |
| Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 13 |
| Развитие межнационального сотрудничества | 11 |
| Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства | 9 |
| Деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | 8 |
| Поддержка гражданских инициатив в сфере культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности | 8 |
| Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам | 7 |
| Охрана окружающей среды | 6 |
| Повышение качества жизни людей пожилого возраста | 6 |
| Социальная поддержка и защита граждан | 5 |
| Оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе | 4 |

По итогам суммирования балов, полученных в ходе экспертизы представленных проектов, наибольшее количество баллов получили 
20 социально ориентированных некоммерческих организаций, которым была оказана финансовая поддержка из средств областного бюджета в 2013 году.

Проекты представлены по следующим приоритетным направлениям:

| Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии | 2 |
| --- | --- |
| Патриотическое воспитание граждан | 3 |
| Социальная адаптация инвалидов и их семей | 2 |
| Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 2 |
| Развитие межнационального сотрудничества | 3 |
| Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства | 1 |
| Деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | 2 |
| Поддержка гражданских инициатив в сфере культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности | 1 |
| Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам | 2 |
| Охрана окружающей среды | 1 |
| Социальная поддержка и защита граждан | 1 |

С 4 по 22 марта 2013 года проходил прием заявок социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в грантовом конкурсе Нижегородской области «Наследие земли Нижегородской». Представлено 34 проекта (программы). Победителями конкурса признаны 5 организаций.

Цели конкурса – популяризация историко-культурного наследия Нижегородской области, поощрение общественно значимой деятельности, направленной на сохранение традиций, патриотическое воспитание граждан на примере богатого исторического опыта.

В настоящее время закончен прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения финансовой поддержки из средств, предусмотренных областным бюджетом в 2014 году. На конкурс поступило 145 заявок. Соответствуют формальным и требованиям и приняты к рассмотрению 135 заявок социально  ориентированных некоммерческих организаций.

Проекты представлены по следующим приоритетным направлениям:

| Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии | 21 |
| --- | --- |
| Патриотическое воспитание граждан | 30 |
| Социальная адаптация инвалидов и их семей | 11 |
| Повышение качества жизни людей пожилого возраста | 9 |
| Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | 12 |
| Развитие межнационального сотрудничества | 10 |
| Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства | 7 |
| Деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | 14 |
| Поддержка гражданских инициатив в сфере культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности | 5 |
| Охрана окружающей среды | 2 |
| Социальная поддержка и защита граждан | 5 |
| Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | 5 |
| Оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе | 3 |
| Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | 1 |

В заключении необходимо сделать следующие выводы:

1. Осуществляя поддержку отдельных проектов по приоритетным направлениям развития социальной сферы, мы оказываем прямое воздействие на всю социальную сферу региона.

2. Оказание информационной поддержки НКО посредством социальной рекламы, анонсирования и распространения информации 
об общественно значимых программах (проектах) ведет к активизации граждан, зачастую находит широкий общественный отклик.

3. Организация рабочих встреч и публичных обсуждений проблем развития некоммерческого сектора способствуют выработке продуктивных рекомендаций и в последующем заметных улучшений в сфере законодательного регулирования поддержки НКО в регионе.

Наша основная задача на сегодняшний день и на перспективу – осуществлять планомерную поступательную внутреннюю политику 
с учетом потребностей и возможностей каждой из сторон для выстраивания социально ориентированного общества.