Форма 3

Непосредственные результаты государственной программы Нижегородской области  (подпрограммы)

Наименование государственной программы Нижегородской области (подпрограммы) «Социальная поддержка граждан Нижегородской области на 2014-2016 годы» подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области на 2014 – 2016 годы»

Реквизиты государственной программы Нижегородской области Постановление Правительства Нижегородской области от 02 октября 2013 года № 698

Государственный заказчик-координатор государственной программы Нижегородской области

Сроки и этапы реализации государственной программы Нижегородской области

Период отчетности: ежегодно

| N п/п | Наименование непосредственных результатов государственной программы Нижегородской области (подпрограммы) | Значения непосредственных результатов |  |  | Основные причины неисполнения непосредственных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотренные в государственной программе Нижегородской области | фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 11. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета | 30 | 74 | 246 |  |
| 22. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку | 14 | 11 | 78,5 |  |
| 33. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку | 80 | 1063 | 1329 |  |
| 44. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку | 400 | 500 | 125 |  |
| 55. | Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 50 | 56 | 112 |  |
| 66. | Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы | 30 | 84 | 280 |  |