**Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» по итогам 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Степень исполнения,  %  (для [граф 8](file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\Рабочий%20стол\ОТЧЕТЫ%20ПОДПРОГР\Подпрограмма%206.docx#P209), [9](file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\Рабочий%20стол\ОТЧЕТЫ%20ПОДПРОГР\Подпрограмма%206.docx#P210)) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\user\Рабочий%20стол\ОТЧЕТЫ%20ПОДПРОГР\Подпрограмма%206.docx#P268) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Подпрограмма 6 государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  Нижегородской области на 2015-2020 годы» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 6.1.  Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  | . |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.1. Включение социально ориентированных некоммерческих организаций в Реестр некоммерческих организаций, реализующих на территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия социально ориентированной некоммерческой организации (далее - Реестр) на основании решения комиссии по включению социально ориентированных некоммерческих организаций в Реестр и рассмотрению вопросов оказания социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой поддержки (распоряжение Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 года  № 2607-р) | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Прием документов установленного образца от СО НКО для рассмотрения вопроса о включении их в Реестр на следующий финансовый год | Формирование  Реестра НКО на 2017 год | 100% |  |
| ... | Мероприятие 6.1.2 Прием документов установленного образца от СО НКО для рассмотрения вопроса о включении их в Реестр на следующий финансовый год | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Прием документов, формирование единого перечня заявок для включения в реестр на 2017 год | Документы приняты, перечень сформирован в соответствии с утвержденными сроками.  В Реестр включено 267 НКО | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.1.3 Организация заседания комиссии по включению социально ориентированных некоммерческих организаций в Реестр некоммерческих организаций, реализующих на территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия социально ориентированной некоммерческой организации, и рассмотрению вопросов оказания социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой поддержки | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Проведение заседания комиссии | Заседание комиссии состоялось 16.12.2016 | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.1.4.  Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в Реестр некоммерческих организаций - участников конкурса на право получения финансовой поддержки из средств областного бюджета | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Организация приема заявок для распределения средств областного бюджета.  . | Прием заявок от СО НКО осуществлялся с 01.02 по 02.03, принято 112 заявок. | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.1.5. Организация заседания комиссии по включению социально ориентированных некоммерческих организаций в Реестр и рассмотрению вопросов оказания социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой поддержки | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Проведение заседания комиссии | Заседание комиссии по распределению средств областного бюджета состоялось 15.04.2016, определены 30 победителей | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.1.6. Финансирование победителей конкурса на право получения финансовой поддержки из средств областного бюджета | | Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Заключение соглашений о целевом финансировании с победителями конкурса, перечисление на расчетные счета СО НКО утвержденных субсидий | Работа выполнена в полном объеме | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.1.7. Контроль в рамках своей компетенции за реализацией проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Проведение мониторинга фактических результатов проектов (программ), представленных на конкурс, включая промежуточную отчетность | Работа выполнена в полном объеме | 100% |  |
|  | Основное мероприятие 6.2.  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям государственных грантов Нижегородской области | | Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.1. Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций - участников грантового конкурса | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Организационное обеспечение конкурсов | 1. Прием заявок осуществлялся с 21.03 по 14.04 (грантовый конкурс «Здоровье с детства») было подано 6 заявок.  2. Прием заявок осуществлялся с 21.03 по 14.04 (грантовый конкурс «Мы все родом из Отечества») было подано 21 заявка.  3. Прием заявок осуществлялся с 31.10 по 18.11 (грантовый конкурс «Патриоты страны») было подано 10 заявок. | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.2.2. Организация заседания комиссии для организации и проведения конкурса на соискание грантов в форме субсидий | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Рассылка конкурсных работ членам комиссии, своевременный сбор оценочных ведомостей, подготовка проекта протокола,  проведение заседания комиссии | 1. Заседание комиссии состоялось 06.05., победителями признаны проекты 8 СО НКО  2. Заседание комиссии состоялось 08.12., победителем признана 1 СО НКО | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.2.3. Финансирование победителей конкурса на соискание грантов в форме субсидий. | | Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Заключение соглашений о целевом финансировании с победителями конкурса, перечисление на расчетные счета СО НКО утвержденных сумм грантов | Работа выполнена в полном объеме | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.2.4. Контроль в рамках своей компетенции за реализацией проектов (программ) либо мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей грантового конкурса | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Проведение мониторинга фактических результатов проектов (программ), представленных на конкурс, включая промежуточную отчетность | Работа выполнена в полном объеме | 100% |  |
|  | Основное мероприятие 6.3  Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | | Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 6.3.1. Содействие в организации деятельности Общественной палаты Нижегородской области | | Управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Обеспечение деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Деятельность ОП НО обеспечена в полном объеме | 100% |  |
|  | Основное мероприятие 6.4  Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.4.1. Участие представителей некоммерческих организаций в деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе в Нижегородской области, созданного в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от    20 июня 2006 года № 442-р | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области | + | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.4.2. Организация встреч Губернатора Нижегородской области с родителями и членами семей погибших военнослужащих в локальных конфликтах | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Обсуждение и принятие решений по вопросам в рамках тематики встреч, взаимодействие с данной категорией | Встреча состоялась  29.12.2016 | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.4.3. Участие представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности совета по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области, созданного в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 24 июня 2009 года № 36 | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области | + | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.4.4. Содействие развитию благотворительной деятельности граждан и организаций, распространению добровольческой деятельности | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | + | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.4.5. Организация проведения Регионального конкурса "Женщина-Лидер. XXI век" | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Поощрение женщин-руководителей Нижегородской области | 6 апреля 2016 года состоялся Регионального конкурса «Женщина-Лидер.XXI». Победителям конкурса женщинам-руководителям Нижегородской области вручены награды за высокие показатели деятельности, добросовестный труд и развитие экономических отношений. | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.4.6. Организация проведения ежегодного "Дня добровольца | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Содействие развитию добровольческих инициатив | + | 100% |  |
|  | Основное мероприятие 6.5.  Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 6.5.1. Организация проведения областного конкурса инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих организаций | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Выявление лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | 15 декабря 2016 года в Нижегородском кремле состоялся Второй Съезд НКО с целью подведения итогов работы в 2016 году и определения направлений развития деятельности СО НКО в 2017 году. . | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.5.2. Организация проведения Региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества "Нижегородский Феникс" | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Содействие развитию благотворительных инициатив | 24 июня 2016 года в Нижнем Новгороде состоялось награждение лауреатов региональной премии общественного признания в сфере добровольчества и благотворительности «Нижегородский Феникс — 2016 | 100% |  |
|  | Основное Мероприятие 6.6  Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций" | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 6.6.1. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся членами Совета, для обсуждения возникающих вопросов | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Развитие общественной инициативы, актуализация вопросов развития гражданского общества в Нижегородской области | + | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.6.2. Сбор и обобщение предложений работников социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с тематикой работы Совета | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Формирование актуальной информации в соответствии с тематикой работы Совета | 15 декабря 2016 года состоялось заседание Совета при Губернаторе НО | 100% |  |
|  | Основное мероприятие 6.7  Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 6.7.1. Организация и проведение во взаимодействии со средствами массовой информации комплекса информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам деятельности некоммерческих организаций, предоставляемых ими услуг населению, совместных программ некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка была оказана 250 СО НКО | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.7.2 Организационная поддержка проведения государственных праздников и исторических памятных дат | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Организационное и методическое сопровождение мероприятий СО НКО в указанной тематике | 100% |  |
|  | Основное мероприятие 6.8.  Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс- релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
| ... | 6.8.1. Обеспечение размещения в СМИ комментариев представителей социально ориентированных некоммерческих организаций по теме реализуемых проектов, проводимых акций в рамках ежедневной работы в регионе | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | Количество упоминаний в СМИ деятельности СО НКО 595 | 100% |  |
|  | Основное мероприятие 6.9  Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально- ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 6.9.1. Осуществление мониторинга по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Работа с ОМСУ, мониторинг деятельности районных и местных организаций и отделений СО НКО | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.9.2. Сбор и обобщение предложений работников социально ориентированных некоммерческих организаций по тематике конференций, семинаров и иных мероприятий | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Формирование актуальной информации по тематике конференций, семинаров и иных мероприятий | + | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.9.3. Разработка плана проведения конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Составление плана проведения конференций, семинаров и иных мероприятий | + | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.9.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности общественных консультативных советов, созданных в муниципальных образованиях Нижегородской области | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области в решение вопросов на муниципальном уровне | Работа с общественно-консультативны-ми советами при главах администраций городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, выезды в районы | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.9.5. Организация проведения ежегодного форума женщин Нижегородской области | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Содействие участию женщин Нижегородской области в общественной деятельности | 25 ноября 2016 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Регионального общественного движения «Женщины Нижегородского Края» и Дню матери. | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.9.6. Проведение семинаров-практикумов с целью подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Повышение профессионального уровня сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций | Проведение совместных совещаний, вебинаров, методическое обеспечение | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.9.7. Содействие повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | Методическое обеспечение | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.9.8. Осуществление мониторинга по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества, предусмотренных на различных уровнях государственной власти (федеральный, региональный, муниципальный) | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Определение актуальных вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества, предусмотренных на различных уровнях государственной власти (федеральный, региональный, муниципальный) | + | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.9.9. Разработка методических рекомендаций для муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Повышение квалификации, актуализация имеющихся знаний | + | 100% |  |
|  | Мероприятие 6.9.10. Организация мероприятий по исполнению поручений Губернатора Нижегородской области | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Содействие развитию гражданского общества | + | 100% |  |
|  | Основное мероприятие 6.10  Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.10.1. Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | | Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Семинары, вебинары, консультации для социально ориентированных некоммерческих организаций | + | 100% |  |