ФОРМАТ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

**Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.**

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций - по формам согласно [таблицам 1.1](#P17) и [1.2](#P104).

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета Нижегородской области

на реализацию государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2018 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2018<\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» | Всего |  |  |  |
| государственный заказчик-координатор |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области» | Всего | 7 074,1 | 7 074,1 | 7 074,1 |
| Государственный заказчик-координатор министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Исполнитель управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 |
| Основное мероприятие 6.2 | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям государственных грантов Нижегородской области | Исполнитель управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 3 521,8 | 3 521,8 | 3 521,8 |
| Основное мероприятие 6.3 | Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Исполнитель управление делами Правительства Нижегородской области (министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области) | 1 030,6 | 1 030,6 | 1 030,6 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" [<\*\*>](#P102) | | государственный заказчик-координатор |  |  |  |
|  | | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  | | соисполнитель 2 |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<\*\*> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах областного

и местных бюджетов Нижегородской области,

федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию государственной программы

Нижегородской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План [<\*>](#P176) | Фактические расходы [<\*\*>](#P177) | Степень исполнения,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование государственной программы | «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» | Всего [(1)](#P125) + [(2)](#P128) + [(3)](#P131) + [(4)](#P134) + [(5)](#P137) + [(6)](#P140) |  |  |  |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |  |
| (2) расходы местных бюджетов |  |  |  |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |  |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области» | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 7 074,1 | 7 074,1 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 7 074,1 | 7 074,1 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов |  |  |  |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |  |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии с государственной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, местных бюджетов, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

**Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.**

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Степень исполнения,  %  (для [граф 8](#P209), [9](#P210)) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#P268) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Подпрограмма 6 государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 6.1  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | | Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, (МВРиМП НО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.1.  Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в конкурсном  отборе на предоставление субсидий из средств областного бюджета организациям на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | | МВРиМП НО | 1,2 кв | 1,2 кв | 1 кв | 1 кв | Выявление соответствия представленных заявок установленным требованиям (при условии проведения конкурса) | Прием заявок от СО НКО осуществлялся с 22 января по 8 февраля 2018 г. Принято 66 заявок. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.1.2.  Организация заседания Комиссии  по рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим организациям финансовой поддержки | | МВРиМП НО | 1,2 кв | 1,2 кв | 1 кв | 1 кв | Проведение заседания комиссии (при условии проведения конкурса) | Заседание комиссии состоялось 15 марта 2018 г. Победителями признаны 34 СО НКО. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.1.3.  Финансирование победителей конкурсного  отбора на предоставление субсидий из средств областного бюджета организациям на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | | Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, (МВРиМП НО) | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | Предоставление финансовой поддержки не менее 25 некоммерческим организациям – победителям конкурса (по итогам проведения конкурса) | Заключены соглашения о целевом финансировании с победителями конкурса, перечислены на расчетные счета 34 СО НКО утвержденные субсидии | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.1.4.  Контроль в рамках своей компетенции за реализацией проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Проведение мониторинга фактических результатов проектов (программ), представленных на конкурс | СО НКО представлены в МВРиМП НО содержательные отчеты о реализации проектов. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.2  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | | Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области, (МВРиМП НО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.1.  Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций - участников грантового конкурса | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Выявление соответствия представленных заявок установленным требованиям (при условии проведения конкурса) | 1. Прием заявок осуществлялся с 19 января 2018 г. по 8 февраля 2018 г. (грантовый конкурс «Инициатива награждается реализацией») было подано 9 заявок.  2. Прием заявок осуществлялся с 10 по 24 мая 2018 г. (грантовый конкурс «Добровольчество – вектор развития») было подано 2 заявки.  3. Прием заявок осуществлялся с 10 по 24 мая 2018 г. (грантовый конкурс «Активное поколение Нижегородской губернии») было подано 5 заявок.  4. Прием заявок осуществлялся с 13 по 27 июня 2018 г. (грантовый конкурс «Сохраним культурное наследие Нижегородского края вместе») было подано 6 заявок.  5. Прием заявок осуществлялся с 29 октября по 9 ноября 2018 г. (грантовый конкурс «Обучающие программы для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Нижегородской области») было подано 2 заявки. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.2.2.  Организация заседания комиссии для организации и проведения конкурса на соискание государственных грантов Нижегородской области, предоставляемых на реализацию отдельных общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Проведение заседания комиссии (при условии проведения конкурса) | 1. Заседание комиссии состоялось 26 февраля 2018 г., победителем признан проект 1 СО НКО.  2. Заседание комиссии состоялось 8 июня 2018 г., победителем признан проект 1 СО НКО  3. Заседание комиссии состоялось 8 июня 2018 г., победителями признаны проекты 4 СО НКО  4. Заседание комиссии состоялось 13 июля 2018 г., победителем признан проект 1 СО НКО  5. Заседание комиссии состоялось 16 ноября 2018 г., победителем признан проект 1 СО НКО | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.2.3.  Финансирование победителей конкурса на соискание грантов в форме субсидий | | Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВРиМП НО) | 2 кв | 4 кв | 2 кв | 4 кв | Предоставление финансовой поддержки не менее 1 некоммерческой организации – победителю конкурса (при условии проведения конкурса) | Заключены соглашения о целевом финансировании с победителями конкурса, перечислены на расчетные счета 8 СО НКО утвержденные субсидии | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.2.4.  Контроль в рамках своей компетенции за реализацией проектов (программ) либо мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей грантового конкурса | | МВРиМП НО | 2 кв | 4 кв | 2 кв | 4 кв | Осуществление мониторинга проектов | СО НКО представлены в МВРиМП НО содержательные отчеты о реализации проектов. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.3  Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | | Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВРиМП НО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.1. Содействие в организации деятельности Общественной палаты Нижегородской области | | Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВРиМП НО) | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Обеспечение деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Деятельность Общественной палаты НО обеспечена в полном объеме | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.4  Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области, созданного в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=BE62621F31DF5C7E44DC32B8A7232E0BC011C2C89581685B8ACD8570E31050ECZ4t8H) Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III | | МВРиМП НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.4.1.  Участие представителей некоммерческих организаций в деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе в Нижегородской области, созданного в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE62621F31DF5C7E44DC32B8A7232E0BC011C2C895806E508CCD8570E31050ECZ4t8H) Правительства Нижегородской области от 20 июня 2006 года № 442-р | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE62621F31DF5C7E44DC32B8A7232E0BC011C2C895806E508CCD8570E31050ECZ4t8H) Правительства Нижегородской области от 20 июня 2006 года № 442-р в состав совета вошли представители некоммерческих организаций. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.4.2.  Участие представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области, созданного в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=BE62621F31DF5C7E44DC32B8A7232E0BC011C2C89C836E5F85C6D87AEB495CEE4FZ5t4H) Губернатора Нижегородской области от 23 января 2018 года № 12 | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | В состав совета вошли представители ведущих СО НКО Нижегородского региона, уставная деятельность которых направлена на оказание помощи инвалидам, защиту их законных прав и интересов. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.4.3.  Содействие развитию благотворительной деятельности граждан и организаций, распространению добровольческой деятельности | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | 29 ноября 2018 г. в «Маринс Парк Отеле» областной общественной организацией «Нижегородская Служба Добровольцев» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области проведен Форум «Добро соседства». Цель Форума – создание устойчивой инфраструктуры поддержки адресной добровольческой помощи в районах Нижегородской области, а также содействие профессиональному развитию СО НКО Нижегородской области и стимулирование общественного участия в социально-экономическом развитии региона.  В рамках форума состоялся IV съезд социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области, на котором были подведены итоги Года добровольца и обсуждены перспективы развития волонтерского движения в Нижегородском регионе. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.4.4. Организация проведения ежегодного «Дня добровольца» | | МВРиМП НО | 4 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Содействие развитию добровольческих инициатив | 27 ноября 2018 г.  проведена акция. «#ЩедрыйВторник» Это день благотворительности, целью которого является вовлечение людей в благотворительность через объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц.  В Нижегородской области прошли благотворительные экскурсии, акции объединившие сотни неравнодушных людей, которые своими добрыми делами готовы делать мир лучше и рассказывать о них, побуждая к этому других. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.5  Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | | МВРиМП НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.5.1.  Организация проведения областного конкурса инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих организаций | | МВРиМП НО | 4 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Выявление лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | 29 ноября 2018 г. в «Маринс Парк Отеле» состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Регионального конкурса инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области «Все - звезды!». Всего - 16 самых активных представителей некоммерческого сектора в 2018 году. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.5.2.  Организация проведения Региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Нижегородский Феникс» | | МВРиМП НО | 4 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Содействие развитию благотворительных инициатив | С целью возрождения и развития культуры благотворительности в нашем регионе проходит Конкурс на соискание Региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «НИЖЕГОРОДСКИЙ ФЕНИКС». Заявки на конкурс поступают от предприятий, компаний, общественных объединений, средств массовой информации, инициативных групп, образовательных учреждений и учреждений культуры, которые оказывают материальную помощь нуждающимся, проводят благотворительные акции или принимают участие в добровольческих социальных программах. В 2018 году заявки на участие принимались до 25 мая.  27.11.2018 года в  Нижегородской региональной общественной организации содействия развитию театра ПИАНО  состоялась церемония вручения региональной премии общественного признания в сфере благотворительности добровольчества «НИЖЕГОРОДСКИЙ ФЕНИКС».    Премия была вручена в 6 номинациях. Ее лауреатами стали: 1. Гриняева Е.В., тренер по акройоге, грэплингу, кроссфиту, автор проекта «Здравые люди» в номинации «Инициатива в сфере добровольчества»;  2. Коровин Н.Н., директор Нижегородского камерного музыкального театра им. Владимира Степанова, волонтер Фонда НОНЦ и Пудлик Н.А., руководитель благотворительного мини-ателье «Помощника» в Московском районе г.Нижнего Новгорода в номинации «Доброволец года»;  3. Газета «Земля Ветлужская», газета «День города. Нижний Новгород» в номинации «Социальное СМИ года»;  4. ООО «Нижегородская Фитнес Группа» в номинации «Фирма доброй воли»;  5. Сидоров В.Г., директор транспортной компании «Транслайн» в номинации «Благотворитель года»;  6. АО «Объединенная металлургическая компания» в номинации «Инициатива в благотворительности».  Специальной премией Губернатора Нижегородской области «За вклад в развитие благотворительности и добровольчества в Нижегородской области» были награждены поисково-спасательные отряды «Рысь», «Лиза Алерт» и «Волонтер» за проделанную, весомую работу по поиску пропавших людей и умение объединить тысячи волонтеров.  Специальным дипломом за творческий вклад в развитие благотворительности и добровольчества в Нижегородской области награжден Пурихов В.И., скульптор, член Союза художников России, Заслуженный художник России, дважды Лауреат премии города Нижнего Новгорода, Лауреат премии Минина и Пожарского, Лауреат премии имени Генералиссимуса Суворова, Почётный гражданин Бутурлинского района.  Специальный дипломом за творческий вклад в развитие благотворительности и добровольчества в Нижегородской области награжден Чикишев В.Н., художественный руководитель и режиссер театра «ПИАНО». | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.6  Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих объединений, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | | МВРиМП НО,  ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области»  (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.6.1.  Организация и проведение во взаимодействии со средствами массовой информации комплекса информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам деятельности некоммерческих организаций, предоставляемых ими услуг населению, совместных программ некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области | | МВРиМП НО,  ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области»  (по согласованию) | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Информационная поддержка была оказана 256 социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.6.2.  Организационная поддержка проведения государственных праздников и исторических памятных дат | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Организационно-методическое сопровождение мероприятий СО НКО по указанной тематике. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.7  Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | | МВРиМП НО,  ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области»  (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.7.1.  Обеспечение размещения в СМИ комментариев представителей социально ориентированных некоммерческих организаций по теме реализуемых проектов, проводимых акций в рамках ежедневной работы в регионе | | МВРиМП НО, ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области»  (по согласованию) | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | В СМИ о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчеству посвящены 4 932 материала. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.8  Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | | МВРиМП НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.8.1.  Осуществление мониторинга по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Мониторинг деятельности районных и местных организаций, взаимодействие с органами местного самоуправления. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.8.2.  Разработка плана проведения конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Составление плана проведения конференций, семинаров и иных мероприятий | Оказано необходимое методическое содействие в разработке программ мероприятий. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.8.3.  Содействие повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | Нижегородской региональной общественной организацией содействия социальному развитию «СЛУЖЕНИЕ – НЭКСТ» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в рамках проекта финансируемого Фондом президентских грантов «КУРСОР: курс – общественное развитие», представляющего собой комплекс информационно-просветительских, обучающих, мотивирующих и сплачивающих мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку деятельности учреждений культуры, библиотек и музеев в качестве центров развития местных сообществ в районах Нижегородской области и за ее пределами, проведены следующие семинары по теме «Школа социальных аниматоров»:  1. 15 марта 2018 г. в Зиняковском центре культуры и досуга Городецкого муниципального района.  2. 29 марта 2018 г. в Музее истории и культуры Московского района г.о.г.Нижний Новгород.  3. 30 марта 2018 г. в Центральной библиотеке им.А.М.Горького г.о.г.Арзамас.  13 апреля 2018 г. Благотворительным фондом «Дорога вместе» и Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» организованы два круглых стола pro bono для НКО, в рамках которых прошли семинары по темам:  1. «Последние изменения в российском некоммерческом законодательстве».  2. «Бухгалтерское оформление трудовых отношений в НКО».  В мероприятиях приняли участие представители г.о.г.Нижний Новгород, г.о.г.Выкса, г.о.г.Чкаловск.  В мероприятиях принимали участие представители муниципальных образований и СО НКО. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.8.4.  Разработка методических рекомендаций для муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Повышение квалификации, актуализация имеющихся знаний | В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне, которые целесообразно реализовать в субъектах Российской Федерации в рамках задач расширения участия данных организаций в предоставлении населению услуг в социальной сфере, направлены методические материалы. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.9  Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | | МВРиМП НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.9.1.  Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | 20-21 апреля 2018 г. Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» проведена Ассамблея социально ориентированных некоммерческих организаций Приволжского федерального округа. В рамках работы Ассамблеи проведены образовательные мастер-классы,  тренинги личностного роста, выставка  социальной рекламы НКО ПФО, презентация успешных практик.  23 апреля 2018 г. Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» проведен семинар «Что важно учесть СО НКО при подготовке и сдаче отчетности за 1 квартал 2018 года с учетом требований МФ РФ и ФНС». В мероприятии приняли участие представители СО НКО региона.  24 мая 2018 г. Благотворительным фондом «Дорога вместе» и Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» организован круглый стол pro bono для НКО, в рамках которого прошел семинар по теме «Изменение Устава НКО, реорганизация, ликвидация». В мероприятии приняли участие представители СО НКО региона.  25 мая 2018 г. Благотворительным фондом «Дорога вместе» и Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» организован круглый стол pro bono для НКО, в рамках которого прошел семинар по теме «Актуальные вопросы налогообложения НКО. Налоговый вычет». В мероприятии приняли участие представители СО НКО региона.  29 мая 2018 г. Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» организован и проведен семинар «Учимся давать интервью» ведущих радиопрограммы «Адреса милосердия» («Радио России», «Маяк») для руководителей, сотрудников и волонтеров СО НКО. В мероприятии приняли участие представители СО НКО региона.  13 августа 2018 г. Нижегородским клубом бухгалтеров НКО организован и проведен семинар «Целевые поступления и их раздельный учет в СО НКО». В мероприятии приняли участие представители СО НКО региона.  26 сентября 2018 г. Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» организован и проведен семинар-тренинг по теме «Все о PR для НКО», на котором рассмотрены вопросы:  1. «Что такое PR и как вам теперь с этим жить?».  2. «Что такое бренд, что может быть социальным брендом и как создать бренд самому, будучи обычным НКОшником?».  3. «Какие инструменты PR существуют и какой инструмент в какой ситуации выбрать?».  4. «Как работать со СМИ и продвигаться в сети бесплатно, но эффективно?».  5. «Какие принципы и приемы продвижения по плечу и по силам любому сотруднику НКО?».  В мероприятии приняли участие представители СО НКО г.о.г.Нижний Новгород, Ветлужского, Варнавинского районов.  26 ноября 2018 г. Нижегородским клубом бухгалтеров НКО организован и проведен семинар «Выполнение необходимых и обязательных процедур перед составлением годового отчета СО НКО, которые помогут избежать ошибок и санкций от контролирующих органов». В мероприятии приняли участие представители СО НКО региона.  18 декабря 2018 г. Нижегородским клубом бухгалтеров НКО организован и проведен семинар «Обзор важнейших изменений для СО НКО». В мероприятии приняли участие представители СО НКО региона. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.10.  Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | | МВР и МП НО  МСП НО  МО НО  МЗ НО  МК НО  МС НО ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.10.1.  Разработка плана проведения информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | | МВР и МП НО  МСП НО  МО НО  МЗ НО  МК НО  МС НО ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» | 4 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Сбор, обобщение предложений и формирование плана проведения информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Подготовлены материалы о деятельности СО НКО, в которых в качестве информационных поводов использованы рекомендованные Минэкономразвития России график событий и тематических дней. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.10.2.  Реализация плана проведения информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | | ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | В рамках информационной кампании по поддержке деятельности СО НКО в СМИ посвящено 412 материалов. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.11.  Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | | МВР и МП НО  МСП НО  МО НО  МК НО  МС НО  МЗ НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.11.1.  Сбор и обобщение сведений о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | | МВР и МП НО  МСП НО  МО НО  МК НО  МС НО  МЗ НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Формирование, обобщение информационных материалов о реализации мер в Нижегородской области по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | 2 марта 2018 года  состоялся круглый стол на тему: «Практическое решение вопросов по участию СО НКО в развитии регионального рынка социальных услуг для взрослых людей с инвалидностью. Перспективы развития сопровождаемого проживания и социальной дневной занятости людей с ментальной инвалидностью». Собравшиеся обсудили практические вопросы участия СО НКО в развитии регионального рынка социальных услуг для взрослых людей с инвалидностью.  17 октября 2018 года состоялся круглый стол на тему: «Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в развитии рынка социальных услуг: текущая ситуация, лучшие практики, проблемы, пути решения». На круглом столе были представлены региональные практики поставщиков социальных услуг социально ориентированных некоммерческих организаций, информация о текущей ситуации развития рынка социальных услуг для людей с ментальной инвалидностью, выявлены существующие барьеры, представлена региональная нормативная правовая база социального обслуживания. В заключении круглого стола были составлены предложения для практико-ориентированной модели дальнейшего развития механизмов доступа социально ориентированных некоммерческих организаций на рынок социальных услуг. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.11.2.  Распространение лучших практик реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | | МВР и МП НО  МСП НО  МО НО  МК НО  МС НО  МЗ НО | 4 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Публикация и направление информационных материалов в муниципальные образования Нижегородской области, заинтересованные органы власти Нижегородской области и подведомственные учреждения (при наличии информации) | На сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области размещена информация по итогам проведения мероприятий  по адресу: <https://mvp.government-nnov.ru/?id=47958> | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.12.  Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | | МВР и МП НО  МСП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Оказание содействия в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | На сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области размещена информация «Методические материалы по вопросам доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере» по адресу: https://mvp.government-nnov.ru/?id=126448 | 100 |  |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

При описании итогов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей государственной программы, подпрограмм государственной программы, (указываются согласно [таблице 3](#P279), с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности государственной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы | | | Степень исполнения в 2018 году,  % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| 2017 год  [<\*>](#P390) | 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа | | | | |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Нижегородской области» | | | | |  |  |
| ... | Индикатор 6.1  Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области | Ед. | 4098 | 4104 | 3910 | 95,3 | Снижение индикатора произошло по причине ликвидации некоммерческих организаций в установленном действующим законодательством порядке. |
|  | Индикатор 6.2  Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года | Ед. | 138 | 139 | 155 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.1  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | Ед. | 1318 | 1342 | 1342 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.2  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | Ед. | 41 | 37 | 37 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.3  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку | Ед. | 11 | 11 | 21 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.4  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку | Ед. | 254 | 256 | 256 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.5  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку | Ед. | 650 | 690 | 690 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.6  Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Чел. | 141 | 163 | 163 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.7  Количество реализованных общественно-полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы | Ед. | 46 | 42 | 42 | 100 |  |

**Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу.**

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Правительства Нижегородской области.

**Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.**

В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.