Отчет о реализации подпрограммы 6

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области», 
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 298, за 2020 год

# Раздел 2

Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограммы 6 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Нижегородской области»

В целях обеспечения на территории Нижегородской области благоприятных условий, способствующих развитию потенциала некоммерческих организаций (далее - НКО) в достижении приоритетных задач в социальной сфере, министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (далее - министерство) реализуется подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» (далее - подпрограмма). Данная подпрограмма является продолжением областных целевых программ 2011-2014 годов, успешно показавших себя в предыдущие годы.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- расширение участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) в социальной сфере Нижегородской области;

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества в регионе, играющих ключевую роль в развитии сектора НКО;

- координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления муниципальных образований области и НКО в интересах развития социально ориентированной деятельности;

- организация систематической пропаганды деятельности, направленной на решение социальных задач в Нижегородской области;

- информационно-методическое обеспечение НКО, органов местного самоуправления.

Ключевым фактором поддержки СО НКО является прямая финансовая поддержка.

В регионе предложены различные механизмы реализации данной меры.

Оказание финансовой поддержки СО НКО осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета путем предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на конкурсной основе.

В 2020 году поддержку получили 72 СО НКО на реализацию 75 проектов, целью которых было развитие патриотизма, сохранение исторической памяти, преемственности поколений на примере героической истории России, духовно-нравственное воспитание, популяризация, пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, снижение уровня заболеваемости, профилактика развития патологий и последующей инвалидности у детей и подростков и т.д.

Из средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления целевого финансирования в виде субсидии, на конкурс поступили заявки от 81 СО НКО. Победителями признаны 46 проектов  некоммерческих организаций на общую сумму  12 862 530 рублей.

Еще одной формой финансовой поддержки некоммерческого сектора в регионе является предоставление на конкурсной основе государственных грантов Нижегородской области.

Поддержку получают проекты, целями которых являются сохранение исторической памяти Нижегородской области, патриотическое воспитание граждан, чествование юбилейных и памятных дат, связанных со становлением российской государственности, важнейшими вехами в истории Нижегородской области. Общий объем грантовых конкурсов составил
31 957 520 рублей.

В рамках оказания  финансовой поддержки СО НКО для предоставления грантов в форме субсидий из средств областного бюджета были проведены следующие конкурсы:

1. Грантовый конкурс «История сквозь время» направлен на сохранение памяти о великом подвиге народа, победившего фашизм, в годы Великой Отечественной войны, формирование патриотических и морально-нравственных ценностей у молодого поколения, повышение интереса к истории России. Сумма одного гранта составила 835 752 рубля.

Победителями признаны 11 организаций:

- Нижегородская областная молодежная общественная поисковая организация «Курган» с проектом «Дороги памяти - 2021»;

- Нижегородская региональная историко-культурная общественная организация «Петровский союз» с проектом «Историко-патриотический квест «Дорога Героев - Дорога Победы. В бою и в труде»;

- Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» с проектом «Социальные граффити»;

- Частное учреждение дополнительного образования «Центр «Практика» Нины Зверевой» с проектом «Имя на обелиске. Молодые нижегородцы - хранители памяти о прадедах, погибших в годы Великой Отечественной войны»;

- Частное учреждение дополнительного образования «СЁМА» с проектом «Место встреч»;

- Нижегородская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с проектом «Памяти павших - во имя живых»;

- Нижегородский региональный благотворительный фонд «Земля нижегородская» с проектом Инновационный культурно-просветительский «Гений места. Започаинье»;

- Нижегородское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» с проектом «Навеки в памяти народной»;

- Нижегородская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с проектом «Голос ветерана»;

- Нижегородский региональный фонд «Памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» с проектом «Великие сыны земли Нижегородской» - комплекс социально ориентированных мероприятий, направленных  на сохранение памяти о великом подвиге народа, победившего фашизм в годы Великой Отечественной войны, в том числе ветерана войны Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова), формирование  патриотических и морально-нравственных ценностей у молодого поколения, повышение интереса к истории России и Нижегородского края»;

- Нижегородская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» с проектом «Нижегородцы – Герои современности».

2. Грантовый конкурс «Социальных и гражданских инициатив «Делаем вместе!» направлен на поддержку проектных идей граждан и инициативных групп через деятельность некоммерческих организаций. Сумма одного гранта составила 8 000 000 рублей.

Победителем признана 1 организация:

- Автономная некоммерческая организация «Центр стратегического развития регионов» с проектом «Моя Инициатива».

3. Грантовый конкурс «Программы и мероприятия по повышению уровня безопасности населения Нижегородской области» направлен на формирование и развитие культуры безопасности населения Нижегородской области и добровольческой деятельности в чрезвычайных ситуациях. Сумма одного гранта составила 2 000 000 рублей.

Победителем признана 1 организация:

- Нижегородская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд «Волонтёр» с проектом «Развитие сети Местных Добровольческих Поисково-Спасательных отрядов в Нижегородской области».

4. Грантовый конкурс «Вместе» направлен на повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций в Нижегородской области посредством проведения консолидирующих мероприятий. Сумма одного гранта составила 1 500 000 рублей.

Победителем признана 1 организация:

- Нижегородская региональная общественная организация содействия социальному развитию «СЛУЖЕНИЕ – НЭКСТ» с проектом «Ресурсный клуб СОНКО «Вместе!».

5. Грантовый конкурс «Жизнь без барьеров» направлен на содействие в реализации комплексных проектов и программ, направленных на социальную адаптацию инвалидов и членов их семей, и дальнейшее развитие профессиональной и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Сумма одного гранта составила 800 000 рублей.

Победителями признаны 5 организаций:

- Нижегородская областная организация имени Александра Невского Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Твоя игра - твои возможности!»;

- Некоммерческая организация «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр» с проектом «Нежный Нижний»;

- Благотворительный фонд помощи детям с Расстройством Аутистического Спектра «Время РАСсвета» с проектом «Адаптация и подготовка детей с расстройствами аутистического спектра к школьному процессу»;

- Региональная Общественная Организация «Федерация скалолазания Нижегородской области» с проектом Адаптивное скалолазание для детей с ОВЗ «Нет недосягаемых высот 2.0»;

- Автономная некоммерческая организация «Приволжский центр ментального здоровья» с проектом «Школа для каждого».

6. Грантовый конкурс «Твори добро» направлен на поддержку лучших инициатив в сфере благотворительности и добровольчества. Сумма одного гранта составила 400 000 рублей.

Победителями признаны 2 организации:

- Областная общественная организация «Нижегородская Служба Добровольцев» с проектом «Открытый конкурс на вручение памятного Знака общественного признания за участие в развитии добровольческого движения в Нижегородской области «Меняющие мир!»;

- Нижегородская Ассоциация Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» с проектом «ЖИВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ».

7. Грантовый конкурс «Безопасное интернет-пространство» направлен на содействие контролю интернет-зависимости и разработке качественных интернет-проектов для детей и подростков. Сумма одного гранта составила 400 000 рублей.

Победителем признана 1 организация:

- Нижегородская Региональная общественная организация «Здоровое долголетие» с проектом «В ногу со временем».

8. Грантовый конкурс «Единство народа» направлен на воспитание патриотических чувств, национального самосознания, уважения к героическим и историческим событиям в истории страны. Сумма одного гранта составила 1 700 000 рублей.

Победителем признана 1 организация:

- Общественная организация «Местная национально-культурная автономия мордвы Лукояновского района Нижегородской области «Лисьмапря»  с проектом «Форум народного единства».

9. Грантовый конкурс «Новые вызовы и возможности» направлен на поддержку актуальных, в том числе инновационных, практик некоммерческих организаций Нижегородской области в решении социальных задач региона в условиях эпидемиологической ситуации. Сумма одного гранта составила 500 000 рублей.

Победителями признаны 3 организации:

- Нижегородская региональная благотворительная общественная организация инвалидов «Забота» с проектом «Новые задачи - новые решения»;

- Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр Торгово-промышленной палаты Нижегородской области» с проектом «Моя путевка в жизнь». Региональный конкурс проектов карьеры для старшеклассников и молодежи с ОВЗ;

- Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив «Евразия XXI век» с проектом «Организация и оснащение в учреждениях Нижнего Новгорода и области системы информационных стендов «Осторожно, вирус!».

10. Грантовый конкурс «Перезагрузка» направлен на проведение мероприятий по формированию и поддержке ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций. Сумма одного гранта составила                         1 000 000 рублей.

Победителями признаны 2 организации:

- Нижегородская региональная общественная организация содействия социальному развитию «СЛУЖЕНИЕ - НЭКСТ» с проектом «НКО. Взаимопомощь»;

- Нижегородская областная общественная организация «Семейный центр «ЛАДА» с проектом «Семейные ценности и современные социальные технологии. Устойчивость сообщества».

11. Грантовый конкурс «За здоровый образ жизни» направлен на поддержку актуальных, в том числе инновационных, практик некоммерческих организаций Нижегородской области в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни. Сумма гранта составила 864 248 рублей.

Победителем признана 1 организация:

- Некоммерческая организация «Благотворительный фонд развития социального партнерства» с проектом «Школа здоровья - 800».

Проекты будут реализованы в 2021 году.

В 2020 году реализованы проекты СО НКО - победители грантовых конкурсов 2019 года:

1. Грантовый конкурс «Жизнь без барьеров». Цель - содействие в реализации комплексных проектов и программ, направленных на социальную адаптацию инвалидов и членов их семей и дальнейшее развитие профессиональной и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Сумма одного гранта составила 1 000 000 рублей. Победителями признаны 3 организации:

- Нижегородская областная организация имени Александра Невского Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Александр Невский - знамя наших побед» - вторая часть Всероссийского автопробега в честь 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне, 800 - летия со дня рождения князя Александра Невского и 800 летия со дня основания города Нижнего Новгорода»;

- Нижегородская региональная общественная организация культурной, социально-трудовой, спортивно-массовой реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Жить По-Настоящему!» с проектом «Спорт По Настоящему»;

- Автономная некоммерческая организация «Приволжский центр ментального здоровья» с проектом «Методический центр ранней помощи для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на базе Приволжского центра ментального здоровья».

2. Грантовый конкурс «Будущее журналистики». Цель - содействие образовательной деятельности в области журналистики, создание необходимых условий функционирования средств массовой информации Нижегородской области, укрепление и развитие их профессионально-творческой независимости. Сумма гранта составила 1 000 000 рублей. Победителем признана 1 организация:

- Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» - Общественная организация «Союз журналистов Нижегородской области» с проектом «Профессиональные медиа цифрового региона: готовим кадры к вызовам нового времени».

3. Грантовый конкурс «Память жива». Цель - развитие и укрепление духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирование условий для гражданского и патриотического становления молодежи, сохранения и увековечения исторической памяти. Сумма одного гранта составила 637 725 рублей. Победителями признаны 6 организаций:

- Региональная общественная организация «Нижегородский совет женщин» с проектом «Всенародная инициатива «Женское лицо войны»;

- Благотворительный Фонд «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» с проектом «Наш Город, наша Победа»;

- Нижегородская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с проектом «Памяти павших - во имя живых»;

- Нижегородская региональная общественная организация «Лига молодежного самоуправления» с проектом «Интеграция добровольческих патриотических объединений Приволжского Федерального округа «Волонтеры 75-летия Победы ПФО»;

- Частное учреждение дополнительного образования «СЁМА» с проектом «Я рядом»;

- Нижегородская региональная общественная организация сохранения и восстановления природного и культурного наследия человечества «НАСЛЕДИЕ» с проектом «Наследники земли Хмеливицкой».

4. Грантовый конкурс «Социальных и гражданских инициатив «Делаем вместе!». Цель - поддержка проектных идей граждан и инициативных групп через деятельность некоммерческих организаций. Сумма гранта составила 
3 000 000 рублей. Победителем признана 1 организация:

- Автономная некоммерческая организация «Центр стратегического развития региона» с проектом «Комфортный район».

5. Грантовый конкурс  «Программы и мероприятия по повышению уровня безопасности населения Нижегородской области». Цель - формирование и развитие культуры безопасности населения Нижегородской области и добровольческой деятельности в чрезвычайных ситуациях. Сумма гранта составила 2 000 000 рублей. Победителем признана 1 организация:

- Нижегородская региональная общественная организация Добровольческий поисково-спасательный центр «РЫСЬ» с проектом «Территория безопасности».

6. Грантовый конкурс «Вместе!». Цель - формирование и развитие культуры безопасности населения Нижегородской области и добровольческой деятельности в чрезвычайных ситуациях. Сумма гранта составила 1 000 000 рублей. Победителем признана 1 организация:

- Нижегородская региональная общественная организация содействия социальному развитию «СЛУЖЕНИЕ - НЭКСТ» с проектом «Съезд СОНКО Нижегородской области «Вместе!».

7. Грантовый конкурс «Отчизны верные сыны». Цель - сохранение исторической памяти и ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Сумма гранта составила 275 450 рублей. Победителем признана 1 организация:

- Нижегородская региональная общественная организация «Лига молодежного самоуправления» с проектом «Образ Победы».

Ежегодное проведение таких конкурсов позволяет вывести деятельность общественных организаций в публичное пространство, поддержать наиболее своевременные, инновационные механизмы, предлагаемые в разных сферах НКО, путем совместной реализации крупномасштабных проектов поддержать благоприятную среду гражданского участия в развитии региона.

В 2020 году с учетом существующей эпидемической ситуации мероприятия СО НКО проводились с соблюдением требований Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной  готовности».

Среди самых ярких проектов и мероприятий 2020 года можно выделить:

- памятное мероприятие, посвященное выводу Советских войск из Республики Афганистан;

- создание граффити к 75-летию Победы на трансформаторных будках г. Нижнего Новгорода с изображением портретов героев Великой Отечественной войны;

- конкурс достижений профессионалов социально ориентированных НКО Приволжского федерального округа «Призвание – НКО»;

- мероприятия, посвященные 90-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск России (в соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора);

- митинг, посвященный памятной дате в парке Славы Автозаводского района г. Нижнего Новгорода;

- турнир по каратэ среди детей и подростков, приуроченный  ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- культурно-патриотическая акция «День мира на Северном Кавказе», посвященная 11-й годовщине окончания контртеррористической операции в Чеченской Республике;

- 3-дневные учебные сборы «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» на аэродроме Нижегородского аэроклуба имени П.И. Баранова;

- памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине «По следам героев», «Маршрут памяти».

Нижегородской региональной общественной организацией содействия социальному развитию «Служение-НЭКСТ» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в рамках реализации проекта  «Съезд СОНКО Нижегородской области «Вместе!»  проведен V   Региональный съезд социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области «Вместе».

Цель Съезда - консолидация некоммерческих организаций Нижегородской области, укрепление партнерских, профессиональных и дружеских связей между сотрудниками и руководителями СО НКО, способствующих повышению эффективности работы некоммерческого сектора в целом. В ходе работы Съезда состоялось обсуждение и видеопрезентации о ярких событиях для СО НКО в 2019 году и планируемых в 2020 году.

# Раздел 3

# Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.

В муниципальных районах, городских и муниципальных округах Нижегородской области на регулярной основе проводятся семинары для руководителей НКО и сотрудников органов местного самоуправления, курирующих сферу общественных отношений. В рамках совещаний рассматриваются вопросы нормативно-правового регулирования государственной поддержки СО НКО, а также методического обеспечения сотрудников органов местного самоуправления.

Нижегородской региональной благотворительной общественной организацией «Забота» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области проведены:

- 28 января 2020 г. в г.о.г. Бор прошло выездное обучающее мероприятие для людей старшего возраста по  теме «серебряного» добровольчества. В мероприятии приняли участие представители администрации г.о.г.Бор и НКО региона;

-  27 февраля 2020 г. в р.п.Ковернино прошло выездное мероприятие на тему развития местного сообщества и общественных инициатив, решающих социальные задачи. В мероприятии приняли участие представители администрации, государственных и муниципальных учреждений, НКО Ковернинского района.

Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области проведены:

- 28 января 2020 года проведен семинар по теме: «Изменения законодательства для СО НКО. Особенности заполнения и представления новой формы СЗВ-ТД»;

- 17 марта 2020 г. семинар по теме: «Актуальные изменения законодательства в налоговом и бухгалтерском учете и отчетности для СО НКО. Применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в СО НКО»;

- 3 апреля 2020 г. вебинар по теме: «Контрольные функции Минюста России в отношении НКО»;

- 28 апреля 2020 г. Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» при участии Главного Управления Минюста России по Нижегородской области  и поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в рамках проекта сети ресурсных центров СО НКО ПФО «РЕСУРСНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП. ПЕРЕЗАГРУЗКА» проведен вебинар «О государственной регистрации и роли Минюста в жизни НКО сегодня»;

- 28 мая 2020 г. Ассоциацией «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций» совместно с Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение»  при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в рамках проекта «Тематический ресурсный центр для НКО: налогообложение и бухгалтерский учёт» в режиме онлайн проведена 50-я Нижегородская информационно-просветительская встреча Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций по теме:  «Последние изменения законодательства для СО НКО. Документальное оформление решений органов управления СО НКО»;

- 29 мая 2020 г. Нижегородской Ассоциацией неправительственных некоммерческих организаций «Служение» при поддержке министерства внутренней  региональной и муниципальной политики Нижегородской области проведен вебинар «Секреты успеха удаленной команды»;

- 22 сентября 2020 г. Ассоциацией «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций» совместно с Нижегородской Ассоциацией Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение»  при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области проведена встреча по теме «Что нужно знать об оформлении, учете и рисках налогообложения целевых поступлений  в  СО НКО».

В мероприятиях приняли участие представители СО НКО региона.

В течение 2020 года в постоянном режиме осуществлялись телефонные и личные консультации с руководителями и членами СО НКО по всем возникающим вопросам.

Расчет оценки эффективности

где N - количество показателей подпрограммы 6;

- плановое значение n-го показателя непосредственного результата;

- значение n-го показателя непосредственного результата на конец отчетного года;

FПлан. - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы 6 в отчетном году;

Fфакт. - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы 6 на конец отчетного года.

Количество показателей подпрограммы - 4;

Сумма плановых значений показателей подпрограммы - 1793;

Сумма фактических значений показателей подпрограммы – 3019;

Объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию подпрограммы в 2020 году - 44 820,05 тыс.руб.;

Объем ресурсов, освоенных в ходе реализации подпрограммы на конец 2019 года - 44 820,05 тыс.руб.;

Степень достижения показателей непосредственных результатов подпрограммы – 1,68%;

Уровень  финансирования (расходов) подпрограммы – 1;

Показатель эффективности реализации подпрограммы составляет 193,4%.