Рекомендации по заполнению формы аналитического отчёта на портале ннов.гранты.рф

Рекомендации составлены на основе методических рекомендаций Фонда президентских грантов по заполнению разделов аналитического отчета.

Заполнять форму отчета рекомендуем по мере появления информации и подтверждающих материалов, не дожидаясь окончания отчетного периода.

Материалы, подтверждающие выполнение проекта и достижение результатов, перечислены в методических рекомендациях к аналитической отчетности.

Обращаем Ваще внимание, что в соответствие с пунктом 4.3.12.2. Соглашения Вашей обязанностью является направление в Министерство информации о планируемых и проводимых мероприятиях в рамках проекта не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения.

Если настоящие рекомендации не содержат ответов на ваши вопросы, обратитесь к куратору вашего проекта в министерстве!

Раздел

«Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчётный период»

― Выберите один из статусов выполнения ключевой контрольной точки и укажите фактическую дату выполнения.

― В случае несоответствия запланированным показателям (условиям) или невыполнения одной из ключевых контрольных точек проекта необходимо выбрать статус «исполнена частично» или «не исполнена». В поле «Причины несоответствия запланированным параметрам» необходимо указать причину, а также фактически достигнутый результат.

― В поле «Дополнительный комментарий» поясните, каким образом вы планируете это исправить в следующих этапах.

Не забудьте: при переносе или редактировании ключевых контрольных точек нужно согласовать с министерством эти изменения.

Раздел

«Обзор (описание) проведенных за отчётный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)»

― Перечислите мероприятия/работы, проведенные в рамках этапа и их итоги (количественные результаты). Ориентируйтесь на календарный план заявки и показатели из ключевых контрольных точек.

― К каждому мероприятию можно указать до трех количественных показателей, демонстрирующих его результаты.

Подраздел «Название мероприятия»

В данном подразделе необходимо указать название мероприятия.

Подраздел «Ключевые контрольные точки, к выполнению которых относится мероприятие»

Необходимо выбрать ключевые контрольные точки, исполнение (частичное исполнение) которых подтверждается мероприятием.

Подраздел «Запланированные сроки»

Необходимо указать запланированные сроки проведения мероприятия (сроки начала и окончания).

Подраздел «Фактические сроки»

Необходимо указать фактические сроки проведения мероприятия (сроки начала и окончания).

Подраздел «Итог мероприятия (качественный результат)»

Следует описать, какие качественные изменения произошли в жизни представителей целевой группы.

Подраздел «Количественный результат»

В данном подразделе нужно отразить достигнутые количественные результаты в соответствии с запланированными в заявке позициями (указать показатель и его фактическое значение).

Подраздел «Фотографии проведенного мероприятия»

Каждое мероприятие проекта должно быть подтверждено фотоматериалами (не менее 3-х фотографий к каждому мероприятию).

Фотографии должны отражать ход (этапы) мероприятия и его характеристики (количество участников или зрителей, ключевые фигуры, использование оборудования, раздаточных материалов и пр., для создания, приобретения или аренды которых использовались средства гранта, логотипы и надписи, размещенные на полиграфической продукции и т. д.).

Под каждой фотографией нужно указать ее название (название и дату мероприятия) и, если необходимо, оставить комментарий о том, что она демонстрирует (ФИО ключевых фигур и пр.).

Если на средства гранта изготавливалась печатная и сувенирная продукция для мероприятий, рекомендуется включить в этот раздел фотографии выпущенного тиража продукции в полном объеме, а также размещать фотографии страниц с указанием тиража, года и места выпуска, наименования издательства, упоминанием источника финансирования.

При наличии мероприятий, результаты которых в полном объеме невозможно подтвердить фотографиями (в том числе регулярно повторяющиеся мероприятия: курсы, консультации и пр.), необходимо предоставить информацию и материалы, подтверждающие их выполнение, в разделе «Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию».

Подраздел «Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)»

При заполнении данного подраздела необходимо учесть, что ссылки должны быть на конкретные публикации, связанные с мероприятием, а не на главные страницы сайтов или сообществ в социальных сетях.

Если в рамках проекта были созданы или доработаны сайты в сети Интернет, необходимо разместить ссылки на них.

При размещении ссылок (или группы ссылок) на публикации следует указать, к каким мероприятиям (информационным поводам) относятся эти публикации.

При размещении ссылок на видеорепортажи или выпуски новостей необходимо указывать временной отрезок, посвященный мероприятию (с какой по какую минуту).

Во всех публикациях о проекте нужно указывать, что он реализуется с использованием средств гранта (п.п.4.3.12.1 соглашения о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии).

Подраздел «Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте»

В данном подразделе можно поместить ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта.

Рекомендуется размещать ссылки на общедоступные файловые хранилища и сервисы, социальные сети, с тем, чтобы ссылка работала вне зависимости от работоспособности сайта организации.

Подраздел «Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию»

Данный подраздел предназначен для материалов и документов, не размещенных в иных разделах аналитического отчета. В нем можно разместить материалы, демонстрирующие результаты мероприятий, в том числе если результаты не могут быть подтверждены фотографиями в полном объеме (программы мероприятий, списки участников, дополнительные соглашения, анкеты, исследования, утвержденные графики проведения, копии журналов консультаций и иное).

Ограничения для загружаемых файлов: формат - *.pdf, *.doc, *.docx, *.djvu, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp, *.xls, *.xlsx; размер файла не должен быть больше 20 мегабайт; можно прикрепить не более 20 файлов.

Подраздел «Дополнительный комментарий к мероприятию»

В данном подразделе можно разместить дополнительные комментарии, содержащие информацию, дополняющую предыдущие подразделы.

Раздел

«Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчётный период»

― В данном разделе нужно перечислить количественные и качественные результаты в соответствии с запланированными в заявке позициями.

Важно! Указываемые в разных разделах отчета количественные и качественные показатели, а также даты, названия мероприятий и прочие данные не должны иметь расхождений.

Раздел

«Электронные ссылки: • на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде; • на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)»

― Если в рамках проекта были созданы или доработаны сайты в сети Интернет, разместите в этом разделе ссылки на них.

― При размещении ссылок (или группы ссылок) на публикации указывайте, к каким мероприятиям (информационным поводам) относятся эти публикации.

― Ссылки должны быть на конкретные публикации, связанные с проектом, а не на главные страницы сайтов или сообществ в социальных сетях.

― При размещении ссылок на видеорепортажи или выпуски новостей необходимо указывать временной отрезок, посвящённый проекту (с какой по какую минуту).

― Количество ссылок в данном разделе ограничено (максимальное количество символов 10 000). Если их общее количество больше, чем можно включить в этот раздел, выберите те, которые наиболее полно отражают проведенные мероприятия. При необходимости другие ссылки вы можете указать в отдельном документе и разместить его в разделе «Дополнительные документы».

Не забудьте: во всех публикациях о проекте нужно указывать, что он реализуется при поддержке Правительства Нижегородской области и Фонда президентских грантов (пункт 4.3.8.8 соглашения).

Раздел

«Информация о собственном вкладе организации и об использованном на реализацию проекта за отчётный период софинансировании»

― Кратко опишите, какие ресурсы, помимо гранта, были использованы для реализации проекта в отчетном периоде: вклад организации или ваших партнеров, поддержка в неденежной форме (труд добровольцев, безвозмездное предоставление товаров и услуг).

Раздел

«Дополнительные документы»

― Раздел предназначен для документов, не включенных в иные разделы аналитического отчёта.

― В нем можно разместить материалы, демонстрирующие результаты мероприятий, в том числе если результаты не могут быть подтверждены фотографиями в полном объеме (программы мероприятий, списки участников, дополнительные соглашения, анкеты, исследования, утверждённые графики проведения мероприятий, копии журналов консультаций и иное).

― Допустимый формат загружаемых файлов: *.pdf, *.doc, *.docx, *.djvu, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp, *.xls, *.xlsx. Размер одного файла не должен быть больше 20 мегабайт. Можно прикрепить не более 20 файлов.

Особенности заполнения отчета о выполнении последнего этапа проекта

Итоговый аналитический отчет содержит как разделы, относящиеся к последнему отчётному этапу проекта (перечислены выше), так и разделы, в которых указываются сведения за все этапы проекта.

Важно! В разделах, посвященных последнему этапу, информация дается только за этап, а не нарастающим итогом.

Не нужно также дублировать в итоговом отчете материалы и фотографии, размещённые в отчётах за предыдущие периоды.

Раздел

«Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта (за весь срок осуществления проекта)»

― В отличие от отчетов за предыдущие этапы, в итоговом отчете количественные и качественные результаты указываются нарастающим итогом.

Раздел

«Наличие и характер незапланированных результатов»

― В этом разделе можно указать, какие результаты, помимо запланированных, были достигнуты при реализации проекта.

Раздел

«Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта»

― В данном поле можно указать, какие были выявлены недостатки в отношении подготовки и реализации проекта, например, в планировании проекта (разработке календарного плана, планировании необходимых ресурсов), выборе подходов и методов работы, планировании рисков. Заполнение этого поля продемонстрирует результаты проведенной вами оценки вашей работы и будет полезным для других организаций.

Раздел

«Количество благополучателей проекта»

― Под каждую пару «Целевая группа» - «Тип благополучателя» необходимо создать отдельную запись.

Так, если целевыми группами проекта являлись «Люди с ограниченными возможностями здоровья» и «Молодежь и студенты» двух типов: «неопределенный круг лиц» и «прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей», – то это необходимо отразить в четырех отдельных записях.

Внимание! При указании количества благополучателей не нужно указывать одних и тех же представителей целевой группы в разных типах благополучателей!

Раздел

«Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта»

― Необходимо указать  количество добровольцев, которые приняли участие при реализации проекта.

Раздел

«Количество публикаций за весь срок осуществления проекта»

― Нужно указать общее количество всех публикаций.

Раздел

«Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)»

― При наличии нескольких страниц в социальных сетях в этом поле можно указать ссылку на самую посещаемую страницу и количество ее подписчиков.

Раздел

«Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (руб.)»

― Кратко опишите, какие ресурсы, помимо гранта, были использованы для реализации проекта в отчетном периоде: вклад организации или ваших партнеров, поддержка в неденежной форме (труд добровольцев, безвозмездное предоставление товаров и услуг).

Раздел

«Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта»

― В этом разделе можно указать в том числе выводы по следующим вопросам:

✓ факторы успешной реализации проекта (внутреннего и внешнего характера);

✓ влияние проекта на развитие вашей организации;

✓ актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в регионе.