Нижегородская региональная общественная организация

Добровольческий поисково-спасательный центр "РЫСЬ"

юридический адрес: 603098, город Нижний Новгород, Советский район,

ул. Артельная, д. 35, офис 2. контакты: e-mail: PoiskSpas-lynx@yandex.ru,

ИНН 5262362198 КПП 526201001

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации в 2020 году социально значимого проекта

«Территория безопасности»

Сроки реализации проекта: с 15 января 2020г. по 30 июня 2020г.

В рамках реализации проекта «Территория безопасности» по направлению «Поиск пропавших людей» было принято и обработано 719 заявок на поиск, проведено 420 поисковых мероприятий 398 из которых были результативными.

https://dpsclynx.ru/category/news/

https://dpsclynx.ru/category/zakrytye-poiski/

Для оперативной работы в удаленных районах нашей области были сформированы филиалы ДПСЦ «РЫСЬ» в населённых пунктах: Бутурлино, Выкса, Красные Баки, Саров, Семенов. На открытиях филиалов добровольцы ДПСЦ «РЫСЬ» презентовали деятельность Центра, организовали выставку оборудования для поиска людей, провели мастер-класс по первой помощи, рассказали о Школе детской безопасности и Родительской школе безопасности, поделились правилами поведения в опасных для жизни ситуациях. В пользование филиалам было передано оборудование, которое добровольцы используют на поисковых мероприятиях. И, поскольку успех любого мероприятия зависит от профессиональных действий его участников, в новых филиалах ДПСЦ «РЫСЬ» были проведены занятия по дисциплинам, необходимым для квалифицированных действий в рамках поисковых мероприятий, такие как основы поисково-спасательных работ, картография, ориентирование, работа с навигационными системами, первая помощь, допсихологическая помощь, обучение на старшего поисковой группы, координирование, и др.

Данные мероприятия были бы невозможными без активного взаимодействия с администрациями районов. Для согласования организации форумов и формирования областных филиалов был проведен ряд встреч и бесед с главами администраций, представлены материалы о наработках ДПСЦ «РЫСЬ».

http://www.vremyan.ru/news/poiskovo-spasatelnaya_grup..

https://vk.com/wall-159996681_3132

https://www.asi.org.ru/news/2020/01/27/nn-poisk-lyudej/

https://vr-vyksa.ru/obshestvo/nizhegorodskaya-organiz..

https://vyksavkurse.ru/news/obshestv/poiskovomu-otrad..

https://vk.com/wall-188678626_94

https://vk.com/wall-127621248_1194

https://vk.com/wall-163566851_12778

https://sarov.info/news/zato/2020/10/02/v-sarove-pros..

https://vk.com/wall-69058055_4773

https://vk.com/wall-148717171_2476

По направлениям «Школа детской безопасности» и «Родительская школа безопасности» было проведено около 60 бесед с участием школьников от 7 до 14 лет и их родителей, по результатам которых детям были привиты навыки безопасного поведения дома, в лесу, в городе; сократилось количество заявок на поиск убегающих из дома детей (по данным ГУ МВД по НО). Данное направление вызвало огромный общественный интерес, были проведены занятия не только в Нижнем Новгороде, но и в других крупных городах Нижегородской области таких как Арзамас, Бутурлино, Выкса, Павлово, Семёнов и др. Количество заявок на проведение профилактических бесед превысило планируемое, в итоге полученный результат превзошел планируемый на 45%. Если бы не ограничения в условиях пандемии бесед было бы на порядок больше. https://dpsclynx.ru/shdb-lynx/

https://vk.com/public198916363

За отчетный период ряды ДПСЦ «РЫСЬ» пополнились на 300 добровольцев, из них прошли обучение по дисциплинам необходимым для квалифицированных действий в рамках поисковых мероприятий 240 человек, что превосходит ожидаемый показатель на 20%. Количество подписчиков в социальных сетях выросло более чем на 15000 человек. Все это говорит о растущем интересе в обществе к вопросам, освещенным нашим Центром в своей деятельности, а также о грамотной работе добровольцев ДПСЦ «РЫСЬ» 
с населением.

Также в отчетном периоде был проведен ряд мероприятий по расширению взаимодействия с административными и силовыми структурами такими, как ГУ МВД, МЧС, СК, Правительство Нижегородской области и администрации районных центров:

- Проведено обучение совместно с Приволжским региональным поисково-спасательным отрядом МЧС по теме: «ПСР в условиях природной среды»

https://dpsclynx.ru/s-28-02-2020g-po-01-03-2020g-dobrovolcy-dpsc-rys-vpervye-prinjali-uchastie-v-sborah-po-otrabotke-navykov-i-umenij-pri-likvidacii-chs-v-uslovijah-prirodnoj-sredy-s-lichnym-sostavom-fgku-prpso-mchs-ro/

https://13.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-sluzhba/Nvosti/4096689

- Заключено соглашение о взаимодействии с ЕДДС Павлово, Семенов, Арзамас, и др.

- Подписано соглашение о взаимодействии с СУ СК России по Нижегородской области.

Оценку качественных критериев можно дать исходя из результативности  поисковых мероприятий, оперативности их начала и скорости проведения. На данный момент мы видим растущее количество поисков с положительным результатом. Благодаря открытию филиалов поисковые мероприятия в удаленных районах области начинаются раньше на 2-3 часа. Также положительным образом сказывается на оперативности выезда информационная поддержка ЕДДС и администрации. Успешные поиски, в свою очередь, усиливают активность добровольцев и желание помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Приобретённое оборудование в разы увеличивает эффективность поисково-спасательных операций, а также гарантирует безопасность самих поисковиков. Проведение обучающих мероприятий, учебно-тренировочных сборов поисково-спасательных формирований обеспечивают не только обмен опытом и укрепление взаимодействия, но и повышение квалификации, и совершенствование необходимых компетенций добровольцев ДПСЦ «РЫСЬ».

Высокая востребованность направлений «Школа детской безопасности» и «Родительская школа безопасности» и заинтересованность среди жителей Нижнего Новгорода и других городов Нижегородской области говорит об остроте и актуальности данной тематики в современных реалиях, обеспечивает повышение культуры безопасности населения, а также повышение внимания гражданского общества Нижегородской области к проблемам несовершеннолетних и снижение проявления социально-негативных явлений в среде детей и подростков.

При этом результаты реализации проекта «Территория безопасности» имеют значение и используются на региональном уровне ввиду того, что проект затрагивает всю Нижегородскую область. Также есть перспективы дальнейшего тиражирования опыта уже существующим филиалам и филиалам, открытие которых еще планируется. Также данным проектом заинтересовались в Саранске, Рязани, Ярославле и Иваново.

Важным событием проекта стал Всероссийский слёт добровольческих поисково-спасательных формирований, где приняли участие поисковики Рязанской, Московской, Ивановской областей и Республики Мордовия. В условиях пандемии многие области не смогли принять участие в мероприятии. Стоит отметить, что в Нижегородской области Всероссийский слёт поисковых формирований прошёл впервые. В мероприятии приняли участие более 150 человек. В ходе слёта добровольцы обменивались опытом, развивали свои навыки. Так же для добровольцев провели занятия сотрудники ПРПСО МЧС, Полиции и Росгвардии.

В процессе реализации проекта возникли некоторые проблемы, потребовавшие решения:

1) COVID-19

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой многие мероприятия (обучения, беседы) были проведены в онлайн формате или перенесены на более благоприятный период.

2) Рост цен

Рост цен повлек за собой проблемы с закупкой снаряжения.

Данный проект обеспечил развитие ДПСЦ «РЫСЬ», закупку необходимого оборудования, приток новых людей, повышение эффективности поисково-спасательных работ, проводимых центром, формирование у взрослого и детского населения культуры безопасного, ответственного поведения в отношении своей жизни и здоровья, развитие навыков осознанного безопасного поведения; формирование социальной ответственности детей и подростков в условиях взаимодействия с людьми и обществом, повышение уровня нравственного воспитания подрастающего поколения, осмысление ими личной ответственности формирование у населения активной гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе.

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей

результативности предоставления Субсидии

Наименование Получателя: Нижегородская региональная общественная организация Добровольческий поисково-спасательный центр «РЫСЬ»

Периодичность:

| № п/п | Наименование показателя | Наименование проекта (мероприятия) | Единица измерения по ОКЕИ/Единица измерения |  | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату | Процент выполнения плана | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Код |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Количество поисково-спасательные работ | «Территория безопасности» | штука | 796 | 100 | 420 | 420% | Большая востребованность |
|  | Количество встреч с детьми школьного и дошкольного возрастов для проведения профилактических бесед, а также их родителями | «Территория безопасности» | штука | 796 | 45 | 58 | 145% | Большая востребованность |
|  | Количество открытых подразделений ДПСЦ «РЫСЬ» в Нижегородской области | «Территория безопасности» | штука | 796 | 5 | 5 | 100% | Без отклонений |

Информация об открытии обособленных подразделений ДПСЦ «РЫСЬ»

Красные Баки 15.02.2020

https://vk.com/wall-188678626_94

https://vk.com/wall-127621248_1194

Выкса 12.09.2020

https://vk.com/wall-16347303_21853

https://vr-vyksa.ru/obshestvo/nizhegorodskaya-organizaciya-dpsc-rys-vruchila-poiskovo-spasatelnoe-oborudovanie-filialu-rys-vyksa/

https://russian.city/vyksa/258620538/

https://vyksavkurse.ru/news/obshestv/poiskovomu-otradu-rysvyksa-peredano-novoe-oborudovanie/

Бутурлино 25.01.20

https://vk.com/wall-159996681_3132

https://vk.com/wall-163566851_9148

https://www.asi.org.ru/news/2020/01/27/nn-poisk-lyudej/

http://www.vremyan.ru/news/poiskovo-spasatelnaya_gruppa__rys__poyavilas_v_buturlinskom_rajone_.html

Семёнов 14.03.2020

https://vk.com/wall-69058055_4773

https://vk.com/wall-148717171_2476

Саров 01.10.20

https://vk.com/wall-163566851_12778

https://vk.com/wall-15361773_18456

https://sarov.info/news/zato/2020/10/02/v-sarove-proshlo-pervoe-sobranie-filiala.html