ФОРМАТ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

**Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.**

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций - по формам согласно [таблицам 1.1](#P17) и [1.2](#P104).

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета Нижегородской области

на реализацию государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2019<\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» | Всего |  |  |  |
| государственный заказчик-координатор |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области» | Всего | 5 787,7 | 46 208,8 | 46 208,8 |
| Государственный заказчик-координатор министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | Исполнитель министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2 521,7 | 11 521,7 | 11 521,7 |
| Основное мероприятие 6.2 | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | Исполнитель министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | 2 521,8 | 34 521,8 | 34 521,8 |
| Основное мероприятие 6.3 | Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Исполнитель управление делами Правительства Нижегородской области | 744,2 | 165,3 | 165,3 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" [<\*\*>](#P102) | | государственный заказчик-координатор |  |  |  |
|  | | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  | | соисполнитель 2 |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<\*\*> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах областного

и местных бюджетов Нижегородской области,

федерального бюджета, а также средств юридических лиц

на реализацию государственной программы

Нижегородской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План [<\*>](#P176) | Фактические расходы [<\*\*>](#P177) | Степень исполнения,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование государственной программы | «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» | Всего [(1)](#P125) + [(2)](#P128) + [(3)](#P131) + [(4)](#P134) + [(5)](#P137) + [(6)](#P140) |  |  |  |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |  |
| (2) расходы местных бюджетов |  |  |  |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |  |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области» | Всего [(1)](#P151) + [(2)](#P154) + [(3)](#P157) + [(4)](#P160) + [(5)](#P163) + [(6)](#P166) | 46 208,8 | 46 208,8 | 100 |
| (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 46 208,8 | 46 208,8 | 100 |
| (2) расходы местных бюджетов |  |  |  |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| (5) федеральный бюджет |  |  |  |
| (6) юридические лица |  |  |  |
| (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии с государственной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, местных бюджетов, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

**Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.**

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Степень исполнения,  %  (для [граф 8](#P209), [9](#P210)) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#P268) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Подпрограмма 6 государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 6.1  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | | МВРиМП НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1.1.  Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из средств областного бюджета организациям на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | | МВРиМП НО | 1,2 кв | 1,2 кв | 2 кв | 2 кв | Выявление соответствия представленных заявок установленным требованиям (при условии проведения конкурса) | Прием заявок осуществлялся с 15 апреля по 6 мая 2019 г.  Принято 48 заявок. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.1.2.  Организация заседания Комиссии по рассмотрению вопросов об оказании некоммерческим организациям финансовой поддержки | | МВРиМП НО | 1,2 кв | 1,2 кв | 2 кв | 2 кв | Проведение заседания комиссии (при условии проведения конкурса) | Заседание комиссии состоялось 3 июня 2019 г. Победителями признаны проекты 43 СО НКО. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.1.3.  Финансирование победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из средств областного бюджета организациям на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | | МВРиМП НО | 2 кв | 2 кв | 3 кв | 3 кв | Предоставление финансовой поддержки не менее 25 некоммерческим организациям – победителям конкурса (по итогам проведения конкурса) | Заключены соглашения о целевом финансировании с победителями конкурса, перечислены на расчетные счета 43 СО НКО утвержденные субсидии | 100 | В связи с тем, что решался вопрос по увеличению финансирования подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из средств областного бюджета проведен в мае 2019 г. Распоряжение «О выделении средств» № 610-р подписано 09 июля 2019 г. |
|  | Мероприятие 6.1.4.  Контроль в рамках своей компетенции за реализацией проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой поддержки | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Проведение мониторинга фактических результатов проектов (программ), представленных на конкурс | СО НКО представлены в МВРиМП НО содержательные отчеты о реализации проектов. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.2  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | | МВРиМП НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.1.  Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций - участников грантового конкурса | | МВРиМП НО | 1 кв | 3 кв | 1 кв | 4 кв | Выявление соответствия представленных заявок установленным требованиям (при условии проведения конкурса) | 1. Прием заявок осуществлялся с 11 по 25 февраля 2019 г. (грантовый конкурс «Я патриот!»), было подано 10 заявок.  2. Прием заявок осуществлялся с 11 по 25 февраля 2019 г. (грантовый конкурс «Я помню! Я горжусь!»), было подано 14 заявок.  3. Прием заявок осуществлялся с 15 апреля по 6 мая 2019 г. (грантовый конкурс «Нижегородский край – земля благотворителей и меценатов»), было подано 2 заявки.  4. Прием заявок осуществлялся с 27 мая по 7 июня 2019 г. (грантовый конкурс «Наследие Нижегородского края»), было подано 4 заявки.  5. Прием заявок осуществлялся с 27 мая по 7 июня 2019 г. (грантовый конкурс «Обучающие программы информационно-методического сопровождения для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Нижегородской области»), было подано 2 заявки.  6.Прием заявок осуществлялся с 27 мая по 7 июня 2019 г. (грантовый конкурс «Мы делаем так!»), было подано 2 заявки.  7.Прием заявок осуществлялся с 27 мая по 7 июня 2019 г. (грантовый конкурс «Программы по проведению просветительских, обучающих и поисковых мероприятий в Нижегородской области»), было подано 2 заявки.  8.Прием заявок осуществлялся с 27 мая по 7 июня 2019 г. (грантовый конкурс «Растим патриотов России!»), было подано 6 заявок.  9.Прием заявок осуществлялся с 1 по 15 октября 2019 г. (грантовый конкурс «Жизнь без барьеров»), было подано 5 заявок. 10 .Прием заявок осуществлялся с 1 по 15 октября 2019 г. (грантовый конкурс «Будущее журналистики»), было подано 3 заявки. 11.Прием заявок осуществлялся с 1 по 15 октября 2019 г. (грантовый конкурс «Память жива»), было подано 8 заявок. 12.Прием заявок осуществлялся с 1 по 15 октября 2019 г. (грантовый конкурс «Социальных и гражданских инициатив «Делаем вместе!»), было подано 2 заявки. 13.Прием заявок осуществлялся с 1 по 15 октября 2019 г. (грантовый конкурс «Программы и мероприятия по повышению уровня безопасности населения Нижегородской области»), было подано 2 заявки.  14.Прием заявок осуществлялся с 11 по 25 октября 2019 г. (грантовый конкурс «Вместе!»), было подано 2 заявки.  15.Прием заявок осуществлялся с 7 по 21 ноября 2019 г. (грантовый конкурс «Отчизны верные сыны»), было подано 5 заявок. | 100 | В связи с увеличением финансирования подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» 7 грантовых конкурсов проведено в 4 квартале 2019 г. |
|  | Мероприятие 6.2.2.  Организация заседания комиссии для организации и проведения конкурса на соискание государственных грантов Нижегородской области, предоставляемых на реализацию отдельных общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Проведение заседания комиссии (при условии проведения конкурса) | 1. Заседание комиссии состоялось 28 марта 2019 г., победителями признаны проекты 7 СО НКО.  2. Заседание комиссии состоялось 28 марта 2019 г., победителями признаны проекты 3 СО НКО.  3. Заседание комиссии состоялось 21 мая 2019 г., победителем признан проект 1 СО НКО.  4. Заседание комиссии состоялось 25 июня 2019 г., победителем признаны проекты 3 СО НКО.  5. Заседание комиссии состоялось 25 июня 2019 г., победителем признан проект 1 СО НКО.  6. Заседание комиссии состоялось 25 июня 2019 г., победителем признан проект 1 СО НКО.  7. Заседание комиссии состоялось 25 июня 2019 г., победителем признан проект 1 СО НКО.  8. Заседание комиссии состоялось 25 июня 2019 г., победителем признаны проекты 5 СО НКО.  9. Заседание комиссии состоялось 30 октября 2019 г., победителем признаны проекты 3 СО НКО. 10. Заседание комиссии состоялось 30 октября 2019 г., победителем признан проект 1 СО НКО. 11. Заседание комиссии состоялось 30 октября 2019 г., победителем признаны проекты 6 СО НКО. 12. Заседание комиссии состоялось 30 октября 2019 г., победителем признан проект 1 СО НКО. 13. Заседание комиссии состоялось 30 октября 2019 г., победителем признан проект 1 СО НКО. 14. Заседание комиссии состоялось 30 октября 2019 г., победителем признан проект 1 СО НКО. 15. Заседание комиссии состоялось 29 ноября 2019 г., победителем признан проект 1 СО НКО. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.2.3.  Финансирование победителей конкурса на соискание грантов в форме субсидий | | МВРиМП НО | 2 кв | 4 кв | 2 кв | 4 кв | Предоставление финансовой поддержки не менее 1 некоммерческой организации – победителю конкурса (при условии проведения конкурса) | Заключены соглашения о целевом финансировании с победителями конкурса, перечислены на расчетные счета 36 СО НКО утвержденные субсидии | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.2.4.  Контроль в рамках своей компетенции за реализацией проектов (программ) либо мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей грантового конкурса | | МВРиМП НО | 2 кв | 4 кв | 2 кв | 4 кв | Осуществление мониторинга проектов | СО НКО представлены в МВРиМП НО содержательные отчеты о реализации проектов. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.3  Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | | Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.1. Содействие в организации деятельности Общественной палаты Нижегородской области | | Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Обеспечение деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Деятельность Общественной палаты НО обеспечена в полном объеме | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.4  Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области, созданного в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=BE62621F31DF5C7E44DC32B8A7232E0BC011C2C89581685B8ACD8570E31050ECZ4t8H) Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III | | МВРиМП НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.4.1.  Участие представителей некоммерческих организаций в деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе в Нижегородской области, созданного в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE62621F31DF5C7E44DC32B8A7232E0BC011C2C895806E508CCD8570E31050ECZ4t8H) Правительства Нижегородской области от 20 июня 2006 года № 442-р | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Нижегородской области (при условии проведения) | В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE62621F31DF5C7E44DC32B8A7232E0BC011C2C895806E508CCD8570E31050ECZ4t8H) Правительства Нижегородской области от 20 июня 2006 года № 442-р в состав совета вошли представители некоммерческих организаций. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.4.2.  Участие представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области, созданного в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=BE62621F31DF5C7E44DC32B8A7232E0BC011C2C89C836E5F85C6D87AEB495CEE4FZ5t4H) Губернатора Нижегородской области от 23 января 2018 года № 12 | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Разработка и реализация предложений в рамках деятельности совета по делам ветеранов и инвалидов при Губернаторе Нижегородской области (при условии проведения) | В состав совета вошли представители ведущих СО НКО Нижегородского региона, уставная деятельность которых направлена на оказание помощи инвалидам, защиту их законных прав и интересов. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.4.3.  Содействие развитию благотворительной деятельности граждан и организаций, распространению добровольческой деятельности | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Реализация добровольческих и благотворительных инициатив | Областной общественной организацией «Нижегородская Служба Добровольцев» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в рамках реализации проекта «Конкурс лучших районных практик развития добровольчества «Мы делаем так!» с 3 сентября по 25 ноября 2019 г. проведен конкурс «Мы делаем так!». Цель конкурса — выявление и целевая поддержка лучших практик по развитию волонтерского движения, реализации сетевых волонтерских проектов и инициатив и их целевой поддержке в муниципальных образованиях Нижегородской области. В конкурсе победили 20 проектов НКО. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.4.4.  Организация проведения ежегодного «Дня добровольца» | | МВРиМП НО | 4 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Содействие развитию добровольческих инициатив | С 19 ноября по 4 декабря 2019 г. проведены благотворительные акции, фестивали и другие мероприятия в рамках акции "#ЩедрыйВторник". Акция является открытой платформой для сотрудничества некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ, местных сообществ, а также дает новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.5  Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | | МВРиМП НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.5.1.  Организация проведения областного конкурса инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих организаций | | МВРиМП НО | 4 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Выявление лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | 27 апреля 2019 г. в «Маринс Парк Отеле» состоялась торжественная церемония награждения победителей Первого Окружного конкурса достижений профессионалов социально ориентированных НКО Приволжского федерального округа «Призвание – НКО». В конкурсе приняли участие 175 представителей НКО в 4 номинациях. Экспертным советом были определены 26 победителей конкурса. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.5.2.  Организация проведения Региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Нижегородский Феникс» | | МВРиМП НО | 2 кв | 2 кв | 2 кв | 2 кв | Содействие развитию благотворительных инициатив | 20 июня 2019 г. в центре «PREMIO». состоялась ХХ юбилейная церемония вручения Региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «НИЖЕГОРОДСКИЙ ФЕНИКС». Премия была вручена в 7 номинациях, определено 10 лауреатов и специальный диплом премии. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.6  Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих объединений, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | | МВРиМП НО,  ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области»  (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.6.1.  Организация и проведение во взаимодействии со средствами массовой информации комплекса информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам деятельности некоммерческих организаций, предоставляемых ими услуг населению, совместных программ некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области | | МВРиМП НО,  ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области»  (по согласованию) | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области | Осуществляется информационное сопровождение социально-значимых программ и проектов путем:  • подготовки и рассылки пресс-релизов в СМИ;  • размещения информации на сайте Правительства Нижегородской области и Министерства;  • рассылки информационных писем. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.6.2.  Организационная поддержка проведения государственных праздников и исторических памятных дат | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Поддержка инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан | Организационно-методическое сопровождение мероприятий СО НКО по указанной тематике. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.7  Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | | МВРиМП НО,  ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области»  (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.7.1.  Обеспечение размещения в СМИ комментариев представителей социально ориентированных некоммерческих организаций по теме реализуемых проектов, проводимых акций в рамках ежедневной работы в регионе | | МВРиМП НО, ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области»  (по согласованию) | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Популяризация деятельности общественных объединений региона среди нижегородцев | В СМИ размещен 1641 материал о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчеству. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.8  Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | | МВРиМП НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.8.1.  Осуществление мониторинга по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Формирование перечня актуальных вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Мониторинг деятельности районных и местных организаций, взаимодействие с органами местного самоуправления. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.8.2.  Разработка плана проведения конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Составление плана проведения конференций, семинаров и иных мероприятий | Оказано необходимое методическое содействие в разработке программ мероприятий. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.8.3.  Содействие повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | В рамках проекта «Мобильная школа СО НКО», реализуемого Нижегородской региональной общественной организацией содействия социальному развитию «СЛУЖЕНИЕ —НЭКСТ» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, организованы выездные семинары в муниципальные образования Нижегородской области, в ходе которых проведены обучающие практикумы для представителей СО НКО и ОМСУ региона:  1. 22 января 2019 г. - в г.Кстово. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций и администрации Кстовского района.  2. 21 февраля 2019 г. – в г.о.г.Первомайск. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций и муниципальных образований Первомайского, Ардатовского, Вознесенского, Лукояновского районов Нижегородской области.  3. 4 апреля 2019 г. – в г.Володарск. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций и муниципальных образований Павловского, Балахнинского районов и г.о.г. Дзержинкск Нижегородской области.4. 11 апреля 2019 г. - в г.Городец. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций и муниципальных образований Чкаловского, Сокольского, Ковернинского районов Нижегородской области.  5. 22 мая 2019 г. – в г.Ветлуга. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций и муниципальных образований Ветлужского, Варнавинского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шарангского районов, г.о.г.Шахунья Нижегородской области.  6. 27 июня 2019 г. – в г.Павлово. В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций и администрации Павловского района. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.8.4.  Разработка методических рекомендаций для муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Повышение квалификации, актуализация имеющихся знаний | В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне, которые целесообразно реализовать в субъектах Российской Федерации в рамках задач расширения участия данных организаций в предоставлении населению услуг в социальной сфере, направлены методические материалы. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.9  Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | | МВРиМП НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.9.1.  Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | | МВРиМП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Проведение семинаров, вебинаров, консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций | 1.Нижегородской региональной общественной организацией содействия социальному развитию «СЛУЖЕНИЕ – НЭКСТ» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики проведены семинары:  1.1. 7 февраля 2019 г. по теме «Актуальные вопросы некоммерческого законодательства»;  1.2. 12-13 февраля 2019 г. по теме «Школа выживания без грантов. Актуальный фандрайзинг для НКО»;  1.3. 1 марта 2019 г. по теме «Большая проектная школа СОНКО».  1.4. 22-23 апреля 2019 г. в рамках работы IV Ассамблеи социально ориентированных НКО Приволжского федерального округа «НКО Приволжья. Новые возможности сотрудничества».  2. 29 августа 2019 г. Нижегородской региональной благотворительной общественной организацией инвалидов «Забота» при финансовой и информационной поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области проведен обучающий семинар-тренинг для руководителей, специалистов, организаторов добровольческой деятельности.  3. 27-29 августа 2019 г. дирекцией по взаимодействию с госструктурами и КСО АО «ОМК» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области проведен слет волонтеров ОМК.  4. 6 ноября 2019 г. Нижегородской региональной общественной организацией содействия социальному развитию «СЛУЖЕНИЕ – НЭКСТ» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики в рамках V Межрегиональной практической конференции  «Технопарк для НКО»  проведены обучающие семинары по темам:«Технологии управления. Как сделать так, чтобы технологии работали», «Тиражирование технологий. Как продвигать свои и внедрять чужие»,«Инновационный подход к социальным технологиям.  Как создавать оригинальные технологии».  В мероприятиях приняли участие представители СО НКО региона. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.10.  Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | | МВР и МП НО  МСП НО  МО НО  МЗ НО  МК НО  МС НО ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.10.1.  Разработка плана проведения информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | | МВР и МП НО  МСП НО  МО НО  МЗ НО  МК НО  МС НО ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» | 4 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Сбор, обобщение предложений и формирование плана проведения информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Подготовлены материалы о деятельности СО НКО, в которых в качестве информационных поводов использованы рекомендованные Минэкономразвития России график событий и тематических дней. | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.10.2.  Реализация плана проведения информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | | ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Информационная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | В рамках информационной кампании по поддержке деятельности СО НКО в СМИ посвящено 713 материалов. | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.11.  Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | | МВР и МП НО  МСП НО  МО НО  МК НО  МС НО  МЗ НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.11.1.  Сбор и обобщение сведений о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | | МВР и МП НО  МСП НО  МО НО  МК НО  МС НО  МЗ НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Формирование, обобщение информационных материалов о реализации мер в Нижегородской области по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | 29-30 октября 2019 г. состоялся семинар «Достойная жизнь в обществе людей с ментальной инвалидностью». На семинаре был рассмотрен опыт предоставления социальных услуг и формы их государственного финансирования для людей с ментальной инвалидностью, как организациями Нижегородской области, так и Республики Беларусь. В рамках работы семинара прошел круглый стол, на котором присутствующие обсудили актуальные вопросы доступа СО НКО к бюджетным средствам на оказание социальных услуг, ресурсной поддержки СО НКО в целях повышения качества их услуг, критериев результативности услуг и сравнительного анализа качества услуг в государственном и негосударственном секторе, проблемы, связанные с совершенствованием базового перечня государственных социальных услуг. 25 декабря 2019 г. состоялось заседание координационного совета  по реализации государственной демографической и семейной политики в Нижегородской области, обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на котором был рассмотрен вопрос «О реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». | 100 |  |
|  | Мероприятие 6.11.2.  Распространение лучших практик реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | | МВР и МП НО  МСП НО  МО НО  МК НО  МС НО  МЗ НО | 4 кв | 4 кв | 4 кв | 4 кв | Публикация и направление информационных материалов в муниципальные образования Нижегородской области, заинтересованные органы власти Нижегородской области и подведомственные учреждения (при наличии информации) | На сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области размещена информация по итогам проведения мероприятий  по адресу: <https://mvp.government-nnov.ru/?id=47958> | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 6.12.  Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | | МВР и МП НО  МСП НО | 1 кв | 4 кв | 1 кв | 4 кв | Оказание содействия в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | На сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области размещена информация «Методические материалы по вопросам доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере» по адресу: https://mvp.government-nnov.ru/?id=126448 | 100 |  |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год.**

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата государственной программы, подпрограммы | | | Степень исполнения в 2019 году,  % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| 2018 год  [<\*>](#P390) | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Нижегородской области» | | | | |  |  |
|  | Индикатор 6.1  Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области | Ед. | 4104 | 4110 | 3952 | 96,2 | Снижение индикатора произошло по причине ликвидации некоммерческих организаций в установленном действующим законодательством порядке. |
|  | Индикатор 6.2  Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года | Ед. | 139 | 140 | 151 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.1  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | Ед. | 1342 | 1367 | 3551 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.2  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | Ед. | 37 | 70 | 69 | 98,6 | По результатам конкурсных отборов победителями стали 69 социально ориентированных некоммерческих организаций. |
|  | Непосредственный результат 6.3  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку | Ед. | 21 | 11 | 19 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.4  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку | Ед. | 256 | 281 | 281 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.5  Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку | Ед. | 690 | 700 | 700 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.6  Количество сотрудников органов местного самоуправления и некоммерческих организаций Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Ед. | 163 | 177 | 177 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 6.7  Количество реализованных общественно-полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы | Ед. | 42 | 78 | 79 | 100 |  |

**Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу.**

В 2019 году в подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» были внесены следующие изменения: основное мероприятие 6.1. «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» изложено в редакции «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)», основное мероприятие 6.2. «Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513BCDFAB0243205CBC575A4418FD32FD67B19A60994C9E75431B17A0BD55EA78EFDC2EF417B794430Bk2I) Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 г. № 20 «О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области»)» изложено в редакции: «Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)»

Данные изменения внесены в соответствии с Законом Нижегородской области от 24 декабря 2018 г. № 142-З «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

**Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.**

Предложений не имеется.