ПАСПОРТ

регионального проекта «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики»

Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Совершенствование государственно-общественного партнерства» |  | Срок реализации проекта | Этап I 01.01.2024 – 31.12.2030 | Этап II - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Костюкович Н.В. |  | заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Костюкович Н.В. |  | заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Филиппова Н.В. |  | начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Нижегородской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | «Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области» |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | «Реализация государственной национальной политики» |  |  |

- Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Поддержка проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) и российской самобытности, на продвижение положительного опыта межкультурного и межнационального (межэтнического) взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посетителей мероприятий некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | РП | тыс.чел. | 120,0 | 2023 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 136,0 | 136,0 | возрастания | да | нет | - |
| 1.2 | Количество реализуемых проектов в рамках грантовой поддержки некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | РП | единиц | 7 | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | да | нет | - |
| 1.3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | РП | тыс.чел. | 41,0 | 2022 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | - | да | нет | - |
| 1.4 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | РП | тыс.чел. | 40,0 | 2023 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | - | да | нет | - |
| 1.5. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Нижегородской области | ГП | процент | 83 | 2022 | 83,1 | 83,5 | 83,8 | 83,9 | 84,0 | возрастания | да | нет | - |
| 1.6. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Нижегородской области | ГП | процент | 76 | 2022 | 76,3 | 76,7 | 77,1 | 77,2 | 77,3 | возрастания | да | нет | - |
| 1.7. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | ГП | процент | 68 | 2023 | 69,0 | 90,0 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | возрастания | да | нет | - |

2.1 Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. Поддержка проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) и российской самобытности, на продвижение положительного опыта межкультурного и межнационального (межэтнического) взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посетителей мероприятий некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | РП | тыс.чел. | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 17,0 | 26,0 | 37,0 | 56,0 | 68,0 | 84,0 | 99,0 | 120,0 | 135,0 |
| 1.2. | Количество реализуемых проектов в рамках грантовой поддержки Число Число посетителей мероприятий посетителей мероприятий некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | РП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 1.3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | РП | тыс.чел. | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 8,5 | 12,0 | 14,5 | 19,5 | 25,5 | 32,5 | 34,5 | 37,5 | 42,0 |
| 1.4. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | РП | тыс.чел. | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 9,0 | 12,5 | 15,0 | 20,0 | 26,0 | 33,0 | 35,5 | 38,5 | 41,0 |
| 1.5. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Нижегородской области | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,8 |
| 1.6. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Нижегородской области | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,1 |
| 1.7. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,1 |

- Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Поддержка проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) и российской самобытности, на продвижение положительного опыта межкультурного и межнационального (межэтнического) взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Социально ориентированными некоммерческими организациями проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России | Х | единица | 33,0 | 2023 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | нет | Число посетителей мероприятий некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, количество реализуемых проектов в рамках грантовой поддержки некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Нижегородской области, доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Нижегородской области, доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан |
| 1.1.1. | Численность участников мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации государственной национальной политики | Х | тыс.чел. | 85,0 | 2023 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | Х | X | Х | Х |
| 1.1.2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую, организационную. консультационно-методическую и информационную поддержку при реализации мероприятий в сфере государственной национальной политики | Х | единица | 27,0 | 2023 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | Х | X | Х | Х |
| 1.1.3. | Реализованы мероприятия по поддержке проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) и российской самобытности, на продвижение положительного опыта межкультурного и межнационального (межэтнического) взаимодействия: предоставлены гранты в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) в сфере реализации государственной национальной политики, оказана информационная, организационная и консультационно-методическая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы в указанной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. | Поддержка проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) и российской самобытности, на продвижение положительного опыта межкультурного и межнационального (межэтнического) взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Социально ориентированными некоммерческими организациями проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России | 2 607,5 | 2 467,1 | 2 346,8 | 2 346,8 | 2 346,8 | 12 115,0 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 2 607,5 | 2 467,1 | 2 346,8 | 2 346,8 | 2 346,8 | 12 115,0 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3.1 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 2 607,5 | 2 467,1 | 2 346,8 | 2 346,8 | 2 346,8 | 12 115,0 |
| в том числе: Региональный бюджет |  | 2 607,5 | 2 467,1 | 2 346,8 | 2 346,8 | 2 346,8 | 12 115,0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План исполнения бюджета Нижегородской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Социально ориентированными некоммерческими организациями проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 346,8 |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 346,8 |

Приложение 1

к паспорту регионального проекта

«Совершенствование государственно-общественного партнерства

в сфере государственной национальной политики»

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения | значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Социально ориентированными некоммерческими организациями проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России» | 2026 | 2028 | - | - | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | 7 040,4 | Отчет; социально ориентированными организациями Нижегородской области за счет средств областного бюджета проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Социально ориентированными некоммерческими организациями Нижегородской области проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России» в 2024 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | 2 346,8 | Отчет; социально ориентированными организациями Нижегородской области за счет средств областного бюджета проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. К.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.04.2026 | - | 1.1.К.2. | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | 0,0 | Приказ министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области; по результатам рассмотрения заявок социально ориентированных некоммерческих организаций приняты решения о признании победителями конкурса на право предоставления гранта в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных социальных проектов (программ) | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка ««Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»» | 30.04.2026 | 30.06.2026 | 1.1. К.1. | 1.1.К..3. | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | 0,0 | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам; заключены соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями, признанными победителями конкурса на право предоставления за счет средств областного бюджета субсидий | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.07.2026 | 31.12.2026 | 1.1. К.2. | 1.1. К.4. | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет социально ориентированных некоммерческих организаций в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области по формам, определённым соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам; социально ориентированными некоммерческими организациями Нижегородской области за счет средств областного бюджета проведены мероприятия сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Социально ориентированными некоммерческими организациями Нижегородской области проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России» в 2025 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | 2 346,8 | Отчет; социально ориентированными организациями Нижегородской области за счет средств областного бюджета проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. К.4. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.04.2027 | 1.1. К.3. | 1.1. К.5. | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | 0,0 | Приказ министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области; по результатам рассмотрения заявок социально ориентированных некоммерческих организаций приняты решения о признании победителями конкурса на право предоставления гранта в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных социальных проектов (программ) | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. К.5. | Контрольная точка ««Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»» | 30.04.2027 | 30.06.2027 | 1.1. К.4. | 1.1.К.6. | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | 0,0 | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам; заключены соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями, признанными победителями конкурса на право предоставления за счет средств областного бюджета субсидий | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. К.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.07.2027 | 31.12.2027 | 1.1. К.5. | 1.1.К.7 | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет социально ориентированных некоммерческих организаций в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области по формам, определённым соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам; социально ориентированными некоммерческими организациями Нижегородской области за счет средств областного бюджета проведены мероприятия сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Социально ориентированными некоммерческими организациями Нижегородской области проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России» в 2026 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | - | - | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | 2 346,8 | Отчет; социально ориентированными организациями Нижегородской области за счет средств областного бюджета проведены мероприятия в сфере укрепления единства российской нации на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. К.7. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 30.04.2028 | 1.1. К.6 | 1.1.К.8. | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | 0,0 | Приказ министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области; по результатам рассмотрения заявок социально ориентированных некоммерческих организаций приняты решения о признании победителями конкурса на право предоставления гранта в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных социальных проектов (программ) | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. К.8. | Контрольная точка ««Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»» | 30.04.2028 | 30.06.2028 | 1.1. К.7. | 1.1.К.9. | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | 0,0 | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам; заключены соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями, признанными победителями конкурса на право предоставления за счет средств областного бюджета субсидий | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |
| 1.1. К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.07.2028 | 31.12.2028 | 1.1. К.8. | - | Филиппова Надежда Владимировна, начальник отдела взаимодействия с национальными и религиозными объединениями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области | Х | Х | Х | Х | Отчет социально ориентированных некоммерческих организаций в министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области по формам, определённым соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам; социально ориентированными некоммерческими организациями Нижегородской области за счет средств областного бюджета проведены мероприятия сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России | сайт министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Единая платформа предоставление субсидий Нижегородской области |